**Сводное заключение**

 **об эффективности и результативности реализации**

**муниципальных программ Кунашакского района**

 **за 2020год**

Заключение подготовлено в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кунашакского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации Кунашакского района от 16.09.2013г. №1471; с положением о Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Кунашакского муниципального района от 30 июня 2015г. №1206 (в редакции постановления Администрации Кунашакского района от 22.08.2016г. №941), на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением Администрации Кунашакского муниципального района от 20.08.2019г. №1046 утвержден Перечень муниципальных программ Кунашакского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

На территории Кунашакского муниципального образования в 2020 году реализовано 24 муниципальных программ, включающих в себя 33 подпрограммы:

1.МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (постановление от 14.11.2019г. №1584. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ - Мухарамов Р.Я.),

2.МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» (постановление от 30.10.2019г. №1488. Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения - Кадырова А.З.),

3.МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (постановление от 19.07.2019г. №921. Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и информации - Абдуллина Л.Ф.),

4.МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (постановление от 20.12.2018г. №2137. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Багаутдинова В.Ш.),

5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кунашакского муниципального района 2018-2020 годы» (постановление от 24.10.2019г. №1431. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района - Хасанов В.Ю.),

6.МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского района на 2018-2020 годы» (постановление от 30.09.2019г. №1271 Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Нажметдинова А.Т.),

7.МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (постановление от 24.10.2019г. №1442. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Валеев Р.З.),

8.МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» (постановление от 11.10.2019г. №1384. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ - отдел архитектуры и градостроительства - Хабибуллина Ф.Р.),

9.МП «Переселение в 2019-2021 годы граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» (постановление от 11.02.2019г. №189. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района - Хасанов В.Ю.),

10.МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы» (постановление от 14.11.2019г. №1582. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ - Мухарамов Р.Я.),

11.МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2020-2022 годы» (постановление от 14.11.2019г. №1585. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ- Мухарамов Р.Я.),

12.МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» (постановление от 24.09.2019г. №1246. Ответственный исполнитель – Центр занятости населения - Хафизова Л.Х.),

13.МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (постановление от 23.08.2019г. №1059. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района - Хасанов В.Ю.),

14.МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы» (постановление от 31.07.2019г. №960. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района - Хафизов И.Р.),

15.МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» (постановление от 30.09.2019г. №1291. Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и информации - Абдуллина Л.Ф.),

16.МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022годы» (постановление от 28.10.2019г. №1455. Ответственный исполнитель – Управление физической культуры и спорта - Батырханов Р.Р.),

17.МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы» (постановление от 30.09.2019г. №1269. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района - Нажметдинова А.Т.),

18.МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022годы» (постановление от 31.12.2019г. №1847. Ответственный исполнитель - Управление образования Кунашакского муниципального района - Латыпова О.Р.),

19.МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» (постановление от 16.01.2019г. №39. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Блюденова Э.А.),

20.МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (постановление от 07.10.2019г. №1340. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Нажметдинова А.Т.),

21.МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» (постановление от 13.11.2019г. №1571. Ответственный исполнитель - ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» - Рахматуллин Р.А.),

22.МП «Комплексное развитие Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» (постановление от 14.11.2019г. №1583. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ - Мухарамов Р.Я.),

23.МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (постановление от 18.12.2019г. №1742». Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Зайнуллина И.Р.).

24.МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» (постановление от 17.09.2019г. №1218». Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района - Багаутдинова В.Ш.),

Все муниципальные программы в 2020 году профинансированы в полном объеме, как и предусматривалось решением о бюджете.

На реализацию данных программ планировалось направить из средств районного бюджета 487 895,71 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 458 785,32 тыс. руб. или 94% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 29 110,39 тыс.руб.

Уровень использования финансовых средств на цели реализации муниципальных программ составил 94 % - 0,94 (Таблица 1).

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы2020 года | Исполнитель программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования.тыс. руб. | Уровень использования финансовых средств(Фактическое значение / плановое значение) |
| Плановое значение | Факти-ческое значение |
| 1 |  МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ |  50 680,9 | 50 680,5 | **1** |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Управление социальной защиты населения | МБ | 1 697,9 |  1 697,9 | **1** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 50,00 | 50,00 | **1** |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 78,25 | 78,25 | **1** |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кунашакского муниципального района 2018-2020 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 15 750,1 | 9 498,9 | **0,6** |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского района на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 32,85 | 32,85 | **1** |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыбоводства в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» |  Администрация Кунашакского муниципального района | МБ |  497,8 | 497,8 | **1** |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ -отдел архитектуры и градостроительства | МБ | 34,2 | 27,2 | **0,8** |
| 9 | МП «Переселение в 2019-2021 годы граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 0 |  0 | **0** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 454,08 | 454,08 | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ |   21 190,42 |  16 750,88 | **0,8** |
| 12 | МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Центр занятости населения | МБ | 90,81 | 90,81 | **1** |
| 13 | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 7 512,95 | 7 512,95 | **1** |
| 14 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 10 176,9 | 7 176,5 | **0,71** |
| 15 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 74 034,83 | 71 945,40 | **0,97** |
| 16 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление физической культуры и спорта  | МБ |  53 731,87 | 53 595,75 | **1** |
| 17 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 122,2 | 122,2 | **1** |
| 18 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление образования  | МБ | 247 613,36 | 234 427,06 | **0,95** |
| 19 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 5,50 | 5,50 | **1** |
| 20 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 70,0 | 70,0 | **1** |
| 21 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» | МБ | 2 460,09  | 2 460,09 | **1**  |
| 22 | МП «Комплексное развитие Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Управление ЖКХСЭ  | МБ | 528,8 | 528,8 | **1** |
| 23 | МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 1 040,0 | 1 040,0 | **1** |
| 24 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 41,9 | 41,9 | **1** |
|  | Итого: |  |  | 487 895,71 | 458 785,32  | **0,94** |

Уровень достижения показателей – индикаторов (ДПИ) муниципальных программ составил - 0,96 (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы2020 года | Исполнитель программы | Достижения показателей-индикаторовДПИ |
|
| 1 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Управление социальной защиты населения | **0,8** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | **1** |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | **0,9** |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» |  Администрация Кунашакского муниципального района  | **0,9** |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ -отдел архитектуры и градостроительства | **0,93** |
| 9 | МП «Переселение граждан в 2019-2021 годы из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, | **0** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2020- 2022 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 12 | МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Центр занятости населения | **1** |
| 13 | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 14 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 15 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | **0,8** |
| 16 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление физической культуры и спорта | **1** |
| 17 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 18 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Управление образования  | **1** |
| 19 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,9** |
| 20 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 21 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | ГБУЗ « Районная больница с. Кунашак» | **1** |
| 22 | МП «Комплексное развитие Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 23 | МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 24 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,95** |
|  | Итого: |  | **0,96** |

 Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась на основании постановления Администрации района от 30.06.2015г. №1206 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кунашакского района».

Вывод об эффективности или неэффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерии оценки эффективности ЭРП |
| неэффективная  | менее 0,5 |
| уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| эффективная | 0,8 - 1 |
| высокоэффективная | более 1 |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год – 0,9 (Таблица 3).

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы2020 года | Достижения показателей-индикаторов ДПИ | Объем финансированияОФ | Оценка эффективности муниципальных программДПИ\*ОФ | Результат оценки муниципальной программы |
| 1 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | 08 | 1 | 0,8 | эффективная  |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная  |
| 4 | МП "Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы» | 0,9 | 0,6 | 0,54 | удовлетворительная |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективная |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | 0,93 | 0,8 | 0,74 | удовлетворительная |
| 9 | МП «Переселение в 2019-2021 годы граждан из аварийного жилищного фонда в Кунашакском муниципальном районе» | - | 0 | - | - |
| 10 | МП "Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2020- 2022 годы» | 1 | 0,8 | 0,8 | эффективная |
| 12 | МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 13 | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» |   1 | 1 | 1 | эффективная |
| 14 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы» | 1 | 0,71 | 0,71 | удовлетворительная |
| 15 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | 0,8 | 0,97 | 0,78 | удовлетворительная |
| 16 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 17 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 18 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 1 | 0,95 | 0,95 | эффективная |
| 19  | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективная |
| 20 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 21 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 22 | МП «Комплексное развитие Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 23 | МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2022 годы» |   1 | 1 | 1 | эффективная |
| 24 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» | 0,95 | 1 | 0,95 | эффективная |
|  | Итого: | **0,96** | **0,94** | **0,9** | эффективная |

Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с плановыми значениями - при желаемой тенденции развития которых является рост значения, и путем сопоставления плановых значений с фактически достигнутыми значениями целевых индикаторов – при желаемой тенденции развития которых является снижение значения.

Целевые значения индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальных программ соответствуют следующим функциональным критериям:

-отражают специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям муниципальных программ;

-имеют количественное значение,

-непосредственно зависят от выполнения программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были сделаны следующие выводы:

* высокоэффективная оценка – эффективность выше запланированной – оценка эффетивности выше 1 - такие МП отсутствуют;
* эффективная оценка - эффективность соответствует запланированной - оценка эффективности от 0,8 до 1 - 19 МП;
* уровень эффективности удовлетворительный – эффективность не соответствует запланированной – оценка эффективности от 0,5 до 0,79 - 4 МП: 1 - МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы» – оценка - 0,54; 2 - МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы» - оценка – 0,71; 3 - МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018- 2020 годы» - оценка – 0,74; 4 - МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» - оценка – 0,78;
* неэффективная оценка – оценка эффективности ниже запланированной – оценка эффективности ниже 0,5 – такие МП отсутствуют.

Удовлетворительные муниципальные программы при наличии программных мероприятий на 2021 и последующие годы, требуют корректировки как в части уточнения объемов финансирования и целевых индикаторов программ, так и в части актуализации программных мероприятий, а также принятия мер по повышению ответственности за низкий уровень эффективности главных распорядителей бюджетных средств.

Для поддержания планового уровня эффективности реализации муниципальных программ в 2021году и на плановый период 2022-2023 годы считаем необходимым рекомендовать всем структурным подразделениям Администрации Кунашакского муниципального района:

- регулярно проводить ежеквартальный анализ реализации программ в достижении установленных значений целевых индикаторов, при возникновении объективных причин осуществлять их своевременную корректировку;

- усилить контроль за освоением бюджетных средств - в начале августа текущего года проводить анализ исполнения муниципальных программ за полугодие по объемам финансирования и при необходимости корректировать их путем внесения изменений в муниципальную программу.

 Основная причина неполного освоения бюджетных средств:

-несвоевременное внесение изменений в планы-графики реализации муниципальных программ при изменении объемов финансирования.

-введение в районе режима повышенной готовности из-за сложившейся нестабильной эпидемиологической обстановки.

В целом по муниципальным программам в 2020 году уровень достижения целевых показателей составил 0,96; оценка эффективности реализации программ - 0,9.Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных задач стратегического планирования муниципального социального развития в Кунашакском районе.