**Сводное заключение**

 **об эффективности и результативности реализации**

**муниципальных программ Кунашакского района**

 **за 2019год**

Заключение подготовлено в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кунашакского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением от 16.09.2013г. №1471,

с Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кунашакского муниципального района от 30 июня 2015г. №1206 (в редакции постановления администрации Кунашакского района от 22.08.2016г. №941), на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением администрации Кунашакского муниципального района от 19.09.2018г. №1546 утвержден Перечень муниципальных программ Кунашакского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.

На территории Кунашакского муниципального образования в 2019 году реализовано 22 муниципальные программы, включающие в себя 32 подпрограммы:

1.МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (Постановление от 02.10.2018г. № 1630. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.),

2.МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». (Постановление от 29.12.2018г. № 2217. Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты Кадырова А.З.),

3.МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (Постановление от 29.12.2017г. № 2630. Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и информации Абдуллина Л.Ф.),

4.МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы». (Постановление от 20.12.2018г. № 2137. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Багаутдинова В.Ш.),

5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы» (Постановление от 27.07.2018г. № 1263. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Салихова М.Н.),

6.МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского района на 2018-2020 годы». (Постановление от 28.12.2018г. № 2181 Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.),

7.МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыбоводства в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (Постановление от 01.11.2018г. №1817. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Вакилов Р.Г.),

8.МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» (Постановление от 07.06.2018г. № 939. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Гиниятуллина Э.Х.),

9.МП «Переселение в 2019-2021 годы граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» (Постановление от 22.08.2018г. № 1378. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Салихова М.Н.),

10.МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы». (Постановление от 02.10.2018г. № 1627. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.),

11.МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2017-2019 годы». (Постановление от 02.10.2018г. №1629. Ответственный исполнитель –Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.),

12.МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2019 год» (Постановление от 08.10.2018г. № 1652. Ответственный исполнитель – Центр занятости населения Хафизова Л.Х.),

13.МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы» (Постановление от 04.12.2018г. № 2040. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района Хафизов И.Р.),

14.МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы». (Постановление от 29.12.2018г. № 2210. Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и информации Абдуллина Л.Ф.),

15.МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы». (Постановление от 31.10.2018г. № 1808. Ответственный исполнитель – Управление физической культуры, спорта и туризма Батырханов Р.Р.),

16.МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы». (Постановление от 04.10.2018г. № 1643. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.),

17.МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020годы». (Постановление от 29.12.2018 г. № 2211. Ответственный исполнитель - Управление образования Кунашакского муниципального района Макмулова А.Р.),

18.МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» (Постановление от 17.08.2018г. №1349. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Блюденова Э.А.),

19.МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы». (Постановление от 28.12.2018г. № 2182. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.),

20.МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» (Постановление от 29.12.2018г. № 2221. Ответственный исполнитель - ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» Рахматуллин Р.А.),

21.МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы». (Постановление от 02.10.2018г. №1628. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.),

22.МП «Противодействия коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». (Постановление от 28.12.2018г. №2224». Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Багаутдинова В.Ш.).

Все муниципальные программы в 2019 году профинансированы в полном объеме, как и предусматривалось решением о бюджете.

На реализацию данных программ планировалось направить из средств районного бюджета 452 447 650 рублей. Фактическое финансирование составило 431 431 940 рублей или 95% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 21 015 710 рублей.

Уровень использования финансовых средств на цели реализации муниципальных программ составил 95 % - 0,95 (Таблица 1).

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы2019 года | Исполнитель программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования.тыс. руб. | Уровень использования финансовых средств(Фактическое значение / плановое значение) |
| Плановое значение | Факти-ческое значение |
| 1 |  МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ |  36 756,07 | 32 583,05 | **0,9** |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление социальной защиты населения | МБ | 1 767,35 |  1 767,35 | **1** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 180,00 | 180,0 | **1** |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 55,5 | 55,5 | **1** |
| 5 | МП « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 11 601,57 | 11 381,95 | **0,98** |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского района на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 105,0 | 105,0 | **1** |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыбоводства в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |  Администрация Кунашакского муниципального района | МБ |  402,0 | 402,0 | **1** |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 1,2 | 1,2 | **1** |
| 9 | МП «Переселение в 2019-2021 годы граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, | МБ | 27,74 |  27,74 | **1** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 364,0 | 364,00 | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ |   11 438,0 |  8 004,5 | **0,70** |
| 12 | МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2019 год» | Центр занятости населения | МБ | 94,95 | 94,95 | **1** |
| 13 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 605,64 | 593,8 | **0,98** |
| 14 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 81 628,13 | 81 294,3 | **0,99** |
| 15 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление физической культуры, спорта и туризма | МБ |  48 658,0 | 48 216,0 | **0,99** |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 97,4 | 97,4 | **1** |
| 17 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Управление образования  | МБ | 256 291,1 | 243 889,2 | **0,95** |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 12,5 | 12,5 | **1** |
| 19 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 44,0 | 44,0 | **1** |
| 20 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» | МБ | 1 600,6  | 1 600,6 | **1**  |
| 21 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Управление ЖКХСЭ  | МБ | 681,9 | 681,9 | **1** |
| 22 | МП «Противодействия коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 35,0 | 35,0 | **1** |
|  | Итого: |  |  | 452 447,65 | 431 431,94  | **0,95** |

Уровень достижения показателей – индикаторов (ДПИ) муниципальных программ составил - 0,91 (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы2019 года | Исполнитель программы | Достижения показателей-индикаторовДПИ |
|
| 1 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | Управление ЖКХСЭ | **0,8** |
| 2 | МП "Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | Управление социальной защиты населения | **1,1** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | **1,03** |
| 4 | МП "Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | **0,9** |
| 6 | МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |  Администрация Кунашакского муниципального района  | **0,9** |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ | **0,3** |
| 9 | МП «Переселение граждан в 2019-2021 годы из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, | **1** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017- 2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | **0,99** |
| 12 | МП «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2019 год»" | Центр занятости населения | **1** |
| 13 | МП "Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,7** |
| 14 | МП "Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы" | Управление культуры, молодежной политики и информации | **0,9** |
| 15 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | Управление физической культуры, спорта и туризма | **0,98** |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 17 | МП "Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | Управление образования  | **0,97** |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,9** |
| 19 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 20 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | ГБУЗ « Районная больница с. Кунашак» | **0,9** |
| 21 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | Управление ЖКХСЭ | **0,7** |
| 22 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
|  | Итого: |  | **0,91** |

 Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась на основании постановления администрации района от 30.06.2015 г. №1206 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кунашакского района».

Вывод об эффективности или неэффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерии оценки эффективности ЭРП |
| неэффективная  | менее 0,5 |
| уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| эффективная | 0,8 - 1 |
| высокоэффективная | более 1 |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год – 0,87 (Таблица 3).

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы2019 года | Достижения показателей-индикаторов ДПИ | Объем финансированияОФ | Оценка эффективности муниципальных программДПИ\*ОФ | Результат оценки муниципальной программы |
| 1 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | 0,8 | 0,9 | 0,72 | удовлетворительная |
| 2 | МП "Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1,1 | 1 | 1,1 | высокоэффективная  |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 1,03 | 1 | 1,03 | высокоэффективная  |
| 4 | МП "Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 5 | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2020 годы" | 0,9 | 0,98 | 0,88 | эффективная |
| 6 | МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективная |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы» | 0,3 | 1 | 0,3 | неэффективная |
| 9 | МП «Переселение в 2019-2021 годы граждан из аварийного жилищного фонда в Кунашакском муниципальном районе» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 10 | МП "Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 11 | МП 01«Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017- 2019 годы» | 0,99 | 0,70 | 0,69 | удовлетворительная |
| 12 | МП " Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Кунашакского муниципального района на 2019 год»"" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 13 | МП "Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы" | 0,7 | 0,98 | 0,69 | удовлетворительная |
| 14 | МП "Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2018-2020 годы" | 0,9 | 0,99 | 0,89 | эффективная |
| 15 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 0,98 | 0,99 | 0,97 | эффективная |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2018-2020 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 17 | МП "Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 0,97 | 0,95 | 0,92 | эффективная |
| 18  | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы». | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективная |
| 19 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 20 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективная |
| 21 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 0,7 | 1 | 0,7 | удовлетворительная |
| 22 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Итого: | **0,91** | **0,95** | **0,87** | эффективная |

Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с плановыми значениями - при желаемой тенденции развития которых является рост значения, и путем сопоставления плановых значений с фактически достигнутыми значениями целевых индикаторов – при желаемой тенденции развития которых является снижение значения.

Целевые значения индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальных программ соответствуют следующим функциональным критериям:

-отражают специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям муниципальных программ;

-имеют количественное значение,

-непосредственно зависят от выполнения программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были сделаны следующие выводы:

* высокоэффективная оценка- 2 МП - эффективность выше запланированной;
* эффективная оценка - 15 МП - эффективность соответствует запланированной;
* уровень эффективности удовлетворительный – эффективность не соответствует запланированной – 4 МП: 1 -МП "Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы" – оценка- 0,72; 2 - МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017- 2019 годы» - оценка – 0,69; 3 -МП "Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2018-2020 годы"- оценка – 0,66; 4 - МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2019-2021 годы»- оценка – 0,7;
* неэффективная оценка – 1МП «Описание местоположения границ населенных пунктов КМР на 2017-2019годы» - оценка эффективности ниже запланированной - 0,3.

Наличие «неэффективной» программы связано с:

- нефинансированием программ в текущем году;

-отсутствием или некорректным планированием в программе [целевых показателей](http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/) и индикаторов эффективности реализации программы.

Неэффективные муниципальные программы при наличии программных мероприятий на 2020 и последующие годы, требуют корректировки как в части уточнения объемов финансирования и целевых индикаторов программ, так и в части актуализации программных мероприятий, а также принять меры по повышению ответственности за низкий уровень эффективности главных распорядителей бюджетных средств.

Для поддержания планового уровня эффективности реализации муниципальных программ в 2020-2022 годы считаем необходимым рекомендовать всем структурным подразделениям администрации Кунашакского муниципального района:

- регулярно проводить ежеквартальный анализ реализации программ в достижении установленных значений целевых индикаторов, при возникновении объективных причин осуществлять их своевременную корректировку;

- усилить контроль за освоением бюджетных средств - уже в конце сентября текущего года необходимо заслушивать отчет об исполнении муниципальных программ по итогам 9 месяцев.

 Основная причина неполного освоения бюджетных средств - несвоевременное внесение изменений в планы-графики реализации муниципальных программ при изменении объемов финансирования.

Отмечен низкий уровень подготовки проектной документации и длительные сроки по ее оформлению, что привело к задержке сроков получения экспертизы, невыполнению сроков по проведению работ и как следствие, к несвоевременной реализации мероприятий муниципальных программ.

В целом по муниципальным программам в 2019 году уровень достижения целевых показателей составил 0,91; оценка эффективности реализации программ - 0,87.Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных задач стратегического планирования муниципального социального развития.