Паспорт

муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда

в Кунашакском муниципальном округе на 2026 – 2028 годы»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной  Программы | Руководитель аппарата Администрации округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального округа | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы | |
| Цели / задачи муниципальной программы | Цель: Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Кунашакского муниципального округа, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | Задача 1. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях Кунашакского муниципального округа.  Задача 2. Активизация деятельности работодателей по проведению специальной оценки условий труда и доведению до работников объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, увеличение числа рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда.  Задача 3. Активизация деятельности работодателей по проведению оценки профессиональных рисков.  Задача 4. Снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.  Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда. |
| Направления | Улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 2726,1тыс. рублей, в том числе  1) за счет средств областного бюджета – 2606,1 тыс. рублей, в том числе:  2026 год – 868,7тыс. рублей  2027 год – 868,7 тыс. рублей  2028 год – 868,7тыс. рублей  2) за счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. рублей, в том числе:  2026 год – 40,0 тыс. рублей  2027 год – 40,0 тыс. рублей  2028 год –40,0 тыс. рублей  Освоение средств на проведение специальной оценки условий труда в организациях и предприятиях будет осуществляться работодателями.  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и муниципальных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции, выполнения работ, оказание услуг (согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ). | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой | Национальная цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.  Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения». | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **1 . Цель муниципальной программы: Улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях и учреждениях Кунашакского муниципального округа** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в бюджетных учреждения на территории округа | Процент | | 100% - 2025год | | 100 | 100 | | 100 | Администрация муниципального округа |
| 1.2 | Численность работников, прошедших обязательные медицинские осмотры, занятых в экономике округа | Человек | | 2150 человек -2025год | | 3000 | 3200 | | 3500 | Администрация муниципального округа |

3. План достижения показателей муниципальной программы \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года <1> |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в бюджетных учреждения на территории округа | процент | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 | X | X | 100 |
| 2 | Численность работников, прошедших обязательные медицинские осмотры, занятых в экономике округа | человек | X | X | 2300 | X | X | 2600 | X | X | 2800 | X | X | 3000 |

4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по улучшению условий и охраны труда»** | | | |
| Ответственный за реализацию - Администрация муниципального округа | | Срок реализации: 2026-2028годы | |
| 1.1. | Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Кунашакского муниципального округа | Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков и заболеваемости работников организаций в Кунашакском муниципальном округе | Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в бюджетных учреждения на территории Кунашакского муниципального округа и увеличение численности работников, прошедших обязательные медицинские осмотры, занятых в экономике Кунашакского муниципального округа |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 908,7 | 908,7 | 908,7 | 2726,1 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 2606,1 |
| Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

**"** Мероприятия по улучшению условий и охраны труда **"**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Администрация Кунашакского муниципального округа |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Кунашакского муниципального округа | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в бюджетных учреждения на территории Кунашакского муниципального округа | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Численность работников, прошедших обязательные медицинские осмотры, занятых в экономике Кунашакского муниципального округа | Человек | 2150 | 3000 | 3200 | 3500 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Кунашакского муниципального округа | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | тыс. руб. | Своевременная выплата заработной платы | 704,4 | 868,7 | 868,7 | 868,7 |
| 1.2. | Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций | тыс. руб. | Проведение обучения руководителей, специалистов по вопросам  охраны труда, спецоценки рабочих мест, оценки профессиональных рисков в Кунашакском муниципальном округе | 40,00 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 908,7 | 908,7 | 908,7 | 2726,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Областной бюджет | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 2606,1 |
| Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий[\*](#sub_1205) | Тип мероприятия\* | Дата наступления контрольной точки <1\*> | Вид подтверждающего документа \*\* |
| **Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Кунашакского муниципального округа** | | | | |
| 1.1 | Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | Иные типы | 31.12.2025г. | Расчетно-платежные ведомости, платежные поручения |
| 1.2 | Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций | Иные типы | октябрь, ноябрь месяц | Протоколы проверки знаний требований охраны труда, муниципальные контракты |

----------------------------

\* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

\*\* Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

<1\*> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Направление «Улучшение условий и охраны труда на территории Кунашакского муниципального округа»** | | | | | | | |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по улучшению условий и охран ы труда»** |  | **всего** | **908,7** | **908,7** | **908,7** | **2726,1** |
| федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **868,7** | **868,7** | **868,7** | **2606,1** |
| местный бюджет | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **120,0** |
| *2.1.* | *Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда* | Соисполнитель -нет | **всего** | *868,7* | *868,7* | *868,7* | *2606,1* |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 2606,1 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.2.* | *Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций* | Соисполнитель -нет | **всего** | *40,0* | *40,0* | *40,0* | *120,0* |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |

Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

**«**Улучшение условий и охраны труда

в Кунашакском муниципальном округе на 2026 – 2028 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа **«**Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном округе на 2026 – 2028 годы**»** | | | |
| Направление: Улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | | | |
| Структурный элемент: Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | | | |
| 1 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в бюджетных учреждения на территории Кунашакского муниципального округа, процент | **КРМ ОБЩ / КРМ СОУТ × 100%**,  где:  **КРМ ОБЩ** — общее количество рабочих мест;   * **КРМ СОУТ** — количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ; | Протокол заседания межведомственной комиссии по охране труда в Кунашакском муниципальном округе.  Отчёт о деятельности органов местного самоуправления по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования  (Отчет в информационно-аналитической системе «БАРС» ОМ -043) |
| 2 | Численность работников, прошедших обязательные медицинские осмотры, занятых в экономике Кунашакского муниципального округа | Человек | Протокол заседания межведомственной комиссии по охране труда в Кунашакском муниципальном округе.  Отчёт о деятельности органов местного самоуправления по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования  (Отчет в информационно-аналитической системе «БАРС» ОМ -043) |