**Сводное заключение**

**об эффективности и результативности реализации**

**муниципальных программ Кунашакского района**

**за 2024 год**

Заключение подготовлено в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кунашакского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением от 16.09.2013г. № 1471,

с положением о Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Кунашакского муниципального района от 30 июня 2015г. №1206 (в редакции постановления Администрации Кунашакского района от 22.08.2016г. № 941), на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением Администрации Кунашакского муниципального района от 19.10.2023г. №1675 утвержден Перечень муниципальных программ Кунашакского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

На территории Кунашакского муниципального образования в 2024 году реализовано 27 муниципальных программ (далее МП), включающие в себя 41 подпрограммы:

1.МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» (Постановление от 30.01.2024 № 122. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Гиззатуллин А.А.),

2.МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы». (Постановление от 15.02.2024 № 195. Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты Кадырова А.З.),

3.МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» (Постановление от 12.01.2024 № 24. Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и информации Абдуллина Л.Ф.),

4.МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы». (Постановление от 30.08.2023г. №1445. Ответственный исполнитель – руководитель аппарата администрации Кунашакского муниципального района Сабитов Р.Г.),

5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кунашакского муниципального района 2024-2026 годы» (Постановление от 19.02.2024 № 245. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Порсева Г.С.),

6.МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского района на 2024-2026 годы». (Постановление от 15.02.2023г. № 63 Ответственный исполнитель – заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.),

7.МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» (Постановление от 27.03.2024 № 432. Ответственный исполнитель – отдел развития сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района Абдуллин А.Н.),

8.МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» (Постановление от 13.03.2024 № 372. Ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского муниципального района Хабибуллина Ф.Р.),

9.МП «Переселение в 2022-2024 годах граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» (Постановление от 01.02.2024 № 135. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Порсева Г.С.),

10.МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2024-2028 годы». (Постановление от 22.02.2024 № 263. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Гиззатуллин А.А.),

11.МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы». (Постановление от 04.03.2024 № 338. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Гиззатуллин А.А.),

12.МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» (Постановление от 07.02.2024 № 153. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Порсева Г.С.),

13.МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2024-2026 годы» (Постановление от 25.01.2024 № 96. Ответственный исполнитель – отдел по ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района Вакилова Э.А.),

14.МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы». (Постановление от 18.01.2024 № 44. Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и информации Абдуллина Л.Ф.),

15.МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025годы». (Постановление от 19.08.2024 № 1139. Ответственный исполнитель – Управление физической культуры и спорта Сафин Д.У.),

16.МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2024-2026 годы». (Постановление от 06.09.2023 № 1465. Ответственный исполнитель – заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.),

17.МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы». (Постановление от 15.01.2024 № 27. Ответственный исполнитель - Управление образования Кунашакского муниципального района Камалова В.Г.),

18.МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (Постановление от 08.11.2021г. №1549. Ответственный исполнитель – отдел по охране труда Фахрутдинова С.М.),

19.МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы». (Постановление от 08.09.2022г. №1267. Ответственный исполнитель – заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.),

20.МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» (Постановление от 26.09.2024 № 1360. Ответственный исполнитель - ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» Гимадетдинова Э.Р.),

21.МП «Комплексное развитие Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы». (Постановление от 29.01.2024 № 112. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Гиззатуллин А.А.),

22.МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы». (Постановление от 31.05.2024 № 774. Ответственный исполнитель – отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Кунашакского муниципального района Габбасова В.Р.).

23.МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы». (Постановление от 29.12.2023 № 2053. Ответственный исполнитель – руководитель аппарата администрации Кунашакского муниципального района Сабитов Р.Г.).

24.МП «Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы». (Постановление от 19.02.2024 № 197. Ответственный исполнитель - Управление ЖКХСЭ Гиззатуллин А.А.),

25.МП «Развитие информационного общества в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2030 годы». (Постановление от 29.12.2023 № 2057. Ответственный исполнитель – отдел информационных технологий администрации Кунашакского муниципального района Хуртов А.А.),

26.МП «Реализация национальной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы». (Постановление от 27.10.2023 № 1728. Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежной политики и информации Абдуллина Л.Ф.),

27.МП «Развитие системы инициативного бюджетирования в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы. Постановление от 25.01.2024 № 74. Ответственный исполнитель – заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района Нажметдинова А.Т.).

Все муниципальные программы в 2024 году профинансированы в полном объеме, как и предусматривалось решением о бюджете.

На реализацию данных программ планировалось направить из средств районного бюджета 733 146,18 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 706 565,20 тыс. руб. или 96% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 26 580,98 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств на цели реализации муниципальных программ составил 96 % - 0,96 (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  2024 года | Исполнитель программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования.  тыс. руб. | | Уровень использования финансовых средств  (Фактическое значение / плановое значение) |
| Плановое значение | Факти-ческое значение |
| 1 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 73 657,52 | 69 576,00 | **0,94** |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | Управление социальной защиты населения | МБ | 7 460,14 | 7 451,90 | **0,99** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 50,00 | 50,00 | **1** |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | Руководитель аппарата администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 99,19 | 99,19 | **1** |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кунашакского муниципального района 2024-2026 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 19 394,55 | 18 851,15 | **0,97** |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского района на 2024-2026 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 70,00 | 70,00 | **1** |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыбоводства в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Отдел развития сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 1 122,43 | 1 122,43 | **1** |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 0 | 0 | **0** |
| 9 | МП «Переселение в 2022-2024 годах граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 0 | 0 | **0** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 486,26 | 486,26 | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 29 337,09 | 20 970,82 | **0,71** |
| 12 | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 4 215,63 | 4 215,63 | **1** |
| 13 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности на 2024-2026 годы» | Отдел ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 12 170,35 | 10 162,66 | **0,84** |
| 14 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 122 655,83 | 122 443,62 | **0,99** |
| 15 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Управление физической культуры и спорта | МБ | 75 760,63 | 74 163,66 | **0,98** |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2024-2026 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 332,00 | 332,00 | **1** |
| 17 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | Управление образования | МБ | 372 072,29 | 365 521,80 | **0,98** |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | Отдел по охране труда администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 20,00 | 20,00 | **1** |
| 19 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 36,57 | 36,57 | **1** |
| 20 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» | МБ | 999,98 | 999,98 | **1** |
| 21 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 8 569,39 | 5 355,20 | **0,62** |
| 22 | МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 2 074,18 | 2 074,18 | **1** |
| 23 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | Руководитель аппарата администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 49,30 | 49,30 | **1** |
| 24 | МП «Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 602,07 | 602,07 | **1** |
| 25 | МП «Развитие информационного общества в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2030 годы» | Отдел информационных технологий администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 1 888,53 | 1 888,53 | **1** |
| 26 | МП «Развитие системы инициативного бюджетирования в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 22,25 | 22,25 | **1** |
| 27 | МП «Реализация национальной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | МБ | 0 | 0 | **0** |
|  | Итого: |  |  | 733 146,18 | 706 565,20 | **0,96** |

Уровень достижения показателей – индикаторов (ДПИ) муниципальных программ составил - 0,96 (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  2024 года | Исполнитель программы | Достижения показателей-индикаторов  ДПИ |
|
| 1 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | **0,94** |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | Управление социальной защиты населения | **1** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | **1** |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | Руководитель аппарата администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | **0,96** |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Отдел развития сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 9 | МП «Переселение граждан в 2022-2024 годах из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2023- 2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | **0,71** |
| 12 | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 13 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2021-2023 годы» | Отдел ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района | **0,84** |
| 14 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | **0,99** |
| 15 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Управление физической культуры и спорта | **0,97** |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2024-2026 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 17 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | Управление образования | **0,99** |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | Отдел по охране труда администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 19 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 20 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | ГБУЗ « Районная больница  с. Кунашак» | **1** |
| 21 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | **0,62** |
| 22 | МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 23 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | Руководитель аппарата администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 24 | МП «Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 25 | МП «Развитие информационного общества в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2030 годы» | Отдел информационных технологий администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 26 | МП «Развитие системы инициативного бюджетирования в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | Заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 27 | МП «Реализация национальной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | Управление культуры, молодежной политики и информации | **1** |
|  | Итого: |  | **0,96** |
|  |

Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась на основании постановления администрации района от 30.06.2015г. №1206 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кунашакского района».

Вывод об эффективности или неэффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы (подпрограммы) | Критерии оценки эффективности ЭРП |
| неэффективная | менее 0,5 |
| уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| эффективная | 0,8 - 1 |
| высокоэффективная | более 1 |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год – 0,92 (Таблица 3).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  2024 года | Достижения показателей-индикаторов  ДПИ | Объем финансирования  ОФ | Оценка эффективности муниципальных программ  ДПИ\*ОФ | Результат оценки муниципальной программы |
| 1 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | 0,94 | 0,94 | 0,88 | эффективная |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | 1 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы» | 0,96 | 0,97 | 0,93 | эффективная |
| 6 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 7 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и рыболовства в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 8 | МП «Описание местоположения границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | 0 | 0 | 0 | эффективная |
| 9 | МП «Переселение в 2022-2024 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кунашакском муниципальном районе» | 0 | 0 | 0 | эффективная |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2023- 2025 годы» | 0,71 | 0,71 | 0,50 | удовлетворительная |
| 12 | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 13 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2024-2026 годы» | 0,84 | 0,84 | 0,71 | удовлетворительная |
| 14 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2024-2026 годы» | 0,99 | 0,99 | 0,98 | эффективная |
| 15 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | 0,97 | 0,98 | 0,95 | эффективная |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кунашакском районе на 2024-2026 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 17 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | 0,99 | 0,98 | 0,97 | эффективная |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 19 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 20 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 21 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы» | 0,62 | 0,62 | 0,38 | неэффективная |
| 22 | МП «Развитие средств массовой информации в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 23 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 24 | МП «Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 25 | МП «Развитие информационного общества в Кунашакском муниципальном районе на 2020-2030 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 26 | МП «Развитие системы инициативного бюджетирования в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 27 | МП «Реализация национальной политики в Кунашакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» | 0 | 0 | 0 | эффективная |
|  | Итого: | **0,96** | **0,96** | **0,92** | эффективная |

Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с плановыми значениями - при желаемой тенденции развития, которых является рост значения, и путем сопоставления плановых значений с фактически достигнутыми значениями целевых индикаторов – при желаемой тенденции, развития которых является снижение значения.

Целевые значения индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальных программ соответствуют следующим функциональным критериям:

-отражают специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям муниципальных программ;

-имеют количественное значение,

-непосредственно зависят от выполнения программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были сделаны следующие выводы:

* высокоэффективная оценка- 0 МП;
* эффективная оценка - 24 МП: эффективность соответствует запланированной;
* уровень эффективности удовлетворительный - 2 МП – эффективность не соответствует запланированной оценка - 0,50 - МП «Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2023- 2027 годы» и оценка – 0,71 – МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2024-2026 годы»;
* неэффективная оценка – 1 МП: - оценка ниже 0,38 - МП «Комплексное развитие сельских территорий Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы».

Для поддержания планового уровня эффективности реализации муниципальных программ в 2025-2027 годах считаем необходимым рекомендовать всем структурным подразделениям администрации Кунашакского муниципального района:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей, решение задач и мероприятий муниципальных программ и подпрограмм;

- регулярно проводить ежеквартальный анализ реализации программ в достижении установленных значений целевых индикаторов, при возникновении объективных причин осуществлять их своевременную корректировку;

- усилить контроль за освоением бюджетных средств.

Основная причина неполного освоения бюджетных средств - несвоевременное внесение изменений в планы-графики реализации муниципальных программ при изменении объемов финансирования.

Отмечен низкий уровень подготовки проектной документации и длительные сроки по ее оформлению, что привело к задержке сроков получения экспертизы, невыполнению сроков по проведению работ и как следствие, к несвоевременной реализации мероприятий муниципальных программ.

В целом по муниципальным программам в 2024 году уровень достижения целевых показателей составил 0,96; оценка эффективности реализации программ - 0,92.Данный анализотражает уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных задач стратегического планирования Кунашакского муниципального района.