## осн. ИПР тариф (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" -"Челябэнерго" за 12 месяцев 2014 года
№№ | ****Наименование объекта | Объем финансирования млн.руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого, по всему филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго"" | 1005.2511 | 412.5196 | 33.1522 | 33.1522 | 25.1493 | 25.1493 | 209.1607 | 219.031 | 737.7888 | 135.187 | 344.5154 | 105.2688 | 378.9458 | 357.0701
1 | ВЛ-110 кВ"Шагол-Сосновская-Исаково (1, 2 ц.)" (4,5 этапы) | 136.5226 | 112.5479 | 11.6057 | 11.6057 | 2.8167 | 2.8167 | 79.8169 | 80.7182 | 42.2833 | 17.4073 | 91.9801 | 6.1885 | 127.2113 | 127.2113
2 | ВЛ 110 кВ Златоуст-Таганай (замена сечения провода, опор) | 112.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 1,2 ц. (замена сечения провода, опор) | 14.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 110 кВ на ПС Есаулка | 0.55193 | 0.021416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55193 | 0.021416 | 0.45517 | 0.45517 | 0 | 0
5 | ВЛ 110-35 кВ расширение трасс | 14.8242 | 6.3026 | 3.1307 | 3.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6935 | 3.1719 | 5.2596 | 5.2596 | 6.9988 | 6.9988
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.3179 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 1.4005 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1576 | 1.1576
6 | Реконструкция воздушных ЛЭП 6-10 кВ филиала Челябэнерго (1) | 1.3179 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 1.4005 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1576 | 1.1576
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.5877 | 2.4677 | 0.30016 | 0.30016 | 0.31767 | 0.31767 | 0.27947 | 0.78616 | 3.6904 | 1.0637 | 1.4585 | 0.87606 | 3.8269 | 3.4388
7 | Реконструкция воздушных ЛЭП 0,4 кВ филиала Челябэнерго | 4.4757 | 2.4278 | 0.29204 | 0.29204 | 0.31767 | 0.28583 | 0.19933 | 0.78616 | 3.6666 | 1.0637 | 1.4585 | 0.87606 | 0.38807 | 0
8 | Реконструкция воздушных ЛЭП 0,4 кВ филиала Челябэнерго (1) | 0.11198 | 0.039956 | 0.0081217 | 0.0081217 | 0 | 0.031835 | 0.080141 | 0 | 0.023712 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 3.4388
| кабельные линии, в т.ч. | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029563 | 0
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029563 | 0
9 | Реконструкция кабельных ЛЭП 6-10 кВ филиала Челябэнерго | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029563 | 0
КЛЭП до 1 кВ (НН)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 297.3711 | 201.6961 | 0.11761 | 0.11761 | 13.5636 | 13.5636 | 97.896 | 99.4234 | 185.7939 | 88.5915 | 177.8946 | 67.1656 | 172.5457 | 172.4644
10 | ПС 110/10кВ Миасская (комплексная реконструкция) | 47.5231 | 40.3121 | 0 | 0 | 0.0019121 | 0.0019121 | 0 | 0 | 47.5212 | 40.3102 | 38.5532 | 38.5513 | 31.6179 | 31.6179
11 | ПС 110/6кВ Первомайская (комплексная реконструкция) | 154.9318 | 155.1591 | 0.11761 | 0.11761 | 13.5617 | 13.5617 | 97.896 | 99.3657 | 43.3565 | 42.1142 | 133.4596 | 22.7903 | 139.5793 | 139.5793
12 | ПС 110кВ Таганай, ПС Тургояк (замена ошиновки яч. ВЛ Горная) | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС Еманжелинка (замена ошиновки яч. ВЛ Красногорка) | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Замена аккумуляторных батарей филиала Челябэнерго. | 7.5876 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5876 | 6.1321 | 5.2331 | 5.2331 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС филиала для прохождения ОЗП | 82.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 35/6кВ АМЗ (перевод на 110кВ) | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0.93548 | 0.092685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057715 | 0.93548 | 0.03497 | 0.64865 | 0.59093 | 1.3485 | 1.2672
17 | Реконструкция ТП (РП) 6-10/0,4 кВ филиала Челябэнерго | 0.93548 | 0.092685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057715 | 0.93548 | 0.03497 | 0.64865 | 0.59093 | 1.3485 | 1.2672
1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 34.9736 | 23.5827 | 1.1519 | 1.1519 | 3.4872 | 3.4872 | 11.7656 | 11.7508 | 18.5689 | 7.1927 | 22.6712 | 9.6392 | 23.5999 | 8.3027
18 | Модернизация ССПИ филиала Челябэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Развитие ИТ-инфраструктуры, автоматизация бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности филиала Челябэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Установка охранно-пожарной сигнализации на энергообъектах филиала Челябэнерго | 12.0655 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 0.07302 | 11.9777 | 4.601 | 6.1332 | 6.1332 | 4.7967 | 4.7967
21 | Ограждения по периметру объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Средства охранной сигнализации по периметру объекта | 1.9966 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 2.0739 | 1.7736 | 1.7736 | 1.7736 | 1.7736
23 | Система видеонаблюдения | 2.3188 | 0.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3188 | 0.5178 | 1.7324 | 1.7324 | 1.7324 | 1.7324
24 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики Челябинской энергосистемы (Сосновский узел) | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0
25 | ПС 110, 35кВ установка комплектов АЧР и АСН (150 шт.) | 17.4409 | 15.165 | 0 | 0 | 3.4872 | 3.4872 | 11.6778 | 11.6778 | 2.2758 | 0 | 13.032 | 0 | 13.5779 | 0
26 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 27.3609 | 21.9995 | 1.1563 | 1.1563 | 1.8411 | 1.8411 | 16.4335 | 16.4199 | 7.93 | 2.5822 | 18.5627 | 0.85205 | 20.9786 | 20.4053
Автоматизация учета на ПС филиала "Челябэнерго"
27 | Модернизация систем учета на объектах филиала "Челябэнерго" | 27.3609 | 21.9995 | 1.1563 | 1.1563 | 1.8411 | 1.8411 | 16.4335 | 16.4199 | 7.93 | 2.5822 | 18.5627 | 0.85205 | 20.9786 | 20.4053
1.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 7.9566 | 2.66 | 1.186 | 1.186 | 0.039686 | 0.039686 | 0.99828 | 1.0021 | 5.7326 | 0.4322 | 3.486 | 1.5928 | 4.2993 | 4.2993
28 | Реконструкция производственных зданий и сооружений филиала Челябэнерго | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция производственных зданий и сооружений филиала Челябэнерго (1) | 6.5263 | 2.66 | 1.186 | 1.186 | 0.039686 | 0.039686 | 0.99828 | 1.0021 | 4.3024 | 0.4322 | 3.486 | 1.5928 | 4.2993 | 4.2993
Сооружения (кроме электрических линий)
Земельные участки
Машины и оборудование (кроме подстанций)
Транспортные средства
Инвентарь
Прочие основные средства
1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 21.1455 | 21.1901 | 12.2631 | 12.2631 | 2.1989 | 2.1989 | 0.059145 | 0.059144 | 6.6244 | 6.669 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517
30 | Оборудование не требующее монтажа филиала Челябэнерго | 21.1455 | 21.1901 | 12.2631 | 12.2631 | 2.1989 | 2.1989 | 0.059145 | 0.059144 | 6.6244 | 6.669 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517
1.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч.
1.2 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.
1.3 | Долгосрочные вложения
1.1.6 | Прочие мероприятия | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 5.5063 | 0 | 5.5063 | 0
31 | Схема развития | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 5.5063 | 0 | 5.5063 | 0
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 331.0221 | 11.6989 | 1.786 | 1.786 | 0.88438 | 0.88438 | 1.9118 | 2.374 | 326.4398 | 6.6545 | 10.392 | 6.3905 | 7.1402 | 7.1402
32 | КЛ 110 кВ ЧГРЭС - Массивная | 328.555 | 8.8506 | 0.22863 | 0.22863 | 0.23117 | 0.23117 | 1.7347 | 1.8051 | 326.3605 | 6.5857 | 8.1713 | 6.134 | 0 | 0
33 | Строительство распредсети 10 кВ мкрн. "Тополиная аллея" г.Челябинск | 0.90649 | 0.90649 | 0.8723 | 0.8723 | 0.034189 | 0.034189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034189 | 0 | 0 | 0
КЛЭП до 1 кВ (НН)
34 | Строительство ПС Архиповская 110/35/10 кВ 2х16 МВА со строительством ВЛ 110 кВ Кулуево-Архиповская со строительством двух ячеек 110 кВ на ПС Кулуево и ВЛ-110 кВ Архиповская-Пирит со строительством ячейки 110 кВ на ПС Пирит | 0.3341 | 0.34606 | 0.14025 | 0.14025 | 0.068104 | 0.068104 | 0.0464 | 0.068852 | 0.079339 | 0.068852 | 0.34606 | 0.068852 | 0 | 0
35 | Строительство ПС 110 кВ Новая им. Хамадуллина (Казачья)с выполнением работ на смежных ПС | 1.2265 | 1.5958 | 0.54487 | 0.54487 | 0.55093 | 0.55093 | 0.1307 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8405 | 0.18768 | 7.1402 | 7.1402
Справочно*
№№ | ****Наименование объекта | Объем финансирования млн.руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 3 квартал | всего | за 3 квартал
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго""( внетарифные источники финансирования) | 931.5862 | 1124.3825 | 250.189 | 250.1895 | 190.5847 | 190.5698 | 222.3023 | 203.9276 | 268.5102 | 479.6955 | 951.3189 | 400.8207 | 982.4361 | 664.9694 | #REF!
1 | ПС 220кВ Новометаллургическая (Новометаллургическая – Промплощадка (1,2), Новометаллургическая – Прогресс 2 (1,2), Новометаллургическая – ТЭЦ 3, Новометаллургическая – Плавильная, Новометаллургическая – ЧГРЭС (1,2)) | 16.7355 | 14.3537 | 0.3647 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.47858 | 16.3708 | 13.5105 | 12.3787 | 3.9797 | 42.1782 | 42.1782 | #REF!
2 | ВЛ 110кВ отпайка на ПС АМЗ от ВЛ Исаково-Сосновская (вынос сетей) | 92.5692 | 86.1035 | 0.87675 | 0.87675 | 3.2324 | 3.2324 | 3.6237 | 3.8237 | 84.8364 | 78.1706 | 75.6928 | 68.9343 | 75.6928 | 75.6928 | #REF!
3 | Реконструкция ВЛ 110кВ Чебаркуль-Луговая, ВЛ 10кВ ф. Пустозёрово, ВЛ 10кВ ф. Травники (вынос сетей) | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0086864 | 0 | 0.055669 | 0 | 0.99253 | 1.3443 | 0.25681 | 0 | 0 | #REF!
4 | Реконструкция ПС Южная (страховой случай). АВР по замене токоограничивающих реакторов и восстановлению ячеек | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | ПС Красная Горка 110/35/6/10 кВ (демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по замене выключателя 35 кВ на ОРУ 110/35/6/10 кВ (Инв. № 61688) . Страховой случай. | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.4038 | 0 | #REF!
6 | Реконструкция ПС Ленинская (замена аккумуляторной батареи, установка КРУН) договор компенсации | 0 | 20.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037746 | 0 | 20.5662 | 17.6232 | 16.9854 | 17.2101 | 17.2101 | #REF!
7 | Комплекс мероприятий по реконструкции сетей ОАО «МРСК Урала» – филиала «Челябэнерго» для присоединения энергоблоков №1 и №2 Южноуральской ГРЭС–2 (этапы 1, 2 Мероприятия по реконструкции ПС) договор компенсации | 0 | 12.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5322 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896
8 | Реконструкция ТП- 7151 с заменой оборудования с. Бородиновка ВРЭС (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068167 | 0 | #REF!
9 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 24 ПС Заварухино (вынос сетей) | 4.2383 | 3.9663 | 0.54073 | 0.54073 | 0.70432 | 0 | 2.9933 | 3.1734 | 1.311e-06 | 0.25219 | 3.3888 | 0 | 3.3888 | 3.3888 | #REF!
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-2441-РП-84 с реконструкцией ТП 2441 ул. Труда мкр. Западный Луч (вынос сетей) | 0.84607 | 0.6939 | 0 | 0 | 0 | 0.6939 | 0.15216 | 0 | 0.6939 | 0 | 0.67722 | 0 | 0.67722 | 0.67722 | #REF!
11 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Краснокаменка, ВЛ 10кВ ф. Увелка (вынос сети) | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0 | 0.36476 | 0 | #REF!
12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП-5198 до опоры № 28 ЧЭК, г. Челябинск, ул. Магнитогорская (вынос) ЧГЭС | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029138 | 0 | 0.068246 | 0.068246 | #REF!
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-4212 - ТП-4126 (инв. №55933) с отпайкой на ТП-4077, ТП-4076 от опоры №14 до опоры №19, г. Челябинск, от ТП-4077 по ул. Первомайский до ТП-4076 по ул. Матросова (вынос сетей) | 0 | 0.077558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047804 | 0 | 0.072778 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | #REF!
14 | Реконструкция ВЛ-6 от РП-15 до РП-19 (инв № 53592) пересечение ул. Марченко-Салютная (вынос сетей) | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0.04435 | 0 | 0 | 0 | #REF!
15 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Увельская (вынос сетей) | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032843 | 0 | 0.20602 | 0.71478 | 0.65928 | 0.71478 | 0.71478 | #REF!
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4,13 от ПС «Миасская» (вынос из зоны строительства) | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 1.2406 | 1.2406 | #REF!
17 | Реконструкция ВЛ 10кВ с заменой двух опор с. Кайгородово (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047809 | 0 | #REF!
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 от ПС Лазурная (инв. № 66663) (вынос сетей) | 0 | 0.07158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07158 | 0.061099 | 0.061099 | 0 | 0
19 | Строительство ВЛ 6кВ "Рыбхоз-2 от ПС Строительная (вынос сетей) | 0 | 0.84063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84063 | 0.71239 | 0.71239 | 0.9192 | 0.9192
20 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 2 от ПС Баландино ( вынос сетей ) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092523 | 0.092523 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 6 от ПС Смолино-Тяга, с реконструкцией ВЛ 0,4кВ и ТП 1450 п. Саргазы ЦЭС ( вынос сетей) | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г.Челябинск, ул. Работниц (вынос сетей) | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066931 | 0 | 0 | 0 | #REF!
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-5602 ул.Гюго, г.Челябинск (вынос сетей) | 0.28407 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.011635 | 0.011635 | 0.26969 | 0.21827 | 0.0027423 | 0 | 0.19661 | 0 | 0 | 0 | #REF!
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2607 п.ЯсныеПоляны (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026014 | 0 | #REF!
25 | Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Шершнёвская до ПС Паклинская, от РП-88 до ПС Шершнёвская, от РП-85 до РП-88 г.Челябинск (вынос сетей) | 28.7337 | 24.8098 | 0.25576 | 0.25576 | 0.5713 | 0.52586 | 2.2722 | 1.1953 | 25.6345 | 22.8329 | 21.3893 | 0.40917 | 20.9801 | 20.9801 | #REF!
26 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП4721-РП125 К1,К2 для объекта г. Челябинск 53 мкр., ж/д №16/1, вынос сетей | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0.45091 | 0.45091 | #REF!
27 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 5689-ТП5694 для объекта по ул. Дзержинского 102 и Гагарина 30, вынос сетей | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47456 | 0 | 0.47456 | 0 | #REF!
28 | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП 2571 до ТП 2623 с реконструкцией КЛ 0,4кВ( инв №т 50992) ул. Молодогвардейцев г.Челябинск (вынос сетей) | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088478 | 0 | 1.2834 | 1.2834 | #REF!
29 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 1409-ТП 1411 по ул. Курчатова г.Челябинск (вынос сетей) | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
30 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-5624-ТП-5730 (инв. № 54538, реконструкция КЛ 10 кВ ТП 5730-ТП 5662 (инв. № 54239, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К1 (инв. № 54180, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К2 (инв. № 54180. | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
31 | Переустройство КЛ-10 кВ ТП-4620 -РП 122 К1 (инв.№ 55807) из зоны строительства торгово-общественного комплекса, автостоянки расположенных по адресу г.Челябинск, пересечение ул.Бейвеля, Чичерина, С.Юлаева, 40 лет Победы (вынос сетей) | 0 | 0.082011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041954 | 0 | 0.077816 | 0.070895 | 0 | 0 | 0 | #REF!
32 | Реконструкция КЛ-10 от РП м/з "Победа" - ТП 4087 (инв. № 163628), г. Челябинск (вынос) | 0 | 0.0061957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061957 | 0.1047 | 0.1047 | 0 | 0 | #REF!
33 | Модернизация систем учета на объектах филиала "Челябэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982 | #REF!
34 | Строительство объектов технологического присоединения | 784.4122 | 940.7547 | 246.5095 | 246.5101 | 184.5924 | 184.5775 | 212.596 | 192.1455 | 140.7144 | 317.5217 | 775.2942 | 272.0008 | 778.6221 | 463.5405 | #REF!
35 | Оборудование не требующее монтажа филиала Челябэнерго | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818
36 | Приобретение ЭСК филиала Челябэнерго | 0.25045 | 0.075571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25045 | 0.075571 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689 | #REF!
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
**** - перечень объектов заполняется согласно утв.ИПР

## нетариф (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" -"Челябэнерго" за 12 месяцев 2014 года
№№ | ****Наименование объекта | Объем финансирования млн.руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго""( внетарифные источники финансирования) | 931.5862 | 1124.3825 | 250.189 | 250.1895 | 190.5847 | 190.5698 | 222.3023 | 203.9276 | 268.5102 | 479.6955 | 951.3189 | 400.8207 | 982.4361 | 664.9694
1 | ПС 220кВ Новометаллургическая (Новометаллургическая – Промплощадка (1,2), Новометаллургическая – Прогресс 2 (1,2), Новометаллургическая – ТЭЦ 3, Новометаллургическая – Плавильная, Новометаллургическая – ЧГРЭС (1,2)) | 16.7355 | 14.3537 | 0.3647 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.47858 | 16.3708 | 13.5105 | 12.3787 | 3.9797 | 42.1782 | 42.1782
2 | ВЛ 110кВ отпайка на ПС АМЗ от ВЛ Исаково-Сосновская (вынос сетей) | 92.5692 | 86.1035 | 0.87675 | 0.87675 | 3.2324 | 3.2324 | 3.6237 | 3.8237 | 84.8364 | 78.1706 | 75.6928 | 68.9343 | 75.6928 | 75.6928
3 | Реконструкция ВЛ 110кВ Чебаркуль-Луговая, ВЛ 10кВ ф. Пустозёрово, ВЛ 10кВ ф. Травники (вынос сетей) | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0086864 | 0 | 0.055669 | 0 | 0.99253 | 1.3443 | 0.25681 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС Южная (страховой случай). АВР по замене токоограничивающих реакторов и восстановлению ячеек | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПС Красная Горка 110/35/6/10 кВ (демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по замене выключателя 35 кВ на ОРУ 110/35/6/10 кВ (Инв. № 61688) . Страховой случай. | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.4038 | 0
6 | Реконструкция ПС Ленинская (замена аккумуляторной батареи, установка КРУН) договор компенсации | 0 | 20.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037746 | 0 | 20.5662 | 17.6232 | 16.9854 | 17.2101 | 17.2101
7 | Комплекс мероприятий по реконструкции сетей ОАО «МРСК Урала» – филиала «Челябэнерго» для присоединения энергоблоков №1 и №2 Южноуральской ГРЭС–2 (этапы 1, 2 Мероприятия по реконструкции ПС) договор компенсации | 0 | 12.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5322 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896
8 | Реконструкция ТП- 7151 с заменой оборудования с. Бородиновка ВРЭС (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068167 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 24 ПС Заварухино (вынос сетей) | 4.2383 | 3.9663 | 0.54073 | 0.54073 | 0.70432 | 0 | 2.9933 | 3.1734 | 1.311e-06 | 0.25219 | 3.3888 | 0 | 3.3888 | 3.3888
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-2441-РП-84 с реконструкцией ТП 2441 ул. Труда мкр. Западный Луч (вынос сетей) | 0.84607 | 0.6939 | 0 | 0 | 0 | 0.6939 | 0.15216 | 0 | 0.6939 | 0 | 0.67722 | 0 | 0.67722 | 0.67722
11 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Краснокаменка, ВЛ 10кВ ф. Увелка (вынос сети) | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0 | 0.36476 | 0
12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП-5198 до опоры № 28 ЧЭК, г. Челябинск, ул. Магнитогорская (вынос) ЧГЭС | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029138 | 0 | 0.068246 | 0.068246
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-4212 - ТП-4126 (инв. №55933) с отпайкой на ТП-4077, ТП-4076 от опоры №14 до опоры №19, г. Челябинск, от ТП-4077 по ул. Первомайский до ТП-4076 по ул. Матросова (вынос сетей) | 0 | 0.077558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047804 | 0 | 0.072778 | 0.08078 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-6 от РП-15 до РП-19 (инв № 53592) пересечение ул. Марченко-Салютная (вынос сетей) | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0.04435 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Увельская (вынос сетей) | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032843 | 0 | 0.20602 | 0.71478 | 0.65928 | 0.71478 | 0.71478
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4,13 от ПС «Миасская» (вынос из зоны строительства) | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 1.2406 | 1.2406
17 | Реконструкция ВЛ 10кВ с заменой двух опор с. Кайгородово (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047809 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 от ПС Лазурная (инв. № 66663) (вынос сетей) | 0 | 0.07158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07158 | 0.061099 | 0.061099 | 0 | 0
19 | Строительство ВЛ 6кВ "Рыбхоз-2 от ПС Строительная (вынос сетей) | 0 | 0.84063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84063 | 0.71239 | 0.71239 | 0.9192 | 0.9192
20 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 2 от ПС Баландино ( вынос сетей ) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092523 | 0.092523 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 6 от ПС Смолино-Тяга, с реконструкцией ВЛ 0,4кВ и ТП 1450 п. Саргазы ЦЭС ( вынос сетей) | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г.Челябинск, ул. Работниц (вынос сетей) | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066931 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-5602 ул.Гюго, г.Челябинск (вынос сетей) | 0.28407 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.011635 | 0.011635 | 0.26969 | 0.21827 | 0.0027423 | 0 | 0.19661 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2607 п.ЯсныеПоляны (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026014 | 0
25 | Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Шершнёвская до ПС Паклинская, от РП-88 до ПС Шершнёвская, от РП-85 до РП-88 г.Челябинск (вынос сетей) | 28.7337 | 24.8098 | 0.25576 | 0.25576 | 0.5713 | 0.52586 | 2.2722 | 1.1953 | 25.6345 | 22.8329 | 21.3893 | 0.40917 | 20.9801 | 20.9801
26 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП4721-РП125 К1,К2 для объекта г. Челябинск 53 мкр., ж/д №16/1, вынос сетей | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0.45091 | 0.45091
27 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 5689-ТП5694 для объекта по ул. Дзержинского 102 и Гагарина 30, вынос сетей | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47456 | 0 | 0.47456 | 0
28 | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП 2571 до ТП 2623 с реконструкцией КЛ 0,4кВ( инв №т 50992) ул. Молодогвардейцев г.Челябинск (вынос сетей) | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088478 | 0 | 1.2834 | 1.2834
29 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 1409-ТП 1411 по ул. Курчатова г.Челябинск (вынос сетей) | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-5624-ТП-5730 (инв. № 54538, реконструкция КЛ 10 кВ ТП 5730-ТП 5662 (инв. № 54239, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К1 (инв. № 54180, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К2 (инв. № 54180. | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Переустройство КЛ-10 кВ ТП-4620 -РП 122 К1 (инв.№ 55807) из зоны строительства торгово-общественного комплекса, автостоянки расположенных по адресу г.Челябинск, пересечение ул.Бейвеля, Чичерина, С.Юлаева, 40 лет Победы (вынос сетей) | 0 | 0.082011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041954 | 0 | 0.077816 | 0.070895 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция КЛ-10 от РП м/з "Победа" - ТП 4087 (инв. № 163628), г. Челябинск (вынос) | 0 | 0.0061957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061957 | 0.1047 | 0.1047 | 0 | 0
33 | Модернизация систем учета на объектах филиала "Челябэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982
34 | Строительство объектов технологического присоединения | 784.4122 | 940.7547 | 246.5095 | 246.5101 | 184.5924 | 184.5775 | 212.596 | 192.1455 | 140.7144 | 317.5217 | 775.2942 | 272.0008 | 778.6221 | 463.5405
35 | Оборудование не требующее монтажа филиала Челябэнерго | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818
36 | Приобретение ЭСК филиала Челябэнерго | 0.25045 | 0.075571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25045 | 0.075571 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
**** - перечень объектов заполняется согласно утв.ИПР

## 2018 год
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2018 год), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии | [11 empty] | Приложение
№ | ПО | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
[6 empty] | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Б.Куяш", ТП-10/0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Большой Куяш | 6155242 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100044593 | 6100044593 | 2017-10-06 | Борщик А.Л. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 900м по направлению на северо-восток от ориентира с.Большой Куяш | 74:13:0206014:8 | ОЗ не установлена
2 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Б.Куяш", ТП-10/0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Сарыкульмяк | 6155243 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100045703 | 6100045703 | 2017-10-16 | Байгильдин А.С. | 456732, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сарыкульмяк, ул. Ленина, дом № 75
3 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Махмутова | 6145165 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100025473 | 6100025473 | 2014-09-29 | Клычмурадов Какагелды Оразович (серия 7507 номер 116457) | 456713, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Махмутова, ул. Молодежная, дом № 43, квартира 2
4 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №205 ПС 110/10 "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 1800 м по направлению на восток от ориентира северная граница п.Муслюмово жд.ст. ООО "Глория" | 6156049 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049603 | 6100049603 | 2018-05-04 | ООО "Глория" | Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 1800 м по направлению на восток от ориентира северная граница п.Муслюмово жд.ст. | 74:13:0907005:40 | ОЗ не установлена
5 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район,вблизи д.М.Куяш | 6132818 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100018399 | 6100018399 | 2013-08-21 | Коган М.Г. | 454000, Челябинская обл, Кунашакский р-н | 74:13:0202014:165 | ОЗ не установлена
6 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,д.Карагайкуль | 6154827 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100043302 | 6100043302 | 2017-07-01 | Хасанов Р.А. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул. Спартака, дом № 1 | 74:13:0319001:205 | ОЗ не установлена
7 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6155074 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100044747 | 6100044747 | 2017-08-18 | ИП Кунакбаева Э.Р. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, дом № 2г | 74:13:0319001:552 | ОЗ не установлена
8 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6155054 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100044890 | 6100044890 | 2017-09-05 | Гаврилова Н.А. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сулейманово, ул. Береговая, дом № 3, корпус Б | 74:13:0711001:290 | ОЗ не установлена
9 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6155055 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100045031 | 6100045031 | 2017-09-01 | Янмурзин А.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Салавата Юлаева, дом № 1, корпус В | 74:13:0807048:498 | ОЗ не установлена
10 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6155104 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100045133 | 6100045133 | 2017-09-08 | Шафигин В.А. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 80м по направлению на юг от д.206 по ул.Ленина | 74:13:0807048:492 | ОЗ не установлена
11 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк | 6155293 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100045842 | 6100045842 | 2017-10-10 | Стародубов М.Ю. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Каракульмяк, ул. Зеленая, дом № 23 | 74:13:0709001:92 | ОЗ не установлена
12 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары | 6155294 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100045714 | 6100045714 | 2017-10-13 | Вагапова Ф.Б. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Полевая, дом № 1 | 74:13:0703006:72 | ОЗ не установлена
13 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Нугуманово | 6155425 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100045789 | 6100045789 | 2017-10-20 | Самыгин Р.Г. | 456738, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Нугуманово, ул. Дружбы, дом № 54 | 74:13:0000000:2926 | ОЗ не установлена
14 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район,д.Голубинка | 6155426 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046162 | 6100046162 | 2017-11-01 | Пасхин А.Н. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Голубинка, ул. Полевая, дом № 2 | 74:13:0210001:99 | ОЗ не установлена
15 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6155427 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046166 | 6100046166 | 2017-11-07 | Истамгулова А.З. | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Халитово, ул. Озерная, дом № 1 | 74:13:0410025:77 | ОЗ не установлена
16 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова | 6155591 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046444 | 6100046444 | 2017-11-16 | Денисюк Юрий Юрьевич (серия 65 16 номер 377391) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 600м по направлению на юго-восток от ориентира д.Баракова | 74:13:0417003:7 | ОЗ не установлена
17 | ЦЭС | Строительство ответвления от ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район,д.Карагайкуль | 6155592 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046367 | 6100046367 | 2017-12-08 | Иштимиров Даян Рашитович (серия 75 04 номер 561341) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, примерно в 900м на юго-запад от д.4 по ул.Молодежная | 74:13:0320012:39 | ОЗ не установлена
18 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,с.Новобурино | 6155597 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046934 | 6100046934 | 2017-12-05 | Блинова Валентина Самойловна (серия 75 02 номер 346393) | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, примерно в 500м по направлению на юго-восток от ориентира РЭС в сторону стройцеха | 74:13:0501002:53 | ОЗ не установлена
19 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,д.Сураково | 6155600 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046922 | 6100046922 | 2017-12-19 | Халимов Самсетдин Уралович (серия 75 05 номер 946190) | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сураково, ул. Северная, дом № 16 | 74:13:0915001:324 | ОЗ не установлена
20 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,д.Ибрагимова | 6155599 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046915 | 6100046915 | 2017-12-05 | Гимальдинова Рауза Вагаповна (серия 75 00 номер 629559) | 456732, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Ибрагимова, ул. Школьная, дом № 4, квартира 1
21 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Аминева | 6155594 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046924 | 6100046924 | 2017-12-06 | Фахритдинова Юлия Харуновна (серия 67 12 номер 269446) | 456738, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Аминева, ул. Центральная, дом № 101 | 74:13:0704001:143 | ОЗ не установлена
22 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,д.Сулейманово | 6155598 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046926 | 6100046926 | 2017-12-08 | Ахметвалиев Мадхат Харисович (серия 36 03 номер 902362) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сулейманово, примерно в 30м на север от дома №8 по ул.Дорожная | 74:13:0000000:3017 | ОЗ не установлена
23 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,с.Кунашак | 6155593 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046925 | 6100046925 | 2017-12-07 | Кашшапова Юлия Раисовна (серия 75 12 номер 046106) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Центральная, дом № 21 | 74:13:0807001:711 | ОЗ не установлена
24 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район,с.Кунашак | 6155596 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046976 | 6100046976 | 2017-12-05 | Магасумов Усман Рафаэлович (серия 75 05 номер 662931) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Красноармейская, дом № 48, корпус В | 74:13:0807035:59 | ОЗ не установлена
25 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6155595 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046928 | 6100046928 | 2017-12-06 | Фахрутдинова Роза Зайнагатдиновна (серия 75 14 номер 444158) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Строителей, дом № 64 | 74:13:0000000:2978 | ОЗ не установлена
26 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153790 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100039589 | 6100039589 | 2016-11-01 | Галимов М.К. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 1800м по направлению на юго-восток от ориентира с.Кунашак восточная часть. | 74:13:0808008:10 | ОЗ не установлена
27 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 140 м по направлению на юг от д.№14 по ул.Салавата Юлаева Рахматуллин В.Д. | 6154377 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100041719 | 6100041719 | 2017-04-03 | Рахматуллин В.Д. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 140м по направлению на юг от д.№14 по ул.Салавата Юлаева | 74:13:0805032:33 | ОЗ не установлена
28 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, дом №1, корпус В Басыров Ф.К. | 6154378 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100041551 | 6100041551 | 2017-04-03 | Басыров Ф.К. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Большой Куяш, ул. Совхозная, дом № 1, корпус В | 74:13:0209005:448 | ОЗ не установлена
29 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Огородная, участок №12 Шакирова М.М. | 6154379 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100041764 | 6100041764 | 2017-03-17 | Шакирова М.М. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Огородная, участок №12 | 74:13:0807045:181 | ОЗ не установлена
30 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область,Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово ж/д ст.Муслюмово, ул.Нефтебазовая, 11Б Гильманов Р.Р. | 6154380 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100041818 | 6100041818 | 2017-03-22 | Гильманов Р.Р. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул.Нефтебазовая,11Б
31 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Ибрагимова примерно в 70 м по направлению на юго-восток от южной границы д.Ибрагимова Мухарямова А.И | 6154381 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100041296 | 6100041296 | 2017-04-06 | Мухарямова А.И. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 70м по направлению на юго-восток от южной границы д.Ибрагимова
32 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 320м по направлению на северо-восток от дома №1 по ул.Исмагилова Хамитов М.Ф. | 6154382 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100042168 | 6100042168 | 2017-04-11 | Хамитов М.Ф. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 320м по направлению на северо-восток от дома №1 по ул.Исмагилова | 74:13:0808008:41 | ОЗ не установлена
33 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Голубинка, ул.Береговая, дом №39, корпус А Каримова Л.Н. | 6154383 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100042133 | 6100042133 | 2017-04-18 | Каримова Л.Н. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Голубинка, ул. Береговая, дом № 39, корпус А
34 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6155753 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100046931 | 6100046931 | 2018-01-10 | Юсупова О.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Свободы, дом № 18 | 74:13:0807001:353 | ОЗ не установлена
35 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6155682 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047411 | 6100047411 | 2018-01-15 | Фаткуллина О.А | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, д.№1 | 74:13:0319001:50 | ОЗ не установлена
36 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6155844 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047643 | 6100047643 | 2018-02-06 | Косоротов А.В. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Большой Куяш | 74:13:0209004:309 | ОЗ не установлена
37 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6155845 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047674 | 6100047674 | 2018-02-05 | Сайфутдинова М.А. | 456738, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сулейманово, ул. Дорожная, б/н | 74:13:0711001:76 | ОЗ не установлена
38 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6155846 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047752 | 6100047752 | 2018-02-02 | Махмутов Р.Н. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Степная, дом № 9, корпус Е | 74:13:0807006:188 | ОЗ не установлена
39 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева | 6155886 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047644 | 6100047644 | 2018-02-09 | Хакимов И.С. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д.Большая Иркабаева, примерно в 80м по направлению на северо-восток от дома №21 по ул.Луговая | 74:13:0304001:186 | ОЗ не установлена
40 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6155891 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100048361 | 6100048361 | 2018-02-21 | Махмутова Г.М. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Уральская, дом № 2, корпус А | 74:13:0807001:652 | ОЗ не установлена
41 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ.Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6156004 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047645 | 6100047645 | 2018-03-15 | Гусейнов Г.З.оглы | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Ш.Тимергаллиной, дом № 71
42 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д. Сулейсаново. | 6156364 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049614 | 6100049614 | 2018-04-28 | Гилинский С.В. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сулейманово, в 60м юго-восточнее от д.№64 по ул.Береговая | 74:13:0711001:298 | ОЗ не установлена
43 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6156067 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100048371 | 6100048371 | 2018-03-26 | Каримов Р.Г. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Больничная, дом № 1, корпус А
44 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашатский район, п. Маян | 6156118 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100048861 | 6100048861 | 2018-04-13 | Абдрахманова Р.В. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п. Маян, ул. Озерная, дом № 17 | 74:13:0112003:28 | ОЗ не установлена
45 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область. Кунашакский район, с. Кунашак. | 6156127 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049172 | 6100049172 | 2018-04-11 | Абдуллина С.М. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Труда, дом № 1, корпус Г | 74:13:0807017:87 | ОЗ не установлена
46 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская область. Кунашакский район, с. Кунашак. | 6156128 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049116 | 6100049116 | 2018-04-10 | Гумеров Э.Ш. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Зеленая, дом № 21, корпус А | 74:13:0807024:667 | ОЗ не установлена
47 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область. Кунашакский район, с. Усть-Багаряк. | 6156131 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049381 | 6100049381 | 2018-04-16 | Закирова Рафида | Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Усть-Багаряк, ул. Пушкина, д. 50 "А" | 74:13:0104007:431 | ОЗ не установлена
48 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6156168 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100048913 | 6100048913 | 2018-04-13 | Ильясов А.Ш. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Челябинская, дом № 9 | 74:13:0807001:74 | ОЗ не установлена
49 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область. Кунашакский район, п. Муслюмово | 6156193 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049497 | 6100049497 | 2018-04-02 | Таушканова И.Х. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул.Восточная, дом №30, корп. А | 74:13:0909002:308 | ОЗ не установлена
50 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, п. Муслюмово | 6156354 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049495 | 6100049495 | 2018-05-07 | Салахов А.А. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул.Труда, дом №7 | 74:13:0907009:927 | ОЗ не установлена
51 | ЦЭС | Строительство ответвление, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, д. Карагайкуль | 6156367 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050226 | 6100050226 | 2018-05-30 | Кулманова З.А. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул.Салавата Юлаева, д.№9
52 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Баракова | 6155847 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047677 | 6100047677 | 2018-02-08 | Девяткина С.А. | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Баракова, ул. Центральная, дом № 14, корпус Б | 74:13:0418001:234 | ОЗ не установлена
53 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст.Муслюмово | 6155885 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100047681 | 6100047681 | 2018-02-15 | Шагалеева Р.Х. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Челябинская, б/н | 74:13:0909001:325 | ОЗ не установлена
54 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область. Кунашакский район. примерно в 170м по направлению на северо-запад от ориентира д.77 по ул. Ленина с. Сары | 6156293 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049500 | 6100049500 | 2018-04-25 | Фахрисламова Т.М. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 170м по направлению на северо-запад от ориентира д.77 по ул.Ленина с.Сары | 74:13:0703006:71 | ОЗ не установлена
55 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область. Кунашакский район, с. Сары. | 6156306 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049498 | 6100049498 | 2018-04-25 | Фахрисламов Н.Т. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Луговая, дом № 10 | 74:13:0703006:26 | ОЗ не установлена
56 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ. Челябинская область., Кунашакский район,с. Кунашак | 6156328 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049957 | 6100049957 | 2018-05-16 | Мухамеджанов В.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Молодежная, дом № 21, корпус А | 74:13:0807027:128 | ОЗ не установлена
57 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак Хажеева А.Х. | 6156365 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050227 | 6100050227 | 2018-05-31 | Хажеева А.Х. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Степная, дом № 2, корпус А | 74:13:0807006:194 | ОЗ не установлена
58 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово ИП Садыкова З.Г. | 6156366 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100049975 | 6100049975 | 2018-05-17 | ИП Садыкова З.Г. | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Халитово, пер. 1 Мая, дом № 3, корпус А | 74:13:0410017:137 | ОЗ не установлена
59 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский р-н, д. Каинкуль Зайнуллина Г.М. | 6156657 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050893 | 6100050893 | 2018-07-17 | Зайнуллина Гельминур Нурмухаметовна (серия 75 08 номер 256316) | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Каинкуль, ул. Челябинская, дом № 19 | 74:13:0705001:125 | ОЗ не установлена
60 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи, Фомин В.Н. | 6156958 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051470 | 6100051470 | 2018-08-01 | Губарьков Леонид Александрович (серия 75 12 номер 073179) | 456738, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Голубинка, ул. Береговая, дом № 7 | 74:13:0210001:117 | ОЗ не установлена
61 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак. Машараева Н.А. | 6157007 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051942 | 6100051942 | 2018-08-16 | Машараева Найля Афаровна (серия 75 08 номер 338229) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Титова, дом № 2, корпус Б | 74:13:0807046:204 | ОЗ не установлена
62 | ЦЭС | Строительство воздушной ВЛ 0,4, Челябинская область, Кунашакский район, п. Н.Бурино | 6156457 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050072 | 6100050072 | 2018-06-05 | АО "Газпром газораспределение Челябинск" | Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Н.Бурино
63 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак. | 6156912 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051950 | 6100051950 | 2018-08-16 | Исрафилова Алёна Сергеевна (серия 75 09 номер 552016) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Карла Маркса, дом № 45 | 74:13:0807002:0007 | ОЗ не установлена
64 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть Багаряк | 6156696 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050894 | 6100050894 | 2018-07-19 | Аминев Радмир Кинзабулатович (серия 65 15 номер 152721) | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Усть-Багаряк, ул. Красных Партизан, дом № 21, корпус Б | 74:13:0104001:716 | ОЗ не установлена
65 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский раойн, с.Новобурино | 6156809 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050895 | 6100050895 | 2018-07-20 | Файзрахманова Раиса Рашитовна (серия 75 07 номер 202516) | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, примерно в 50м по направлению на северо-запад от ориентира автобусная остановка | 74:13:0501002:73 | ОЗ не установлена
66 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Муслюмово. | 6156884 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051467 | 6100051467 | 2018-07-27 | Абдрахманов Динислам Ражапович (серия 75 03 номер 531340) | 456721, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Муслюмово, ул. Солнечная, дом № б/н | 74:13:0909002:251 | ОЗ не установлена
67 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак. | 6156897 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051471 | 6100051471 | 2018-07-26 | Галлямова Хадича Хасановна (серия 75 04 номер 250458) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Красноармейская, дом № 41 | 74:13:0807036:130 | ОЗ не установлена
68 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Халитово. | 6156909 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051476 | 6100051476 | 2018-07-30 | Саляхова Рузида Адгамовна (серия 75 12 номер 242051) | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Халитово, ул. Степная, дом № 39 | 74:13:0410001:33 | ОЗ не установлена
69 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак. | 6156961 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051475 | 6100051475 | 2018-07-31 | Лукманов Тимур Маратович (серия 75 05 номер 662647) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Огородная, дом № 1 | 74:13:0807045:436 | ОЗ не установлена
70 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Новобурино. | 6156970 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051015 | 6100051015 | 2018-08-02 | Артамонов Антон Викторович (серия 75 04 номер 194570) | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, ул. Пионерская, дом № 3, корпус А | 74:13:0501002:36 | ОЗ не установлена
71 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Новобурино. | 6157017 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100050887 | 6100050887 | 2018-08-13 | Булдакова Людмила Александровна (серия 65 05 номер 179543) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир детский сад №20. Участок находится примерно в 510м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Челябинская, р-он Кунашакский, с.Новобурино, ул.Центральная | 74:13:0501005:214 | невозможно определьить номер ОЗ, т.к. отсутствуют координаты границ з/у
72 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Сары. | 6157018 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051731 | 6100051731 | 2018-08-13 | Мухамедшина Рауфа Харрасовна (серия 75 03 номер 433132) | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Свердлова, дом № 10, квартира 2 | 74:13:0707002:104 | ОЗ не установлена
73 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Титова, дом № 23 | 6157067 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051941 | 6100051941 | 2018-08-24 | Бикбаева Зульфия Минисламовна (серия 75 02 номер 686630) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Титова, дом № 23 | 74:13:0807047:292 | ОЗ не установлена
74 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино | 6157112 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051468 | 6100051468 | 2018-08-27 | Низамова Гульнара Раульевна (серия 75 07 номер 116927) | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир МТМ. Участок находится примерно в 100м от ориентира по направлению на юго-запад. | 74:13:0501005:595 | ОЗ не установлена
75 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, ответвление от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Титова, дом № 28, кадастровый номер участка 74:13:0807047:291 | 6157128 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051943 | 6100051943 | 2018-08-28 | Хафизов Эльдар Маратович (серия 75 10 номер 922390) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Титова, дом № 28 | 74:13:0807047:291 | ОЗ не установлена
76 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п. Дружный, ул. Береговая, дом № 10, кадастровый номер участка: 74:13:0317002:404 | 6157133 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100051940 | 6100051940 | 2018-08-29 | Ширлянова Миннигуль Шакуровна (серия 75 08 номер 336737) | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п. Дружный, ул. Береговая, дом № 10 | 74:13:0317002:404 | ОЗ не установлена
77 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл., Каслинский р-н, д. Кызылова, ул. Береговая, д. 15, кадастровый номер участка: 74:09:0802001:97. | 6157151 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052403 | 6100052403 | 2018-09-05 | Шафиков Идиял (серия 75 12 номер 042697) | 456853, Челябинская обл, Каслинский р-н, д. Кызылова, ул. Береговая, дом № 15 | 74:09:0802001:97 | ОЗ не установлена
78 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл., Кунашакский р-н, д. Баязитова, ул. Алабужская, д. 32. | 6157152 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052405 | 6100052405 | 2018-09-04 | Хамзин Рамиль Аубакирович (серия 75 02 номер 528949) | 456711, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Баязитова, ул. Алабужская, дом № 32
79 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак | 6157178 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052547 | 6100052547 | 2018-09-12 | Толкач Анжелика Сергеевна (серия 75 09 номер 653248) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Партизанская, дом № 61 | 74:13:0807005:16 | ОЗ не установлена
80 | ЦЭС | Строительство : ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак | 6157238 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052686 | 6100052686 | 2018-09-18 | Закирова Найля Ришатовна (серия 75 16 номер 813121) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Отрадная, дом № б/н | 74:13:0807001:519 | ОЗ не установлена
81 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, вблизи д.Аминева | 6157344 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052390 | 6100052390 | 2018-09-20 | Юсупов Артур Амурович (серия 75 14 номер 590835) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 80м по направлению на северо-запад от восточной границы д.Аминева | 74:13:0701012:18 | ОЗ не установлена
82 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Малый Куяш | 6157348 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052683 | 6100052683 | 2018-09-25 | Березняк Юлия Александровна (серия 75 09 номер 552407) | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Малый Куяш, ул. Новая, дом № 3, квартира 2
83 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак | 6157349 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052840 | 6100052840 | 2018-09-25 | Карипова Лариса Абдулгаизовна (серия 75 07 номер 154472) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Южная, дом № б/н | 74:13:0807048:178 | ОЗ не установлена
84 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль | 6157387 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052838 | 6100052838 | 2018-09-27 | Гилязова Альмира Ахляфовна (серия 75 04 номер 136442) | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул. Молодежная, дом № 34 | 74:13:0319001:45 | ОЗ не установлена
85 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль | 6157396 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052391 | 6100052391 | 2018-10-10 | Султанов Алик Фархетдинович (серия 75 12 номер 046001) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул.Салавата Юлаева, д.№8, корпус А | 74:13:0319001:432 | ОЗ не установлена
86 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сураково | 6157397 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100052389 | 6100052389 | 2018-10-10 | Сафина Лидия Нуритдиновна (серия 75 00 номер 255623) | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сураково, ул. Центральная, дом № 19, корпус Б | 74:13:0910001:55 | ОЗ не установлена
87 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак | 6157423 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100053232 | 6100053232 | 2018-10-15 | Калимуллина Фахира Ризвановна (серия 75 14 номер 444681) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Партизанская, дом № 16 | 74:13:0807002:220 | Невозможно указать номер ОЗ, т.к. некорректно указан кадастровый номер з/у
88 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак | 6157447 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100053213 | 6100053213 | 2018-10-22 | Наурузбаев Марат Каирбекович (серия 75 09 номер 652894) | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. 8 Марта, дом № 4 | 74:13:0807043:338 | ОЗ не установлена
89 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д ст. Муслюмово | 6157448 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100053224 | 6100053224 | 2018-10-22 | Мавлитова Гульфира Ахмашовна (серия 75 12 номер 045397) | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Дружбы, дом № 41 | 74:13:0907009:928 | ОЗ не установлена
90 | ЦЭС | Строительство ВЛИ-0,4кВ, Кунашакский р-н, с. Кунашак | 6157449 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100053211 | 6100053211 | 2018-10-22 | Диникаева Гульнара Галимовна (серия 75 03 номер 433534) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Полевая, дом. №1 | 74:13:0807001:292 | ОЗ не установлена
91 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ. Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Малый Куяш Иштимиров Д.Р. | 6157653 | Кунашакский РЭС | 2018 | 6100053864 | 6100053864 | 2018-11-13 | Иштимиров Даян Рашитович (серия 75 04 номер 561341) | Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Малый Куяш, примерно в 300м на северо-восток отд.2 ул.Новая | 74:13:0000000:3035 | ОЗ не установлена

## 2017 год после 01.07.2017
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2017 год с 01.07.2017), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии | [11 empty] | Приложение
№ | ПО | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
[6 empty] | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Махмутова | 6145165 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100025490 | 6100025490 | 2014-09-29 | Рамазанов Р.Р., Самсудинова З.З. | 456713, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Махмутова, ул. Молодежная, дом № 37, квартира 3
2 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с.Кунашак Лукманова М.В | 6145164 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Родниковая, дом № 40
3 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6153328 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100038642 | 6100038642 | 2016-08-19 | Антропова Л.И. | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир МТМ. Участок находится примерно в 80м от ориентира по направлению на юго-запад | 74:13:0501005:586 | Охранная зона не установлена
4 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153790 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039589 | 6100039589 | 2016-11-01 | Галимов М.К. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 1800м по направлению на юго-восток от ориентира с.Кунашак восточная часть. | 74:13:0808008:10 | Охранная зона не установлена
5 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153789 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039281 | 6100039281 | 2016-11-01 | Абдуллина Э.Ф. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 80м по направлению на юг от дома №4 пер.Нигматуллина | 74:13:0807007:145 | Охранная зона не установлена
6 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Султанаева | 6153792 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039593 | 6100039593 | 2016-11-01 | Кандерова Р.И. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Султанаева, примерно в 20м по направлению на запад от западной границы д.Султанаева | 74:13:0302011:5 | Охранная зона не установлена
7 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153791 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039967 | 6100039967 | 2016-11-02 | Хакимов С.Ч. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 40метрах по направлению на юго-восток от дома №11 по ул.Октябрьская | 74:13:0807045:449 | Охранная зона не установлена
8 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153794 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039574 | 6100039574 | 2016-11-07 | Султанов А.Х. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Молодежная, дом № 62 | 74:13:0909004:189 | Охранная зона не установлена
9 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153319 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100038354 | 6100038354 | 2016-08-09 | Ахунжанов М.К. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Молодежная, дом № 8
10 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153445 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100038346 | 6100038346 | 2016-09-05 | Абрамовских С.З. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Железнодорожная, дом № 15
11 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153448 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039161 | 6100039161 | 2016-09-20 | Нигматуллина Д.Х. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Лесная, дом № 5
12 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153650 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039350 | 6100039350 | 2016-10-04 | Хайретдинов Р.Ш. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Железнодорожная, дом № 17 | 74:13:0909003:211 | Охранная зона не установлена
13 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153793 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039769 | 6100039769 | 2016-11-02 | Шигапова Г.Л., Шигапова Э.М. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Центральная, дом № 73
14 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153795 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100038990 | 6100038990 | 2016-11-10 | Каримова Н..С., Каримова Л.Х., Каримов Г.Х., Мухамедьянова Ю.Х. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Центральная, дом № 45
15 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153824 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100040316 | 6100040316 | 2016-12-05 | Нургалеев Р.З. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Ломоносова, дом № 7, корпус А | 74:13:0807040:60 | Охранная зона не установлена
16 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153914 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039594 | 6100039594 | 2016-11-28 | Губина Н.Р. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Лесная, дом № 10, корпус А
17 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153916 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100040342 | 6100040342 | 2016-12-05 | Хакимов Р.Л. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Титова, дом № 30 | 74:13:0807047:254 | Охранная зона не установлена
18 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153917 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100040348 | 6100040348 | 2016-12-13 | Булатова Н.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Береговая, дом № 1, корпус Г | 74:13:0807018:60 | Охранная зона не установлена
19 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153918 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039190 | 6100039190 | 2016-12-08 | Искаков Р.З. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Молодежная, дом № 23
20 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Усманова | 6154013 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100040685 | 6100040685 | 2017-01-11 | Ардатова О.А. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Усманова, ул. КМаркса, дом № 10, корпус А | 74:13:0102001:344 | Охранная зона не установлена
21 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ . Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст.Муслюмово | 6154014 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100040894 | 6100040894 | 2017-01-12 | Султанова М.М. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Молодежная, дом № 36, квартира 1 | 74:13:0000000:1913 | Невозможно указать номер ОЗ, т.к. указан некорректный кадастровый номер з/у
22 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ д.Карагайкуль Касимов Ю.Ш. | 6152988 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100036521 | 6100036521 | 2016-05-23 | Касимов Ю.Ш. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул. СЮлаева, дом № 104-А | 74:13:0319001:151 | Охранная зона не установлена
23 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ с.Кунашак Галимова Г.М. | 6152989 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100036515 | 6100036515 | 2016-05-23 | Галимова Г.М. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Лукманова, д.№36 | 74:13:0807001:290 | Охранная зона не установлена
24 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 Ханнанов К.М. | 6152775 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100035876 | 6100035876 | 2016-04-21 | Ханнанов К.М. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Чебакуль, ул. Цветочная, дом № 3 | 74:13:0708001:17 | Охранная зона не установлена
25 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Родниковая Валеева Ф.Ф. | 6152899 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100035862 | 6100035862 | 2016-04-18 | Валеева Ф.Ф. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Родниковая | 74:13:0808032:64 | Охранная зона не установлена
26 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Новая, д.8 Мещерякова А.Ш. | 6152901 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100035847 | 6100035847 | 2016-05-13 | Мещерякова А.Ш. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Новая, дом № 8 | 74:13:0000000:2294 | Охранная зона не установлена
27 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б ИП Галимов Э.Р. | 6152902 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100035987 | 6100035987 | 2016-04-21 | ИП Галимов Э.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Ленина, дом № 111, корпус б | 74:13:0807034:424 | Охранная зона не установлена
28 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №39, корпус Б Гадельшина Ф.А. | 6153204 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100037884 | 6100037884 | 2016-07-14 | Гадельшина Ф.А. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сулейманово, ул. Береговая, дом № 39, корпус Б | 74:13:0711001:282 | Охранная зона не установлена
29 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №44 Касимова Р.А. | 6153207 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100037899 | 6100037899 | 2016-07-18 | Касимова Р.А. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Сулейманово, ул. Береговая, дом № 44 | 74:13:0711001:267 | Охранная зона не установлена
30 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ ст. Муслюмово Чугаев М.В. | 6153915 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100040314 | 6100040314 | 2016-12-05 | Чугаев М.В. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Железнодорожная, дом № 45 | 74:13:0909003:237 | Невозможно указать номер ОЗ, т.к. указан некорректный кадастровый номер з/у
31 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ д.Муслюмово Валеев В.Р. | 6154161 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041283 | 6100041283 | 2017-02-27 | Валеев В.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул.Труда, д.5 | 74:13:0907009:918 | Охранная зона не установлена
32 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ п. Муслюмово Зинтяпова З.Н | 6154164 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041292 | 6100041292 | 2017-02-20 | Зинтяпова З.Н. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул. Труда, д.14
33 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ с.Кунашак Нуретдинова В. | 6154151 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041297 | 6100041297 | 2017-02-16 | Нуретдинова В.Х., Нуретдинов Ш.К.,Нуретдинов Д.Ш. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Нигматуллина, дом № 34
34 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ п. Муслюмово Ирхужина Р.С | 6154162 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041295 | 6100041295 | 2017-02-17 | Ирхужина Р.С. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул. Шагалеева Рамазана, д.26 | 74:13:0907009:1026 | Охранная зона не установлена
35 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ п.Муслюмово Зиннуров М.Ш. | 6154163 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041277 | 6100041277 | 2017-02-17 | Зиннуров М.Ш., Зиннурова Р.Х. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул.Железнодорожная, д.49
36 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ д.Юлдашева Салихов Ф.Ф. | 6154165 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041525 | 6100041525 | 2017-03-01 | Салихов Ф.Ф. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Юлдашева, ул. Лесная, дом № 16
37 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ д.Ибрагимова Жамилова Р.Р | 6154166 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041528 | 6100041528 | 2017-03-01 | Жамилова Р.Р. | 456732, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Ибрагимова, ул. Береговая, дом № 24 | 74:13:0215001:274 | Охранная зона не установлена
38 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ д.Ибрагимова Камалов И.С | 6154167 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041529 | 6100041529 | 2017-03-01 | Камалов И.С. | 456732, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Ибрагимова, ул. Береговая, дом № 32 | 74:13:0215001:282 | Охранная зона не установлена
39 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ с.Сары Файзуллин В.С. | 6154168 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041282 | 6100041282 | 2017-02-28 | Файзуллин В.С. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Геологоразведочная, дом № 16, корпус В | 74:13:0707007:71 | Охранная зона не установлена
40 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ с.Кунашак Ханова А.Н. | 6154187 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041553 | 6100041553 | 2017-03-01 | Ханова А.Н. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Дружбы, 3 | 74:13:0807001:375 | Охранная зона не установлена
41 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Зарипов Д.Р | 6154477 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042567 | 6100042567 | 2017-05-03 | Зарипов Д.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Исмагилова, д.11 | 74:13:0808008:72 | Охранная зона не установлена
42 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Хакимов И.Р. | 6154478 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042570 | 6100042570 | 2017-05-04 | Хакимов И.Р., Хакимова В.Б., Хакимов Д.И., Хакимова А.И. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Ломоносова, дом № 2 | 74:13:0807039:121 | Охранная зона не установлена
43 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ ж/д ст. Муслюмово Сунагату | 6154479 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042566 | 6100042566 | 2017-05-10 | Сунагатуллин В.К. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Рамазана Шагалеева, д.19
44 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с. Кунашак Абдуллина Д.Д | 6154683 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044492 | 6100044492 | 2017-07-27 | Абдуллина Д.Д. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Жукова, дом № 12
45 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Синяков А.А. | 6154480 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043064 | 6100043064 | 2017-05-24 | Синяков А.А. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Лукманова, д.№15 | 74:13:0807001:529 | Охранная зона не установлена
46 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Сары Шарипов Р.М | 6154481 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042770 | 6100042770 | 2017-05-19 | Шарипов Р.М | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Лесная, дом № 57, корпус А | 74:13:0707007:47 | Охранная зона не установлена
47 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Кубагушева Динмухаметов | 6154589 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042989 | 6100042989 | 2017-05-25 | Динмухаметов Д.Д. | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Кубагушева, в 100м по направлению на северо-восток от северной границы д.Кубагушева | 74:13:0411003:56 | Охранная зона не установлена
48 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Абдрашитова Э.Д | 6154591 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043290 | 6100043290 | 2017-06-08 | Абдрашитова Э.Д. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Ленина, дом № 32, корпус А | 74:13:0807022:120 | Охранная зона не установлена
49 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Маяк Гафаров Р.Б. | 6154592 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042988 | 6100042988 | 2017-06-07 | Гафаров Р.Б. | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п. Маяк, ул. Новая, дом № 1, корпус Б | 74:13:0801001:346 | Охранная зона не установлена
50 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4кВ с.Б.Куяш Орлов | 6154824 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044002 | 6100044002 | 2017-07-06 | Орлов М.Ю. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Большой Куяш, ул. Кашина, дом № 29 | 74:13:0209019:43 | Охранная зона не установлена
51 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ ж/д ст. Муслюмово Мусина М | 6153444 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100038353 | 6100038353 | 2016-08-25 | Денисов Ф.Е. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Молодежная, дом № 3, корпус А | 74:13:0909004:305 | Охранная зона не установлена
52 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Новобурино Жаркевич В.М | 6154590 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042998 | 6100042998 | 2017-05-29 | Жаркевич В.М. | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, примерно в 100м по направлению на восток от ориентира котельная | 74:13:0000000:3043 | Охранная зона не установлена
53 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Халитово Хасанов Ю.Р. | 6154593 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042991 | 6100042991 | 2017-06-05 | Хасанов Ю.Р. | 456710, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Халитово, ул. Пионерская, дом № 10, корпус А | 74:13:0410005:102 | Охранная зона не установлена
54 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ ж/д ст. Муслюмово Галимов | 6154825 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043294 | 6100043294 | 2017-07-05 | Галимов Р.Д. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Дружбы, дом № 44 | 74:13:0907009:1016 | Охранная зона не установлена
55 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4кВ д.Аминева Кулакова | 6154826 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043305 | 6100043305 | 2017-07-01 | Кулакова Э.К. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Аминева, ул. Центральная, дом № 15 | 74:13:0704001:323 | Охранная зона не установлена
56 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4кВ ст.п.Муслюмово Самохужина | 6154828 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043698 | 6100043698 | 2017-06-27 | Самохужина Р.А. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. п Муслюмово, Нефтебазы. пер, дом № 2, корпус А
57 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Закиров Т.Г. | 6154829 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043291 | 6100043291 | 2017-06-16 | Закиров Т.Г. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Уральская, дом № 15 | 74:13:0807001:261 | Охранная зона не установлена
58 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4кВ д.Юлдашева Ижбердин | 6154830 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100043836 | 6100043836 | 2017-07-06 | Ижбердин Д.Р. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Юлдашева, ул. Прибрежная, дом № 64 | 74:13:0307001:177 | Охранная зона не установлена
59 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Сары Байгильдина А.О | 6154308 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042180 | 6100042180 | 2017-04-11 | Байгильдина А.О. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Свердлова, дом № 97, корпус А | 74:13:0707005:142 | Охранная зона не установлена
60 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Рахматуллин В.Д | 6154377 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041719 | 6100041719 | 2017-04-03 | Рахматуллин В.Д. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 140м по направлению на юг от д.№14 по ул.Салавата Юлаева | 74:13:0805032:33 | Охранная зона не установлена
61 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Большой Куяш Басыров | 6154378 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041551 | 6100041551 | 2017-04-03 | Басыров Ф.К. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Большой Куяш, ул. Совхозная, дом № 1, корпус В | 74:13:0209005:448 | Охранная зона не установлена
62 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Шакирова М.М. | 6154379 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041764 | 6100041764 | 2017-03-17 | Шакирова М.М. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул.Огородная, участок №12 | 74:13:0807045:181 | Охранная зона не установлена
63 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Шакирова М.М. | 6154380 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041818 | 6100041818 | 2017-03-22 | Гильманов Р.Р. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул.Нефтебазовая,11Б
64 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Ибрагимова Мухара | 6154381 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100041296 | 6100041296 | 2017-04-06 | Мухарямова А.И. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, примерно в 70м по направлению на юго-восток от южной границы д.Ибрагимова
65 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Хамитов М.Ф. | 6154382 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042168 | 6100042168 | 2017-04-11 | Хамитов М.Ф. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 320м по направлению на северо-восток от дома №1 по ул.Исмагилова | 74:13:0808008:41 | Охранная зона не установлена
66 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Голубинка Каримова Л.Н. | 6154383 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100042133 | 6100042133 | 2017-04-18 | Каримова Л.Н. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Голубинка, ул. Береговая, дом № 39, корпус А
67 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ ж/д ст. Муслюмово Фархутди | 6153200 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100037535 | 6100037535 | 2016-07-01 | Фархутдинов М.Х. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Молодежная, дом № 2, корпус Б
68 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ ж/д ст. Муслюмово Зайнулли | 6153202 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100037502 | 6100037502 | 2016-07-01 | Зайнуллина Ш.Н. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, пер.Лесной, дом №12 | 74:13:0909004:433 | Охранная зона не установлена
69 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ ж/д ст. Муслюмово Валиулл | 6153653 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100039173 | 6100039173 | 2016-10-06 | Валиуллин Б. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Лесная, дом № 13
70 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Усманова Рахматуллин Р.Р | 6155042 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044605 | 6100044605 | 2017-08-22 | Рахматуллин Р.Р. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Усманова, ул. К.Маркса, дом № 46 | 74:13:0102001:153 | Охранная зона не установлена
71 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Мурино Казиуллина Р.Ф. | 6155043 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044664 | 6100044664 | 2017-08-21 | Казиуллина Р.Ф. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Мурино, ул. Озерная, дом № 59, корпус А | 74:13:0117001:193 | Охранная зона не установлена
72 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ жд ст.Муслюмово Хадыева Д. | 6155044 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044670 | 6100044670 | 2017-08-21 | Хадыева Д.Н. | 456720, Челябинская обл, Кунашакский р-н, ж/д_ст. Муслюмово, ул. Вокзальная, дом № 2, квартира 4 | 74:13:0909003:417 | Охранная зона не установлена
73 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Шигапова А.Т. | 6155045 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044663 | 6100044663 | 2017-08-18 | Шигапова А.Т. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. 8 Марта, дом № 27 | 74:13:0807046:73 | Охранная зона не установлена
74 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Ярмухаметов Р.Р | 6155047 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044657 | 6100044657 | 2017-08-18 | Ярмухаметов Р.Р. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Гоголя, дом № 16 | 74:13:0807002:0018 | Охранная зона не установлена
75 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Большой Куяш Козырев А.Э | 6155048 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044661 | 6100044661 | 2017-08-18 | Козырев А.Э. | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Большой Куяш, ул. Совхозная, дом № 1, корпус Б | 74:13:0209005:446 | Охранная зона не установлена
76 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Новобурино Сайгафарова С | 6155049 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044602 | 6100044602 | 2017-08-23 | Сайгафарова С.Р. | 456712, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Новобурино, примерно в 280м по направлению на северо-запад от ориентира дет/сад №20 | 74:13:0501005:231 | Охранная зона не установлена
77 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Усманова Калимулин Т.Б | 6155050 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044659 | 6100044659 | 2017-08-24 | Калимулин Т.Б. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Усманова, ул. Ударников, дом № 8 | 74:13:0102001:382 | Охранная зона не установлена
78 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Валеева Ф.Ш. | 6155051 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044669 | 6100044669 | 2017-08-28 | Валеева Ф.Ш. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, примерно в 10м на юг от ориентира дома №24 ул.Октябрьской | 74:13:0807045:468 | Охранная зона не установлена
79 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Габбасова А.Х. | 6155057 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045059 | 6100045059 | 2017-09-01 | Габбасова А.Х. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Рыбозаводская, дом № 23 | 74:13:0807012:8 | Охранная зона не установлена
80 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Нигаматуллина Р. | 6155052 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044662 | 6100044662 | 2017-08-29 | Нигаматуллина Р.З. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. 8 Марта, дом № 43, корпус Б | 74:13:0807047:275 | Охранная зона не установлена
81 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Сары Хуснуллин Р.С. | 6155202 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045644 | 6100045644 | 2017-10-09 | Хуснуллин Р.С. | 456701, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Ленина, дом № 77, корпус Г | 74:13:0703006:99 | Охранная зона не установлена
82 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Большой Куяш Администрац | 6155203 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045555 | 6100045555 | 2017-09-26 | Администрация Куяшского сельского поселения | 456733, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Большой Куяш, кад. №74:13:0209003:306, №74:13:0209003:141
83 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Юмасултанов Б.С | 6155046 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044889 | 6100044889 | 2017-08-18 | Юмасултанов Б.С. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, в 240м по направлению на юго-восток от д.1 по ул.Исмагилова | 74:13:0808008:75 | Охранная зона не установлена
84 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. с.Кунашак Янмурзиной В.П. | 6155053 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045214 | 6100045214 | 2017-09-04 | Янмурзиной В.П. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Вакилова, дом № 27, корпус А | 74:13:0807048:409 | Охранная зона не установлена
85 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. п.Муслюмово жд.ст. Хасано | 6155056 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045128 | 6100045128 | 2017-09-01 | Хасанов Н.Р. | Челябинская обл, Кунашакский р-н, п.Муслюмово жд.ст., ул.Молодежная 25А | 74:13:0909004:447 | Охранная зона не установлена
86 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. с.Кунашак Галимов А.Н. | 6155058 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045211 | 6100045211 | 2017-09-01 | Галимов А.Н. | 456730, Челябинская обл, Кунашакский р-н, с. Кунашак, в 180м по направлению на запад от ТП "Молзавод" | 74:13:0000000:2825 | Охранная зона не установлена
87 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. д.Чекурова Скоба Ж.Л. | 6155105 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044604 | 6100044604 | 2017-09-01 | Скоба Ж.Л. | 456700, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Чекурова, ул. Мусина, дом № 5 | 74:13:0116001:65 | Охранная зона не установлена
88 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Голубинка Федотов Е.П. | 6155219 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045846 | 6100045846 | 2017-10-12 | Федотов Е.П. | 456738, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Голубинка, ул. Береговая, дом № 34
89 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. д.Карагайкуль Ляпина И.С. | 6155291 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100044660 | 6100044660 | 2017-10-03 | Ляпина И.С. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, дом № 65, корпус Б | 74:13:0319001:484 | Охранная зона не установлена
90 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. п.Дружный Юлбаев Р.М. | 6155292 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100045650 | 6100045650 | 2017-10-02 | Юлбаев Р.М. | 456735, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п. Дружный, ул. Учителей, дом № 14, корпус Б | 74:13:0317005:283 | Охранная зона не установлена
91 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. п.Кумкуль Гилязов Р.Р. | 6155353 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100046163 | 6100046163 | 2017-11-02 | Гилязов Р.Р. | 456738, Челябинская обл, Кунашакский р-н, п. Кумкуль, ул. Новая, дом № 9 | 74:13:0118001:165 | Охранная зона не установлена
92 | ЦЭС | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ д.Алифкулова Фахрутдино | 6145166 | Кунашакский РЭС | 2017 | 6100025475 | 6100025475 | 2014-09-29 | Фахрутдинова Г.С. | 456713, Челябинская обл, Кунашакский р-н, д. Алифкулова, ул. Лесная, дом № 3

## 2017 год до 01.07.2017
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2017 год до 01.07.2017), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии | [11 empty] | Приложение
№ |  | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
| ПО |  |  |  |  | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1 | ЦЭС | ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с.Кунашак Лукманова М.В | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | с.Кунашак ,ул.Родиковая, 40 |  | нет
2 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6153328 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100038642 | 6100038642 | 2016-08-19 | Антропова Л.И. | с.Новобурино, в 80 м от МТМ по направлению на юго-запад | 74:13:0501005:586 | нет
3 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153789 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039281 | 6100039281 | 2016-11-01 | Абдуллина Э.Ф. | с.Кунашак, примерно в 80 м по направлению на юг от дома №4, пер.Нигматуллина | 74:13:0807007:145 | нет
4 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Султанаева | 6153792 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039593 | 6100039593 | 2016-11-01 | Кандерова Р.И. | примерно в 20 м по направлению на запад от западной границы д.Султаева | 74:13:0302011:5 | нет
5 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153791 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039967 | 6100039967 | 2016-11-02 | Хакимов С.Ч. | с.Кунашак, примерно в 40 метрах по направлению на юго-восток от дома №11 по ул.Октябрьская | 74:13:0807045:449 | нет
6 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153794 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039574 | 6100039574 | 2016-11-07 | Султанов А.Х. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, д.62 | 74:13:0909004:189 | нет
7 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153319 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100038354 | 6100038354 | 2016-08-09 | Ахунжанов М.К. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.№8 |  | нет
8 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153445 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100038346 | 6100038346 | 2016-09-05 | Абрамовских С.З. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, дом №15 |  | нет
9 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153650 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039350 | 6100039350 | 2016-10-04 | Хайретдинов Р.Ш. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №17 | 74:13:0909003:211 | нет
10 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153793 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039769 | 6100039769 | 2016-11-02 | Шигапова Г.Л., Шигапова Э.М. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Центральная, дом №73 |  | нет
11 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153795 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100038990 | 6100038990 | 2016-11-10 | Каримова Н..С., Каримова Л.Х., Каримов Г.Х., Мухамедьянова Ю.Х. | ж/д ст.Муслюмово, ул.Центральная, дом №45 |  | нет
12 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153824 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100040316 | 6100040316 | 2016-12-05 | Нургалеев Р.З. | с.Кунашак, ул.Ломоносова, дом №7, корпус А | 74:13:0807040:60 | нет
13 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153914 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039594 | 6100039594 | 2016-11-28 | Губина Н.Р. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Лесная д.10 |  | нет
14 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153916 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100040342 | 6100040342 | 2016-12-05 | Хакимов Р.Л. | с.Кунашак, ул.Титова, дом №30 | 74:13:0807047:254 | нет
15 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153917 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100040348 | 6100040348 | 2016-12-13 | Булатова Н.Р. | с.Кунашак, ул.Береговая, дом №1, корпус Г | 74:13:0807018:60 | нет
16 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153918 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100039190 | 6100039190 | 2016-12-08 | Искаков Р.З. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №23 |  | нет
17 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Усманова | 6154013 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100040685 | 6100040685 | 2017-01-11 | Ардатова О.А. | д.Усманова, ул.К.Маркса, дом №10, копус А | 74:13:0102001:344 | нет
18 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ . Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст.Муслюмово | 6154014 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100040894 | 6100040894 | 2017-01-12 | Султанова М.М. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №36 | 74:13:0000000:1913 | нет
19 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ д.Карагайкуль Касимов Ю.Ш. | 6152988 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100036521 | 6100036521 | 2016-05-23 | Касимов Ю.Ш. | д.Карагайгуль, ул.С.Юлаева, д.104-А | 74:13:0319001:151 | нет
20 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ с.Кунашак Галимова Г.М. | 6152989 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100036515 | 6100036515 | 2016-05-23 | Галимова Г.М. | с.Кунашак, ул.Лукманова, д.36 | 74:13:0807001:290 | нет
21 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 Ханнанов К.М. | 6152775 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100035876 | 6100035876 | 2016-04-21 | Ханнанов К.М. | д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 | 74:13:0708001:17 | нет
22 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Родниковая Валеева Ф.Ф. | 6152899 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100035862 | 6100035862 | 2016-04-18 | Валеева Ф.Ф. | с.Кунашак, ул.Родниковая | 74:13:0808032:64 | нет
23 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Новая, д.8 Мещерякова А.Ш. | 6152901 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100035847 | 6100035847 | 2016-05-13 | Мещерякова А.Ш. | с.Сары, ул.Новая, д.8 | 74:13:0000000:2294 | нет
24 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б ИП Галимов Э.Р. | 6152902 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100035987 | 6100035987 | 2016-04-21 | ИП Галимов Э.Р. | с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б | 74:13:0807034:424 | нет
25 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №39, корпус Б Гадельшина Ф.А. | 6153204 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100037884 | 6100037884 | 2016-07-14 | Гадельшина Ф.А. | д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №39, корпус Б | 74:13:0711001:282 | нет
26 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №44 Касимова Р.А. | 6153207 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100037899 | 6100037899 | 2016-07-18 | Касимова Р.А. | д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №44 | 74:13:0711001:267 | нет
27 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ ст. Муслюмово Чугаев М.В. | 6153915 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100040314 | 6100040314 | 2016-12-05 | Чугаев М.В. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, дом №45 | 74:13:0909003:237 | нет
28 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ д.Муслюмово Валеев В.Р. | 6154161 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041283 | 6100041283 | 2017-02-27 | Валеев В.Р. | п.Муслюмово жд.ст., ул.Труда, д.5 | 74:13:0907009:918 | нет
29 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ п. Муслюмово Зинтяпова З.Н | 6154164 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041292 | 6100041292 | 2017-02-20 | Зинтяпова З.Н. | п.Муслюмово жд.ст., ул.Труда, д.14 |  | нет
30 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ с.Кунашак Нуретдинова В. | 6154151 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041297 | 6100041297 | 2017-02-16 | Нуретдинова В.Х., Нуретдинов Ш.К.,Нуретдинов Д.Ш. | с.Кунашак, ул.Нигматуллина, дом №34 |  | нет
31 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ п. Муслюмово Ирхужина Р.С | 6154162 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041295 | 6100041295 | 2017-02-17 | Ирхужина Р.С. | п.Муслюмово ж/д ст. ул.Шагалеева Рамазана, д.26 | 74:13:0907009:1026 | нет
32 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ п.Муслюмово Зиннуров М.Ш. | 6154163 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041277 | 6100041277 | 2017-02-17 | Зиннуров М.Ш., Зиннурова Р.Х. | п.Муслюмово ж.д ст., ул.Железнодорожная, д.49 |  | нет
33 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ д.Юлдашева Салихов Ф.Ф. | 6154165 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041525 | 6100041525 | 2017-03-01 | Салихов Ф.Ф. | д.Юлдашева, ул.Лесная, дом №16 |  | нет
34 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ д.Ибрагимова Жамилова Р.Р | 6154166 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041528 | 6100041528 | 2017-03-01 | Жамилова Р.Р. | д.Ибрагимова, ул.Береговая, дом №24 | 74:13:0215001:274 | нет
35 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ д.Ибрагимова Камалов И.С | 6154167 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041529 | 6100041529 | 2017-03-01 | Камалов И.С. | д.Ибрагимова, ул.Береговая, дом №32 | 74:13:0215001:282 | нет
36 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ с.Сары Файзуллин В.С. | 6154168 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041282 | 6100041282 | 2017-02-28 | Файзуллин В.С. | с.Сары, ул.Геологоразведочная, дом №16, корпус В | 74:13:0707007:71 | нет
37 | ЦЭС | ВЛ-0,4кВ с.Кунашак Ханова А.Н. | 6154187 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100041553 | 6100041553 | 2017-03-01 | Ханова А.Н. | с.Кунашак, ул.Дружбы, д.3 | 74:13:0807001:375 | нет
38 | ЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Зарипов Д.Р | 6154477 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100042567 | 6100042567 | 2017-05-03 | Зарипов Д.Р. | с.Кунашак, ул.Исмагилова, д.11 | 74:13:0808008:72 | #N/A
39 | ЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Хакимов И.Р. | 6154478 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100042570 | 6100042570 | 2017-05-04 | Хакимов И.Р., Хакимова В.Б., Хакимов Д.И., Хакимова А.И. | с.Кунашак, ул.Ломоносова, дом №2 | 74:13:0807039:121 | #N/A
40 | ЦЭС | ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ д.Алифкулова Фахрутдино | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2017 | 6100025475 | 6100025475 | 2014-09-29 | Фахрутдинова Г.С. | д.Алифкулово, ул.Лесная, 3 |  | нет

## 2016 год
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2016 год), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии | [12 empty] | Приложение
|  |  | 12 | 24 | 3 |  | 7 | 20 | 8 | 4 | 5
№ |  |  | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
[7 empty] | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 |  |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1 | 137 | ЦЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Кунашак"; ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак; ТП 10/0,4 кВ с.Кунашак Хуртов Кунашакский район | 6132711 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100018753 | 6100018753 | 21.08.2013 | Хуртов С.В. | с.Кунашак Хуртов Кунашакский район |  | #N/A
2 | 138 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
3 | 145 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 | 6144315 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100023859 | 6100023859 | 05.05.2014 | Алимбетова А.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 |  | #N/A
4 | 147 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
5 | 151 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,д.№64, 71, ул.Молодежная, д.№42, д.№9, корпус а | 6152249 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033886 | 6100033886 | 26.11.2015 | Абдрахманов Р.К. | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,д.№64, 71, ул.Молодежная, д.№42, д.№9, корпус а | 74:13:0909004:387 | #N/A
6 | 814 | ЦЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Кунашак"; ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак; ТП 10/0,4 кВ с.Кунашак Хуртов Кунашакский район | 6132711 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100018753 | 6100018753 | 21.08.2013 | Хуртов С.В. | с.Кунашак Хуртов Кунашакский район |  | #N/A
7 | 818 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 | 6144315 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100023859 | 6100023859 | 05.05.2014 | Алимбетова А.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 |  | #N/A
8 | 821 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
9 | 822 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
10 | 826 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково, примерно в 1800 м направлению на восток от ориентира д.Сураково, уч.93 | 6152246 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033517 | 6100033517 | 19.11.2015 | Шафеев Р.Р., Селиванов А.В. И др. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково, примерно в 1800 м направлению на восток от ориентира д.Сураково, уч.93 | 74:13:0910004:218 | #N/A
11 | 827 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,д.№64, 71, ул.Молодежная, д.№42, д.№9, корпус а | 6152249 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033886 | 6100033886 | 26.11.2015 | Абдрахманов Р.К. | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,д.№64, 71, ул.Молодежная, д.№42, д.№9, корпус а | 74:13:0909004:387 | #N/A
12 | 1593 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
13 | 1598 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашкский район, с.Кунашак, ул.Западная, д.24 | 6151315 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100030483 | 6100030483 | 09.06.2015 | Хамина А.Ш. | Челябинская область, Кунашкский район, с.Кунашак, ул.Западная, д.24 | 74:13:0807001:610 | #N/A
14 | 1599 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Труда, 1 | 6151765 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100032664 | 6100032664 | 22.09.2015 | Мурадымов Х.Х, и др. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Труда, 1 |  | #N/A
15 | 1601 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.Береговая, д.№1 | 6152039 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033350 | 6100033350 | 05.11.2015 | Сафонова А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.Береговая, д.№1 | 74:13:0501001:104 | #N/A
16 | 1602 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково, примерно в 1800 м направлению на восток от ориентира д.Сураково, уч.93 | 6152246 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033517 | 6100033517 | 19.11.2015 | Шафеев Р.Р., Селиванов А.В. И др. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково, примерно в 1800 м направлению на восток от ориентира д.Сураково, уч.93 | 74:13:0910004:218 | #N/A
17 | 1603 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Титова, д.22а | 6152247 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033818 | 6100033818 | 26.11.2015 | Хакимова Н.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Титова, д.22а | 74:13:0807047:261 | #N/A
18 | 1604 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,д.№64, 71, ул.Молодежная, д.№42, д.№9, корпус а | 6152249 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033886 | 6100033886 | 26.11.2015 | Абдрахманов Р.К. | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,д.№64, 71, ул.Молодежная, д.№42, д.№9, корпус а | 74:13:0909004:387 | #N/A
19 | 1605 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.60 | 6152251 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033869 | 6100033869 | 11.12.2015 | Файрушин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.60 |  | #N/A
20 | 1606 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.16-А | 6152447 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034244 | 6100034244 | 12.01.2016 | Нафигина Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.16-А | 74:13:0909004:382 | #N/A
21 | 1607 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.7 | 6152450 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034248 | 6100034248 | 18.01.2016 | Ибрагимов М.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.7 | 74:13:0909004:426 | #N/A
22 | 1608 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Лесная, д.3-А | 6152451 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034264 | 6100034264 | 25.01.2016 | Хусаимов Р.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Лесная, д.3-А | 74:13:0909004:413 | #N/A
23 | 1609 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.17 | 6152453 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034254 | 6100034254 | 01.02.2016 | Загирова Н.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.17 |  | #N/A
24 | 1610 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.99 | 6152454 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034250 | 6100034250 | 01.02.2016 | Шахвалеева Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.99 | 74:13:0909004:270 | #N/A
25 | 1611 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 | 6152455 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034251 | 6100034251 | 01.02.2016 | Зиннуров К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 |  | #N/A
26 | 2250 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
27 | 2254 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Труда, 1 | 6151765 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100032664 | 6100032664 | 22.09.2015 | Мурадымов Х.Х, и др. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Труда, 1 |  | #N/A
28 | 2256 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.Береговая, д.№1 | 6152039 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033350 | 6100033350 | 05.11.2015 | Сафонова А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.Береговая, д.№1 | 74:13:0501001:104 | #N/A
29 | 2257 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 6152048 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033816 | 6100033816 | 23.11.2015 | Кашшапова Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 74:13:0807007:146 | #N/A
30 | 2258 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Титова, д.22а | 6152247 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033818 | 6100033818 | 26.11.2015 | Хакимова Н.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Титова, д.22а | 74:13:0807047:261 | #N/A
31 | 2259 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.60 | 6152251 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033869 | 6100033869 | 11.12.2015 | Файрушин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.60 |  | #N/A
32 | 2260 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.19-А | 6152446 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034261 | 6100034261 | 18.01.2016 | Гайсен Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.19-А |  | #N/A
33 | 2261 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.16-А | 6152447 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034244 | 6100034244 | 12.01.2016 | Нафигина Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.16-А | 74:13:0909004:382 | #N/A
34 | 2262 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.7 | 6152450 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034248 | 6100034248 | 18.01.2016 | Ибрагимов М.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.7 | 74:13:0909004:426 | #N/A
35 | 2263 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Лесная, д.3-А | 6152451 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034264 | 6100034264 | 25.01.2016 | Хусаимов Р.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Лесная, д.3-А | 74:13:0909004:413 | #N/A
36 | 2264 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.13 | 6152452 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034266 | 6100034266 | 28.01.2016 | Низамова Ф.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.13 |  | #N/A
37 | 2265 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.17 | 6152453 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034254 | 6100034254 | 01.02.2016 | Загирова Н.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.17 |  | #N/A
38 | 2266 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.99 | 6152454 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034250 | 6100034250 | 01.02.2016 | Шахвалеева Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.99 | 74:13:0909004:270 | #N/A
39 | 2267 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 | 6152455 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034251 | 6100034251 | 01.02.2016 | Зиннуров К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 |  | #N/A
40 | 2767 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
41 | 2771 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
42 | 2772 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая | 6151849 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100032975 | 6100032975 | 08.10.2015 | Самойлова Е.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая |  | #N/A
43 | 2774 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 6152048 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033816 | 6100033816 | 23.11.2015 | Кашшапова Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 74:13:0807007:146 | #N/A
44 | 2775 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от д.62 по ул.Береговая | 6152250 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034036 | 6100034036 | 08.12.2015 | Хитрова В.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от д.62 по ул.Береговая | 74:13:0703005:58 | #N/A
45 | 2776 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.60 | 6152251 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033869 | 6100033869 | 11.12.2015 | Файрушин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.60 |  | #N/A
46 | 2777 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.19-А | 6152446 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034261 | 6100034261 | 18.01.2016 | Гайсен Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.19-А |  | #N/A
47 | 2778 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.16-А | 6152447 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034244 | 6100034244 | 12.01.2016 | Нафигина Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.16-А | 74:13:0909004:382 | #N/A
48 | 2779 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.2 | 6152448 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034267 | 6100034267 | 19.01.2016 | Фазылова А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.2 |  | #N/A
49 | 2780 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.7 | 6152450 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034248 | 6100034248 | 18.01.2016 | Ибрагимов М.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Новая, д.7 | 74:13:0909004:426 | #N/A
50 | 2781 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Лесная, д.3-А | 6152451 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034264 | 6100034264 | 25.01.2016 | Хусаимов Р.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Лесная, д.3-А | 74:13:0909004:413 | #N/A
51 | 2782 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.13 | 6152452 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034266 | 6100034266 | 28.01.2016 | Низамова Ф.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.13 |  | #N/A
52 | 2783 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.17 | 6152453 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034254 | 6100034254 | 01.02.2016 | Загирова Н.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.17 |  | #N/A
53 | 2784 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.99 | 6152454 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034250 | 6100034250 | 01.02.2016 | Шахвалеева Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.99 | 74:13:0909004:270 | #N/A
54 | 2785 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 | 6152455 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034251 | 6100034251 | 01.02.2016 | Зиннуров К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 |  | #N/A
55 | 2786 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152588 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034840 | 6100034840 | 18.02.2016 | Бауева Е.Э. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
56 | 2787 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.66, ул.Железнодорожная, д.9, д.11 | 6152589 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034826 | 6100034826 | 18.02.2016 | Бухарина Г.Ю., Горвенко О.А., Бухарин И.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.66, ул.Железнодорожная, д.9, д.11 | 74:13:0909003:239 | #N/A
57 | 2788 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 6152598 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033589 | 6100033589 | 2016-02-02 | Фау С.В, Иштимиров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 74:13:0320012:7 | #N/A
58 | 3562 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
59 | 3563 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая | 6151849 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100032975 | 6100032975 | 08.10.2015 | Самойлова Е.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая |  | #N/A
60 | 3564 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 6152048 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033816 | 6100033816 | 23.11.2015 | Кашшапова Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 74:13:0807007:146 | #N/A
61 | 3565 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от д.62 по ул.Береговая | 6152250 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034036 | 6100034036 | 08.12.2015 | Хитрова В.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от д.62 по ул.Береговая | 74:13:0703005:58 | #N/A
62 | 3566 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.19-А | 6152446 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034261 | 6100034261 | 18.01.2016 | Гайсен Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.19-А |  | #N/A
63 | 3567 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.2 | 6152448 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034267 | 6100034267 | 19.01.2016 | Фазылова А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.2 |  | #N/A
64 | 3568 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.79 | 6152449 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034511 | 6100034511 | 18.01.2016 | Кайдаев А.Н., Кайдаева С.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.79 | 74:13:0909004:96 | #N/A
65 | 3569 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.13 | 6152452 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034266 | 6100034266 | 28.01.2016 | Низамова Ф.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.13 |  | #N/A
66 | 3570 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.51 | 6152456 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034241 | 6100034241 | 02.02.2016 | Мухаметьяров З.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.51 | 74:13:0909003:208 | #N/A
67 | 3571 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.75 | 6152587 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034837 | 6100034837 | 15.02.2016 | Абдуллина Л.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.75 |  | #N/A
68 | 3572 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152588 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034840 | 6100034840 | 18.02.2016 | Бауева Е.Э. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
69 | 3573 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.66, ул.Железнодорожная, д.9, д.11 | 6152589 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034826 | 6100034826 | 18.02.2016 | Бухарина Г.Ю., Горвенко О.А., Бухарин И.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.66, ул.Железнодорожная, д.9, д.11 | 74:13:0909003:239 | #N/A
70 | 3574 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.№95 | 6152592 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034824 | 6100034824 | 16.02.2016 | Гилязова Т.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.№95 | 74:13:0909004:297 | #N/A
71 | 3575 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 6152598 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033589 | 6100033589 | 2016-02-02 | Фау С.В, Иштимиров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 74:13:0320012:7 | #N/A
72 | 4525 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
73 | 4526 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
74 | 4527 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая | 6151849 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100032975 | 6100032975 | 08.10.2015 | Самойлова Е.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая |  | #N/A
75 | 4528 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от д.62 по ул.Береговая | 6152250 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034036 | 6100034036 | 08.12.2015 | Хитрова В.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от д.62 по ул.Береговая | 74:13:0703005:58 | #N/A
76 | 4529 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6152332 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033963 | 6100033963 | 22.12.2015 | Нигаматуллин А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807001:272 | #N/A
77 | 4530 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.2 | 6152448 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034267 | 6100034267 | 19.01.2016 | Фазылова А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Молодежная, д.2 |  | #N/A
78 | 4531 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.79 | 6152449 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034511 | 6100034511 | 18.01.2016 | Кайдаев А.Н., Кайдаева С.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.79 | 74:13:0909004:96 | #N/A
79 | 4532 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.51 | 6152456 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034241 | 6100034241 | 02.02.2016 | Мухаметьяров З.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.51 | 74:13:0909003:208 | #N/A
80 | 4533 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.75 | 6152587 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034837 | 6100034837 | 15.02.2016 | Абдуллина Л.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.75 |  | #N/A
81 | 4534 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152588 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034840 | 6100034840 | 18.02.2016 | Бауева Е.Э. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
82 | 4535 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.66, ул.Железнодорожная, д.9, д.11 | 6152589 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034826 | 6100034826 | 18.02.2016 | Бухарина Г.Ю., Горвенко О.А., Бухарин И.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.66, ул.Железнодорожная, д.9, д.11 | 74:13:0909003:239 | #N/A
83 | 4536 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.№95 | 6152592 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034824 | 6100034824 | 16.02.2016 | Гилязова Т.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.№95 | 74:13:0909004:297 | #N/A
84 | 4537 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 6152598 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033589 | 6100033589 | 2016-02-02 | Фау С.В, Иштимиров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 74:13:0320012:7 | #N/A
85 | 4538 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 6152990 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100036527 | 6100036527 | 17.05.2016 | Басыров Д.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 74:13:0209005:445 | #N/A
86 | 4539 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 6153009 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037358 | 6100037358 | 20.06.2016 | Валеева Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 74:13:0209005:222 | #N/A
87 | 5201 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
88 | 5202 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
89 | 5204 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6152332 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033963 | 6100033963 | 22.12.2015 | Нигаматуллин А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807001:272 | #N/A
90 | 5205 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152334 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034268 | 6100034268 | 28.12.2015 | Зиннатуллин Д.Р., Зиннатуллина Н.У. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
91 | 5206 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152335 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033885 | 6100033885 | 22.12.2015 | Елалутдинова М.З. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
92 | 5207 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152336 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033873 | 6100033873 | 21.12.2015 | Зиннатуллина Н.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
93 | 5208 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152337 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034253 | 6100034253 | 24.12.2015 | Шакирова Г.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
94 | 5209 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.2А | 6152444 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033315 | 6100033315 | 11.01.2016 | Сафин Д.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.2А | 74:13:0915001:323 | #N/A
95 | 5210 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ориентир ул.Центральная, д.9б, участок примерно в 245 м от ориентира по направлению на юго-восток | 6152445 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033397 | 6100033397 | 11.01.2016 | Сунагатуллин Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ориентир ул.Центральная, д.9б, участок примерно в 245 м от ориентира по направлению на юго-восток | 74:19:1501008:3028 | #N/A
96 | 5211 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.79 | 6152449 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034511 | 6100034511 | 18.01.2016 | Кайдаев А.Н., Кайдаева С.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.79 | 74:13:0909004:96 | #N/A
97 | 5212 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 | 6152455 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034251 | 6100034251 | 01.02.2016 | Зиннуров К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 |  | #N/A
98 | 5213 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.51 | 6152456 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034241 | 6100034241 | 02.02.2016 | Мухаметьяров З.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Железнодорожная, д.51 | 74:13:0909003:208 | #N/A
99 | 5214 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, д.№218 | 6152536 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034915 | 6100034915 | 19.02.2016 | Карипов В.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, д.№218 | 74:13:0104005:341 | #N/A
100 | 5215 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Березовая, д.24 | 6152585 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033500 | 6100033500 | 15.02.2016 | Валиуллин Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Березовая, д.24 | 74:13:0710004:4 | #N/A
101 | 5216 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Султаново, ул.Куйбышева, д.106 | 6152586 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034919 | 6100034919 | 18.02.2016 | Низамова Р.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Султаново, ул.Куйбышева, д.106 | 74:13:0912001:427 | #N/A
102 | 5217 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.75 | 6152587 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034837 | 6100034837 | 15.02.2016 | Абдуллина Л.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.75 |  | #N/A
103 | 5218 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152588 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034840 | 6100034840 | 18.02.2016 | Бауева Е.Э. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
104 | 5219 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул.Зеленая, д.11-А | 6152590 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034918 | 6100034918 | 15.02.2016 | Базаргулов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул.Зеленая, д.11-А | 74:13:0000000:2356 | #N/A
105 | 5220 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.№95 | 6152592 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034824 | 6100034824 | 16.02.2016 | Гилязова Т.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.№95 | 74:13:0909004:297 | #N/A
106 | 5221 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Дружбы, д.31 | 6152593 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034910 | 6100034910 | 09.03.2016 | Харисова Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Дружбы, д.31 | 74:13:0807001:426 | #N/A
107 | 5222 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 6152598 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033589 | 6100033589 | 2016-02-02 | Фау С.В, Иштимиров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 74:13:0320012:7 | #N/A
108 | 5223 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152664 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035361 | 6100035361 | 17.03.2016 | Сафина Г.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
109 | 5224 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152738 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035308 | 6100035308 | 17.03.2016 | Гилажитдинов М.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
110 | 5225 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152900 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035888 | 6100035888 | 20.04.2016 | Багаутдинова Г.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 74:13:0909004:392 | #N/A
111 | 5226 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152903 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035309 | 6100035309 | 01.05.2016 | Насыров Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
112 | 5227 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 6152990 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100036527 | 6100036527 | 17.05.2016 | Басыров Д.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 74:13:0209005:445 | #N/A
113 | 5228 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 6153009 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037358 | 6100037358 | 20.06.2016 | Валеева Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 74:13:0209005:222 | #N/A
114 | 5229 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153089 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037065 | 6100037065 | 21.06.2016 | Пономарева М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
115 | 5230 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153199 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037536 | 6100037536 | 01.07.2016 | Фархутдинов Н.Х., Фахрутдинов Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:156 | #N/A
116 | 5231 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153201 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037525 | 6100037525 | 01.07.2016 | Валеев В.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
117 | 5232 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153203 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037507 | 6100037507 | 05.07.2016 | Кидралеев В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:30270 | #N/A
118 | 5960 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
119 | 5961 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
120 | 5964 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 6152048 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033816 | 6100033816 | 23.11.2015 | Кашшапова Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 74:13:0807007:146 | #N/A
121 | 5965 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Б.Иркабаева, ул.Луговая, д.7, д.5 | 6152331 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033854 | 6100033854 | 22.12.2015 | Хажеев Ф.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Б.Иркабаева, ул.Луговая, д.7, д.5 | 74:13:0304001:42 | #N/A
122 | 5966 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6152332 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033963 | 6100033963 | 22.12.2015 | Нигаматуллин А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807001:272 | #N/A
123 | 5967 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 270 м по направлению на север от заправки Газпромнефть | 6152333 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034171 | 6100034171 | 17.12.2015 | Халилов В.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 270 м по направлению на север от заправки Газпромнефть | 74:13:0807001:381 | #N/A
124 | 5968 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152334 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034268 | 6100034268 | 28.12.2015 | Зиннатуллин Д.Р., Зиннатуллина Н.У. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
125 | 5969 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152335 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033885 | 6100033885 | 22.12.2015 | Елалутдинова М.З. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
126 | 5970 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152336 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033873 | 6100033873 | 21.12.2015 | Зиннатуллина Н.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
127 | 5971 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152337 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034253 | 6100034253 | 24.12.2015 | Шакирова Г.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
128 | 5972 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.2А | 6152444 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033315 | 6100033315 | 11.01.2016 | Сафин Д.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.2А | 74:13:0915001:323 | #N/A
129 | 5973 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ориентир ул.Центральная, д.9б, участок примерно в 245 м от ориентира по направлению на юго-восток | 6152445 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033397 | 6100033397 | 11.01.2016 | Сунагатуллин Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ориентир ул.Центральная, д.9б, участок примерно в 245 м от ориентира по направлению на юго-восток | 74:19:1501008:3028 | #N/A
130 | 5974 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 | 6152455 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034251 | 6100034251 | 01.02.2016 | Зиннуров К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 |  | #N/A
131 | 5975 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, д.№218 | 6152536 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034915 | 6100034915 | 19.02.2016 | Карипов В.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, д.№218 | 74:13:0104005:341 | #N/A
132 | 5976 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Березовая, д.24 | 6152585 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033500 | 6100033500 | 15.02.2016 | Валиуллин Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Березовая, д.24 | 74:13:0710004:4 | #N/A
133 | 5977 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Султаново, ул.Куйбышева, д.106 | 6152586 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034919 | 6100034919 | 18.02.2016 | Низамова Р.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Султаново, ул.Куйбышева, д.106 | 74:13:0912001:427 | #N/A
134 | 5978 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул.Зеленая, д.11-А | 6152590 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034918 | 6100034918 | 15.02.2016 | Базаргулов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул.Зеленая, д.11-А | 74:13:0000000:2356 | #N/A
135 | 5979 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Дружбы, д.31 | 6152593 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034910 | 6100034910 | 09.03.2016 | Харисова Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Дружбы, д.31 | 74:13:0807001:426 | #N/A
136 | 5980 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 6152598 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033589 | 6100033589 | 2016-02-02 | Фау С.В, Иштимиров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 74:13:0320012:7 | #N/A
137 | 5982 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152664 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035361 | 6100035361 | 17.03.2016 | Сафина Г.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
138 | 5983 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152738 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035308 | 6100035308 | 17.03.2016 | Гилажитдинов М.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
139 | 5984 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.61 | 6152743 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035365 | 6100035365 | 05.04.2016 | Закиров В.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.61 | 74:13:0909004:219 | #N/A
140 | 5985 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.72 | 6152744 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100005011 | 6100005011 | 28.02.2011 | Галиуллин Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.72 |  | #N/A
141 | 5986 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152900 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035888 | 6100035888 | 20.04.2016 | Багаутдинова Г.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 74:13:0909004:392 | #N/A
142 | 5987 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152903 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035309 | 6100035309 | 01.05.2016 | Насыров Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
143 | 5988 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 6152990 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100036527 | 6100036527 | 17.05.2016 | Басыров Д.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 74:13:0209005:445 | #N/A
144 | 5989 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 6153009 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037358 | 6100037358 | 20.06.2016 | Валеева Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 74:13:0209005:222 | #N/A
145 | 5990 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153089 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037065 | 6100037065 | 21.06.2016 | Пономарева М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
146 | 5991 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153199 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037536 | 6100037536 | 01.07.2016 | Фархутдинов Н.Х., Фахрутдинов Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:156 | #N/A
147 | 5992 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, д.29, дом №2, корпус Б, д.№1 | 6153200 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037535 | 6100037535 | 01.07.2016 | Фархутдинов М.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, д.29, дом №2, корпус Б, д.№1 |  | #N/A
148 | 5993 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153201 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037525 | 6100037525 | 01.07.2016 | Валеев В.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
149 | 5994 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153203 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037507 | 6100037507 | 05.07.2016 | Кидралеев В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:30270 | #N/A
150 | 5995 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, дом №25 | 6153208 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037532 | 6100037532 | 14.07.2016 | Шарапов Р.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, дом №25 |  | #N/A
151 | 6796 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
152 | 6799 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 6152048 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033816 | 6100033816 | 23.11.2015 | Кашшапова Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 74:13:0807007:146 | #N/A
153 | 6800 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Б.Иркабаева, ул.Луговая, д.7, д.5 | 6152331 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033854 | 6100033854 | 22.12.2015 | Хажеев Ф.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Б.Иркабаева, ул.Луговая, д.7, д.5 | 74:13:0304001:42 | #N/A
154 | 6801 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 270 м по направлению на север от заправки Газпромнефть | 6152333 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034171 | 6100034171 | 17.12.2015 | Халилов В.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 270 м по направлению на север от заправки Газпромнефть | 74:13:0807001:381 | #N/A
155 | 6802 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152334 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034268 | 6100034268 | 28.12.2015 | Зиннатуллин Д.Р., Зиннатуллина Н.У. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
156 | 6803 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152335 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033885 | 6100033885 | 22.12.2015 | Елалутдинова М.З. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
157 | 6804 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152336 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033873 | 6100033873 | 21.12.2015 | Зиннатуллина Н.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
158 | 6805 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152337 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034253 | 6100034253 | 24.12.2015 | Шакирова Г.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
159 | 6806 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 | 6152455 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034251 | 6100034251 | 01.02.2016 | Зиннуров К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.43 |  | #N/A
160 | 6807 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 6152598 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033589 | 6100033589 | 2016-02-02 | Фау С.В, Иштимиров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, перекресток а/д Екатеринбург-Челябинск, кад.№74:13:0320012:7 | 74:13:0320012:7 | #N/A
161 | 6809 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152664 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035361 | 6100035361 | 17.03.2016 | Сафина Г.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
162 | 6810 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152738 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035308 | 6100035308 | 17.03.2016 | Гилажитдинов М.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
163 | 6811 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Галлямова, д.35-А | 6152739 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034917 | 6100034917 | 01.04.2016 | Долгоножко Г.З. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Галлямова, д.35-А | 74:13:0414001:79 | #N/A
164 | 6812 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Б. Куяш, ул.Береговая, д.1а | 6152742 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034838 | 6100034838 | 13.04.2016 | Олоничев Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Б. Куяш, ул.Береговая, д.1а | 74:13:0209018:215 | #N/A
165 | 6813 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.61 | 6152743 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035365 | 6100035365 | 05.04.2016 | Закиров В.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.61 | 74:13:0909004:219 | #N/A
166 | 6814 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.72 | 6152744 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100005011 | 6100005011 | 28.02.2011 | Галиуллин Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово, ул.Центральная, д.72 |  | #N/A
167 | 6815 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Прибрежный, примерно в 50 м по направлению от ориентира на юг п.Прибрежный, ул. Береговая | 6152746 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035858 | 6100035858 | 11.04.2016 | Шафигин Д.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Прибрежный, примерно в 50 м по направлению от ориентира на юг п.Прибрежный, ул. Береговая | 74:13:0320006:19 | #N/A
168 | 6816 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 | 6152775 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035876 | 6100035876 | 21.04.2016 | Ханнанов К.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 | 74:13:0708001:17 | #N/A
169 | 6817 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Родниковая | 6152899 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035862 | 6100035862 | 18.04.2016 | Валеева Ф.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Родниковая | 74:13:0808032:64 | #N/A
170 | 6818 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152900 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035888 | 6100035888 | 20.04.2016 | Багаутдинова Г.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 74:13:0909004:392 | #N/A
171 | 6819 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Новая, д.8 | 6152901 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035847 | 6100035847 | 13.05.2016 | Мещерякова А.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Новая, д.8 | 74:13:0000000:2294 | #N/A
172 | 6820 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б | 6152902 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035987 | 6100035987 | 21.04.2016 | ИП Галимов Э.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б | 74:13:0807034:424 | #N/A
173 | 6821 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152903 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035309 | 6100035309 | 01.05.2016 | Насыров Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
174 | 6822 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 6152990 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100036527 | 6100036527 | 17.05.2016 | Басыров Д.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Совхозная, д.1-А | 74:13:0209005:445 | #N/A
175 | 6823 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 6153009 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037358 | 6100037358 | 20.06.2016 | Валеева Ф.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Труда, напротив дома 3-2 | 74:13:0209005:222 | #N/A
176 | 6824 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153089 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037065 | 6100037065 | 21.06.2016 | Пономарева М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
177 | 6826 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153199 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037536 | 6100037536 | 01.07.2016 | Фархутдинов Н.Х., Фахрутдинов Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:156 | #N/A
178 | 6827 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, д.29, дом №2, корпус Б, д.№1 | 6153200 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037535 | 6100037535 | 01.07.2016 | Фархутдинов М.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, д.29, дом №2, корпус Б, д.№1 |  | #N/A
179 | 6828 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153201 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037525 | 6100037525 | 01.07.2016 | Валеев В.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
180 | 6829 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153203 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037507 | 6100037507 | 05.07.2016 | Кидралеев В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:30270 | #N/A
181 | 6830 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, дом №25 | 6153208 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037532 | 6100037532 | 14.07.2016 | Шарапов Р.Я. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Железнодорожная, дом №25 |  | #N/A
182 | 6831 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153318 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038423 | 6100038423 | 09.08.2016 | Хадыев Х.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909004:268 | #N/A
183 | 6832 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №13, корпус Б, дом №13, дом №31, дом №24, дом №18, ул.Железнодорожная, дом №37, корпус А, д.№8, | 6153319 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037877 | 6100037877 | 03.08.2016 | Марданов Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №13, корпус Б, дом №13, дом №31, дом №24, дом №18, ул.Железнодорожная, дом №37, корпус А, д.№8, | 74:13:0909004:395 | #N/A
184 | 6833 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153320 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037527 | 6100037527 | 01.08.2016 | Зиннурова И.Н., Зиннуров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
185 | 7570 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
186 | 7571 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 6152048 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033816 | 6100033816 | 23.11.2015 | Кашшапова Э.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 50м на запад от д.63 по ул.Нигматкллина | 74:13:0807007:146 | #N/A
187 | 7572 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,б/н | 6152248 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033890 | 6100033890 | 30.11.2015 | ООО "Муслюмовское хлебоприемное предприятие" | Челябинская область, Кунашакский район, ст.Муслюмово, ул.Центральная,б/н | 74:13:0909003:167 | #N/A
188 | 7573 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Б.Иркабаева, ул.Луговая, д.7, д.5 | 6152331 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033854 | 6100033854 | 22.12.2015 | Хажеев Ф.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Б.Иркабаева, ул.Луговая, д.7, д.5 | 74:13:0304001:42 | #N/A
189 | 7574 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6152332 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033963 | 6100033963 | 22.12.2015 | Нигаматуллин А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807001:272 | #N/A
190 | 7575 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 270 м по направлению на север от заправки Газпромнефть | 6152333 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034171 | 6100034171 | 17.12.2015 | Халилов В.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 270 м по направлению на север от заправки Газпромнефть | 74:13:0807001:381 | #N/A
191 | 7576 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Галлямова, д.35-А | 6152739 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034917 | 6100034917 | 01.04.2016 | Долгоножко Г.З. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Галлямова, д.35-А | 74:13:0414001:79 | #N/A
192 | 7577 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Б. Куяш, ул.Береговая, д.1а | 6152742 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034838 | 6100034838 | 13.04.2016 | Олоничев Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Б. Куяш, ул.Береговая, д.1а | 74:13:0209018:215 | #N/A
193 | 7578 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Прибрежный, примерно в 50 м по направлению от ориентира на юг п.Прибрежный, ул. Береговая | 6152746 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035858 | 6100035858 | 11.04.2016 | Шафигин Д.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Прибрежный, примерно в 50 м по направлению от ориентира на юг п.Прибрежный, ул. Береговая | 74:13:0320006:19 | #N/A
194 | 7579 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 | 6152775 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035876 | 6100035876 | 21.04.2016 | Ханнанов К.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул.Цветочная, д.3 | 74:13:0708001:17 | #N/A
195 | 7580 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Родниковая | 6152899 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035862 | 6100035862 | 18.04.2016 | Валеева Ф.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Родниковая | 74:13:0808032:64 | #N/A
196 | 7581 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Новая, д.8 | 6152901 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035847 | 6100035847 | 13.05.2016 | Мещерякова А.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Новая, д.8 | 74:13:0000000:2294 | #N/A
197 | 7582 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б | 6152902 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035987 | 6100035987 | 21.04.2016 | ИП Галимов Э.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина, д.111-б | 74:13:0807034:424 | #N/A
198 | 7584 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153199 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037536 | 6100037536 | 01.07.2016 | Фархутдинов Н.Х., Фахрутдинов Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:156 | #N/A
199 | 7585 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, пер.Лесной, дом №12, ул.Центральная, дом №5, ул.Подгорная, дом №6 | 6153202 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037502 | 6100037502 | 01.07.2016 | Зайнуллина Ш.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, пер.Лесной, дом №12, ул.Центральная, дом №5, ул.Подгорная, дом №6 | 74:13:0909004:433 | #N/A
200 | 7586 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153203 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037507 | 6100037507 | 05.07.2016 | Кидралеев В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:30270 | #N/A
201 | 7588 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153318 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038423 | 6100038423 | 09.08.2016 | Хадыев Х.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909004:268 | #N/A
202 | 7589 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №13, корпус Б, дом №13, дом №31, дом №24, дом №18, ул.Железнодорожная, дом №37, корпус А, д.№8, | 6153319 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037877 | 6100037877 | 03.08.2016 | Марданов Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №13, корпус Б, дом №13, дом №31, дом №24, дом №18, ул.Железнодорожная, дом №37, корпус А, д.№8, | 74:13:0909004:395 | #N/A
203 | 7590 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153320 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037527 | 6100037527 | 01.08.2016 | Зиннурова И.Н., Зиннуров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
204 | 7591 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово , ул.Центральная, д.№77, №109,№101,№106 | 6153321 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037730 | 6100037730 | 21.07.2016 | Зиннуров С.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово , ул.Центральная, д.№77, №109,№101,№106 |  | #N/A
205 | 7594 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Карла Маркса, д.67 | 6153416 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100005775 | 6100005775 | 26.05.2011 | Абдрашитов Р.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Карла Маркса, д.67 |  | #N/A
206 | 7595 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, дом №15, дом 41, дом №29, дом №21 | 6153445 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100024506 | 6100024506 | 19.06.2014 | Искандаров Ф.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, дом №15, дом 41, дом №29, дом №21 |  | #N/A
207 | 7596 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово,примерно в 20 м по направлению на запад от д. №99 по ул.Центральная | 6153446 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037832 | 6100037832 | 25.08.2016 | ИП Шагалеев А.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово,примерно в 20 м по направлению на запад от д. №99 по ул.Центральная | 74:13:0909003:316 | #N/A
208 | 8265 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 | 6145166 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100025464 | 6100025464 | 29.09.2014 | Шафиков Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Алифкулова (д.Аширово), ул.Лесная, 3, 1, 7, ул.Центральная, д.18, 3, 6, 9, 1, 2 |  | #N/A
209 | 8266 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 70м по направлению на северо-запад от д.№5 по ул.Олимпийская | 6152040 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033594 | 6100033594 | 12.11.2015 | Абдуллин Х.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 70м по направлению на северо-запад от д.№5 по ул.Олимпийская | 74:13:0807001:651 | #N/A
210 | 8267 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6152332 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100033963 | 6100033963 | 22.12.2015 | Нигаматуллин А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807001:272 | #N/A
211 | 8268 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Береговая, д.12 | 6152591 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100034697 | 6100034697 | 02.03.2016 | Вишнякова Л.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Береговая, д.12 | 74:13:0209018:0044 | #N/A
212 | 8269 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова, ул.Береговая, 26 | 6152665 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035360 | 6100035360 | 21.03.2016 | Тухватуллина Ю.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова, ул.Береговая, 26 | 74:13:0215001:277 | #N/A
213 | 8270 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Нугуманово, ул.Труда, д.7 | 6152673 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035313 | 6100035313 | 24.03.2016 | Билалов Р.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Нугуманово, ул.Труда, д.7 |  | #N/A
214 | 8272 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово | 6152738 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035308 | 6100035308 | 17.03.2016 | Гилажитдинов М.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д_ст.Муслюмово |  | #N/A
215 | 8273 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Борисовка, ул.Молодежная, д.40 | 6152740 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100035849 | 6100035849 | 12.04.2016 | Абдрахманов С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Борисовка, ул.Молодежная, д.40 |  | #N/A
216 | 8274 | ЦЭС | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Тюлякова | 6153026 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037089 | 6100037089 | 20.06.2016 | Зияев Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Тюлякова |  | #N/A
217 | 8276 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район,с.Сары, ул.Березовая, дом №6 | 6153124 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037944 | 6100037944 | 14.07.2016 | Мухаметшин Ф.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район,с.Сары, ул.Березовая, дом №6 |  | #N/A
218 | 8278 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ориентир ООО "Муслюмовское ХПП" | 6153126 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037911 | 6100037911 | 14.07.2016 | Шамсутдинов Э.В. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ориентир ООО "Муслюмовское ХПП" | 74:13:0909001:307 | #N/A
219 | 8279 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №39, корпус Б | 6153204 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037884 | 6100037884 | 14.07.2016 | Гадельшина Ф.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №39, корпус Б | 74:13:0711001:282 | #N/A
220 | 8280 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, дом №47 | 6153205 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037876 | 6100037876 | 18.07.2016 | Рогозина С.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, дом №47 |  | #N/A
221 | 8281 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №44 | 6153207 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037899 | 6100037899 | 18.07.2016 | Касимова Р.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул.Береговая, дом №44 | 74:13:0711001:267 | #N/A
222 | 8283 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153318 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038423 | 6100038423 | 09.08.2016 | Хадыев Х.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909004:268 | #N/A
223 | 8284 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №13, корпус Б, дом №13, дом №31, дом №24, дом №18, ул.Железнодорожная, дом №37, корпус А, д.№8, | 6153319 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037877 | 6100037877 | 03.08.2016 | Марданов Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №13, корпус Б, дом №13, дом №31, дом №24, дом №18, ул.Железнодорожная, дом №37, корпус А, д.№8, | 74:13:0909004:395 | #N/A
224 | 8285 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153320 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037527 | 6100037527 | 01.08.2016 | Зиннурова И.Н., Зиннуров Д.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
225 | 8286 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово , ул.Центральная, д.№77, №109,№101,№106 | 6153321 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100037730 | 6100037730 | 21.07.2016 | Зиннуров С.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово , ул.Центральная, д.№77, №109,№101,№106 |  | #N/A
226 | 8287 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово , 23, 47 | 6153322 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038349 | 6100038349 | 09.08.2016 | Айчувакова С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово , 23, 47 |  | #N/A
227 | 8288 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153323 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038446 | 6100038446 | 11.08.2016 | Калинчук П.А. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909003:348 | #N/A
228 | 8289 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6153324 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038224 | 6100038224 | 08.08.2016 | Маракова Е.С., Мараков Н.В., Эленберг К.А., Мараков А.Н., Маракова Е.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 74:13:0209007:63 | #N/A
229 | 8290 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6153326 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038339 | 6100038339 | 04.08.2016 | Сайфутдинов А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
230 | 8291 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6153328 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038642 | 6100038642 | 19.08.2016 | Антропова Л.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 74:13:0501005:586 | #N/A
231 | 8294 | ЦЭС | ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №10 ул.Подгорная, д.2 ул.Молодежная, дом №35 | 6153444 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038425 | 6100038425 | 01.09.2016 | Мусина М.А. | ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №10 ул.Подгорная, д.2 ул.Молодежная, дом №35 | 74:13:0909004:0115 | #N/A
232 | 8295 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, дом №15, дом 41, дом №29, дом №21 | 6153445 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100024506 | 6100024506 | 19.06.2014 | Искандаров Ф.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, дом №15, дом 41, дом №29, дом №21 |  | #N/A
233 | 8296 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153447 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038426 | 6100038426 | 01.09.2016 | Хасанова Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
234 | 8297 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №17 | 6153650 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039350 | 6100039350 | 04.10.2016 | Хайретдинов Р.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №17 | 74:13:0909003:211 | #N/A
235 | 8298 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №36 | 6153651 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039156 | 6100039156 | 04.10.2016 | Султанов Р.М. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово, ул.Молодежная, дом №36 |  | #N/A
236 | 8299 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6153652 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039278 | 6100039278 | 04.10.2016 | Стафеева Д.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 74:13:0807013:64 | #N/A
237 | 8300 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6153654 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039280 | 6100039280 | 04.10.2016 | Ульянова С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 74:13:0209013:128 | #N/A
238 | 8301 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары | 6153655 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039753 | 6100039753 | 24.10.2016 | Сайфутдинов Р.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары |  | #N/A
239 | 8304 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153789 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039281 | 6100039281 | 01.11.2016 | Абдуллина Э.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807007:145 | #N/A
240 | 8305 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6153791 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039967 | 6100039967 | 02.11.2016 | Хакимов С.Ч. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:13:0807045:449 | #N/A
241 | 8306 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, д.Султанаева | 6153792 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039593 | 6100039593 | 01.11.2016 | Кандерова Р.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Султанаева | 74:13:0302011:5 | #N/A
242 | 8307 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153793 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039769 | 6100039769 | 02.11.2016 | Шигапова Г.Л., Шигапова Э.М. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A
243 | 8308 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153794 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100039574 | 6100039574 | 07.11.2016 | Султанов А.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 74:13:0909004:189 | #N/A
244 | 8309 | ЦЭС | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ. Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово | 6153795 | Кунашакский муниципальный район | 2016 | 6100038990 | 6100038990 | 10.11.2016 | Каримова Н.С., Каримова Л.Х., Каримов Г.Х., Мухамедьянова Ю.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, ж/д ст. Муслюмово |  | #N/A

## Реконструкция 2013 (hidden)
Реестр объектов реконструкции технологического присоединения, в т.ч. льготной категории заявителей ИПР 2013г. филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии
|  | 6 | 8 | 85 |  |  |  |  | 26 | 25 | 27
№ п/п | № тома | Производственное отделение | Наименование объекта реконструкции | Финансирование, тыс.руб, с НДС | Реквизиты договора подряда |  |  |  | Реквизиты договора на технологическое присоединение |  |  | № диска DVD-R | Путь к материалам на диске
[5 empty] | наименование подрядной организации | № договора | дата договора | сумма по договору тыс.руб., с НДС | № договора | дата договора | потребитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Деятельность по технологическому присоединению |  |  |  | 105248.1656
1 | ЗЭС |  |  | 596.612
1.1 | Подряд ЗЭС |  |  | 555.8063
1.1.1 | 1 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформаторной подстанции КТП- 217, с.Речное" (инв. №76699). Челяб.обл., Уйский р-он, п.Речное | 285.5998 | ООО "Златкомэнерго" | 6200004476 | 28.01.2013 | 286 | 6200003283 | 2012-04-05 | ООО "Квадроинвест" управляющей компанией ООО "Уйские пески" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
1.1.2 | 2 | ЗЭС | Реконструкция "Комплектной трансформаторной подстанции" (инв. №79481): Челябинская обл., г.Златоуст, п/о Куваши, пос.Южный | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200005642 | 04.10.2013 | 852 | 0094 | 2012-02-22 | Орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
1.1.3 | 3 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ пос.Березовый Мост" (инв. №75501) и "Трансформаторной подстанции МТП-88, с.Березовый мост" (инв. №75578): Челябинская обл., Саткинский р-он, п.Березовый Мост | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200005676 | 18.10.2013 | 720 | 6200004052 | 2012-12-12 | ООО "Дорожник" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
1.1.4 | 4 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП-1 до ул.Еловой, 4" (инв. №80074): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 60.7348 | ООО "СПС" | 6200005690 | 17.10.2013 | 826 | 6200003678 | 2012-07-12 | Щукина Е.Г. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
1.1.5 | 5 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ гр.№4 ТП №281: Челяб. обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 103.091 |  |  |  |  | 6200004610 | 2013-02-28 | Прытков С.В. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
1.1.6 | 6 | ЗЭС | Реконструкция отпайки 0,4кВ от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №9 от ТП №19: Челяб.обл., г.Юрюзань | 106.3807 |  |  |  |  | 6200005004 | 2013-06-04 | Ульянов А.Н. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
1.2 | Хозспособ ЗЭС |  |  | 40.8057
1.2.1 | 1 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Борьбы, ул.Парковая от ТП 6/0,4кВ, опора №6: Челяб.обл.,г.Куса | 16.6138 |  |  |  |  | 6200004536 | 2013-01-31 | Носков С.В. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
1.2.2 | 2 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ул.Тропынина, 6 до ул.Сулимовых, 42; ул.Тропынина от д.27 до д.35" (инв. №80116): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 15.9923 |  |  |  |  | 6200004167 | 2012-11-01 | Воробьева Г.А. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
1.2.3 | 3 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушная линия -0,4кВ от МТПн №7 до ул.Чехова, Куйбышева, Фрунзе" (инв. №80798): Челябинская обл., Кусинский р-он., пгт.Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200004416 | 2012-12-24 | Арестов Е.Д. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
1.2.4 | 4 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №422П, опора №2: Челяб.обл., Уйский р-он, с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005003 | 2013-06-04 | Мамедов С.Н. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
1.2.5 | 5 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Кидыш" (инв. №76521): Челяб.обл., Уйский р-он., с.Кидыш | 0 |  |  |  |  | 6200005102 | 2013-06-21 | Николаева Л.А. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
1.2.6 | 6 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №39 до ул.Свердловской, 202; ул.Свердловская, 20 до ул.Пугачевской, 232; от ул.Свердловской 205; до ул.Красной 3; ул.Свердловская от д.207 до д.235; от ТП №39 до клуба; ул.Кошевого от д.31 до. д.2; от ул.Кошевого, 11 до ул.Есенина, 12" (инв. №80050): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005395 | 2013-08-28 | Зюзина Е.А. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
1.2.7 | 7 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Кундравы" (инв. №77296): Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200004875 | 2013-04-26 | Прыткова Т.Г. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
1.2.8 | 8 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования КРУН-10 кВ" (инв. №77465) (ячейка ф. 10 кВ Кундравы). Реконструкция "Трансформаторной подстанции КТП-37 с.Кундравы" (инв. №77568) (ТП № 37). Челяб.обл.,Чебаркульский р-н, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 0165 | 2011-04-14 | ООО "Уралпром" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
1.2.9 | 9 | ЗЭС | Реконструкция "ТП №36 Овощехранилище ул.Пушкина, у д.№78" (инв. №79951): Челяб.обл., г.Юрюзань | 8.1996 |  |  |  |  | 6200004942 | 2013-05-21 | ООО "УралПромМашАтом" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
1.2.10 | 10 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформатор ТМ-630/6 №1 | 0 |  |  |  |  | 6200003652 | 2012-07-06 | ИП Алешин А.В. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
2 | МЭС |  | МЭС | 3386.9184
2.1 | Подряд МЭС |  |  | 3163.0256
2.1.1 | 1 | МЭС | Реконструкция ТП № 505, г.Верхнеуральск | 128.1734 | ООО "Гиперпроектплюс" | 6400002176 | 24.10.2011 | 572 | 1523 | 2011-02-17 | ОВД по Верхнеуральскому муниципальному району | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
2.1.2 | 2 | МЭС | Реконструкция ТП №391, Верхнеуральский район, п.Новотоминский | 401.9422 | ООО "Строй-М" | 6400003126 | 17.09.2012 | 441 | 1437 | 2010-12-27 | Администрация Петропавловского сельского поселения | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
2.1.3 | 3 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, Кизильский район, п.Карабулак | 124.5323 | ООО "Строй-М" | 6400003392 | 17.12.2012 | 332 | 1860 | 2011-08-01 | СПОССК "Клевер" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
2.1.4 | 4 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №103, Верхнеуральский район, п.Казанцевский | 112.0374 | ООО "Град" | 6400003649 | 11.03.2013 | 645 | 3059 | 2012-09-27 | Кулямин В.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
2.1.5 | 5 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."ЖОС"; ВЛ 0,4кВ, Агаповский район, п.Желтинский | 0 | ООО "ГРАД" | 6400003650 | 11.03.2013 | 680 | 2984 | 2012-09-03 | Бурмистрова О.Д. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
2.1.6 | 5 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП №519, установить прибор учёта на ГБП (на опоре №6), Агаповский район, п.Желтинский | 0 | ООО "ГРАД" | 6400003650 | 11.03.2013 | 680 | 2984 | 2012-09-03 | Бурмистрова О.Д. | 14
2.1.7 | 6 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №156 до опоры №9 на ВЛИ -0,4 кВ, Нагайбакский район, с. Фершампенуаз | 155.7762 | ООО "Строй-М" | 6400003658 | 01.04.2013 | 353 | 2742 | 2012-06-21 | Гарибян Г.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
2.1.8 | 6 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №309 до опоры №17, установить расчетный учет электроэнергии на опоре №17, Нагайбакский район, п.Кужебаевский | 155.3995 | ООО "Строй-М" | 6400003658 | 01.04.2013 | 353 | 2831 | 2012-07-20 | Хадиева Х.Т. | 14
2.1.9 | 6 | МЭС | Реконструкция ТП №385, Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 122.9067 | ООО "Строй-М" | 6400003658 | 01.04.2013 | 353 | 2712 | 2012-06-13 | ИП Шагалиханов Д.Ф. | 14
2.1.10 | 7 | МЭС | Реконструкция Системы дистанционного сбора данных | 976.029 | ООО "Зевс-М" ООО "МПСК" | 6400004218 6400004328 | 21.10.2013 11.11.2013 | 605 854 | 3610 | 2013-03-12 | Ержанов Н.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
2.1.11 | 7 | МЭС | Реконструкция Системы дистанционного сбора данных | 114.224 | ООО "Зевс-М" | 6400004218 | 21.10.2013 | 605 | 3760 | 2013-05-24 | Жакаева С.М. | 14
2.1.12 | 8 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ Шеметовский-к; ТП №45, Верхнеуральский район, п.Сурменевский | 7.4861 | ООО "МПСК" | 6400004251 | 21.10.2013 | 240 | 3403 | 2012-12-21 | ОАО "Ростелеком" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
2.1.13 | 8 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №348; ТП №348, Карталинский район, п.Варшавка | 41.1229 | ООО "МПСК" | 6400004251 | 21.10.2013 | 240 | 3404 | 2012-12-29 | ОАО "Ростелеком" | 14
2.1.14 | 8 | МЭС | Реконструкция ТП №259, Карталинский район, п.Южно-Степной | 4.6128 | ООО "МПСК" | 6400004251 | 21.10.2013 | 240 | 3445 | 2012-12-14 | ОАО "Ростелеком" | 14
2.1.15 | 9 | МЭС | Создание cистемы дистанционного сбора данных учета электрической энергии (Агаповский РЭС) | 127.6119 |  |  |  |  | 3535 | 2013-02-15 | Дрогина Т.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
2.1.16 | 10 | МЭС | Реконструкция cистемы дистанционного сбора данных | 691.171 |  |  |  |  | 3579 | 2013-03-01 | Яковенцев К.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
2.2 | Хозспособ МЭС |  |  | 223.8928
2.2.1 | 1 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от опоры №11 до опоры №15, Верхнеуральский район, п.Новокопаловский | 0 | ООО "Зевс-М" | 6400004218 | 21.10.2013 | 605 | 3562 | 2013-02-15 | Копытов С.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
2.2.2 | 1 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №9 до опоры №13, Верхнеуральский район, п.Новокопаловский | 0 | ООО "Зевс-М" | 6400004218 | 21.10.2013 | 605 | 3563 | 2013-02-15 | Калинин А.В. | 14
2.2.3 | 1 | МЭС | Реконструкция ТП №96; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №96 до опоры №9, Нагайбакский район, с.Париж | 0 | ООО "Зевс-М" ООО "МПСК" | 6400004218 6400004328 | 21.10.2013 11.11.2013 | 605 854 | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 14
2.2.4 | 1 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП №519 до опоры №7/1, Агаповский район, п.Желтинский | 0 | ООО "Зевс-М" ООО "МПСК" | 6400004218 6400004328 | 21.10.2013 11.11.2013 | 605 854 | 3724 | 2013-04-24 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 14
2.2.5 | 2 | МЭС | Реконструкция ТП №141; ВЛ-0,4 кВ ф.Жилойсектор от опоры №9 до опоры №4/2, Нагайбакский район, п.Придорожный | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3647 | 2013-04-02 | Бажакова Б.К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
2.2.6 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП до оп, ТП №98; Верхнеуральский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3599 | 2013-03-13 | Маркова Н.П. | 14
2.2.7 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП, ТП №236; Нагайбакский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3722 | 2013-04-24 | Утямышева А.М. | 14
2.2.8 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 до опоры №28; реконструкция ТП №34, Верхнеуральский район, п.Карагайский | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3737 | 2011-05-14 | Иванова Е.Ю. | 14
2.2.9 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП, ТП №104, Нагайбакский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3741 | 2013-05-08 | Администрация Нагайбакского сельского поселения | 14
2.2.10 | 2 | МЭС | Реконструкция ТП №117, Верхнеуральский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3740 | 2013-05-14 | Кударов С.М. | 14
2.2.11 | 3 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, Верхнеуральский район, п.Петропавловский | 0.88825 |  |  |  |  | 1721 | 2011-06-16 | Власов А.К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
2.2.12 | 4 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП №32 до опоры № 18, п. Гумбейский, Агаповский район | 0 |  |  |  |  | 1377 | 2010-12-29 | Шигапов К.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
2.2.13 | 5 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Скважина от ТП | 29.1407 |  |  |  |  | 3653 | 2013-03-12 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
2.2.14 | 6 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №3 | 15.0828 |  |  |  |  | 3715 | 2013-04-24 | Каламбаева Ш.Б. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
2.2.15 | 7 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 до опоры №11-1, Карталинский район, п.Новокаолиновый | 8.1339 |  |  |  |  | 3612 | 2013-03-12 | Ронжина О.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
2.2.16 | 8 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №143 от опоры №19 до опоры №23, г.Карталы | 0 |  |  |  |  | 3964 | 2013-08-02 | Калугин С.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
2.2.17 | 9 | МЭС | Реконструкция ТП №21; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №21 до опоры №20, Карталинский район, п.Ольховка | 0 |  |  |  |  | 3718 | 2013-04-24 | Жапаспаев К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
2.2.18 | 10 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Ленина, инв. №59179 (от опоры №4 до опоры №11), г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4073 | 2013-09-12 | Ахмегалеев Р.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
2.2.19 | 11 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №22, Верхнеуральский район, п.Волковский | 0 |  |  |  |  | 3630 | 2013-04-22 | Шульго К.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
2.2.20 | 12 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Быт ТП №59 от опоры №15 до опоры №19 (инв. №59182), Верхнеуральский район, с.Форштадт | 0 |  |  |  |  | 3874 | 2013-06-28 | Гр.Курц Константин Васильевич | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
2.2.21 | 13 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв. №62265), ТП №277 (инв.№62633) Брединский район, п.Андреевский | 0 |  |  |  |  | 4059 | 2013-08-27 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
2.2.22 | 14 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв. №60858), Агаповский район, п.Горный | 0 |  |  |  |  | 3887 | 2013-07-03 | Муртазина З.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
2.2.23 | 15 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Столовая ТП №26 от ТП до опоры №3 (инв. №61564), Нагайбакский район, п.Нагайбакский | 0 |  |  |  |  | 3808 | 2013-06-14 | Московкин Д.Ю. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
2.2.24 | 16 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №15 до опоры №15/1, Агаповский район, с.Верхнекизильское | 0 |  |  |  |  | 3711 | 2013-04-24 | Кривоногова Н.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
2.2.25 | 17 | МЭС | Реконструкция ТП №156, Верхнеуральский район, п.Петропавловский | 0 |  |  |  |  | 1721 | 2011-06-16 | Власов А.К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
2.2.26 | 18 | МЭС | Реконструкция ТП №98, г. Магнитогорск | 0 |  |  |  |  | 1010 1011 1036 1028 | 25.10.2010 25.10.2010 26.08.2010 23.07.2010 | Воронина О.Ю. Пристансков А.А. Неретина Л.Г. Степанова В.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
2.2.27 | 19 | МЭС | Реконструкция ТП №281, Верхнеуральский район, п.Смеловск | 0 |  |  |  |  | 1538 | 2011-03-28 | Агеев С.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
2.2.28 | 20 | МЭС | Реконструкция ТП №404, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 1746 | 2011-06-30 | Шведова О.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
2.2.29 | 21 | МЭС | Реконструкция ТП №222, ВЛ-0,4 кВ г.Верхнеуральск, Верхнеуральский район | 0 |  |  |  |  | 1971 | 2011-08-19 | Верета Е.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
2.2.30 | 22 | МЭС | Реконструкция ТП № 341, п. Спасский, Верхнеуральский район | 0 |  |  |  |  | 1332 | 2010-12-22 | Пожилов С.Н. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
2.2.31 | 23 | МЭС | Реконструкция ТП №35, п.Карагайский, Верхнеуральский район | 0 |  |  |  |  | 2022 | 2011-09-30 | Моисеев П.Н. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
2.2.32 | 24 | МЭС | Реконструкция ТП№87, Агаповский р-н, п. Первомайский | 0 |  |  |  |  | 143 | 2012-04-02 | Администрация Первомайского сельского поселения | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
2.2.33 | 25 | МЭС | Реконструкция ТП № 122, Верхнеуральский | 54.4071 | ООО "Строй-М" | 6400003661 | 01.04.2013 |  | 2713 | 2012-06-13 | Хусаинов К.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
2.2.34 | 26 | МЭС | Реконструкция ТП №5 (инв. №61765), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 3906 | 2013-07-11 | ИП Ковалец Д.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
2.2.35 | 27 | МЭС | Реконструкция ТП №26 (инв.№179979), г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 3988 | 2013-08-13 | Артемьев А.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
2.2.36 | 28 | МЭС | Реконструкция ТП №461 ф.2, Кизильский район, п.Александровский | 0 |  |  |  |  | 3699 | 2013-04-22 | Заплатин В.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
2.2.37 | 29 | МЭС | Реконструкция ТП№374, Нагайбакский район | 0 |  |  |  |  | 0135 | 2009-03-31 | Администрация Фершампенуазского сельского поселения | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
2.2.38 | 30 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №303 до опоры №4, г.Верхнеуральск | 0 | ООО "МагнитогорскСтройПроект" | 6400003338 | 01.10.2012 |  | 2487 | 2011-10-02 | ИП Шинина Л.Н. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
2.2.39 | 31 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП №294, Карталинский район, п.Мичуринский | 15.1542 |  |  |  |  | 2606 2625 | 20.04.2012 26.04.2012 | Комников В.А. Лучинин В.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
2.2.40 | 32 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №90 до опоры № 5/7, установка прибора учёта на опоре №5/7, Нагайбакский район, п.Астафьевский | 101.0859 |  |  |  |  | 2619 | 2012-04-26 | Филимонова К.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
3 | ТЭС |  | ТЭС | 893.3477
3.1 | Подряд ТЭС |  |  | 557.1643
3.1.1 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Фидер-4 инв.101260000830 с.Октябрь | 18.8552 |  |  |  |  | 0104 | 2013-03-15 | Кутепова У.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
3.1.2 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47930), в селе Октябрьское | 34.3407 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0891 | 2012-11-14 | Вольф Е.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
3.1.3 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер №1» (инв.№900001000005) в городе Троицк | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0239 0546 | 27.03.2012 26.07.2012 | Новиков В.П. Попов Г.Н. | 15
3.1.4 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Село-1» (инв. №49264) в селе Лейпциг | 0 |  |  |  |  | 0048 | 2012-01-18 | Матвеева Н.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
3.1.5 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Советская» (инв. №48913) в поселке Покровка | 59.8002 |  |  |  |  | 0603 | 2012-08-20 | Сушко В.М. | 15
3.1.6 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Базовка-1» (инв. №48722) в поселке Солнце | 25.4952 |  |  |  |  | 0123 | 2013-03-18 | Раджабов Р.М. | 15
3.1.7 | 4 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-04 кВ №3 "Быт" инв. №46209, с. Клястицкое | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004341 | 01.10.2013 | 1111 | 0270 | 2012-04-17 | Шуленин А.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
3.1.8 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино | 66.9298 |  |  |  |  | 0658 | 2012-09-05 | Мельников А.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
3.1.9 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино | 101.3822 |  |  |  |  | 0726 | 2012-09-13 | Брезгина С.В. | 15
3.1.10 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Быт» (инв. №46864) в поселке Березовка | 0 |  |  |  |  | 0612 | 2012-08-23 | Комитет строительства и инфраструктуры | 15
3.1.11 | 6 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №47173) в поселке Синий Бор | 0 |  |  |  |  | 0611 | 2012-08-23 | Комитет строительства и инфраструктуры | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
3.1.12 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Зерноток» (инв. №46529) в селе Воронино | 20.3233 |  |  |  |  | 0695 | 2011-11-18 | Ировский В.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
3.1.13 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ "МТМ" от ПС «Новотроицкая» Челябинская область, Троицкий район, п.Ясные Поляны | 230.0377 | ОАО "ИДЦ" | 3704/2547 | 21.01.2013 | 873 | 695 | 2012-09-14 | Панова О.К. | 15
[9 empty] | 221 | 2011-05-05 | Тагинцев Г.И. | 15
[9 empty] | 344 | 2011-07-14 | Латыпова Ю.Н. | 15
[9 empty] | 392 | 2011-07-14 | Бернацкая В.О. | 15
[9 empty] | 397 | 2011-07-18 | Нещерет А.Н. | 15
[9 empty] | 706 | 2011-12-13 | Шумских А.В. | 15
[9 empty] | 311 | 2012-05-12 | Фадеев Е.В. | 15
[9 empty] | 361 | 2012-05-21 | Носырев А.А. | 15
[9 empty] | 379 | 2012-05-21 | Носыреа А.А. | 15
[9 empty] | 380 | 2012-05-21 | Носырев А.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
[9 empty] | 381 | 2012-05-21 | Капитонов Л.Л. | 15
[9 empty] | 382 | 2012-05-21 | Пещеров П.Д. | 15
[9 empty] | 383 | 2012-05-21 | Кашпур Д.С. | 15
[9 empty] | 384 | 2012-05-21 | Наухацкая Т.В. | 15
[9 empty] | 385 | 2012-05-21 | Алимкина Т.М. | 15
[9 empty] | 386 | 2012-05-21 | Кожиев М.В. | 15
[9 empty] | 387 | 2012-05-21 | Рыжова В.Г. | 15
[9 empty] | 390 | 2012-05-30 | Яцкевич Е.В. | 15
[9 empty] | 438 | 2012-06-14 | Ренева О.Ю. | 15
[9 empty] | 450 | 2012-06-15 | Богомолов В.В. | 15
[9 empty] | 531 | 2012-07-09 | Зверев В.А. | 15
[9 empty] | 571 | 2012-07-31 | Жукова А.В. | 15
[9 empty] | 583 | 2012-07-09 | Зверев А.А. | 15
[9 empty] | 638 | 2012-08-17 | Герман Н.В. | 15
[9 empty] | 676 | 2012-09-20 | Колосов Ю.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
[9 empty] | 678 | 2012-09-20 | Колосов Е.Ю. | 15
[9 empty] | 684 | 2012-09-10 | Васильженко Л.В. | 15
[9 empty] | 687 | 2012-09-14 | Бадретдинов Р.А. | 15
[9 empty] | 688 | 2012-09-14 | Ермолова Е.М. | 15
[9 empty] | 690 | 2012-09-14 | Матросова Ю.В. | 15
[9 empty] | 694 | 2012-09-14 | Давыдова Н.В. | 15
3.2 | Хозспособ ТЭС |  |  | 336.1833
3.2.1 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Фидер-2" инв. №47929 с.Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 0112 | 2013-03-15 | Сидоров Е.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
3.2.2 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-04 кВ "Поселок" (инв. №45494) с. Дробышев | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0133 | 2013-03-19 | Долматова Г.Т. | 15
3.2.3 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ- 04 кВ "Поселок-1" инв. 45494, с. Дробышево | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0292 | 2013-06-07 | Аксянов Г.Н. | 15
3.2.4 | 1 | ТЭС | Реконструкция ТП-21119 инв. №182160, с. Бобровка | 0 |  |  |  |  | 0393 | 18.07.2011 | Махнева О.Н. | 15
3.2.5 | 1 | ТЭС | Реконструкция ТП-41122 инв. №48028, с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 0521 | 2012-07-09 | Скорина Н.А. | 15
3.2.6 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, п.Баландино | 9.3478 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004340 | 17.10.2013 | 1398 | 0628 | 2012-08-28 | Мозерова Н.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
3.2.7 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Жилые дома" инв.№48800 с.Варна | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004340 | 17.10.2013 | 1398 | 0530 | 2012-07-09 | Реброва Г.М. | 15
3.2.8 | 2 | ТЭС | Реконструкция ТП-5110 инв.№48311, с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 0337 | 2012-04-27 | ИП Сорокина К.П. | 15
3.2.9 | 2 | ТЭС | Реконструкция ТП-7516 (инв. №49292) п. Алексеевка | 0 |  |  |  |  | 0911 | 2012-11-27 | ОАО "Ростелеком" | 15
3.2.10 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Ясные Поляны | 25.5937 |  |  |  |  | 0054 | 2013-02-13 | ИП Сафарова Е.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
3.2.11 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№2 Быт" (инв.№46212) п. Ясные Поляны | 12.28 |  |  |  |  | 0357 | 2010-08-23 | Пелепцов А.В | 15
3.2.12 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ (инв№26212), ТП-2621 (инв№46235), п. Ляпино | 0 |  |  |  |  | 0449 | 2012-06-15 | Омельченко С.Г. | 15
3.2.13 | 3 | ТЭС | Реконструкция ТП-51131 инв.№48358 с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 0270 | 2011-06-07 | Серков А.В. | 15
3.2.14 | 3 | ТЭС | Реконструкция ТП-2692, инв. №46209, с. Клястицкое | 0 |  |  |  |  | 0448 | 2012-06-15 | Воронов Д.В. | 15
3.2.15 | 4 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Баня" ин.№101260000471 п.Каменски | 0 |  |  |  |  | 0912 | 2012-11-28 | Цвирко С.К. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
3.2.16 | 4 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Чкалова" ин №47161" п. Увельский | 0 |  |  |  |  | 0245 | 2012-03-23 | Гусев С.С. | 15
3.2.17 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Набережная"(101260000481) | 0 |  |  |  |  | 0045 | 2013-02-07 | Тюлебаев Е.С. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
3.2.18 | 6 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок №2" (45512) п. Кам. речка | 0 |  |  |  |  | 0432 | 2013-07-30 | Чудаева А.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
3.2.19 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Фидер 2" (инв. 10126000830) с. Октябрьское | 79.5557 |  |  |  |  | 0438 | 2013-07-30 | Гертус М.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
3.2.20 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер№2" (45657), с. Бобровка | 0 |  |  |  |  | 0531 | 2013-09-02 | Игуменщев Е.Ф. | 15
3.2.21 | 8 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП51132 с.Чесма | 130.3373 |  |  |  |  | 0682 | 2011-11-11 | Безматерных С.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
3.2.22 | 9 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Мельничная" (инв48226) с. Чесма | 12.8255 |  |  |  |  | 0347 | 2013-07-01 | Миркин М.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
3.2.23 | 10 | ТЭС | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ "ПропусПункт" (49264) с. Казановка | 20.1053 |  |  |  |  | 0018 | 2013-01-15 | УФСБ | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
3.2.24 | 11 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Фидер-3" (10126000830) с.Октябрь | 5.428 |  |  |  |  | 0439 | 2013-07-30 | Грибченко Е.С. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
3.2.25 | 12 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Деревня",с. Кумляк | 0 |  |  |  |  | 0485 | 2013-08-15 | Продулов В.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
3.2.26 | 13 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Заречная" (48221) с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 0477 | 2013-08-15 | ИП Мылкин Е.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
3.2.27 | 14 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Поселок" (46310) п. Репино | 35.282 | ООО "Спец ПромСервис" изыскания |  |  |  | 0457 | 2013-08-07 | Курмангалеев М.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
3.2.28 | 15 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер-1" (45656), с. Бобровка | 0 |  |  |  |  | 0446 | 2013-07-30 | Чайка А.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
3.2.29 | 16 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Октябрь-2" (47961), с Октябрьск | 0 |  |  |  |  | 4324 | 2013-10-10 | Демидова А.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
3.2.30 | 17 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер-2" (1012600830) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 0282 | 2013-06-03 | Саханская Н.Ф. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
3.2.31 | 18 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Советская" (48919) с Катенино | 0 |  |  |  |  | 4451 | 2013-12-02 | Окуловских В.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
3.2.32 | 19 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Мира" (48918) с. Катенино | 0 |  |  |  |  | 4452 | 2013-12-02 | Змиевская Н.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
3.2.33 | 20 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер№2" (47553) п. Свободный | 0 |  |  |  |  | 4443 | 2013-11-29 | Зайнагабдинова Л.Ю. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
3.2.34 | 21 | ТЭС | Реконструкция ТП-2664 с. Кадомцево | 0 |  |  |  |  | 0430 | 2013-07-29 | МКОУ Кадомцевская основная общеобразовательная школа | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
3.2.35 | 22 | ТЭС | Реконструкция ТП-2481 (45602), с. Дробышево | 0 |  |  |  |  | 0473 | 2013-08-12 | Дергунов А.Ю. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
3.2.36 | 23 | ТЭС | Реконструкция ТП-2684 (46284) с. Клястицкое | 5.428 | ООО "Спец ПромСервис" изыскания |  |  |  | 0506 | 2013-09-02 | Джанджгава М.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
4 | ЦЭС |  | ТЭС | 67962.5104
4.1 | Подряд ЦЭС |  |  | 51871.3603
4.1.1 | 1 | ЦЭС | Реконструкция ПС Кирпичная 110/6кВ | 230 | ООО "Энергоучет-комплект" ООО "Энергоучет" | 6100013644 6100013644 | 01.11.2012 01.11.2012 | 230 230 | 3212 | 2012-02-17 | ООО "Верта" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
4.1.2 | 2 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Б.Усманова | 214.0752 | ПТ ЗАО "Челябинскагропромэнерго и компания" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100014689 6100017184 | 29.12.2012 31.07.2013 | 336 5438 | 6100009540 | 2012-03-12 | Ильмурзин А.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
4.1.3 | 3 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | 335.5598 | ООО "Кабель и арматура" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015350 6100017946 | 20.01.2013 21.08.2013 | 472 5688 | 6100010604 | 2012-05-21 | Ильина Я.Б. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
4.1.4 | 4 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 470.3742 | ООО «Инженерные Сети - Проект» ООО СК СтройСтандарт | 6100015585 6100017212 | 05.02.2013 12.07.2013 | 396 5250 | 6100010959 6100011160 | 08.06.2012 18.06.2013 | Ковалева Т.В. Касымова В.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
4.1.5 | 4 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | 241.441 | ООО «Инженерные Сети - Проект» ООО СК СтройСтандарт | 6100015585 6100017212 | 05.02.2013 12.07.2013 | 396 1848 | 6100011038 6100011040 | 2012-06-13 | Смолина Т.В. Керчина Ф.Г. | 15
4.1.6 | 5 | ЦЭС | Реконструкция кабельных выходов от ячеек №4 и №7 ПС "Губернская", ВЛ-10 кВ №7 ПС "Губернская", Челябинская бласть, Аргаяшский район | 1213.4934 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015615 | 25.03.2013 | 2064 | 6100004087 | 2010-11-01 | ЗАО "Наука, техника и маркетинг в строительстве" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
4.1.7 | 6 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Большая Усманова | 458.6436 | ПТ ЗАО "Челябинскагропромэнерго и компания" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015680 6100017185 | 01.03.2013 05.09.2013 | 483 5817 | 6100012912 | 2012-09-25 | Хамидуллина З.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
4.1.8 | 7 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка | 410.4053 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Трансэнергосервис" | 6100015870 6100015808 | 17.04.2013 25.03.2013 | 4134 497 | 6100011184 | 2012-06-18 | Устьянцев Г.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
4.1.9 | 7 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Устьянцево | 138.2528 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Трансэнергосервис" | 6100015870 6100015808 | 17.04.2013 25.03.2013 | 4134 497 | 6100011947 | 2012-08-01 | Шапкина Т.Э. | 15
4.1.10 | 8 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | 324.3581 | ООО СК "СтройСтандарт" ООО ЧелябЭнергоПроектКом | 6100016043 6100015909 | 13.05.2013 10.04.2013 | 4206 454 | 6100009645 | 2012-03-19 | Ладейщиков В.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
4.1.11 | 8 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | 352.2472 | ООО СК "СтройСтандарт" ООО ЧелябЭнергоПроектКом | 6100016043 6100015908 | 13.05.2013 10.04.2013 | 4206 434 | 6100009422 | 2012-02-29 | Немухин Н.Н. | 15
4.1.12 | 9 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1799, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 867.1501 | ООО "Электрострой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016464 6100015451 | 21.05.2013 01.02.2013 | 5564 445 | 6100013045 | 2012-10-02 | Бондарюк О.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
[9 empty] | 6100011092 | 2012-06-13 | Андреев А.А. | 15
[9 empty] | 6100011041 | 2012-06-13 | Мишина О.Г. | 15
[9 empty] | 6100011043 | 2012-06-13 | Мохова Л.И. | 15
[9 empty] | 6100011068 | 2012-06-13 | Пономарева С.А. | 15
[9 empty] | 6100011073 | 2012-06-13 | Сметанина И.А. | 15
[9 empty] | 6100011072 | 2012-06-13 | Сагитов С.У. | 15
[9 empty] | 6100010989 | 2013-06-14 | Семенова О.Е. | 15
[9 empty] | 6100011074 | 2012-06-13 | Сторожева О.Н. | 15
[9 empty] | 6100011044 | 2012-06-13 | Фахритдинова Ф.А. | 15
[9 empty] | 6100011076 | 2012-06-13 | Хомутовская Е.Б. | 15
[9 empty] | 6100013065 | 2012-10-02 | Пантелейчук Н.П. | 15
4.1.13 | 10 | ЦЭС | Реконструкция КЛ-10 кВ №34 и №102 от ПС "Полевая", г.Челябинск | 9076.2597 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016576 6100014702; 6100016579 | 04.06.2013 25.12.2012; 04.06.2013 |  | 6100010753 | 2012-06-01 | ООО "Лигас" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
4.1.14 | 11 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | 349.4867 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016646 16800 | 20.02.2013 19.07.2013 | 443 | 6100012942 | 2012-09-26 | Вершина Н.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
4.1.15 | 11 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | 136.6746 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Зевс-М" | 6100016646 18318 | 20.02.2013 22.08.2013 | 443 | 6100013122 | 2012-10-04 | Ткач.В.А. | 15
4.1.16 | 12 | ЦЭС | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ №17, №21, Челябинская область, Сосновский район | 10021.1342 | ООО "ЭлектроСтрой" ОГАУ "УГЭПД ТП и ИЗ Челябинской облачти" | 6100016742 1391 | 04.06.2013 26.06.2013 | 9877 | 2971 | 2012-01-19 | ООО СтройГрад + | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
4.1.17 | 13 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаево | 468.854 | ООО "СпецПромСервис" ООО "Зевс-М" | 6100016793 18318 | 20.05.2013 22.08.2013 | 486 | 6100010000 | 2012-04-20 | Хасанов Д.М. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
4.1.18 | 14 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | 103.1202 | ООО "СпецПромСервис" | 6100016796 | 20.05.2013 | 437 | 6100009926 | 2012-04-13 | Городцовой Н.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
4.1.19 | 15 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (№1799), Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 1904.6851 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016801 | 19.07.2013 | 6258 | 6100011087 | 2012-06-13 | Пихуля Д.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
[9 empty] | 6100011541 | 2012-07-12 | Габдуллин Ш.Ш. | 15
[9 empty] | 6100011075 | 2012-06-13 | Абдрахманов Н.С. | 15
[9 empty] | 6100011103 | 2012-06-13 | Абдрахманов Н.С. | 15
[9 empty] | 6100011077 | 2012-06-13 | Бурлев А.Г. | 15
[9 empty] | 6100011080 | 2012-06-13 | Микляев Ю.В. | 15
[9 empty] | 6100011081 | 2012-06-13 | Рязанов С.В. | 15
[9 empty] | 6100011078 | 2012-06-13 | Сладовская Л.А. | 15
[9 empty] | 6100011108 | 2012-06-13 | Шевлякова Т.С. | 15
[9 empty] | 6100011042 | 2012-06-13 | Яблонских А.С. | 15
[9 empty] | 6100011093 | 2012-06-13 | Большакова С.В. | 15
[9 empty] | 6100011069 | 2012-06-13 | Шароглазова С.М. | 15
[9 empty] | 6100011070 | 2012-06-13 | Шаркову В.Ф. | 15
[9 empty] | 6100012180 | 2012-08-21 | Набиулин Д.В. | 15
[9 empty] | 6100012302 | 2012-08-28 | Орешин Е.И. | 15
[9 empty] | 6100012301 | 2012-08-29 | Орешина П.В. | 15
4.1.20 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | 135.172 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016955 15509 | 20.06.2013 01.02.2013 | 6613 | 6100010579 | 2012-05-21 | Зубков А.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
4.1.21 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | 456.3487 | ООО "Электрострой" | 6100016955 | 20.06.2013 | 6613 | 6100008419 | 2011-11-22 | Кильдогулова Р.Р. | 15
4.1.22 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | 356.742 | ООО "Электрострой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016955 15509 | 20.06.2013 01.02.2013 | 6613 | 6100010126 | 2012-04-26 | Рассохина Н.В. | 15
4.1.23 | 17 | ЦЭС | Реконструция ВЛ-0,4 кВ "Халтурина, Ключевская", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 139.1204 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100011882 | 2012-07-31 | Максимюк М.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
4.1.24 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Мичурина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 180.852 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100006187 | 2012-06-24 | Жерноклеев В.В. | 15
4.1.25 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 562.2788 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100011113 | 2012-06-08 | Королев А.В. | 15
4.1.26 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Бабикова-Ленина", Челябинская область, г.В.Уфалей | 473.8877 | ООО "Зевс-М" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100016958 15528 | 21.06.2013 20.02.2013 | 4709 | 6100009913 | 2012-04-16 | Сельницыной В.Е. | 15
4.1.27 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Кутузова, Уральская", Челябинская область, г.В.Уфалей | 290.4134 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100007950 6100008749 | 12.10.2011 20.12.2011 | Овечкина Е.П. Галушко А.Н. | 15
4.1.28 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № "Бахтинова", Челябинская область, г.В.Уфалей | 197.6663 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100009418 | 2012-02-29 | Шушарина Т.П. | 15
4.1.29 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 396.3479 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 14692 | 31.07.2013 29.12.2012 | 5438 | 6100009471 | 2012-03-06 | Гильмитдинова Л.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
4.1.30 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | 177.6679 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017184 16646 | 31.07.2013 20.02.2013 | 5438 | 6100012758 | 2012-09-14 | Кузнецов С.А. | 15
4.1.31 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.илимбетова | 320.8367 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100012598 | 2012-08-30 | Гузаирова Г.Г., Гузаирова Э.Р., Гузаиров Р.Р. | 15
4.1.32 | 18 | ЦЭС | Рекоснтрукция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 169.2583 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100012593 | 2012-08-30 | Пыхтин Б.С. | 15
4.1.33 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Суфино | 242.9357 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100013004 | 2012-10-01 | Магасумов З.Н. | 15
4.1.34 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | 117.2702 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017184 16646 | 31.07.2013 20.02.2013 | 5438 | 6100012768 | 2012-09-14 | Колупаева В.В. | 15
4.1.35 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | 318.5754 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017184 16646 | 31.07.2013 20.02.2013 | 5438 | 6100012743 | 2012-09-13 | Лукманов Т.Ш. | 15
4.1.36 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Байгазина | 334.3286 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100012904 | 2012-09-25 | Салимгареева Л.А. | 15
4.1.37 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, д.Печенкино | 28.9892 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017586 15515 | 19.07.2013 20.02.2013 | 5291 | 6100011768 | 2012-07-23 | Головко С.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
4.1.38 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Каратабан | 139.9546 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Трансэнергосервис" | 6100017586 15808 | 19.07.2013 25.03.2013 | 5291 | 6100013124 | 2012-10-04 | Плешко Д.П. | 15
4.1.39 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка | 252.0508 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017586 15515 | 19.07.2013 20.02.2013 | 5291 | 6100010372 | 2012-05-02 | Баратов З.Г. | 15
4.1.40 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Еткульский район, с.Шеломенцево | 315.6857 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017586 | 19.07.2013 | 5291 | 6100010124 | 2012-04-26 | Симонова Н.Ю. | 15
4.1.41 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | 824.4941 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100017946 16796 | 21.08.2013 20.05.2013 | 5688 | 6100010236 | 2012-05-04 | Гришко Л.Д. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
[9 empty] | 6100010206 | 2012-05-04 | Каманцев Ю.В. Каманцева Я.Р. Каманцев И.Р. | 15
[9 empty] | 6100010210 | 2012-05-04 | Маркарян П.А. | 15
[9 empty] | 6100010207 | 2012-05-04 | Кивалова Л.С. Кивалова К.С. | 15
[9 empty] | 6100010205 | 2012-05-04 | РыжковаВ.Л. | 15
4.1.42 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец" | 200.3234 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Кабельная арматура" | 6100017946 15350 | 21.08.2013 20.01.2013 | 5688 | 6100009402 | 2012-02-29 | Вальт В.А. | 15
4.1.43 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 269.8984 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017946 | 21.08.2013 | 5688 | 6100010590 | 2012-05-21 | Еременко В.Я. | 15
4.1.44 | 22 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, г.Челябинск, пос.Челябэнерго 37 | 546.9909 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Легион-Проект" | 6100019089 14874 | 01.10.2013 22.01.2013 | 501 | 6100009873 | 2012-04-11 | ЗАО "Строительная компания- Легион" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
4.1.45 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Куянбаева | 220.5362 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 14693 | 24.10.2013 29.12.2012 | 5389 | 6100009523 | 2012-03-12 | Абдуллин А.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
4.1.46 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Челябинская область, Аргаяшский район, д.Яраткулова | 256.6508 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15676 | 24.10.2013 01.03.2013 | 5389 | 6100012206 6100012199 | 2012-08-22 | Сибагатуллина М.М. Юнусова Ф.Ю. | 15
4.1.47 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Яраткулова | 391.303 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15669 | 24.10.2013 01.03.2013 | 5389 | 6100010031 | 2012-04-20 | Асадуллина Р.Р. | 15
4.1.48 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Мавлютова | 325.8506 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 16011 | 24.10.2013 05.03.2013 | 5389 | 6100009933 | 2012-04-09 | Администрация Байрамгуловского сельского поселения | 15
4.1.49 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Мавлютова | 547.5903 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15520 | 24.10.2013 20.02.2013 | 5389 | 6100010025 | 2012-04-20 | Хуснутдинова Р.И. | 15
4.1.50 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Крутолапова | 370.848 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15677 | 24.10.2013 01.03.2013 | 5389 | 6100011623 6100011636 | 18.07.2012 18.04.2012 | Халяпова А.Ф. | 15
4.1.51 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, д.Дубровка | 8.7791 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019459 16646 | 21.10.2013 20.02.2013 | 5582 | 6100013132 | 2012-10-04 | Звягинцева Н.И., Звягинцев О.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
4.1.52 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | 425.2008 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019459 15517 | 21.10.2013 20.02.2013 | 5582 | 6100013214 | 2012-10-12 | Ерилов В.Г. | 15
4.1.53 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | 294.1917 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019459 | 21.10.2013 | 5582 | 6100010538 | 2012-05-21 | Позяев С.А. | 15
4.1.54 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | 5.87 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019460 15680 | 21.10.2013 01.03.2013 | 4964 | 6100013021 | 2012-10-01 | Комленков Н.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
4.1.55 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Челябинская область, Екаслинский район, с.Тюбук | 80.3111 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019460 15669 | 21.10.2013 01.03.2013 | 4964 | 6100011945 | 2012-08-01 | Хакимов Ш.Г. | 16
4.1.56 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019460 | 21.10.2013 | 4964 | 6100013705 | 2012-11-12 | Пермяков Н.П. | 16
4.1.57 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с.Воскресенское | 165.183 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019460 14694 | 21.10.2013 29.12.2012 | 4964 | 610009398 6100009413 | 15.02.2012 15.02.2012 | Уфимцев О.Л. Аникина О.Б. | 16
4.1.58 | 26 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | 48.2057 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014137 | 2012-12-04 | Лим Ю.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
4.1.59 | 26 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п. Саргазы | 28.1502 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014298 | 2012-12-12 | Никонова Л.Г. | 16
4.1.60 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | 208.2236 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 17185 15510 | 05.09.2013 20.02.2013 | 2569 | 6100010431 | 2012-05-02 | Беспалов В.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
4.1.61 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 с. Долгодеревенское | 53.8821 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100010738 | 2012-05-21 | Еськов Е.Н., Шадыев А.С., Дададжанов М.М. | 16
4.1.62 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 с. МИасское | 26.4694 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013271 | 2012-10-09 | ИП Газибаева Т.О. | 16
4.1.63 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п.Сагаусты | 30.0543 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013969 | 2012-11-27 | Гурьев А.А. | 16
4.1.64 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 д. Кулат | 52.3727 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013722 | 2012-11-13 | Тетюев Н.Ю. | 16
4.1.65 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 с. Долгодеревенское | 49.6097 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013973 | 2012-11-27 | Селихин С.В., Селихина Н.А. | 16
4.1.66 | 28 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 д.Марксист | 34.5373 | ООО "СПС" | 6100020026 | 18.10.2013 | 918 | 6100013869 | 2012-11-21 | Хасанов А.Ж. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
4.1.67 | 28 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2669, Челябинская область, Аргаяшский район, п.Увильды | 48.38 | ООО "СПС" ООО "СПС" | 6100020026 6100017239 | 18.10.2013 01.07.2013 | 918 1108 | 6100012647 6100012648 6100012636 6100012635 6100012649 6100012651 6100012493 6100012494 6100012491 6100012609 6100012489 6100012490 | 04.09.2012 04.09.2012 05.09.2012 04.08.2012 04.12.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 | Александрова Н.Г. Согрина О.П. Шангин В.П. Смолин А.А. Петрова Л.И. Мишнева О.И. Макаренко В.И. Куренкова В.И. Костин В.К. Колотушкин С.В. Бухтояров И.Г. Мандыч А.И. | 16
4.1.68 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 г.В.Уфалей | 17.7147 | ООО "СПС" | 6100020232 | 24.10.2013 | 1553 | 6100010518 | 2012-05-21 | ОАО "Мегафон" | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
4.1.69 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 г.В.Уф | 143.3716 | ООО "СПС" | 6100020232 | 24.10.2013 | 1553 | 6100011116 | 2012-06-08 | ИП Швалев А.И. | 16
4.1.70 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Чусовская", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 174.9281 | ООО "СпецПромСервис" | 6100020232 | 24.10.2013 | 1553 | 6100013866 | 2012-11-21 | Галимьянова Р.Ф. | 16
4.1.71 | 30 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, д.Назарово | 319.5623 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020238 15515 | 24.10.2013 20.02.2013 | 5009 | 6100010986 | 2012-06-08 | Курбатов Т.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
4.1.72 | 30 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, д.Кораблево | 338.7949 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020238 15515 | 24.10.2013 20.02.2013 | 5009 | 6100011658 | 2012-07-18 | Саблин А.Н. | 16
4.1.73 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | 393.6928 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100020366 17940 | 24.10.2013 01.05.2013 | 5250 | 6100008878 | 2011-12-28 | Мироненко В.М. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
4.1.74 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 207.3012 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100020366 16793 | 24.10.2013 20.05.2013 | 5250 | 6100010007 | 2012-04-19 | Миназова С.Д. | 16
4.1.75 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | 99.9051 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100009538 | 2012-03-15 | Танян А.А. | 16
4.1.76 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-1 | 105.097 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100011066 | 2012-06-13 | Рева А.А. | 16
4.1.77 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | 333.1546 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100010982 | 2012-06-08 | Малоземова К.А. | 16
4.1.78 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | 343.7834 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Кабельная арматура" | 6100020366 15350 | 24.10.2013 20.01.2013 | 5250 | 6100011523 | 2012-07-12 | Смирнов Ю.А. | 16
4.1.79 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 338.6698 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100009411 | 2012-02-29 | Вонненберг В.Ф. | 16
4.1.80 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | 65.2845 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Кабельная арматура" | 6100020366 15350 | 24.10.2013 20.01.2013 | 5250 | 6100011871 | 2012-07-31 | Шумаков А.И. | 16
4.1.81 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | 64.0428 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020366 15585 | 24.10.2013 05.02.2013 | 5250 | 6100011889 | 2012-07-31 | Воронов Е.И. | 16
4.1.82 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | 177.2388 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100011758 | 2012-07-23 | Ахматчин Д.Х. | 16
4.1.83 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 123.3652 | ООО "БазисЭнерго" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020493 15585 | 30.10.2013 05.02.2013 | 6560 | 6100010612 | 2012-05-14 | Плаксин М.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
4.1.84 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (№1804), Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 502.6623 | ООО "БазисЭнерго" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020493 15589 | 30.10.2013 05.02.2013 | 6560 1848 | 6100011292 6100011226 6100011232 6100011233 6100011234 6100011236 6100011237 6100011252 6100011215 6100011213 6100011212 6100011224 6100011223 6100011238 6100011239 6100011240 6100011227 6100011229 6100011230 6100011231 6100011220 6100011219 6100011222 6100011221 6100012258 | 21.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 23.08.2012 | Бриль А.И. Васильева Н.Г. Воличенко М.А. Грибенникова Е.А. Журавлев А.А. Журавлев П.М. Ильченко А.П. Козырев И.Б. Кузьмин О.Л. Леонидова И.И. Леонидова И.И. Меньшенина Н.В. Морозов С.В. Санин О.Л. Сосновская Е.А. Стародубов Е.Ю. Суханова Ю.В. Тетюев Е.А. Фекличев А.Б. Черкасов Е.Н. Бочкарев М.Ю. Резяпкин В.П. Морозов И.В. Турышев О.В. Зайцев А.В. | 16
4.1.85 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (№1806), Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 758.7764 | ООО "БазисЭнерго" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020493 15589 | 30.10.2013 05.02.2013 | 6560 | 6100011243 6100011244 6100011246 6100011241 | 2012-06-20 | Хафизов Р.Р. Мартынов В.П. Богданова С.И. Ядрышников А.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
4.1.86 | 32 | ЦЭС | Реконструкция Вл-0,4 кВ №1, Челябинская область, Соновский район, п.Саргазы | 742.0586 | ООО "Зевс-М" ООО "ЭлектроСтрой" | 18318 15798 | 22.08.2013 20.02.2013 |  | 6100012766 6100012765 | 2012-09-14 | Бердников К.М. Давыдова Е.А. | 16
4.1.87 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3д.Б.Усмановка | 109.9289 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014931 | 29.01.2013 | Гилязов Р.К. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_033
4.1.88 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с. Аргаяш | 64.5716 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014810 | 22.01.2013 | Самахужин В.Ш., Самохужина Ф.Х. | 16
4.1.89 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с. Кулуево | 50.1813 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014470 | 25.12.2012 | Валеева Е.В. | 16
4.1.90 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д. Яраткулов | 64.5716 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100013843 | 20.11.2012 | Климова Л.Г. | 16
4.1.91 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с. Байрамгулово | 18.2211 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014761 | 21.01.2013 | Кербс М.А., Кербс Н.Ю., Кербс К.М., Кербс А.М. | 16
4.1.92 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2727 СПК "Здоровье" | 120.8109 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014387 | 2012-12-21 | Гареев Р.К., Курапова Т.Н., Мусин П.Б. | 16
4.1.93 | 34 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | 215.0597 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021031 | 20.11.2013 | 4712 | 6100010375 | 2012-05-02 | Капранов И.Г. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
4.1.94 | 34 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021031 | 20.11.2013 | 4712 | 6100010432 | 2012-05-02 | Шабанова Т.М | 16
4.1.95 | 35 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | 317.1435 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100021036 16796 | 18.11.2013 20.05.2013 | 5227 | 6100010368 6100010367 | 2012-05-02 | Дадов А.Г. Белов Н.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
4.1.96 | 36 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Мирная" | 0 | ООО ПМП "Контакт" | 6100021107 | 30.11.2013 | 342 | 3670 | 2012-07-23 | ООО Агрофирма "Ильинка" | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
4.1.97 | 37 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 25.79 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100021371 15676 | 05.12.2013 01.03.2013 | 3829 | 6100012657 | 2012-09-30 | Семенякин В.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
4.1.98 | 37 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 49.32 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100021371 16011 | 05.12.2013 05.03.2013 | 3829 | 6100010482 6100011059 | 10.05.2012 08.06.2012 | Тимирбулатова Х.Т. Сайфуллин Ш.Г. | 16
4.1.99 | 37 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,22кВ № 2 с.Аргаяш | 50.13 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100021371 14693 | 05.12.2013 29.12.2012 | 3829 | 6100009467 | 2012-03-06 | Валеев М.М., Влеева Е.А. | 16
4.1.100 | 38 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№2, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | 0 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100021396 16796 | 10.12.2013 20.05.2013 | 5708 | 6100009884 6100010334 | 13.04.2012 02.05.2012 | Лысов А.Д. Лысов К.А. Еркович О.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
4.1.101 | 38 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | 23.67 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100021396 16796 | 10.12.2013 20.05.2013 | 5708 | 6100010324 6100010361 | 2012-05-02 | Герцог Г.А. Порошина Л.Ю. | 16
4.1.102 | 39 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Пластмасс" и ПС "Ю.Копи", установка ВЧ защит | 6178.1305 | ООО ПК "Сила тока" ООО "ЭлектроСтрой" | 8600005052 2013-5347 | 09.07.2013 01.10.2013 | 566 | 2794 | 2011-11-09 | ОАО "Фортум" | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
4.1.103 | 40 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 177.0192 |  |  |  |  | 6100009113 | 2012-02-06 | Алферова И.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
4.1.104 | 41 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Мира", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 130.3494 |  |  |  |  | 6100009548 | 2012-03-13 | Мажитов М.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
4.1.105 | 42 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Чишма | 175.1269 |  |  |  |  | 6100009354 | 2012-02-27 | Ручкина Г.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
4.1.106 | 43 | ЦЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Красноармейский район, п.Слава | 158.1124 |  |  |  |  | 6100007906 | 2011-10-05 | Долгов Е.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
4.1.107 | 44 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 124.8281 |  |  |  |  | 6100011624 | 2012-07-20 | Евгасов В.Х. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
4.1.108 | 45 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 132.4877 |  |  |  |  | 6100014408 | 2012-12-21 | Подкорытова Н.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
4.2 | Хозспособ ЦЭС |  |  | 16091.1501
4.2.1 | 1 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Сосновка | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014123 | 2012-11-30 | Шарипова Р.Х. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
4.2.2 | 2 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 9.38 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Урал Инжиниринг" | 6100021017 6100021782 | 20.11.2013 25.12.2013 | 4129 5587 | 6100012411 | 2012-09-04 | Лаврентьева Г.Л. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
4.2.3 | 3 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 п.Тихомировка | 8.249 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014548 | 29.12.2012 | Стороженко А.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
4.2.4 | 3 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 п.Маук | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014135 | 2012-11-30 | Удеревская А. | 16
4.2.5 | 4 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Тихомировка | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021812 | 27.12.2013 | 1232 | 6100015318 | 06.03.2013 | Санникова Т.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
4.2.6 | 5 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Халитова | 82.8568 |  |  |  |  | 6100007156 | 2011-08-18 | Хусаинова Л.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
4.2.7 | 6 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 101.055 |  |  |  |  | 6100006968 | 2011-08-03 | Хазырова А.Р. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
4.2.8 | 7 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, кунашакский район, д.Баракова | 35.8078 |  |  |  |  | 6100007497 | 2011-09-06 | Закиров З.З. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
4.2.9 | 8 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 18.3834 |  |  |  |  | 6100008474 | 2011-11-24 | Рожков С.Э. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
4.2.10 | 9 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 10.22 | ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100015676 | 01.03.2013 | 470 | 6100012372 | 2012-08-28 | Ладейшиков С.П., Ладейщиков С.Ю., Ладейщиков Д.С., Ладейщикова О.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
4.2.11 | 10 | ЦЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ №1, Аргаяшский район, д.Крутолапова, Барышникова Р.Г., Кононова Н.В. | 174.2573 |  |  |  |  | 6100008941, 6100008935 | 27.12.2011 | Барышникова Р.Г. Кононова Н.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
4.2.12 | 11 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 п.Полетаево | 65.2371 |  |  |  |  | 6100009352 | 2012-02-27 | Пешков В.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
4.2.13 | 12 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 3 д.Б.Харлуши | 147.0395 |  |  |  |  | 6100009276 | 2012-02-15 | Бойко А.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
4.2.14 | 13 | ЦЭС | Мод-ция сиситемы учета эл.энергии в ЦЭС | 15348.5908 |  |  |  |  | 6100013153 | 2012-10-01 | Ушакова Л.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
4.2.15 | 14 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 73.3313 |  |  |  |  | 6100008791 | 2011-12-26 | Шарафутдинов Д.Р. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
4.2.16 | 15 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 п.Зауральский | 16.7422 |  |  |  |  | 6100015581 | 26.03.2013 | Сахаров Т.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
4.2.17 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Палкина, Красная" В.Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100016292 | 2013-05-08 | Сергеев В.Л. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
4.2.18 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 д. Печенкино | 0 |  |  |  |  | 6100013667 | 08.11.2012 | Печенкина Е.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
4.2.19 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 кВ д.Бажикаева | 0 |  |  |  |  | 6100012960 | 2013-09-26 | Ахметжанова К.М. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
4.2.20 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ0,4кВ№1 с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100013656 | 2012-11-08 | Дорошенко Т.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
4.2.21 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п.Есаульский | 0 |  |  |  |  | 6100015360 | 12.03.2013 | Козлова Л.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
4.2.22 | 21 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д. Аминева | 0 |  |  |  |  | 6100015445 | 15.03.2013 | Шарипов В.Х. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
4.2.23 | 22 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Чебаркуль | 0 |  |  |  |  | 6100015793 | 09.04.2013 | Хажеева Л.Р. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
4.2.24 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Красная.."В.Уфал | 0 |  |  |  |  | 6100015588 | 2013-03-26 | Савинов С.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
4.2.25 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 кВ с.Кунашак | 0 |  |  |  |  | 6100015442 | 15.03.2013 | Шаймарданов Р.Ж. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
4.2.26 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Курманова | 0 |  |  |  |  | 6100016308 | 13.05.2013 | Шамсутдинов В.Р., Якупова Д.М., Шамсуутдинова В.Г. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
4.2.27 | 26 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100016762 | 06.06.2013 | Юсупов В.Ф. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
4.2.28 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100016773 | 2013-06-05 | Кабиров Б.А, Поленкова Г.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
4.2.29 | 28 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Лесной | 0 |  |  |  |  | 6100016990 | 2013-06-19 | Екимов С.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
4.2.30 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Депутатский | 0 |  |  |  |  | 6100020477 | 2013-10-23 | МКУК ЦБС Еманжелинского с.п. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
4.2.31 | 30 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Черкаскуль | 0 |  |  |  |  | 6100013659 | 2012-11-08 | Милова Л.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
4.2.32 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Писклово | 0 |  |  |  |  | 6100016472 | 2013-05-20 | Семенов А.С., Семенова О.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
4.2.33 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Кунашак | 0 |  |  |  |  | 6100016618 | 2013-05-23 | Сердечный А.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
4.2.34 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ТП-252 , ЛЭП 0,4кВ от ТП-252, д.Аракаева Аргаяшского р- | 0 |  |  |  |  | 6100007209 6100007283 | 24.08.2011 24.08.2011 | Новиков А.Б. Плоткина У.М. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
4.2.35 | 34 | ЦЭС | Реконструкция ТП 2680 , ЛЭП 0,4кВ,п.Увильды СК Здоровье(Гавриш В.В.Шмотина А.В.Толстых Т.А. и др.) | 0 |  |  |  |  | 6100006179 6100007915 6100007373 6100007370 6100006171 | 29.06.2011 05.10.2011 06.09.2011 06.09.2011 29.06.2011 | Гавриш В.В. Шмотина А.В. Толстых Т.А. Теренина Л.Н. Шалышкин М.Ю. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
4.2.36 | 35 | ЦЭС | Реконструкция ТП-30 г. В. Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100015875 | 2013-04-16 | УПФР в г.В.Уфалее Челябинской области | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
5 | ЧГЭС |  | ТЭС | 32408.7772
5.1 | Подряд ЧГЭС |  |  | 31484.4698
5.1.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция РП-89 (инв. № 51839), г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску | 1236.8692 | ООО "Электрострой" | 6000006089 | 27.08.2012 | 15700 | 4200 | 2011-07-18 | ООО "АРХСТРОЙ-СЕРВИС" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
5.1.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Северная ф.20, ТП4170 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Островского, 81 | 235.1797 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000006235 | 15.05.2014 | 252 | 5074 | 2012-02-17 | ГБУЗ "Областная клиническая больница № 4" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
5.1.3 | 003 | ЧГЭС | Реконструкция ТП1053 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Сулимова, 7 (стр.) | 3160.2175 | ООО УралТехноСтрой | 2011-0129 | 15.12.2011 | 448 | 0204-Дтп | 2011-03-09 | ООО "Челябинскавтотранс" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
5.1.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-2448, установка приборов учета в ТП для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, 30 | 144.6793 | ООО "Энергопрогресс" | 6000006438 | 20.11.2012 | 296 | 0052-Дтп | 2010-08-02 | ООО "Центр эстетической реставрации "Визит к стоматологу" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
5.1.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3026 для присоединения жилого дома, расположенного по адресу г.Челябинск ул.Хохрякова | 217.6953 | ЗАО "Монтажное управление №3" | 6000006443 | 28.11.2012 | 972 | 4273 | 2011-08-11 | ООО "Уралметаллургремонт-4" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
5.1.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1144, 1139 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 12 | 400.2354 | ЗАО "Энергия" | 6000006454 | 03.10.2012 | 1805 | 1281 | 2009-11-20 | ЗАО "Южурал-Транстелеком" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
5.1.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5734 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, 49 | 503.261 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006455 | 30.11.2012 | 2799 | 3915 | 2011-05-31 | ЗАО "Трест Уралавтострой" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
5.1.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5728 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Кронштадтская | 1028.0184 | ЗАО "Энергия" | 6000006456 | 30.11.2012 | 2822 | 0252-Дтп | 2011-04-04 | ООО "НТ Подрядчик" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
5.1.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1404 с прокладкой нового кабеля 6 кВ от ТП-1030 до ТП-1404 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пересечение ул. Свободы и ул. Торговая | 251.3786 | ООО "ЧелябЭнергоПроектКом" | 6000006632 | 20.12.2012 | 495 | 5729 | 2012-07-05 | ООО "Гарант" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
5.1.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4610 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Молдавская - Комсомольский пр. | 113.8 | ООО "Альфа-Проект" | 6000006722 | 09.01.2013 | 114 | 3677 | 2012-07-26 | ООО "ЮжУралБизнес" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
5.1.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-5638 - ТП-5704 для объектов, расопложенных по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, №52,53,55,56,57,58 | 212.2553 | ООО "Электрострой" | 6000006855 | 11.03.2013 | 1062 | 5580 5082 5085 | 04.06.2012 28.02.2012 28.02.2012 | ООО "СтройРесурс" ООО "Уралметаллургремонт-4" ООО "Уралметаллургремонт-4" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
5.1.12 | 012 | ЧГЭС | Реконструкция ТП1263 для электроснабжения объекта, расположенного, по адресу: пр.Ленина, 59 | 2245.8907 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006911 | 20.03.2013 | 2300 | 4625 | 2011-10-31 | Управление делами Губернатора Челябинской обл. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
5.1.13 | 013 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1296, КЛ-6 кВ от ТП-1463 до ТП-1111, ТП-1171, РП-4 (пр.Ленина, 76) | 758.4382 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006969 | 26.04.2013 | 791 | 5715 | 2012-06-28 | ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
5.1.14 | 014 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2573, ТП-2571, РП-62, ПС «Аэродромная» для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31 | 272.7351 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007036 | 29.04.2013 | 1227 | 0196 | 2009-08-06 | ООО КПФ "СДС" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
5.1.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1406 для электроснабжения медицинского центра, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 38б | 359.2241 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007080 | 26.04.2013 | 543 | 5717 | 2012-06-29 | ГБОУ ВПО "Челябинская медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
5.1.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Гранитная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ в ЗРУ-10 ПС 110/10 кВ для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск ул.Енисейская, 52 | 8732.9698 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007098 | 13.05.2013 | 4575 | 3349 | 2012-04-05 | ООО "БВК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
5.1.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция ТП5689 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Гагарина-ул.Дзержинского | 534.458 | ЗАО "Монтажное управление №3" | 6000007121 | 13.05.2013 | 8536 | 5198 | 2012-03-22 | Смуров Д.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
5.1.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии СРЭС (инв.№ 168253), ТП-1440 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 260 | 263.7433 | ООО "Энергоучет-комплект" | 6000007135 | 03.06.2013 | 266 | 6782 | 2013-02-13 | ОАО "Челябэнергосбыт" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
5.1.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии СРЭС (инв.168253), для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Российская, 275 | 0 | ООО "ГРАД" | 6000007370 | 24.07.2013 | 193 | 5180 | 2012-03-16 | ИП Тарасов А.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
5.1.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования РП-34 (инв. № 52878) г. Челябинск, ул. Цвилинга, 77а | 908.1194 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000007480 | 15.07.2013 | 908 | 4591 | 2011-10-20 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
5.1.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция охранной сигнализации РП,ТП СРЭС | 18.7809 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000007480 | 15.07.2013 | 908 | 4591 | 2011-10-20 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
5.1.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция ТП4570 (монтаж ячейки 10кВ) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, Комсомольский пр., 65 | 593.9229 | ООО "Каскад-Энерго" | 6000007544 | 22.08.2013 | 594 | 5131 | 2012-03-12 | ООО "Астреб" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
5.1.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2376 для объекта, расположенного | 2731.5982 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000007605 | 10.09.2013 | 2769 | 4769 | 2011-12-02 | ООО "Планета Авто" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
5.1.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция ТП5722 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Суркова, д.5.15 (стр.) | 1231.6351 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007646 | 19.09.2013 | 6892 | 4671 | 2011-11-09 | ООО "Домостроительная компания № 1" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
5.1.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ПС "Спортивная" и РП 26 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Энгельса - ул.Труда | 181.365 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007647 | 20.09.2013 | 963 | 2524 | 2011-08-18 | ООО "Отель Строй" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
5.1.26 | 026 | ЧГЭС | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Спортивная и РП-26, строительство распредсети 10-0,4 для объекта расположенного по адресу г. Челябинск ул. Энгельса - Ул. Труда | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007647 | 20.09.2013 | 963 | 2524 | 2011-08-18 | ООО "Отель Строй" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
5.1.27 | 027 | ЧГЭС | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Спортивная и РП-26, строительство распредсети 10-0,4 для объекта расположенного по адресу г. Челябинск ул. Энгельса - Ул. Труда | 962.923 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007647 | 20.09.2013 | 963 | 2524 | 2011-08-18 | ООО "Отель Строй" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
5.1.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2323 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Бр. Кашириных | 378.6266 | ООО "Электромонтажремонт" | 6000005781 | 30.07.2012 | 1913 | 2050 | 2011-03-01 | ООО "Жилстрой № 9" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
5.1.29 | 029 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "АМЗ 35/6 кВ" (инв.№55120), ф.14, реконструкция оборудования ТП-1433 (инв. 52833), реконструкция КЛ 6 кВ ЧТТУ18-ТП-1433 (инв.№52081) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера | 158.3234 | ООО "Проектная мастерская "ЭКСПОЛАЙН" ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006640 6000007633 | 20.11.2012 17.09.2013 | 370 5437 92024 | 6023 | 2012-09-04 | ООО "Планета Авто" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
5.1.30 | 030 | ЧГЭС | РеконструкцияТП5643 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Челябинск, пересечение ул. Гагарина - ул. Новороссийская | 1098.2975 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000007671 | 19.09.2013 | 2246 | 0233-Дтп | 2011-03-18 | ООО "ДЭФА" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
5.1.31 | 031 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2384 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, микрорайон №42, создание пункта учета электрической энергии ЦРЭС ПО «ЧГЭС», | 897.8247 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007900 | 28.10.2013 | 205 | 6867 | 2013-03-04 | Эфрос В.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
5.1.32 | 032 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-5196 - ТП-5183 | 187.305 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008014 | 19.11.2013 | 1068 | 4294 | 2011-08-09 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
5.1.33 | 034 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 "Шершневская" (инв. №55143), Челябинская обл., Сосоновский район | 29.952 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" ООО Вертикаль | 6000008018 6000006431 | 19.11.2013 20.11.2012 | 495 33 | 0303-Дтп | 2010-11-01 | СНТ "Электрометаллург" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
5.1.34 | 035 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2054 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. К. Маркса, 81 | 24.7567 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" ООО Горнозаводское объединение | 6000008018 6000006729 | 19.11.2013 26.01.2013 | 495 36 | 6081 | 2012-09-24 | Хвесюк М.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
5.1.35 | 036 | ЧГЭС | Реконструкция центров питания для объектов технологического присоединения ПО "ЧГЭС" | 0 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000008109 | 11.12.2013 | 4302 | 2527 2010-0148 2005/04-1/8-17-11 1185 1367 0696 | 18.08.2011 11.03.2010 17.02.2011 16.09.2008 12.08.2010 24.06.2010 | ООО "Энергоснабжающая сетевая компания" ООО "Инвестпроект" ОАО "ЮУ КЖСИ" ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" ООО "КПД Заказчик" СК "Магистр" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
5.1.36 | 037 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1203 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Рылеева | 750.8462 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" ООО Олдриж Мадера | 6000008140 6000005357 | 17.12.2013 16.04.2012 | 1389 | 4706 | 2011-11-21 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
5.1.37 | 038 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1203 до объекта, г. Челябинск, Реконструкция охранной сигнализации ТП | 0 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008140 | 17.12.2013 | 1389 | 4706 | 2011-11-21 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
5.1.38 | 039 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии КРЭС (инв. №168249) | 105.8829 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000010591 6000008274 | 07.04.2015 30.12.2013 | 1507 189 | 6459 | 2012-11-29 | ООО "Альянс" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
5.1.39 | 040 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3398 гр. 4 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Фабрично-Заводская, д.63 | 26.3367 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6873 | 2013-02-28 | Борисик С.В., Борисик Л.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
5.1.40 | 041 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1082 гр.2 до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Архангельская, 2 | 80.3646 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6140 | 2012-10-08 | Букин Е.М. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
5.1.41 | 042 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4090 щ.1 гр.8 до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Новгородская, 14 | 39.2302 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6017 | 2012-09-03 | Бабичев В.И. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
5.1.42 | 043 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4218 гр.2 до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Ямальская, 94 | 52.1123 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6880 | 2013-03-07 | Петросян В.Д. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
5.1.43 | 044 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр8 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Грозненская, д.34 | 17.2153 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6191 | 2012-10-19 | Хамидов М.Б. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
5.1.44 | 045 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-3582 (инв. № 53728) от опоры №4/2 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каракульская, 18, кв. 1 | 32.2662 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7103 | 2013-05-13 | Горбачевских И.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
5.1.45 | 046 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 гр.3 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Профинтерна, 66 | 17.0572 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7125 | 2013-04-30 | Пермяков В.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_046
5.1.46 | 047 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ от 2БКТП-3652, гр.10 | 3.1533 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5395 | 2012-04-25 | Ремезова О.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_047
5.1.47 | 048 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ЛРЭС (инв. № 168250), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5179 щ.2 гр.2 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ "Колющенец", улица 1, участок №33-а | 79.7271 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5876 | 2012-08-07 | Черкун Г.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_048
5.1.48 | 049 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-04 кВ от ТП-ЭЧ-1 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, пос.Исаково, ул. Железнодорожная, д.51а | 205.7984 |  |  |  |  | 6566 | 2012-12-28 | Лысов Н.Е. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_049
5.2 | Хозспособ ЧГЭС |  |  | 924.3074
5.2.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция ТП4268 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, Свердловский тракт, 3-н | 73.84 | ООО "Компания НеоКрил" | 6000007035 | 22.04.2013 | 2327 | 145.023 | 2011-09-27 | ООО "Корунд" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
5.2.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5184 гр.1 г. Челябинск мкр." Смоленский" уч. 3 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000008030 | 24.11.2013 | 424 | 7602 | 2013-08-22 | Асямов А.Д. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
5.2.3 | 003 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2181, гр. 1 (кабельный вывод 0,4 кВ от ТП-2181 инв. № 51532) до ул. Ижевская,50 | 16.5151 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 |  | 6198 | 2012-10-18 | Казанцев В.М., Емельянов Е.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
5.2.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5179 щ.2 гр.2 до СНТ "Колющинец" улица 1, участок №57 | 74.1504 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4903 | 2012-01-13 | Смольянов Р.П. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
5.2.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр.1 г. Челябинск ул. Барановическая 3 | 40.2637 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6864 | 2013-02-27 | Долотказин А.Р. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
5.2.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 щ.1, г. Челябинск ул. Олега Кашевого 70 -72 | 34.7675 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6743 | 2013-02-04 | Мязитов Д.Р. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
5.2.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5190 пос. Сухомесова пер. мятный 9 | 35.6049 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7164 | 2013-05-27 | Дунаева И.Г. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
5.2.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 гр.3 г. Челябинск ул. Марата 3 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 0728-1-0096-Дтп | 2008-06-09 | Козлов А.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
5.2.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5190 гр.8 г. Челябинск ул. Чернотальская 2 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7203 | 2013-06-03 | Децук У.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
5.2.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4165 ТП-4167 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7229 | 2013-06-10 | Гордеев К.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
5.2.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЛРЭС | 11.3155 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7483 | 2013-07-25 | Цейзер Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
5.2.12 | 012 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП4127 до объекта по ул. 1 Шагольская 5 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7483 | 2013-07-25 | Цейзер Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
5.2.13 | 013 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3311 до обьекта по ул Комарова 102 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4001 | 2011-06-20 | Гунствин И.П. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
5.2.14 | 014 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4117 г. Челябинск ул. Шершневская , 4 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7626 | 2013-08-27 | Абузаров Г.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
5.2.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2481 гр.2 до ул. Рабоче-Колхозная, 1а | 8.0785 |  |  |  |  | 5886 | 2012-08-09 | Горячева И.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
5.2.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция СДСД СРЭС | 189.4339 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000004641 | 07.11.2011 | 115 | 0332-Дтп | 2009-11-12 | ООО "Капитал Сити" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
5.2.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5199 гр.1 (инв. № 54298) для объекта по адресу: г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, ул. Лесная, д.91 | 4.3916 |  |  |  |  | 6295 | 2012-11-06 | Серебренников В.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
5.2.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ от ТП-1082 щ.1, до объекта по ул. Камышовая, 37 | 92.9999 |  |  |  |  | 7013 | 2013-04-15 | Губайдулин М.Р. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
5.2.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии СРЭС | 110.5335 |  |  |  |  | 0100-Дтп | 2011-01-28 | ООО "Град" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
5.2.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЦРЭС | 103.3124 |  |  |  |  | 4769 | 2011-12-02 | ООО "Планета Авто" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
5.2.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4127 до объекта пос. Шагол уч. 22 | 0 |  |  |  |  | 7126 | 2013-05-16 | Берещинова Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
5.2.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4117 гр.1 | 0 |  |  |  |  | 7174 | 2013-05-27 | Сулимов А.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
5.2.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1081 щ.2, г. Челябинск ул. Кировоградская, 24 | 0 |  |  |  |  | 7020 | 2013-04-15 | Бухина Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
5.2.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1081 щ.2, г. Челябинск ул. Блюхера, 31 | 0 |  |  |  |  | 6976 | 2013-04-02 | Васильченко А.Г., Алексеев М.А., Ковач В.А., Кравченко А.В., Протасов С.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
5.2.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2058 до объекта по ул. Дальневосточная, 22 | 0 |  |  |  |  | 7119 | 2013-05-08 | Попова Е.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
5.2.26 | 026 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3326 до обьекта по ул. Октябрьская , 22 | 0 |  |  |  |  | 7530 | 2013-08-05 | Маскаев С.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
5.2.27 | 027 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от ТП-2484 пос. Шершни уч. 24 | 0 |  |  |  |  | 7580 | 2013-08-19 | Клепов Ю.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
5.2.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП4127 до объекта по пер. 2 Шагольский, 1 | 0 |  |  |  |  | 7323 | 2013-06-24 | Ветошкин В.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
5.2.29 | 029 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 пер. Алданский 18 | 0 |  |  |  |  | 7680 | 2013-09-09 | Нечеухин О.И. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
5.2.30 | 030 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ ул. Дальневосточная, 22 | 0 |  |  |  |  | 7119 | 2013-05-08 | Попова Е.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
5.2.31 | 031 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4268 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, Свердловский тр., 3-н | 87.1381 | ООО "Компания НеоКрил" | 6000007035 | 22.04.2013 | 2327 | 6556 | 2012-12-25 | ООО "Корунд" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
5.2.32 | 032 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5602 щ.1 гр. 6 (инв. № 54501), г.Челябинск, ул. Станиславского, д.3 | 26.6785 |  |  |  |  | 6601 | 2012-12-28 | Лупандин С.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
5.2.33 | 033 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5690 гр. 2 ул. 3-я Электровозная , 21 | 15.2839 |  |  |  |  | 6272 | 2012-10-30 | Корнилова Д.В., Корнилов А.И. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033

## Материалы 2013 (hidden)
Реестр поставки материалов для реализации технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом в 2013 году
Официальный номер договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Стоимость договора (тыс. руб. с НДС) | Контрагент
|  |  |  | Наименование | ИНН | КПП
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6100015239 | Поставка катанки | 2013-02-27 | 115.5102 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
6100015461 | Поставка по ТП | 2013-03-19 | 138.5131 | ООО "РемСтройМонтаж" | 7447200450 | 744701001
6100017908 | Поставка электротехнических материалов | 2013-07-08 | 66.207 | ООО "ЭлитМассив" | 7447209196 | 744701001
2013-0184 | Поставка провода АС-50 по ТП | 2013-04-12 | 240.0291 | ООО "УСЭК" | 6674361371 | 667950001
2013-0252 | Покупка материалов по ТП (2квартал) | 2013-05-21 | 25.5099 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
2013-0694 | Поставка линейных изоляторов по ТП 3кв. | 2013-11-11 | 87.015 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
2013-3797 | Договор поставки прочих материалов дляТП | 2013-06-18 | 81.8155 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
2013-4288 | Договор поставки валов привода РЛНД | 2013-11-05 | 8.9065 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-12 | Поставка опор СВ д/ТП 1кв 2013 | 2013-01-29 | 3664.99 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-13 | Поставка сетевого ЖБ д/ТП 1 кв 2013г. | 2013-01-30 | 846.4 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-15 | Поставка арматуры к СИП до 1000 В | 2013-02-01 | 1169.1782 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-17 | Поставка энерголеса ТП 1 кв. 2013г. | 2013-02-01 | 2583.7469 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-20 | Поставка провода СИП | 2013-02-11 | 2359.6896 | ООО "ТД "Ункомтех" | 7731530768 | 667203001
ОМТО/ЧЭ/2013-33 | Покупка изоляторов и лин.арм. | 2013-04-03 | 347.1713 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-35 | Поставка металла ТП 2 кв. 2013г. | 2013-04-04 | 321.5017 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2013-36 | Поставка строит.материалов ТП 2 кв. 13г. | 2013-04-04 | 300.0718 | ООО "Мизторг" | 7453069370 | 744901001
ОМТО/ЧЭ/2013-38 | Покупка изм тр-ров до 20кВ | 2013-04-04 | 234.8777 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-37 | Поставка щебня, песка ТП 2 кв.2013г. | 2013-04-04 | 130.0893 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-34 | Поставка инструмента ТП 2 кв. 2013г. | 2013-04-04 | 140.8059 | ООО "Форвард" | 7448144590 | 744801001
ОМТО/ЧЭ/2013-39 | Поставка металлоконструкций | 2013-04-04 | 492.705 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-40 | Поставка счетчиков | 2013-04-04 | 447.5283 | ООО "ЭнергоАльянс" | 6659214421 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2013-42 | Поставка арматуры к СИП до 1000 В | 2013-04-12 | 1834.5703 | ООО "НИЛЕД" | 5036078497 | 503601001
ОМТО/ЧЭ/2013-46 | Поставка приставок ТП 2 кв. 2013г. | 2013-04-18 | 1197 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-45 | Поставка провода СИП | 2013-04-17 | 6145.3798 | ООО "ТД "Электрокабель" | 7842490084 | 784201001
ОМТО/ЧЭ/2013-48 | Поставка разъединителей | 2013-04-22 | 380.158 | ООО "Тюльганский | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2013-50 | Покупка кабеля 35-110 кВ | 2013-04-25 | 604.9271 | ООО "Северный кабель" | 7842489681 | 784201001
ОМТО/ЧЭ/2013-54 | Поставка энерголеса ТП 2кв. 2013г. | 2013-06-05 | 2282 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-67 | Поставка ж/б изделий по ТП 2кв. 2013г. | 2013-07-15 | 293.4099 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-77 | Покупка опор СВ ТП 2 кв. 2013г. | 2013-08-14 | 2327.0084 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-85 | Поставка стройки ТП 3 кв. 2013г. | 2013-09-24 | 320.952 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2013-90 | Поставка энерголеса ТП 3 кв.2013г. | 2013-09-27 | 9615.5 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-94 | Поставка инструмента ТП 3кв. 2013г. | 2013-10-08 | 218.9584 | ООО "ЭХО" | 7722543873 | 772401001
ОМТО/ЧЭ/2013-97 | Покупка сетевого жб ТП 3 кв.2013г. | 2013-10-11 | 3065.0972 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-101 | Поставка опор типа СВ ТП 3 кв.2013г. | 2013-10-16 | 4931 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-103 | Поставка силового кабеля | 2013-10-14 | 380.466 | ООО "МКК" | 6670325534 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2013-106 | Поставка арматуры к СИП до 1000 В | 2013-10-14 | 3774.0488 | ООО "НИЛЕД" | 5036078497 | 503601001
ОМТО/ЧЭ/2013-95 | Поставка счетчиков | 2013-10-08 | 469.706 | ООО "ЭнергоАльянс" | 6659214421 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2013-107 | Поставка металлоконструкций | 2013-10-16 | 855.5 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-96 | Покупка провода СИП до 35 кВ | 2013-10-08 | 5851.2515 | ООО "ТД "Электрокабель" | 7842490084 | 784201001
ОМТО/ЧЭ/2013-111 | Поставка кирпича ТП 3 кв.2013г. | 2013-10-18 | 275.7864 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-120 | Поставка автоматических выключателей | 2013-10-18 | 36.1152 | ООО "Спектр-Электро" | 7813130640 | 780401001
ОМТО/ЧЭ/2013-121 | Поставка разрядников | 2013-10-21 | 115.974 | ООО "Техэнергохолдинг" | 5038078816 | 503801001
ОМТО/ЧЭ/2013-122 | Поставка неизолированного провода | 2013-10-21 | 505.699 | ООО "ТД "Донкабель" | 7733828856 | 773301001
ОМТО/ЧЭ/2013-127 | Покупка линейных стеклянных изоляторов | 2013-10-30 | 101.0953 | ООО "ДЖИ Ай ДЖИ" | 7447094900 | 667101001
ОМТО/ЧЭ/2013-126 | Покупка провода СИП до 35 кВ | 2013-10-30 | 885.887 | ООО "ТД "Кама" | 7838485719 | 503101001
ОМТО/ЧЭ/2013-129 | Покупка строительных материалов | 2013-10-31 | 357.0975 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-119 | Покупка металлопродукции | 2013-10-25 | 575.1197 | ООО "УралМеталлСтрой" | 6670296298 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2013-133 | Поставка электродов ТП 3 кв.2013г. | 2013-11-08 | 214.146 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-137 | Покупка кабеля до 35-110 кВ | 2013-11-15 | 773.7405 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 7731530768 | 745343001
ОМТО/ЧЭ/2013-135 | Поставка приставок ТП 4 кв.2013г. | 2013-11-20 | 381.4996 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-136 | Покупка линейной арматуры | 2013-11-13 | 112.5096 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-148 | Покупка провода СИП до 35 кВ | 2013-12-06 | 171.8005 | ООО ТД "Уральский кабель" | 7706787745 | 772201001
ОМТО/ЧЭ/2013-134 | Поставка опор СВ ТП 4кв.2013г. | 2013-11-08 | 867.2575 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-14 | Покупка подстанций КТП,СКТП | 2013-01-30 | 2454.4 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-44 | Покупка шкафов учета | 2013-04-17 | 5536.881 | ООО "Энергомера Сибирь" | 7536071165 | 753601001
ОМТО/ЧЭ/2013-80 | Покупка КТП,МТП,КТПБ | 2013-08-21 | 7021.472 | ООО "РегионАлтТранс" | 2222047211 | 222201001
ОМТО/ЧЭ/2013-86 | Покупка силовых трансформаторов 6-20кВ | 2013-09-24 | 202.4072 | ЗАО "Новации и бизнес | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-115 | Покупка КТП,МТП,КТПБ ТП3 кв. | 2013-10-18 | 8184.0427 | ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 6313009980 | 631050001
ОМТО/ЧЭ/2013-131 | Поставка устройств Сириус-2МЛ | 2013-11-05 | 207.09 | ЗАО"Союзэлектроавтоматика" | 2128043629 | 213001001
ОМТО/ЧЭ/2013-163 | Покупка КТП | 2013-12-20 | 3544.7199 | ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 6313009980 | 631050001
Итого: |  |  | 90873.9359

## Реконструкция 2014 (hidden)
Реестр объектов реконструкции технологического присоединения, в т.ч. льготной категории заявителей ИПР 2014г. филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии
|  |  |  | 88 |  |  |  |  | 23 | 22 | 24 | 173
№ п/п | № тома | Производственное отделение | Наименование объекта реконструкции | Финансирование, тыс.руб, с НДС | Реквизиты договора подряда |  |  |  | Реквизиты договора на технологическое присоединение |  |  | № диска DVD-R | Хранение материалов
[5 empty] | наименование подрядной организации | № договора | дата договора | сумма по договору тыс.руб., с НДС | № договора | дата договора | потребитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .
Деятельность по технологическому присоединению |  |  |  | 196343.3116
1 | ЗЭС |  |  | 1704.1404
1.1 | Подряд ЗЭС |  |  | 372.2466
1.1.1 | 001 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ пос.Березовый, реконструкция ТП | 33.204 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200005676 | 18.10.2013 | 720 | 6200004052 | 2012-10-12 | ООО "Дорожник" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
1.1.2 | 002 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1 до ул.Еловой, 4 (инв. №80074): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 28.3579 | ООО "СПС" | 6200005690 | 17.10.2013 | 826 | 6200003678 | 2012-07-12 | Щукина Е.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
1.1.3 | 003 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН №81 | 35.2529 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6200006676 | 23.06.2014 | 406 | 6200006171 | 17.02.2014 | Цыганов С.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
1.1.4 | 003 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-361П | 17.4484 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6200006676 | 23.06.2014 | 406 | 6200006251 | 2014-03-05 | Кудряшова Л.П. | 30
1.1.5 | 004 | ЗЭС | Реконструкция Высоковольтного оборудования ЗРУ-6 кВ (инв. 78053) | 6.4205 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6200006679 | 23.06.2014 | 657 | 6200006205 | 12.03.2014 | ЗАО "Никс" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
1.1.6 | 005 | ЗЭС | Реконструкция ячейки №305 3С 6кВ ПС Город-2 110/6 кВ | 3.4566 | ООО "ЧЭПК" | 6200007285 | 20.10.2014 | 80 | 5843 | 05.05.2014 | ООО АЭС Инвест | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
1.1.7 | 006 | ЗЭС | Реконструкция "МТП-35 Матросова п.Матросова, у дома № 7" (инв. № 80020): Челяб.обл., г. Юрюзань | 17.9322 | ООО "СПС" | 2013-5690 | 18.10.2013 | 826.3141 | 0816 | 2011-11-11 | Шлемова В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
1.1.8 | 007 | ЗЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 178 (инв. №79671) (ТП № 178). Челяб.обл., Ашинский р-н, п.Ук | 230.1741 | ООО Златкомэнерго | 2014-6541 | 15.05.2014 | 230 | 168 | 2010-10-07 | МУ "Заказчик по капитальному строительству" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
1.2 | Хозспособ ЗЭС |  |  | 1331.8938
1.2.1 | 001 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформаторная подстанция КТП-166 с.Серпиевка" (инв.№76283):Челяб.обл., Катав-Ивановский р-он., с.Серпиевка | 0 | ООО "СПС" | 6200006269 | 20.03.2014 | 700 | 6200004528 | 2013-01-28 | ОАО "Ростелеком" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
1.2.2 | 002 | ЗЭС | Реконструкция "Нежилого здания - трансформаторная подстанция №ЦРП" (инв. №80914): г.Куса | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006310 | 01.04.2014 | 509 | 6200005456 | 2013-09-04 | ООО "Контракт" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
1.2.3 | 003 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200006438 | 28.04.2014 | 870 | 6200004983 | 2013-05-30 | Демакова Ю.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
1.2.4 | 003 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский р-он, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200006438 | 28.04.2014 | 870 | 6200004984 | 2013-05-30 | Никитин Г.Н. | 30
1.2.5 | 003 | ЗЭС | Реконструкция "ТП-Сибирка ЛЭП-0,4кВ пос.Сибирка" (ив. №88237): г.Сатка, п.Сибирка | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200006438 | 28.04.2014 | 870 | 6200005538 | 2013-09-17 | Хадеев С.А. | 30
1.2.6 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Крыжановка | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006099 | 2014-01-22 | ИП Исмагулов А.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
1.2.7 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Десятилетие | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006148 | 07.02.2014 | Шахматов А.Ю. | 30
1.2.8 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ул.8 марта, 46 (инв. №80089), Челябинская область, г.Катав-Ивановск | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006163 | 11.02.2014 | Решетова И.И. | 30
1.2.9 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Уйское(инв. №76429), Челябинская область, с. Уйское | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006176 | 17.02.2014 | Шеметова Г.А. | 30
1.2.10 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Медведево | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006179 | 17.02.2014 | Чубатюк А.Ю. | 30
1.2.11 | 004 | ЗЭС | Реконструкция оборудования ТП №190, 3 м/р-н (инв. № 79110): Челябинская область, г.Златоуст | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006181 | 2014-02-18 | Лукьянова А.М. | 30
1.2.12 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 на опоре №63 | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006230 | 17.03.2014 | Москвина И. И. | 30
1.2.13 | 005 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП№267, Интернат №30" (инв. №79142). Челябинская область, г.Златоуст, п.Айски | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6200006676 | 23.06.2014 | 406 | 6200006295 | 24.03.2014 | Шишкина М.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
1.2.14 | 006 | ЗЭС | Реконструкция "Участка воздушной линии 6 кВ ТП №39-ТП №17 на п/ст "Кусинские печи"" (инв. №81049). Кусинский р-н, п. Кусинские печи | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006819 | 28.07.2014 | 553 | 6200005975 | 26.03.2014 | Истомин А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
1.2.15 | 006 | ЗЭС | Отпайка ВЛИ-0,4кВ от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006819 | 28.07.2014 | 553 | 6200005985 | 03.04.2014 | ИП Колотаева Е.Р. | 30
1.2.16 | 007 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от опоры №6 от ТП №503: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200004858 | 2013-04-25 | Сулейманов Р.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
1.2.17 | 007 | ЗЭС | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ гр.№4 ТП №281: Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005045 | 2013-06-11 | Фамбулов А.В. | 30
1.2.18 | 007 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Сарафаново" (инв. №77451): Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Сарафаново | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005341 | 2013-08-09 | Смирнова Т.Н. | 30
1.2.19 | 007 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Сарафаново" | 17.0943 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005383 | 2013-08-21 | Желавский А.В. | 30
1.2.20 | 007 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ пос. Малково" | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005452 | 2013-08-30 | Кузнецов Г.М. | 30
1.2.21 | 8 | ЗЭС | Реконструкция "Устройства распределительного 6 кВ КСО-2УМ ПС 13"" (инв. №80370) (ячейка 6 кВ №50 ПС Степная 35/6). Челяб.обл., г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 200 | 2011-04-28 | ЗАО "БИТ Морион инк" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
1.2.22 | 9 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ"(инв.№168725): Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 703 | 2011-09-29 | Чайка М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
1.2.23 | 10 | ЗЭС | Реконструкция "нежилое здание - закрытое распределительное устройство 6кВ до подстанции Западная" (инв. №79647) (ТП № 256). Челяб.обл., г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 738 | 2011-10-05 | МАУ "САГУ" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
1.2.24 | 11 | ЗЭС | Реконструкция ПС Ларино. Челяб. обл., Уйский р-н, п.Речное | 1215.391 |  |  |  |  | 2309 | 2011-06-03 | ООО "Уйские пески" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
1.2.25 | 12 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №30, опора №17: Челябинская обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 62004233 | 2012-11-16 | Сёмина Ю.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
1.2.26 | 13 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №27, опора №22: Челяб.обл., Чебаркульский район, д.В.Караси | 0 |  |  |  |  | 6200003358 | 2012-04-27 | Ахметдинов Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
1.2.27 | 14 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №503, опора №3: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003402 | 2012-05-16 | Полторак А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
1.2.28 | 15 | ЗЭС | Реконструкция "Шкафа 10кВ ячейки №11 типа К-12" (инв. №75613) и реконструкция "Оборудования ТП №40, кв. Медик, 3" (инв. №79174): Челябинская обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200003406 | 2012-05-17 | МБУ "КС" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
1.2.29 | 16 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №25, опора №33: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003505 | 2012-06-04 | Ленкевич Г.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
1.2.30 | 17 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №25, опора №35: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003512 | 2012-06-04 | Баймакова Е.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
1.2.31 | 18 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Меседа" | 0 |  |  |  |  | 6200003513 | 2012-06-04 | Ленкевич Г.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
1.2.32 | 19 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №308, опора №29: Челяб.обл., Чебаркульский район, п.Кумысный | 0 |  |  |  |  | 6200003566 | 2012-06-20 | Исламов Р.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
1.2.33 | 20 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушная линия-0,4 кВ ТП №33 фидер ""Население лесхоза" (инв.№80976): Челяб.обл., г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200003585 | 2012-06-22 | Сидоров Ю.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
1.2.34 | 21 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформатора ТМ-180/6 №1 ТП №189" (инв. №78887): Челяб. обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200003596 | 2012-06-22 | СТЖ "Уреньга" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
1.2.35 | 22 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №308, опора №35: Челяб.обл., Чебаркульский район, п.Кумысный | 0 |  |  |  |  | 6200003686 | 2012-07-13 | Егоров А.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
1.2.36 | 23 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский р-он, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200003714 | 18.07.2012 | Агафонов Д.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
1.2.37 | 24 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №71, опора №31: Челяб.обл., Чебаркульский район, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200003726 | 2012-07-20 | Богомолова М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
1.2.38 | 25 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ ТП №20 фидер ул.Юбилейная " (инв.№81087): Челяб.обл., г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200003750 | 2012-07-27 | Лысяков Ю.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
1.2.39 | 26 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ от п/ст 35/6 кВ "ММК" (ф. "Рабочий поселок") до ул. Лесная,Рабочая, Ключевая п.Уртюшка" (инв.№80695): Челябинская область, Кусинский р-н, с.Медведевка | 0 |  |  |  |  | 6200003840 | 23.08.2012 | Русин А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
1.2.40 | 27 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №23, опора №25: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003911 | 2012-09-07 | Ботова Е.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
1.2.41 | 28 | ЗЭС | Реконструкция "МТП-43 Райпо, ул.Усть-Катавская, за стадионом" (инв. №80001): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 20.3781 |  |  |  |  | 6200003923 | 2012-09-10 | ИП Емельянов С.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
1.2.42 | 29 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №41 до.ул.Заречной, 25; от ул.Заречной, 20 до ул.Речной, 5; от т.4 до гаражей" (инв. № 80040): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200004003 | 2012-09-28 | Кодаевская Р.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
1.2.43 | 30 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200004299 | 2012-11-30 | Гильманов Р.З. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
1.2.44 | 31 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №22, опора №6: Челяб.обл., Чебаркульский район, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004380 | 2012-12-18 | Буланова Е.О. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
1.2.45 | 32 | ЗЭС | Реконструкция «Оборудование ТП №90, территория горбольницы» (инв № 79188)6 г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200004650 | 2013-03-12 | СНТ "Медик-3" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
1.2.46 | 33 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №255, опора №2: Челяб. обл., Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004678 | 2013-03-19 | Мастюкина Н.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
1.2.47 | 34 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №503, опора №12: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004679 | 2013-03-19 | Арешкин А.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
1.2.48 | 35 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Тюлюк" | 0 |  |  |  |  | 6200004721 | 2013-03-25 | Мирошниченко А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
1.2.49 | 36 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200004735 | 2013-03-27 | Пекач С.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
1.2.50 | 37 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ ул.Тараканова д.3 до д.35; от ТП №53 до ул. Тараканова, 37; от ТП №53 до ул. Тараканова, 83; ул.Тараканова 88 до д.138; ул.Ленина, 128 до ул.Тараканова, 138; ул.Тараканова, 145 до д.155, от д.42 до д.34; ул.Тараканова, 138 до ул.К.Маркса, 165" (инв. №80039): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200004765 | 2013-04-04 | ООО "Развитие" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
1.2.51 | 38 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №302, опора №11: Челяб.обл., Чебаркульский район, д.Нижние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200004814 | 2013-04-19 | Дряхлова Н.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
1.2.52 | 39 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200004857 | 2013-04-25 | Захарова Т.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
1.2.53 | 40 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №26 на опоре №7: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004886 | 2013-04-26 | Соснина В.Е. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
1.2.54 | 41 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Ёлкино" (инв. №77988): Саткинский р-он., д.Сикиязтамак | 0 |  |  |  |  | 6200004892 | 2013-04-30 | Махов М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
1.2.55 | 42 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.В.Караси" (инв. №77329): Чебаркульский р-он., д.Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200004964 | 2013-05-24 | Соловьев В.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
1.2.56 | 43 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Ярославка" | 0 |  |  |  |  | 6200004968 | 2013-05-27 | Маликов А.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
1.2.57 | 44 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Ярославка" | 0 |  |  |  |  | 6200004969 | 2013-05-27 | Маликова А.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
1.2.58 | 45 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформатора ТМ-100/6 №1 ТП№264" (инв. №79001): Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200004996 | 2013-06-03 | Баталов О.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
1.2.59 | 46 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №27 на опоре №22: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., д.Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005024 | 2013-06-06 | Степанов Е.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
1.2.60 | 47 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №30 на опоре №40: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005033 | 2013-06-07 | Родюков А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
1.2.61 | 48 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ул.Революционной, 10 до ул.Рабочей, 16; ул.Рабочая от д. 2 до д.34" (инв. №80061): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005056 | 2013-06-14 | Кузнецов С.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
1.2.62 | 49 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №41 на опоре №50: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005075 | 2013-06-18 | Дурманова М.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
1.2.63 | 50 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ отТП №41 до ул.Дачной , 2; от ул.Дачной, 12 до т.6; ул.Дачной, 20 до ул.Литейной, 14; ул.Морозова, 2б до д.26; ул.2-я Матросова, 20 до д.2 от д.22 до д.24; ул.Матросова от д.22 до д.2, от д.29 до д.47; от ул.Морозова, 26 до ул.2-ой Матросовой, 11" (инв. №80045): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005086 | 2013-06-20 | Кочкин В.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
1.2.64 | 51 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Алексеевка" (инв. №78005): Челябинская обл., Саткинский р-он., д.Алексеевка | 0 |  |  |  |  | 6200005113 | 2013-06-27 | Рыженкова Т.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
1.2.65 | 52 | ЗЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ гр.№7 ТП №19: Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005186 | 10.07.2013 | ИП Накашидзе А.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
1.2.66 | 53 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Варламово" (инв. №77389): Челяб.обл., Чебяркульский р-он., с.Варламово | 0 |  |  |  |  | 6200005230 | 2013-07-18 | Хайдуков В.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
1.2.67 | 54 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №212 на опоре №15: Челяб.обл., Уйский р-он, с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005239 | 2013-07-18 | Михайлов А.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
1.2.68 | 55 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №43 на опоре №7: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005263 | 2013-07-25 | Мещеряков А.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
1.2.69 | 56 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №4 п.Ключи "Котелная быт"" (инв. №79725): Чебаркульский р-он., п.Ключи | 0 |  |  |  |  | 6200005313 | 2013-08-07 | УЗО администрации Чебаркулского Муниципального района | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
1.2.70 | 57 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ №4 от ТП №21" (инв. №182619): Челяб.обл., г.Юрюзань | 0 |  |  |  |  | 6200005314 | 2013-09-12 | ООО "Гран-Пласт" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
1.2.71 | 58 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Чапаева, Дачная | 0 |  |  |  |  | 6200005319 | 2013-08-07 | Королев А.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
1.2.72 | 59 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №29 от ТП №428: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005339 | 2013-08-09 | Петрова Н.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
1.2.73 | 60 | ЗЭС | реконструкция "Трансформатор ТМ-630/6 №1 ТП №335" (инв. №78996): Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005346 | 2013-08-09 | Аракчеева Е.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
1.2.74 | 61 | ЗЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП №221: Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005367 | 2013-08-16 | ФГБУ "Национальный парк "Таганай"" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
1.2.75 | 62 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Ваняшкино" (инв. №77975): Челяб.обл., Саткинский р-он., р.п. Межевой | 0 |  |  |  |  | 6200005369 | 2013-08-16 | Горбанюк Е.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
1.2.76 | 63 | ЗЭС | Реконструкция "Нежилого здания ТП №51" (инв. №90943): Челяб.обл., г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 6200005375 | 2013-08-16 | ИП Малухин А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
1.2.77 | 64 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Каскыново" (инв. №75492): Челяб.обл., Кусинский р-он., д.Каскыново | 0 |  |  |  |  | 6200005389 | 2013-08-22 | Юсупов М.Ф. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
1.2.78 | 65 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ | 0 |  |  |  |  | 6200005394 | 2013-08-23 | Ермакова К.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
1.2.79 | 66 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 на опоре №5 от ТП №23: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005426 | 2013-08-28 | Кутейников И.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
1.2.80 | 67 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №45 опора №22: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005489 | 2013-09-12 | Будагян А.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
1.2.81 | 68 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский р-он., п.Ук" (инв. №79677): Ашинский р-он., п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200005519 | 2013-09-13 | Рамут А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_068
1.2.82 | 69 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ пос.Тундуш" (инв. №79440): Челяб.обл., г.Златоуст, п.Тундуш | 0 |  |  |  |  | 6200005551 | 2013-09-18 | Мухамадьяров В.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_069
1.2.83 | 70 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 на опоре №14 от ТП №503: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005602 | 2013-09-19 | Максакова И.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_070
1.2.84 | 71 | ЗЭС | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ гр. №4 ТП №506: Чебаркульский район, с.Варламово | 0 |  |  |  |  | 6200005614 | 2013-09-20 | ТД «Варламовская СХТ» | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_071
1.2.85 | 72 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Айлино" (инв. №77976): Саткинский р-он., с.Айлино | 0 |  |  |  |  | 6200005623 | 2013-09-24 | Мальцева Г.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_072
1.2.86 | 73 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ от КТПН-255" | 6.8144 |  |  |  |  | 6200005627 | 2013-09-25 | Гидревич В.К. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_073
1.2.87 | 74 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП №28, 3м/р-н, 11" (инв. №79143): г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005639 | 2013-09-27 | ИП Сурков Е.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_074
1.2.88 | 75 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Бишкиль" (инв. №77287): Чебаркульский р-он., п.Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200005643 | 2013-09-27 | Фоминых Г.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_075
1.2.89 | 76 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 на опоре №6 от ТП №98: Уйский р-он., с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005652 | 2013-09-30 | ИП Ярина С.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_076
1.2.90 | 77 | ЗЭС | Реконструкция "Водушной линии 0,4кВ ТП №15 фидер ул.Литейная, Есенина" (инв. №80992): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200005656 | 2013-10-02 | Гариев Ф.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_077
1.2.91 | 78 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Кундравы" (инв. №77297): Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005675 | 04.10.2013 | Арсенов С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_078
1.2.92 | 79 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Уйское" (инв. №76429): Уйский р-он., с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005680 | 2013-10-04 | Кашигин О.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_079
1.2.93 | 80 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушная линия 0,4кВ КТПн №18 до ул.Кр.Горка 2-34, 1-33, Горького, Матросова" (инв. №80865): Кусинский р-он., р.п.Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200005699 | 2013-10-07 | Старков К.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_080
1.2.94 | 81 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №54" (инр. №80418): Уйский р-он., п.Октябрьский54" | 0 |  |  |  |  | 6200005703 | 2013-10-18 | Уткина Т.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_081
1.2.95 | 82 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Меседа" (инв. №80314): Катав-Ивановский р-он., с.Меседа | 0 |  |  |  |  | 6200005706 | 2013-10-08 | Лысов А.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_082
1.2.96 | 83 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с. Смородинка" | 0 |  |  |  |  | 6200005707 | 08.10.2013 | Хафизов А.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_083
1.2.97 | 84 | ЗЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП №108: г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 6200005777 | 2013-10-21 | ООО "Магсибтранс" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_084
1.2.98 | 85 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ ТП №5 фидер ул.Спартак" (инв. №81082): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200005796 | 2013-10-25 | Пискунова В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_085
1.2.99 | 86 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №23от ТП №23: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005817 | 31.10.2013 | Купцов В.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_086
1.2.100 | 87 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ от опоры по ул.Суворова до ул.Лесная 7-14 с.Медведевка" (инв. №80700): Кусинский р-он., п.Уртюшка | 0 |  |  |  |  | 6200005821 | 2013-11-06 | Дурегин К.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_087
1.2.101 | 88 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ от ТП №492 до щита потребителя" (инв. №79887): г.Миасс, с.Устиново | 0 |  |  |  |  | 6200005853 | 2013-11-08 | Стеняхин С.Н., | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_088
1.2.102 | 89 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Шахматово" (инв. №77398): Чебаркульский р-он., с.Шахматово | 0 |  |  |  |  | 6200005858 | 2013-11-08 | Домовитова Н.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_089
1.2.103 | 90 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №7 ТП №503: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005859 | 2013-11-08 | Лифенцов В.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_090
1.2.104 | 91 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Серпиевка" | 0 |  |  |  |  | 6200005870 | 2013-11-12 | Администрация Серпиевского с/п | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_091
1.2.105 | 92 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №46 от ТП №179: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005880 | 2013-11-12 | Крылов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_092
1.2.106 | 93 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №25 до ул.Подлесной,2;ул.Подлесная от д.54 до д.74;от ул.Подлесной,42 до ул.Чкалова,52;ул.Чкалова от д.34 до д.20;от ул.Подлесной,16 до ул.Щорса,6а;ул.Щорса от д.1а до д.10;ул.Чкалова от д.16 до д.2; ул.Подлесная от д.80 до д.34" (инв. №80058): г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005900 | 2013-11-15 | Баранова С.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_093
1.2.107 | 94 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №46 от ТП №179: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005907 | 2013-11-20 | Крылов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_094
1.2.108 | 95 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677):Ашинский р-н, п. Ук | 0 |  |  |  |  | 6200005913 | 20.11.2013 | Лукьянов В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_095
1.2.109 | 96 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Камбулат" (инв. №77334): Чебаркульский р-он., д.Камбулат | 24.072 |  |  |  |  | 6200005927 | 2013-11-26 | Ковалев С.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_096
1.2.110 | 97 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №3 ТП №206: Уйский р-он., с.Уйкое | 0 |  |  |  |  | 6200005944 | 2013-12-03 | Мамедов Э.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_097
1.2.111 | 98 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ от КТПН №3 до ул.Пушкина, ул. Одинарная, Железнодорожная" (инв. №80850). :Кусинский р-н, р.п. Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200005985 | 03.04.2014 | ИП Колотаева Е.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_098
1.2.112 | 99 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ ТП №34 фидер КБО (инв. №81061): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200005986 | 2013-12-13 | Калганов А.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_099
1.2.113 | 100 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №23 от ТП №27: Чебаркульский р-н, д. Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005991 | 2013-12-17 | Кулиненко И.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_100
1.2.114 | 101 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №23 от ТП №27: Чебаркульский р-н, д .Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005992 | 2013-12-17 | Кунцевич А.О. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_101
1.2.115 | 102 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформаторная подстанция КТП-181, с.Черное" (инв. №77538) г.Миасс, с.Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200005993 | 17.12.2013 | Якупов Г.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_102
1.2.116 | 103 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Медведево" (инв. №77405): Чебаркульский р-н, с. Медведево | 10.2306 |  |  |  |  | 6200005994 | 2013-12-17 | Павлова Л.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_103
1.2.117 | 104 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №29 от ТП №27: Чебаркульский р-н, д. Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005995 | 2013-12-17 | Кулаев И.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_104
1.2.118 | 105 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №17 от ТП №428: Чебаркульский р-н, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005999 | 2013-12-18 | Стебельская О.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_105
1.2.119 | 106 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №15 до ул. К.Маркса, 1" (инв. №80202): г. Юрюзань | 0 |  |  |  |  | 6200006019 | 2013-12-24 | ИП Кузнецова П.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_106
1.2.120 | 107 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ ТП №15 фидер ул. Правда (инв. №80989): г.Куса Реконструкция "Нежилого здания - закрытая трансформаторная подстанция №15" (инв. №80932): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006025 | 2013-12-25 | Шубенков С.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_107
1.2.121 | 108 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Медведево (инв. №77405), Челябинская область, Чебаркульский район, п. Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200006027 | 25.12.2013 | Новичева Н.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_108
1.2.122 | 109 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Травники" (инв. №77339): Чебаркульский р-н, с. Травники | 30.09 |  |  |  |  | 6200006029 | 2013-12-25 | Архипов А.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_109
1.2.123 | 110 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский р-н, п. Ук" (инв. №79677): Ашинский р-н, п. Ук | 0 |  |  |  |  | 6200006033 | 2013-12-25 | Мухамадеев Д.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_110
1.2.124 | 111 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский р-н, п. Ук" (инв. №79677): Ашинский р-н, п. Ук | 0 |  |  |  |  | 6200006041 | 2013-12-27 | Мухамадеев И.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_111
1.2.125 | 112 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ ТП №37 фидер Молодежная вверх" (инв. №80629): г. Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006044 | 2013-12-27 | Гайнетдинова З.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_112
1.2.126 | 113 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Палкино" | 0 |  |  |  |  | 6200006065 | 15.01.2014 | Челпанов Н.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_113
1.2.127 | 114 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Аминево" (инв. №76499): Уйский р-н, с. Аминево | 3.009 |  |  |  |  | 6200006077 | 2014-01-16 | Тажитдинова З.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_114
1.2.128 | 115 | ЗЭС | Отпайка 0,4кВ от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №110: Чебаркульский р-он., с.Пустозерово | 4.8144 |  |  |  |  | 6200006082 | 2014-01-17 | Захарова О.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_115
1.2.129 | 116 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №29-1 | 0 |  |  |  |  | 6200006091 | 2014-01-21 | Хакимова М.Ш. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_116
1.2.130 | 117 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 на опоре №14 от ТП №43: Чебаркульский р-н, с. Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006119 | 2014-01-28 | Яковлева А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_117
1.2.131 | 118 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ от КТПН №30 до ул.Таганайская, ул. Свобода, ул. Володарского" (инв. №80848). Кусинский р-н, р.п. Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200006164 | 13.02.2014 | Тишковец Е.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_118
1.2.132 | 119 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ пос. Тимирязев | 0 |  |  |  |  | 6200006246 | 27.03.2014 | Кузина В.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_119
1.2.133 | 120 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с. Устиново" | 0 |  |  |  |  | 6200006249 | 04.04.2014 | Партина Е.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_120
1.2.134 | 121 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №22, на опоре №36: Чебаркульский р-н, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200006261 | 23.07.2014 | Ткачуков Д.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_121
1.2.135 | 122 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №308 на опоре №13, Челябинская область, Чебаркульский р-н, п.Кумысный | 0 |  |  |  |  | 6200006266 | 2014-03-24 | Муртазина Т.Ф. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_122
1.2.136 | 123 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4кВ от КТПн №36 до ул.К.Маркса, магазин 10" (инв. №80799):Кусинский р-н, р.п.Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200006270 | 27.03.2014 | Общество с ограниченной ответственностью ПКП Гарант Строй | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_123
1.2.137 | 124 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП №115, пр.Гагарина 1 линия, д..24" (инв. №79062), Челябинская область, г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200006279 | 13.03.2014 | Давлетов А.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_124
1.2.138 | 125 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Медведево" | 0 |  |  |  |  | 6200006301 | 23.05.2014 | Сумина А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_125
1.2.139 | 126 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №202 на опоре №13, Челябинская область, с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200006304 | 21.03.2014 | Ионова Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_126
1.2.140 | 127 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с.Кундравы" (инв. №77297):Чебаркульский р-н, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006321 | 2014-04-07 | Кадочников А.Э. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_127
1.2.141 | 128 | ЗЭС | Реконструкция Воздушной линии 0,4 кВ ТП №17 фидер ул. Кр. Звезда (инв. №81078) (ВЛ-0,4 кВ ул. Красная Звезда от ТП №17): г. Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006346 | 30.04.2014 | Чистяков Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_128
1.2.142 | 129 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с. Камбулат (инв. №77344) (ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №182): Чебаркульский район, д.Камбулат | 0 |  |  |  |  | 6200006357 | 08.04.2014 | Волынкин С.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_129
1.2.143 | 130 | ЗЭС | Реконструкция Участка Воздушная линия 6 кВ ТП №39-ТП №17 на п/ст "Кусинские печи" (инв. №81049) (ВЛ-0,4 кВ Солнечная от ТП №61): Кусинский район, п. Кусинские Печи | 0 |  |  |  |  | 6200006425 | 21.04.2014 | Сатонин М.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_130
1.2.144 | 131 | ЗЭС | Реконструкция "МТП-13 ул.Белорецкая, у д. №2" (инв. №79995): г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200006439 | 13.05.2014 | Волков Н.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_131
1.2.145 | 132 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4 кВ ТП №20 фидер "ул. Юбилейная"" (инв. №81087): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006445 | 30.04.2014 | Ватолина Л. Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_132
1.2.146 | 133 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4 кВ ТП №39 фидер ул.Матросова" (инв. №81085): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006456 | 25.04.2014 | Севостьянов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_133
1.2.147 | 134 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Ашинский район, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200006462 | 13.05.2014 | Григорьева Н.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_134
1.2.148 | 135 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ пос. Тимирязевский" (инв. №77386) (ВЛ 0,4 кВ №2): Чебаркульский район, п.Тимирязевский | 0 |  |  |  |  | 6200006466 | 26.05.2014 | Семенова С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_135
1.2.149 | 136 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ, Ашинский район, п. Усть-Курышка" (инв. №79676) (ВЛ-0,4кВ №2) Ашинский р-н, п.Усть-Курышка | 0 |  |  |  |  | 6200006522 | 26.05.2014 | Хафизова Н.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_136
1.2.150 | 137 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ пос. Атлян" (инв. №77252) (ВЛ 0,4 кВ №1): г. Миасс | 0 |  |  |  |  | 6200006534 | 14.05.2014 | Вегеле Я.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_137
1.2.151 | 138 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с. Петропавлов | 0 |  |  |  |  | 6200006538 | 23.05.2014 | Пуртов С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_138
1.2.152 | 139 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с. Бишкиль" (инв. №77287) (ВЛ 0,4 кВ №4): Чебаркульский район, п.Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200006593 | 10.06.2014 | Дорофеев В.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_139
1.2.153 | 140 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП №14, пр. 30 лет Победы, 7" (инв. №79079). г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200006618 | 24.06.2014 | Сгоян М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_140
1.2.154 | 141 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с. Бишкиль (инв. №77287) (ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №249): Чебаркульский район, п. Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200006670 | 10.06.2014 | Чураев Т.Ф. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_141
1.2.155 | 142 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ пос. Центральный (инв. № 75495) (ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная): г. Златоуст, п. Центральный | 0 |  |  |  |  | 6200006737 | 30.06.2014 | Гречишников С.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_142
1.2.156 | 143 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с. Кундравы (инв. №77296) (ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №44): Чебаркульский район, с. Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006771 | 10.07.2014 | Манаков В.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_143
1.2.157 | 144 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Черное" (инв. №77424) (ВЛ-0,4кВ №2): г.Миасс, с. Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200006789 | 15.07.2014 | Гринина С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_144
1.2.158 | 145 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №41, на опоре №10:Чебаркульский р-н, с. Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006816 | 30.07.2014 | Клещенок Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_145
1.2.159 | 146 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ №4 от ТП №21" (инв. №182619) : г.Юрюзань | 0 |  |  |  |  | 6200007032 | 30.09.2014 | ООО "Гран-Пласт" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_146
1.2.160 | 147 | ЗЭС | Реконструкия "ВЛ-0,4кВ от ТП №2 (инв. №80902) (ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,шк. №7). г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200007139 | 07.10.2014 | Распопов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_147
1.2.161 | 148 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Уйское" (инв.№76430): с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200007140 | 23.09.2014 | Трапезников В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_148
1.2.162 | 149 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №21П на опоре №26: г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200007167 | 12.09.2014 | ООО "Таганайский | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_149
1.2.163 | 150 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с. Айлино (инв. №77977) (ВЛ-0,4кВ №2): Саткинский р-н, с.Айлино | 0 |  |  |  |  | 6200007180 | 18.09.2014 | МДОУ д/с 28 | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_150
1.2.164 | 151 | ЗЭС | Реконструкия "КТП с трансформатором 400кВА п.Жукатау ТП-304" (инв. №79768) (ТП №304): Кусинский р-н, п. Жукатау, Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от КТП п.Жукатау" (инв. №79769) (ВЛ-0,4кВ дом 35): Кусинский р-н, п. Жукатау | 0 |  |  |  |  | 6200007288 | 08.10.2014 | Еськова Л.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_151
1.2.165 | 152 | ЗЭС | Реконструкция «Нежилого здания - трансформаторная подстанция №33» (инв. № 80786) (ТП № 233) | 0 |  |  |  |  | 0047 0048 | 2012-02-10 | УСЖКХ Кусинского муниципального района | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_152
1.2.166 | 153 | ЗЭС | Реконструкция Воздушной линии-0,4 кВ ТП№15 фидер "ул. Правда" (инв. №80989), Челябинская область, г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006263 | 21.03.2014 | Вахитов И.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_153
1.2.167 | 153 | ЗЭС | Реконструкция Воздушной линии-0,4 кВ ТП№15 фидер "ул. Правда" (инв. №80989), Челябинская область, г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006228 | 21.03.2014 | Вахитова Ю.Р. | 30
1.2.168 | 154 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Черное" (инв. №77424) (ВЛ-0,4кВ №3): г.Миасс, с. Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200006776 | 23.07.2014 | Сатеев Н.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_154
1.2.169 | 154 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Черное" (инв. №77424) (ВЛ-0,4кВ №3): г.Миасс, с. Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200006777 | 23.07.2014 | Маклаков В.М. | 30
2 | МЭС |  |  | 4724.7802
2.1 | Подряд МЭС |  |  | 1535.692
2.1.1 | 001 | МЭС | Реконструкция ТП №26 (инв.№179979), г.Верхнеуральск | 18.8291 | ООО "МПСК" | 6400004703 | 15.04.2014 | 19 | 4292 | 2013-11-07 | Артемьев А.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
2.1.2 | 002 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 60909), Агаповский район, п.Новобурановка | 24.1963 |  |  |  |  | 4519 | 2014-01-30 | Сафронова С.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
2.1.3 | 003 | МЭС | Реконструкция ТП №621, Верхнеуральский район, п.Карагайский | 5.9727 |  |  |  |  | 2867 | 2012-07-31 | Боборов Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
2.1.4 | 004 | МЭС | Реконструкция ТП №125, г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район | 0.10893 |  |  |  |  | 3668 | 2013-04-15 | Никитин А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
2.1.5 | 004 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП до; ТП №236; Нагайбакский район | 13.3032 |  |  |  |  | 3722 | 2013-04-24 | Утямышева А.М. | 31
2.1.6 | 004 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 до опоры №28; реконструкция ТП №34, Верхнеуральский район, п.Карагайский | 14.0911 |  |  |  |  | 3737 | 2011-05-14 | Иванова Е.Ю. | 31
2.1.7 | 005 | МЭС | Реконструкция ТП №201, Агаповский район, п.Буранный | 8.3264 |  |  |  |  | 3501 | 2012-12-27 | Саблин К.Ю. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
2.1.8 | 006 | МЭС | Реконструкция ТП №б/н, г.Магнитогорск, ул.Красносельская | 16.0748 |  |  |  |  | 4416 | 2013-12-18 | Тырин Б.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
2.1.9 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок (от ТП; ТП №80 (инв.№61828), Нагай | 33.6997 |  |  |  |  | 4134 | 2013-09-20 | Тлеумбаев Р.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
2.1.10 | 007 | МЭС | Реконструкция ТП № 222 (инв.№62024), Нагайбакский район, п.Знаменка | 21.1852 |  |  |  |  | 4225 | 2013-10-24 | Панченко В.А. | 31
2.1.11 | 007 | МЭС | Реконструкция ТП № 193 (инв.№61783); Нагайбакский район, п.Требиятский | 24.1838 |  |  |  |  | 4299 | 2013-11-12 | Кугенев Ю.Н. | 31
2.1.12 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 61567); ТП № 207 (инв.№62026) | 18.4907 |  |  |  |  | 4491 | 2014-01-23 | Дюсьмикеев С.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
2.1.13 | 008 | МЭС | Реконструкция ТП-393 Фершампенуаз - население КТП-10/0,4кВ,160 кВА (инв.№61830) | 15.2616 |  |  |  |  | 4525 | 2014-01-30 | Горбунов А.В. | 31
2.1.14 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | 12.4658 |  |  |  |  | 4649 | 2014-03-28 | Коростелева Т.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
2.1.15 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | [5 empty] | 4650 | 2014-04-18 | Елисеев Е.В. | 31
2.1.16 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | [5 empty] | 4651 | 2014-04-18 | Коткина А.Н. | 31
2.1.17 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | [5 empty] | 4652 | 2014-04-18 | Акрамутдинова Л.В. | 31
2.1.18 | 010 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №90 до опоры № 5/7, установка прибора учёта на опоре №5/7, Нагайбакский район, п.Астафьевский | 46.5864 |  |  |  |  | 2619 | 2012-04-26 | Филимонова К.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
2.1.19 | 010 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №8 до опоры №23, установить прибор учёта на опоре № 23 ГБП, Кизильский район, с.Кизильское Инв. № 60116 | 11.4106 |  |  |  |  | 2690 | от 28.05.12г. | Аджамоглян Н.В. | 31
2.1.20 | 011 | МЭС | Реконструкция ТП №126; г.Верхнеуральск | 24.4944 |  |  |  |  | 3201 | от 19.10.12 | Зайцева Г.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
2.1.21 | 011 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №127 до опоры №1/16, Нагайбакский район, п.Остроленский | 451.3113 |  |  |  |  | 3314 | 2012-12-06 | Юдин Е.В. | 31
2.1.22 | 012 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП №519 до опоры №7/1, Агаповский район, п.Желтинский | 21.8923 |  |  |  |  | 3724 | 2013-04-24 | ОАО ВымпелКоммуникации | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
2.1.23 | 013 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №348; ТП №348, Карталинский район | 17.28 |  |  |  |  | 3404 | 2012-12-29 | ОАО "Ростелеком" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
2.1.24 | 014 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2, Верхнеуральский район, п.Шеметовский | 106.5345 |  |  |  |  | 999 | 2010-08-20 | Шарипов Д.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
2.1.25 | 014 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №602 до опоры №21, реконструкция ТП№602, Верхнеуральский район, п.Бабарыкинский | 63.9304 |  |  |  |  | 2736 | 2012-06-21 | Жумагулов К.Т. | 31
2.1.26 | 014 | МЭС | Реконструкция ТП№602, Верхнеуральский район, п.Бабарыкинский | 5.9727 |  |  |  |  | 2736 | 21.06.2012 | Жумагулов К.Т. | 31
2.1.27 | 015 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП до; ТП №98; Верхнеуральский район | 9.5248 |  |  |  |  | 3599 | 2013-03-13 | Маркова Н.П. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
2.1.28 | 015 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №96; ТП №96; Нагайбакский район | 41.7416 |  |  |  |  | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 31
2.1.29 | 015 | МЭС | Реконструкция ТП №21; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №21 до опоры №20, Карталинский район, п.Ольховка | 38.0029 |  |  |  |  | 3718 | 2013-04-24 | Жапаспаев К. | 31
2.1.30 | 015 | МЭС | Реконструкция ТП №117, Верхнеуральский район, п.Спасский | 0.10893 |  |  |  |  | 3740 | 2013-05-14 | Кударов С.М. | 31
2.1.31 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №223631 (Агаповский РЭС) | 182.839 | ООО "Зевс-М" | 2013-4371 | 06.12.2013 | 604.5034 | 3670 | 2013-04-15 | Иртикеев Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
2.1.32 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182478 (Верхнеуральский РЭС) | [5 empty] | 3610 3562 3563 3730 3763 3769 3780 | 12.03.2013 15.02.2013 27.05.2013 30.04.2013 22.05.2013 22.05.2013 05.06.2013 | Ержанов Н.И. Копытов С.А. Калинин А.В. ОАО "МТС" ОАО "МТС" Шеметов В.М. Васильев Д.В. | 31
[9 empty] | 3611 | 2013-03-12 | Кудлачева Г.В.
[9 empty] | 3628 | 2013-04-02 | Минеев В.В.
[9 empty] | 3687 | 2013-04-22 | Кушнарев П. Н.
[9 empty] | 3700 | 2013-04-22 | Латыпова З.К.
[9 empty] | 3727 | 2013-04-24 | МУЗ Верхнеуральская ЦРБ
2.1.33 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. № 182477 (Кизильский РЭС) | [5 empty] | 3760 3692 | 24.05.2013 22.04.2013 | Жакаева С.М. Платонов Ю.М. | 31
2.1.34 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных, инв. №171123 (Магнитогорский РЭС) | [5 empty] | 3435 3605 3667 3690 3710 3721 3773 3777 3707 3799 3811 | 29.12.2012 15.03.2013 15.04.2013 22.04.2013 24.04.2013 24.04.2013 24.05.2013 24.05.2013 24.04.2013 14.06.2013 14.06.2013 | Янбирдина Р.К. Слейманов Г.И. Ананьин А.В. Коптев А.В. Макоед В.В. Перцева Е.В. Дегтярева Л.В. Дегтярев С.Л. Воротинцева Ю.В. Савченко А.В. Канищев Д.И. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
[9 empty] | 3724 | 2013-04-24 | ОАО "ВымпелКоммуникации"
2.1.35 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182479 (Нагайбакский РЭС) | [5 empty] | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 31
2.1.36 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №223631 (Агаповский РЭС) | 130.0359 | ООО "Зевс-М" | 2013-4371 | 06.12.2013 | 604.5034 | 3670 | 2013-04-15 | Иртикеев Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
2.1.37 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182478 (Верхнеуральский РЭС); | [5 empty] | 3610 3611 3628 3687 3700 3562 3563 3730 3763 3769 3780 | 12.03.2013 12.03.2013 02.04.2013 22.04.2013 22.04.2013 15.02.2013 27.05.2013 30.04.2013 22.05.2013 22.05.2013 05.06.2013 | Ержанов Н.И. Кудлачева Г.В. Минеев В.В. Кушнарев П.Н. Латыпова З.К. Копытов С.А. Калинин А.В ОАО "МТС" ОАО "МТС" Шеметов В.М. Васильев Д.В. | 31
[9 empty] | 3727 | 2013-04-24 | МУЗ Верхнеуральская ЦРБ | 31
2.1.38 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. № 182477 (Кизильский РЭС); | [5 empty] | 3692 | 22.04.2013 | Платонов Ю.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
2.1.39 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182479 (Нагайбакский РЭС) | [5 empty] | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 31
2.1.40 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных, инв. №171123 (Магнитогорский РЭС); | [5 empty] | 3435 3605 3667 3690 3710 3721 3773 3777 3707 3799 3811 | 29.12.2012 15.03.2013 15.04.2013 22.04.2013 24.04.2013 24.04.2013 24.05.2013 24.05.2013 24.04.2013 14.06.2013 14.06.2013 | Янбирдина Р.К. Сулейманов Г.И. Ананьин А.В. Коптев А.В. Макоед В.В. Перцева Е.В. Дегтярева Л.В. Дегтярев С.Л. Воротинцева Ю.В. Савченко А.В. Канищев Д.И. | 31
[9 empty] | 3724 | 2013-04-24 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 31
2.1.41 | 017 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №223631 (Агаповский РЭС) | 157.8374 |  |  |  |  | 3174 | 2012-10-25 | Дрогина В.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
2.2 | Хозспособ МЭС |  |  | 3189.0881
2.2.1 | 001 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. № 59197); ТП №75 (инв. № 59384), п. Вятский | 27.9969 |  |  |  |  | 4583 | 2014-02-06 | МДОУ дет.сад "Светлячок" с.Степное | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
2.2.2 | 002 | МЭС | Реконструкция ТП №575 (инв. № 237558), г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Калмыкова | 11.1412 |  |  |  |  | 4613 | 2014-03-24 | Крюков Д.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
2.2.3 | 003 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных, инв. №171123 (Магнитогорский РЭС) | 1176.4114 |  |  |  |  | 2197 | 2012-11-30 | Паников А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
2.2.4 | 004 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Станиславского (инв.№ 59179), г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4168 | 2013-09-27 | Кошевец Е.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
2.2.5 | 005 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от ТП №160 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.Жилой сектор (инв.№61524); ТП №160 (инв.№61944); Нагайбакский район, п.Придорожный | 28.4776 |  |  |  |  | 4235 | 2013-10-24 | Нурманова Г.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
2.2.6 | 006 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Париж 1 и 5отд., с.Лебединое 2отд (инв. №61567); ТП-94 Париж Нагайбакское лесничество КТП-10/0,4кВ (инв. №61753) | 28.539 |  |  |  |  | 4445 | 2013-12-27 | Михайлова Л.И. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
2.2.7 | 007 | МЭС | Реконструкция ТП №504 (инв.№ 64831), Агапвоский район, п.Приморский | 0.11151 |  |  |  |  | 4327 | 2013-11-20 | ОГУ "Противопожарная служба Челябинской области" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
2.2.8 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №60922) | 19.1328 |  |  |  |  | 4366 | 2013-12-04 | МУЗ Агаповская ЦРБ | 31
2.2.9 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 64489 ), Брединский район, п.Бреды | 18.5891 |  |  |  |  | 4396 | 2013-12-12 | Абдурзаков С.А. | 31
2.2.10 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.61524), Нагайбакский район, п.Придорожный | 33.457 |  |  |  |  | 4461 | 2014-01-14 | Макаева К.С. | 31
2.2.11 | 007 | МЭС | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции №137 (здание) (инв. №59925) | 27.9104 |  |  |  |  | 4474 | 2014-01-20 | МОУ Путь-Октябрьская СОШ Т.И. Хабалиной | 31
2.2.12 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв №59240), Верхнеуральский район, п.Казанцевский | 20.3433 |  |  |  |  | 4492 | 2014-01-23 | Соловьева Л.А. | 31
2.2.13 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Карагайка (инв.№59175); ТП-621 п.Карагайский КТП 10/0,4 кВ - 160кВА (инв. № 59570) | 17.9051 |  |  |  |  | 4564 | 2014-03-12 | Петров А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
2.2.14 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 60933), Агаповский район, п.Янгельский | 18.7835 |  |  |  |  | 4594 | 2014-03-14 | Насибулин Р.Г. | 31
2.2.15 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Карагайка (инв. №59175) | 36.4081 |  |  |  |  | 4609 | 2014-03-19 | Религиозная организация Прихода храма Вознесения Господня Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 31
2.2.16 | 009 | МЭС | Реконструкция ТП №237 (инв.№62062), Кизи | 0 |  |  |  |  | 4664 | 2014-04-17 | Бабушкин В.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
2.2.17 | 009 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61562), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 4739 | 2014-05-05 | Гуреев И.И. | 31
2.2.18 | 010 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (отопоры №6/5 до опоры №6/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№64556) ТП №457), Агаповский район, с.Агаповка | 0 |  |  |  |  | 6400004817 | 2014-07-01 | Кухтевина Н.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
2.2.19 | 011 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№60973), Агаповский район, п.Воздвиженка | 0 |  |  |  |  | 6400004797 | 2014-06-03 | Абдразаков Н.Ф. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
2.2.20 | 012 | МЭС | Реконструкция ТП №269 (инв.№61141), Челябинская область, Агаповский район, п.Магнитный | 0 |  |  |  |  | 6400004887 | 2014-08-05 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
2.2.21 | 013 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП №379, Брединский район, п.Бреды | 9.8537 |  |  |  |  | 2938 | 2012-08-27 | Паскин М.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
2.2.22 | 014 | МЭС | Реконструкция РУ-10 кВ (инв. №5661) яч.№ 6 ВЛ-10 кВ «Михайловка-к» ПС 110/10 кВ «Еленинка», Карталинский район, п. Еленинка | 0 |  |  |  |  | 44 | 2010-02-05 | ЗАО "Феникс" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
2.2.23 | 015 | МЭС | Реконструкция ТП №520 (инв. № 64881), г.Магнитогорск, п. Приморский | 0 |  |  |  |  | 1600 | 2011-05-05 | ОАО "Мегафон" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
2.2.24 | 016 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.РВС, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 2372 | 2012-01-13 | Бакеев Р.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
2.2.25 | 017 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №182479 (Нагайбакский РЭС) | 335.9919 |  |  |  |  | 2430 | 2012-03-02 | Кадыкеева О.Е. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
2.2.26 | 018 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП№231 до опоры №34, установка прибора учета на опоре №34, Нагайбакский район, п.Новочерниговский | 0 |  |  |  |  | 2571 | 2012-04-09 | Базарбаев С.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
2.2.27 | 019 | МЭС | Реконструкция ТП №14, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 2640 | 2012-05-10 | Хасбуладов Н.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
2.2.28 | 020 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.""ЖОС""; ВЛ 0,4 кВ Агаповский район, п.Желтинский | 0 |  |  |  |  | 2984 | 2012-09-03 | Бурмистрова О.Д. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
2.2.29 | 021 | МЭС | Реконструкция ТП №219, г.Магнитогорск | 0 |  |  |  |  | 3156 | 2012-10-18 | Горбатова С.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
2.2.30 | 022 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП №288 от опоры №6/2до опоры №6/4, г.Магнитогорск, ул.Липецкая | 0 |  |  |  |  | 3607 | от 15.03.13 | Воробьев А.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
2.2.31 | 023 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Жилойсектор; ТП №141; Нагайбакский район | 37.8527 |  |  |  |  | 3647 | 2013-04-02 | Бажакова Б.К. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
2.2.32 | 024 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП до опоры; ТП №43, Карталинский район | 27.925 |  |  |  |  | 3679 | 2013-02-28 | ИП Темникова М.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
2.2.33 | 025 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№ 60872) от ТП №6 (инв.№60986); Агаповский район, п.Наровчатка | 0 |  |  |  |  | 3681 | 2013-03-05 | МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации м.р" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
2.2.34 | 026 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №109 от опоры №1 до опоры №4/2 (инв. №64656), Агаповский район, с.Агаповка | 0 |  |  |  |  | 3946 | 2013-07-24 | Шалеев Ф.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
2.2.35 | 027 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №8 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ (инв.№ ) ф.1 ТП №189), Верхнеуральский район, п.Уфимский | 0 |  |  |  |  | 4072 | 2013-09-12 | Виноградов Н.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
2.2.36 | 028 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от ТП№403 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№ 59192)), Верхнеуральский район, п.Краснинский | 0 |  |  |  |  | 4174 | 2013-09-27 | Неклюдов А.И. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
2.2.37 | 029 | МЭС | Реконтсрукция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №16 до опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№ 59204) ТП №282), Верхнеуральский район, п.Смеловский | 0 |  |  |  |  | 4207 | от 14.10.2013 | Давыдов О.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
2.2.38 | 030 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от опоры №16 до опоры №17 (инв.№ 59174 ); Верхнеуральский район, п.Тайсара | 0 |  |  |  |  | 4231 | от 24.10.2013 | Атанова В.З. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
2.2.39 | 031 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№ 59192); ТП №85 (инв.№59386), Верхнеуральский район, п.Краснинский | 0 |  |  |  |  | 4256 | 2013-10-28 | Мануков С.Л. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
2.2.40 | 032 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№ 59996), Кизильский район, п.Ильинка | 0 |  |  |  |  | 4261 | 2013-10-28 | Мансуров З.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
2.2.41 | 033 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №83 (от опоры №5-6 до опоры №5-10 (инв.№62824); Карталинский район, с.Анненское | 0 |  |  |  |  | 4321 | 2013-11-20 | Крутов Ю.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
2.2.42 | 034 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от ТП № 219) | 0 |  |  |  |  | 4360 | 2013-12-03 | Рахматуллоев М.У. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
2.2.43 | 035 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №72 (от опоры №15 до опоры №17(инв.№59199); Верхнеуральский район, п.Малый Бугодак | 0 |  |  |  |  | 4370 | 2013-12-04 | Богач А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
2.2.44 | 036 | МЭС | Реконструкция ТП №283 (инв.№622833), Брединский район, п.Мариинский | 0 |  |  |  |  | 4521 | 2014-01-30 | ОАО "Ростелеком" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
2.2.45 | 037 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№59247), Верхнеуральский район, п.Спасский | 0 |  |  |  |  | 4533 | 2014-02-07 | Макшаков С.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
2.2.46 | 038 | МЭС | Реконструкция ТП № 344 (инв №61726), Нагайбакский район, д.Слюда | 0 |  |  |  |  | 4536 | 2014-02-10 | ООО "Первая Производственная База-Урал" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
2.2.47 | 039 | МЭС | Реконструкция ТП №505 (инв.№64510), Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск, ул.Энгельса | 0 |  |  |  |  | 4562 | 2014-03-04 | Сапрыкина К.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
2.2.48 | 040 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №2-12 и №2-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№ ) ТП №34), Карталинский район, п.Родники | 0 |  |  |  |  | 4597 | 2014-03-27 | Костин А.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
2.2.49 | 041 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61539), Нагайбакский район, п.Балканы | 0 |  |  |  |  | 4643 | 2014-04-30 | Гриневич Л.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
2.2.50 | 042 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.7 (инв. №59178); установить прибор учета на ГБП, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4688 | 2014-06-05 | Довыдович Л.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
2.2.51 | 043 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Баня (инв.№61511), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 4760 | 2014-05-20 | Мухамеджанов Е.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
2.2.52 | 044 | МЭС | Реконструкция ТП №356 (инв.№ 64499), Карталинский район, п.Джабык | 0 |  |  |  |  | 6400002471 | 2012-03-20 | ФГУП РТРС | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
2.2.53 | 045 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от опоры № 12/5 до опоры №12/10 (инв.№60836)ТП №192). Г.Магнитогорск, ул.Прибрежная | 0 |  |  |  |  | 6400004748 | 2014-06-28 | Стерхов А.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
2.2.54 | 046 | МЭС | Реконструкция ТП №153 (инв.№60219), Кизильский район, с.Кизильское | 0 |  |  |  |  | 6400004803 | 2014-06-11 | Кириллова Г.Ф. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
2.2.55 | 047 | МЭС | Реконструкция ТП №286 (инв.№61318), г.Магнитогорск, ул.Мраморная | 0 |  |  |  |  | 6400004838 | 2014-06-27 | Шкирмонтов А.Ю. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
2.2.56 | 048 | МЭС | Реконстструкция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №7/1 до опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 (инв.№64556) ТП №452), Агаповский район, с.Агаповка | 0 |  |  |  |  | 6400004890 | 2014-07-11 | Вейберт А.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
2.2.57 | 049 | МЭС | Реконструкция ТП №185 (инв.№61105), Агаповский район, п.Буранный | 0 |  |  |  |  | 6400004916 | 2014-08-05 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
2.2.58 | 050 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 59247), Верхнеуральский район, п.Спасский | 0 |  |  |  |  | 6400004926 | 2014-08-01 | Трясин Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
2.2.59 | 051 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ (инв.№62920), Челябинская область, Карталинский район, п.Краснотал | 0 |  |  |  |  | 6400005014 | 2014-09-12 | ООО "Агрофирма Циркон" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
2.2.60 | 052 | МЭС | Реконструкция ТП №129 (инв.№61336), Челябинская область, Агаповский район, п.Ближний | 0 |  |  |  |  | 6400005047 | 2014-10-18 | ООО "Уралпайп" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
2.2.61 | 053 | МЭС | Реконструкция ТП №6 (инв.№61963), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 6400005049 | 2014-09-17 | Яндулова В.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
2.2.62 | 054 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61539), Челябинская область, Нагайбакский район, п.Балканы | 0 |  |  |  |  | 6400005088 | 2014-10-20 | Жургунов Т.Ж. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
2.2.63 | 055 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№61511), Челябинская область, Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 6400005107 | 2014-10-13 | Бочкарев М.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
2.2.64 | 056 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от ТП №171 до опоры №31 (инв.№59209); ТП №171 (инв.№59557); Верхнеуральский район, п.Крутой Лог. | 0 |  |  |  |  | 2013-4204 | 2013-10-14 | Артамонова В.К. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
2.2.65 | 057 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от опоры №11 до опоры №14 (инв.№ ) ТП №600), Кизильский район, п.Карабулак | 21.0895 |  |  |  |  | 2013-4346 | 2013-11-27 | Сынгизова А.Х. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
2.2.66 | 058 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61646), Нагайбакский район, п.Переселенческий | 0 |  |  |  |  | 2013-4362 | 2013-12-04 | Дедова О.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
2.2.67 | 059 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.№62885), Карталинский р-н, п. Вишневый | 0 |  |  |  |  | 2013-4395 | 2013-12-12 | Шулакова М.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
2.2.68 | 060 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№64911), Агаповский район, п.Приморский | 0 |  |  |  |  | 2014-4558 | 24.02.2014 | Тонина Т.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
2.2.69 | 061 | МЭС | Система дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №182478 (Верхнеуральский РЭС) | 922.2998 |  |  |  |  | 2429 | 2012-03-02 | Денисов П.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
[9 empty] | 2442 | 2012-03-02 | Гревцев Н.В. | 31
[9 empty] | 2452 | 06.03.2012 | Махмутов А.М. | 31
[9 empty] | 2470 | 2012-03-20 | Ахметгалеев Р.И. | 31
[9 empty] | 2432 | 2012-03-02 | Штрекер А.В. | 31
[9 empty] | 2481 | 2012-03-23 | Кудабаев С.Х. | 31
[9 empty] | 2490 | 2012-03-23 | Ткачукова О.Н. | 31
[9 empty] | 2550 | 2012-04-03 | Арыстанбаева А.А. | 31
[9 empty] | 2592 | 2012-04-12 | Никитенко П.П. | 31
2.2.70 | 062 | МЭС | Система дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №182477 (Кизильский РЭС) | 363.7182 |  |  |  |  | 2437 | 2012-03-02 | Ахудьянов И.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
[9 empty] | 2462 | 2012-03-20 | Мишко Н.А. | 31
[9 empty] | 2559 | 2012-04-05 | Кисикбасов Т.М. | 31
[9 empty] | 2579 | 2012-04-11 | Беков Е.Ж. | 31
2.2.71 | 063 | МЭС | Реконструкция ТП №180 (инв.№61780), Нагайбакский район, с.Крупское | 0 |  |  |  |  | 3962 | 2013-08-02 | Куркова А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
[9 empty] | 4141 | 2013-10-07 | Алиарстанова К.А. | 31
2.2.72 | 064 | МЭС | Реконструкция ТП №574 (инв.№ ), Челябинская область, г.Магнитогорск, жилой район "Радужный" | 0 |  |  |  |  | 4465 | 2014-01-14 | Оголихин А.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
[9 empty] | 4472 | 2014-01-20 | Крючков Б.П. | 31
[9 empty] | 4534 | 2014-03-04 | Кабачевский Д.А. | 31
2.2.73 | 065 | МЭС | Реконструкция ТП № 214 (инв № ), Верхнеуральский район, п.Малый Бугодак | 5.1502 |  |  |  |  | 4538 | 2014-02-05 | Михалева Е.П. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
[9 empty] | 4539 | 2014-02-05 | Перивалова Е.Б. | 31
2.2.74 | 066 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок (инв.№ 61538), Нагайбакский район, п.Балканы. | 0 |  |  |  |  | 4729 | 2014-04-29 | Аймухаметов Ч.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
[9 empty] | 4728 | 2014-04-29 | Аймухаметова С.Г. | 31
[9 empty] | 4732 | 2014-06-09 | Семенченко А.В. | 31
2.2.75 | 067 | МЭС | Реконструкция ТП №606 (инв.№162491), Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4774 | 2014-05-23 | Родионов А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
[9 empty] | 6400004796 | 2014-07-31 | Родионова С.В. | 31
[9 empty] | 6400004985 | 2014-09-18 | Россадин А.А. | 31
3 | ТЭС |  |  | 12975.883
3.1 | Подряд ТЭС |  |  | 10589.4103
3.1.1 | 001 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 47559) с. Подовинное | 18.4291 | ПТ ЗАО "ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4619 | 2014-04-14 | ОАО "ВымпелКом" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
3.1.2 | 002 | ТЭС | Реконструкция ТП-21100 (инв. №45784) в городе Троицк | 517.0059 | ООО "Энергоучет-Комплект" | 2014-4734 | 24.04.2014 | 4493 | 165 | 2013-04-09 | Дудов О.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
[5 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389
3.1.3 | 002 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47929), в селе Октябрьское | 115.8276 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 112 | 15.03.2013 | Сидоров Е.В. | 32
[9 empty] | 0114 | 15.03.2013 | Герцен И.Г. | 32
3.1.4 | 002 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №45669) в поселке Морозкино | 125.7295 | ООО "Энергоучет-Комплект" | 2014-4734 | 24.04.2014 | 4493 | 0494 | 2012-06-25 | Мухаев Б.Н. | 32
[9 empty] | 0493 | 2012-06-25 | Мухаев А.Н. | 32
[9 empty] | 0495 | 2012-06-25 | Гаджиев А.Г. | 32
3.1.5 | 003 | ТЭС | Реконструкция ТП-5110 инв.№48311, с. Чесма | 98.5487 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004340 | 17.10.2013 | 1398 | 337 | 27.04.2012 | ИП Сорокина К.П. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
3.1.6 | 004 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Быт» (инв. №46864) в поселке Березовка Увельского района Челябинской области | 38.4344 | ООО "ПКБ "Энергостальпроект" | 6300004364 | 01.10.2013 | 937 | 612 | 2012-08-23 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
3.1.7 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,23кВ «ф.3» (инв. №46610) в селе Степное | 38.8833 | ООО "ПКБ "Энергостальпроект" | 6300004390 | 28.10.2013 | 800 | 211 | 2013-05-08 | Кузнецова З.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
3.1.8 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» в селе Михайловка Пластовского района Челябинской области | 38.8833 | ООО "ПКБ "Энергостальпроект" | 6300004390 | 28.10.2013 | 800 | 549 | 2012-07-20 | Иванов Н.В. | 32
3.1.9 | 006 | ТЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-3161 Челябинская область, Увельский район, п.Синий Бор. (Инв.№47173) | 47.2587 | ООО "ЧЭПК" | 6300004434 | 15.11.2013 | 425 | 611 | 23.08.2013 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
3.1.10 | 007 | ТЭС | Реконструкция ОРУ ПС Кичигинская (47335) | 0 | ООО "Каскад-Энерго" | 6300004597 | 31.01.2014 | 4364 | 363 | 2011-07-20 | ООО Агрофирма Ариант | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
3.1.11 | 008 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Поселок" (инв. №47157) в поселке Увельский | 29.1555 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4392 | 2013-11-06 | Тоцкая А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
3.1.12 | 008 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "№2 Быт" (инв. №46217) в селе Карсы | 36.6319 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4407 | 2013-11-12 | Малявкина Т.И. | 32
3.1.13 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ТП-2607 (инв.№46237) п.Ясные Поляны | 349.263 | ООО "Энергоучет-комплект | 6300004734 | 24.04.2014 | 4493 | 54 | 13.02.2013 | ИП Сафарова Е.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
[5 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004341 | 01.10.2013 | 1111
3.1.14 | 010 | ТЭС | рек.ВЛ10кВ(инв.169432)Саламат с.Варна | 29.8199 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4525 | 2013-12-27 | ОАО Ростелеком | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
3.1.15 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Поселок" (инв.№46749) в селе Половинка | 45.9064 | ООО "ЧЭПК" | 6300004869 | 03.06.2014 | 342 | 4645 | 2014-03-17 | Бобылева Л.В. | 32
3.1.16 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 45711) п. Кварцитный | 33.0552 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4695 | 2014-04-14 | Крохин А.С. | 32
3.1.17 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.48770) с.Солнце | 34.7268 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4718 | 2014-04-14 | Шапошников В.С. | 32
3.1.18 | 011 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Сириус (49015) п.Арчаглы-Аят | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4777 | 2014-05-20 | ИП Половников С.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
3.1.19 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Детсад» (инв. №1010000484) в селе Красносельское | 39.8422 | ООО "ЧЭПК" | 6300004434 | 15.11.2013 | 425 | 46 | 30.01.2013 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
3.1.20 | 014 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Село-2" (инв№47928) с.Октябрьское | 20.9964 | ООО "ПЭС" | 2014-4732 | 15.04.2014г. | 828 | 4324 | 2013-10-10 | Демидова А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
3.1.21 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «ф. №2» (инв. №45494) в селе Дробышево | 209.0088 | ООО Энергоучет-Комплект" ООО ЭлектроСтрой | 6300004734 2013-4339 | 24.04.2014г. 18.10.2013 | 4493 1389 | 56 | 2013-02-13 | Асоскова Т.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
3.1.22 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260001223) в посёлке Кварцитовый | 83.5892 | ООО Энергоучет-Комплект" ООО ЭлектроСтрой | 6300004734 2013-4339 | 24.04.2014г. 18.10.2013 | 4493 1389 | 179 | 2013-04-11 | Янцен Г.А. | 32
3.1.23 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (инв. №45560) в селе Бобровка | 207.6566 | ООО Энергоучет-Комплект" ООО ЭлектроСтрой | 6300004734 2013-4339 | 24.04.2014г. 18.10.2013 | 4493 1389 | 391 | 2013-07-08 | Валеева Н.Ю. | 32
3.1.24 | 015 | ТЭС | Реконструкция ТП-21119 (инв. №182155) в селе Бобровка | 55.6658 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 393 | 2011-07-18 | Махнева О.Н. | 32
3.1.25 | 015 | ТЭС | Реконструкция ТП-41122 (инв №48028) в селе Октябрьское | 55.6658 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 521 | 09.07.2012 | Скорина Н.А. | 32
3.1.26 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47929), в селе Октябрьское | 39.7456 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 774 | 18.10.2012 | Халиуллина Е.А. | 32
3.1.27 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47930), в селе Октябрьское | 45.5981 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 891 | 14.11.2012 | Вольф Е.В. | 32
3.1.28 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Село-1» (инв. №49264) в селе Лейпциг | 102.9266 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 48 | 2012-01-18 | Матвеева Н.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
3.1.29 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Базовка1" п.Солнце ВРС | 43.2415 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 123 | 18.03.2013 | Раджабов Р.М. | 32
3.1.30 | 016 | ТЭС | Реконструкция ТП-51131 инв №48358 сЧесма | 56.302 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 270 | 07.06.2011 | Серков А.В. | 32
3.1.31 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Советская» (инв. №48913) в поселке Покровка | 85.021 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 603 | 2012-08-20 | Сушко В.М. | 32
3.1.32 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Запад» (инв. №48917) в поселке Комсомольский | 51.1995 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 668 | 2011-11-29 | Халимова М.Р. | 32
3.1.33 | 016 | ТЭС | Реконструкция ТП-7516 (инв. №49292) в поселке Алексеевка | 58.5541 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 911 | 2012-11-27 | ОАО "Ростелеком" | 32
3.1.34 | 017 | ТЭС | Реконструкция ТП-2689,инв.№46286, с. Карсы | 304.3362 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014 | 4493 | 51 | 13.02.2013 | ИП Дадонова | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 01.10.2013 | 1111
3.1.35 | 017 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф №2 Быт" (инв№46212) п. Ясные Поляны | 36.3475 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 01.10.2013 | 1111 | 357 | 23.08.2010 | Пелепцов А.В. | 32
3.1.36 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (инв. №47158) в поселке Увельский | 52.2168 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 208 | 2013-05-08 | Суханова Ю.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
3.1.37 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Чкалова» (инв. №47161) в поселке Увельский Увельского района Челябинской области | 41.884 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 245 | 2012-03-23 | Гусев С.С. | 32
3.1.38 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Пожарка» (инв. №47158) в поселке Увельский | 39.8175 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 653 | 2012-09-05 | Мотин В.П. | 32
3.1.39 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино Увельского района Челябинской области | 63.7894 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 658 | 2012-09-05 | Мельников А.И. | 32
3.1.40 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино Увельского района Челябинской области | 73.7088 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 726 | 2012-09-13 | Брезгина С.В. | 32
3.1.41 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Баня» (инв. №101260000471) в поселке Каменский Увельского района Челябинской области | 70.4023 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 912 | 2012-11-28 | Цвирко С.К. | 32
3.1.42 | 019 | ТЭС | Реконструкция ТП-3280 (инв.№101410000763), ВЛ-0,4кВ "Набережная" (101260000481) в селе Красносельское | 340.784 | ООО СК "СтройСтандарт" | 2014-4789 | 12.05.2014 | 3296 | 45 | 07.02.2013 | Тюлебаев Е.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
[5 empty] | ООО ЧЭПК | 2013-4434 | 15.11.2013 | 425
3.1.43 | 019 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Блюхера» (инв. №46867) в селе Красносельское | 69.2863 | ООО ЧЭПК | 2013-4434 | 15.11.2013 | 425 | 818 | 2012-10-24 | Администрация Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района | 32
3.1.44 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ "МТМ" п.Ясные Поляны Троицкого р-на Челябинской обл. | 597.2807 | ООО Каскад-Энерго | 2013-4473 | 23.12.2013 | 4409 | 221 | 05.05.2011 | Тагинцев Г.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
3.1.45 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Фидер№2" (45657), с. Бобровка | 306.2042 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 531 | 2013-09-02 | Игуменщев Е.Ф. | 32
3.1.46 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Зерноток» в селе Воронино Пластовского района Челябинской области | 43.836 | ООО ПКБ "Энергостальпроект" | 2013-4390 | 28.10.2013г. | 800 | 695 | 2011-11-18 | Ировский В.Г. | 32
3.1.47 | 021 | ТЭС | Реконструкция ТП-2688 "Поселок-2" (инв. 46287) с. Карсы | 4493.4497 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 41548 | 1111.4738 | 268 | 03.06.2013 | Калинин А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
3.1.48 | 022 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Фидер-1" (45656), с. Бобровка | 381.4929 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 446 | 2013-07-30 | Чайка А.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
3.1.49 | 023 | ТЭС | Реконструкция ТП-2481 (45602), с. Дробышево | 161.9278 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 0473 | 2013-08-12 | Дергунов А.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
3.1.50 | 024 | ТЭС | Реконструкция ТП-21104 (45770), п. Мирный | 579.3005 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 492 | 2013-08-22 | Шабарова А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
3.1.51 | 025 | ТЭС | Реконструкция ТП-2684 (46284) с. Клястицкое; ТП-2484(46284), с.Клястицкое. | 180.773 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 506 | 2013-09-02 | Джанджгава М.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
3.2 | Хозспособ ТЭС |  |  | 2386.4728
3.2.1 | 001 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Мельничная» (инв.№48226) ТП-5112 в селе Чесма | 3.009 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 347 | 2013-07-01 | Миркин М.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
3.2.2 | 002 | ТЭС | Реконструкция ПС Береговая. АЧР | 0 |  |  |  |  | 3709 | 2012-08-03 | ООО Агрофирма Ариант | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
3.2.3 | 003 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Западный" (инв.№46318) в селе Целинное | 15.6611 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4350 | 2013-10-21 | Кандакова Н.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
3.2.4 | 003 | ТЭС | Реконструкция ТП 2627 инв. 46233 с. Клястицкое | 36.8286 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4375 | 2013-10-30 | Журов В.А. | 32
3.2.5 | 003 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Поселок" (инв.№ 47158) в поселке Увельский | 28.7867 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4406 | 2013-11-12 | Гресь В.Ф. | 32
3.2.6 | 003 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Колодец" (инв.№ 46534) ВЛ-0,4кВ в селе Борисовка | 25.4173 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4414 | 2013-11-14 | Запьянцев А.Н. | 32
3.2.7 | 004 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фрунзе» (Инв.№47162) от ТП-3122 в поселке Увельский | 35.802 | ООО "ЧЭПК" | 6300004730 | 14.04.2014 | 517 | 4583 | 2014-01-23 | Румянцева С.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
3.2.8 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 10 Чесма-2 (48263) с. Чесма; ВЛ-0,4кВ (инв. 91357) с. Чесма | 32.0408 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 482 | 2013-08-15 | Туров Д.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
3.2.9 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-41105 (инв. 48029) с. Октябрьское | 16.0651 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4426 | 2013-11-18 | Шаталина В.Н. | 32
3.2.10 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-41104 (инв. 48007) с. Октябрьское | 16.0651 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4427 | 2013-11-18 | Большаков К.В. | 32
3.2.11 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Ф-1" (инв. 47930) с. Октябрьское | 28.0921 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4432 | 2013-11-19 | Денисова Г.Н. | 32
3.2.12 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Ф-1" (инв. 47928) с. Октябрьское | 13.9008 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4438 | 2013-11-25 | Куплевацкий Д.Я. | 32
3.2.13 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Советская" (48919) с Катенино | 24.39 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4451 | 2013-12-02 | Окуловских В.А. | 32
3.2.14 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Мира" (48918) с. Катенино | 30.5602 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4452 | 2013-12-02 | Змиевская Н.Н. | 32
3.2.15 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Кирова (инв.48288) с. Чесма | 13.5767 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4470 | 2013-12-06 | Умаров С.Р. | 32
3.2.16 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ0 ,4 Село 1 (инв. 49271) с. Алексеевка | 36.1133 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4472 | 2013-12-06 | Короткевич Ф.В. | 32
3.2.17 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-51134 (48368) с. Чесма | 34.902 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4515 | 2013-12-23 | ИП Еркина | 32
3.2.18 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-7125 (инв. 48844) п. Большевик | 16.0651 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4519 | 2013-12-26 | Самаркин Н.В. | 32
3.2.19 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 48766) п. Большевик | 32.1027 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4526 | 2013-12-27 | Лыткин С.М. | 32
3.2.20 | 006 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10 сХомутинино | 1140.317 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6300004789 | 12.05.2014 | 3296 | 879 | 23.11.2012 | Белов Г.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
3.2.21 | 007 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Степная" (инв.№47836) в селе Каракульское | 29.0382 | ООО "ЧЭПК" | 6300004869 | 03.06.2014 | 342 | 4630 | 2014-03-11 | Храмова Н.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
3.2.22 | 007 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Фидер-2" (инв.№47928) в селе Октябрьскле | 32.3083 | ООО "ЧЭПК" | 6300004869 | 03.06.2014 | 342 | 4650 | 2014-03-17 | Копп А.А. | 32
3.2.23 | 008 | ТЭС | Реконструкция ТП 3126 (инв. 47228) п. Увельский | 0 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4638 | 2014-05-12 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
3.2.24 | 009 | ТЭС | Реконструкция ТП-7524 инв. 49307 с. Алексеевка | 19.1335 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4618 | 2014-03-14 | Пимахина Т.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
3.2.25 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Фидер-3 (47938) с. Лысково | 35.9804 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4653 | 2014-03-21 | Титов С.Н. | 32
3.2.26 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Село-2» (Инв.№ 49272) в селе Алексеевка | 45.5919 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4675 | 2014-04-17 | Голуб М.С. | 32
3.2.27 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 47928) с. Октябрьское | 16.9665 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4679 | 2014-04-08 | Ширинкин В.Ф. | 32
3.2.28 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 46209) с. Клястицкое; ТП-2627 (инв. 46233) с. Клястицкое | 51.0446 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4700 | 2014-04-15 | Игуменщев В.В. | 32
3.2.29 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 45496); ТП-2462 (инв. 45556) с. Метличье | 51.0446 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4701 | 2014-04-16 | Митрошкин В.А. | 32
3.2.30 | 009 | ТЭС | РеконструкцияВЛ 0.4 кВ Поселок (47163) п. Увельский | 24.2796 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4724 | 2014-04-16 | Созонов И.Н. | 32
3.2.31 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 (инв. 47928) с. Октябрьское | 61.0739 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4740 | 2014-04-25 | Лыков А.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
3.2.32 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Быт 1 (46208) ТП 2627 с. Клястицкое | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4761 | 2014-05-07 | Барковская Е.В. | 32
3.2.33 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Село-3 (49272) с. Алексеевка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4765 | 2014-05-05 | Овсянников Н.П. | 32
3.2.34 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 кВ (инв. 45504) ТП 2402 с. Ключевка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4787 | 2014-05-29 | Зайцева А.С. | 32
3.2.35 | 010 | ТЭС | Реконструкция. ВЛ 0,4 Ф-1 (47702) с. Чудиново | 0 |  |  |  |  | 6300004831 | 2014-06-05 | Угрюмова Н.А. | 32
3.2.36 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Поселок (инв. 48386) п. Березинский | 0 |  |  |  |  | 6300004838 | 2014-06-04 | Коробкова П.В. | 32
3.2.37 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 (инв. 48243) п. Редутово | 0 |  |  |  |  | 6300004863 | 2014-06-05 | Вагапова Д.З. | 32
3.2.38 | 011 | ТЭС | Реконструкция ТП-51130 (48365), с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 351 | 2013-07-01 | Томилов А.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
3.2.39 | 011 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ «Пласт-2» (инв.№46436) в селе Кочкарь (Петухов А.В.) | 7.2216 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 479 | 2013-08-15 | Петухов А.В. | 32
3.2.40 | 011 | ТЭС | Реконструкция ТП-2510 (Инв.№ 46021) в селе Песчаное (Кондосенко Д.В.) | 4.2126 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4490 | 2013-12-18 | Кондосенко Д.В. | 32
3.2.41 | 012 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-04 "Фидер-1" (45669), п. Морозкино | 0 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 453 | 2013-08-07 | Стаценко Л.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
3.2.42 | 012 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-3» (Инв.№47930) в селе Октябрьское (Сырцева Е.Я.) | 15.045 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4262 | 2013-09-26 | Сырцева Е.Я. | 32
3.2.43 | 012 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (Инв.№ 45891) от ТП-2206 в селе Уйско-Санарское Рычкова О.И.) | 18.054 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4584 | 2014-01-23 | Рычкова О.И. | 32
3.2.44 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 (47930) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 753 | 2012-09-27 | Коровин Е.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
3.2.45 | 013 | ТЭС | Реконструкция ТП-4437 (инв. 47475) с. Журавлиное | 0 |  |  |  |  | 6300004927 | 2014-07-10 | Деревянко Г.И. | 32
3.2.46 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4"Фидер-4"(47418), с.Кочердык | 0 |  |  |  |  | 6300004930 | 2014-07-16 | Ковальчук Л.Н. | 32
3.2.47 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4"Поселок-1"(45494с.Дробышево | 0 |  |  |  |  | 6300004945 | 2014-07-17 | Ледовских О.А. | 32
3.2.48 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Деревня" (инв. 46427) с. Чукса | 0 |  |  |  |  | 6300004956 | 2014-07-29 | Ершов Н.В. | 32
3.2.49 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4"Кирова"(48225), с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 6300004970 | 2014-08-08 | Комбаров Н.С. | 32
3.2.50 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Рынок (47164) п. Увельский | 0 |  |  |  |  | 6300004993 | 2014-08-27 | Местная православная религиозная организация прихода Рождества Христова | 32
3.2.51 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Фидер-2" (46611); ТП-6357 с.Черноречье | 0 |  |  |  |  | 6300005001 | 2014-08-21 | Егоренкова Т.Л. | 32
3.2.52 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Кутепов" (45971), с.Белозеры | 0 |  |  |  |  | 6300005011 | 2014-08-18 | Ярош В.Д. | 32
3.2.53 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Ф-2 (инв.47928) с.Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 6300005015 | 2014-08-21 | Мануилова С.А. | 32
3.2.54 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 (47930) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 6300005017 | 2014-08-21 | Литвякова Н.В. | 32
3.2.55 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Село-1 (инв.48769) с.Толсты | 0 |  |  |  |  | 6300005027 | 2014-09-04 | Кульмухаметова Ж.М. | 32
3.2.56 | 013 | ТЭС | рек. ВЛ 0,4 кВ (инв. 46312) с. Кособродка | 0 |  |  |  |  | 6300005040 | 2014-09-25 | Кривошей Е.А. | 32
3.2.57 | 013 | ТЭС | рек.ВЛ04 Павлова (48222)с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 6300005044 | 2014-09-03 | Минаков А.Н. | 32
3.2.58 | 013 | ТЭС | рекВЛ04 Ф-3(инв.46623)с.Степное | 0 |  |  |  |  | 6300005082 | 2014-09-25 | Семьянов А.Н. | 32
3.2.59 | 013 | ТЭС | рекВЛ04Домд.тв-ва(48225)с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 6300005106 | 2014-09-30 | Руднев О.А. | 32
3.2.60 | 013 | ТЭС | ТП с.Чесма Дом творчества | 0 |  |  |  |  | 6300005106 | 2014-09-30 | Руднев О.А. | 32
3.2.61 | 014 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер №1» (Инв.№ 45702) в городе Троицк (Кенарева Н.Н.) | 21.063 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4297 | 2013-10-03 | Кенарева Н.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
3.2.62 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. 47703) с. Чудиново | 0 |  |  |  |  | 4739 | 2014-05-06 | Сидорик А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
3.2.63 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер-2» (инв. №47930), в селе Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 891 | 2012-11-14 | Вольф Е.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
3.2.64 | 017 | ТЭС | Реконструкция ТП-71139 (инв. №48857) в с.Варна | 56.302 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 981 | 21.12.2012 | Рыхальский В.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
3.2.65 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Кумысная-1" ин №46205 с Клястицко | 44.1287 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 01.10.2013 | 1111 | 346 | 02.05.2012 | Москвичев Б.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
3.2.66 | 019 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Пропускной пункт» (Инв.№49263) от ТП-7508 в селе Казановка | 15.045 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 18 | 2013-01-15 | Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
3.2.67 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (Инв.№47703) ТП-4535 в селе Чудиново | 15.045 |  |  |  |  | 244 | 2013-05-20 | Столярова Г.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
3.2.68 | 021 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (45494) с. Дробышево | 21.3543 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 0324 | 2012-05-10 | Фомина Т.Д . | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
3.2.69 | 022 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Набережная" (45977) д. Сбитнево | 0 |  |  |  |  | 408 | 2013-07-05 | Тараканов Н.Ф. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
3.2.70 | 023 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Поселок" (46310) п. Репино | 0 |  |  |  |  | 457 | 2013-08-07 | Курмангалеев М.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
3.2.71 | 024 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Новостройка" ТП-71139 (инв.№48857) в селе Варна | 16.2486 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 458 | 2013-08-07 | Савицкая О.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
3.2.72 | 025 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Заречная» (инв.№48221) ТП-51138 в селе Чесма | 6.018 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 477 | 2013-08-15 | ИП Мылкин Е.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
3.2.73 | 026 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Деревня» (инв.№46417) в селе Новый Кумляк (Продулов В.А.) | 6.018 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 485 | 15.08.2013 | Продулов В.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
3.2.74 | 027 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер №1» (Инв.№ 45665) в поселке Кварцитный (Бурлаченко В.Е.) | 7.2216 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4315 | 2013-10-09 | Бурлаченко В.Е. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
3.2.75 | 028 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (Инв.№ 45665) в поселке Каменная Речка (Костюченко Т.А.) | 7.2216 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4374 | 2013-10-30 | Костюченко Т.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
3.2.76 | 029 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Контора» (Инв.№ 45969) от ТП-2562 в селе Травянка (Яшакова Г.Д.) | 4.8144 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4572 | 2014-01-21 | Яшакова Г.Д. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
3.2.77 | 030 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 (инв.47164) п.Увельский | 0 |  |  |  |  | 4721 | 2014-05-16 | Белобородов В.П. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
3.2.78 | 031 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (48928) с. Октябрьское ТП 41134 | 17.1755 |  |  |  |  | 4743 | 2014-04-24 | Проповедникова А.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
3.2.79 | 032 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Фидер-1(47928) с.Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 4749 | 2014-05-16 | Цивенко О.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
3.2.80 | 033 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.48914) с.Новопокровка | 38.0699 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4754 | 2014-05-05 | Лебедев С.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
3.2.81 | 034 | ТЭС | Реконструкция оборудования ЗРУ 10 кВ ПС Новая им. Хамаду (232920) | 0 |  |  |  |  | 4862 | 2013-04-19 | ЗАО " Барамист-Урал" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
3.2.82 | 035 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер№2" (47553) п. Свободный | 35.8048 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4443 | 2013-11-29 | Зайнагабдинова Л.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
[9 empty] | 4481 | 2013-12-10 | Ромакер Н.Г. | 32
3.2.83 | 036 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Больничная (47158) п.Увельский | 0 |  |  |  |  | 6300004828 | 2014-06-03 | Акулич Н.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
3.2.84 | 037 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 (47709) с. Боровое | 0 |  |  |  |  | 6300004834 | 2014-06-17 | Смотрова Е.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
3.2.85 | 038 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Почта (47158) п.Увельский | 0 |  |  |  |  | 6300004849 | 2014-06-18 | Исаев А.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
3.2.86 | 039 | ТЭС | Реконструкция ТП-2126 (инв.45727) с.Бобровка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 6300004864 | 2014-06-09 | Чайченко Е.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
3.2.87 | 040 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.48914) с.Покровка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 6300004880 | 2014-06-30 | Буранбаев К.К. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
3.2.88 | 041 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Посёлок» (Инв.№46747) и ТП-3481 (Инв.№46822) в селе Хуторка | 36.108 |  |  |  |  | 6300004995 | 2014-08-20 | МКДОУ №Детский сад №5" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
3.2.89 | 042 | ТЭС | Реконструкция ТП 4352 (инв.47889) с.Каракульское | 0 |  |  |  |  | 6300005105 | 2014-10-07 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
3.2.90 | 043 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Лесная (46318) п. Целинный | 0 |  |  |  |  | 6300005119 | 2014-11-11 | МКОУ ДОД "Детская школа искусств" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
3.2.91 | 044 | ТЭС | Реконструкция ТП-53102 (инв49951) п. Огнеупорный | 0 |  |  |  |  | 6300005124 | 2014-10-15 | ООО "Бускуль" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
3.2.92 | 045 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (46415)с.Михайловка | 0 |  |  |  |  | 6300005230 | 2014-11-17 | Эсипова Л.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
3.2.93 | 046 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "конд.цех" с.Кочкарь (инв46413) | 0 |  |  |  |  | 6300005231 | 2014-11-20 | Лядов И.Р. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
3.2.94 | 047 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (инв. 45494) с. Дробышево | 0 |  |  |  |  | 6300005241 | 2014-11-10 | Малофеев С.П. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
3.2.95 | 048 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (инв. 46320) с. Михайловка | 0 |  |  |  |  | 6300005263 | 2014-11-26 | Воронин А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
3.2.96 | 049 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 10 кВ (инв. 47957); ВЛ 0.4 кВ Ф-3 (инв. 47967); ТП-4123 (инв. 47986) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 6300005281 | 2014-12-09 | Михалев Д.Л. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
3.2.97 | 050 | ТЭС | Реконструкция ТП-5115 (инв. 239221) с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 0394 | 08.07.2013 | Андреева Ю.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
[9 empty] | 0306 | 07.06.2013 | Чугунова И.В. | 32
[9 empty] | 0393 | 08.07.2013 | Мусина Л.П. | 32
[9 empty] | 0392 | 08.07.2013 | Сосновских А.П. | 32
[9 empty] | 0483 | 15.08.2013 | Донченко Т.А. | 32
3.2.98 | 051 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Деревня» (Инв.№46413) от ТП-6103 в селе Кочкарь (Пунттус Т.А. Демьяненко М.И.) | 48.144 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4440 | 2013-11-27 | Пунттус Т.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
[5 empty] | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4586 | 2014-01-23 | Демьяненко М.И. | 32
4 | ЦЭС |  |  | 53831.2493
4.1 | Подряд ЦЭС |  |  | 35058.4958
4.1.1 | 001 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 с. Туктубаево | 16.4521 | ООО СпецПромСервис | 13310 | 01.10.2012 | 465 | 6100008891 | 2011-12-28 | Исламетдинова Т.М. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
4.1.2 | 002 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1751, Сосновский район, п.Северный (Шушарин М.С.) | 18.8718 | ООО СпецПромСервис | 13314 | 01.10.2012 | 485 | 6100003793 | 2010-10-20 | Шушарин М.С. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
4.1.3 | 003 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1784 д.Ужевка | 23.4154 | ООО ГиперПроектПлюс | 13339 | 01.10.2012 | 493 | 6100007742 | 23.09.2011 | Жуков А.Н. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
4.1.4 | 003 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | 10.6754 |  |  |  |  | 6100008419 | 2011-11-22 | Кильдогулова Р.Р. | 34
4.1.5 | 004 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п.Н.Уфалей | 24.11 | ООО ГиперПроектПлюс | 13342 | 01.10.2012 | 161 | 6100008198 | 2011-11-03 | Черников О.Л. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
4.1.6 | 004 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Толбухина-Мраморная | 13.7814 | ООО ГиперПроектПлюс | 13342 | 01.10.2012 | 161 | 6100008748 | 2011-12-20 | Шрейдер А.А. | 34
4.1.7 | 005 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №10 с. Миасское | 10.72 | ООО ГиперПроектПлюс | 13343 | 01.10.2012 | 246 | 6100008907 | 2011-12-27 | Богданова Е.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
4.1.8 | 006 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Красноармейский район, п.Березово (Сучкова В.И.) | 15.35 | ООО ГиперПроектПлюс | 13642 | 01.10.2012 | 241 | 6100008284 | 2011-11-10 | Сучкова В.И. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
4.1.9 | 007 | ЦЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ №1 д. Абдырова | 21.8115 | ООО Кабель и арматура | 15348 | 20.01.2013 | 451 | 6100011743 | 2012-07-26 | ИП Бухин С.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
4.1.10 | 008 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 Ленина г. В. Уфалей | 3.79 | ООО Кабель и арматура | 15349 | 20.01.2013 | 457 | 6100010199 | 2012-04-27 | Гордеева О.Ю. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
4.1.11 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 29.95 | ООО Кабель и арматура | 15350 | 20.01.2013 | 472 | 610009411 | 2012-02-29 | Вонненберг В.Ф. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
4.1.12 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | 30.07 | ООО Кабель и арматура | 15350 | 20.01.2013 | 472 | 6100010604 | 2012-05-21 | Ильина Я.Б. | 34
4.1.13 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | 41.69 | ООО Кабель и арматура | 15350 | 20.01.2013 | 472 | 6100011758 | 2012-07-23 | Ахматчин Д.Х. | 34
4.1.14 | 010 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1751, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | 12.0576 | ООО ЭлектроСтрой | 15729 | 20.02.2013 | 395 | 6100012418 | 2012-08-28 | Вороная О.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
4.1.15 | 011 | ЦЭС | Реконструкция по ЛЭП-0,4 кВ с. Багаряк | 20.6246 | ООО ЭнергоПартнер | 16373 | 05.03.2013 | 492 | 6100010739 | 2012-05-21 | Чернышков А.А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
4.1.16 | 012 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№1 с. Б. Харлуши | 74.2 | ООО ЭнергоПартнер | 16375 | 20.02.2013 | 331 | 6100011665 | 20.07.2012 | Семенова С.В | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
4.1.17 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Сафи | 92.7643 | ООО СпецПромСервис | 16794 | 20.05.2013 | 433 | 6100013203 | 2012-10-12 | Сафина Н.И. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
4.1.18 | 014 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 65.75 | ООО Кабель и арматура | 16977 | 15.05.2013 | 493 | 6100011113 | 2012-06-08 | Королев А.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
4.1.19 | 015 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1725 п.Западный | 29.58 | ООО СпецПромСервис | 17940 | 01.05.2013 | 305 | 6100009052 | 2011-12-27 | Байбара О.Л. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
4.1.20 | 016 | ЦЭС | Реконтсрукция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, д.Дубровка | 124.7604 | ООО ЭлектроСтрой | 19459 | 21.10.2013 | 5582 | 6100013132 | 2012-10-04 | Звягинцева Н.И. Звягинцев О.И. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
4.1.21 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 67.2437 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100013871 | 2012-11-21 | Тимеркаева С.Х. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
4.1.22 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сосновка | 21.9996 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014123 | 30.11.2012 | Шарипова Р.Х. | 34
4.1.23 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка | 34.4894 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014130 | 30.11.2012 | Колобов Ю.Б. | 34
4.1.24 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | 18.3019 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014137 | 2012-12-04 | Лим Ю.И. | 34
4.1.25 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, каслинский район, п.Бектыш | 67.1109 | ООО СпецПромСервис | 19896 | 15.10.2013 | 922 | 6100013596 | 01.11.2012 | Лыжин С.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
4.1.26 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль | 16.7651 | ООО СпецПромСервис | 19896 | 15.10.2013 | 922 | 6100014190 | 06.12.2012 | Животовский А.Э. | 34
4.1.27 | 019 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Красноармейский район, с.Харино, Колесникова Е.А., Колесникова Н.А | 20.0152 | ООО Электромонтаж | 20739 | 20.06.2013 | 447 | 6100008793 | 2011-12-26 | Колесникова Е.А. Колесникова Н.А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
4.1.28 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ТП-441, Челябинская область, Нязепетровский район, с.Ункурда | 1.06 | ООО Электромонтаж | 20740 | 20.06.2013 | 400 | 6100007639 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
4.1.29 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "К.Маркса", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 13.8827 | ООО Электромонтаж | 20740 | 20.06.2013 | 400 | 6100007838 | 2011-09-27 | Раскостов А.В. | 34
4.1.30 | 021 | ЦЭС | Реконструкция ТП-940, Челябинская область, Красноармейский район, с.Алабуга | 1.0535 | ООО Электромонтаж | 20741 | 20.06.2013 | 390 | 6100006420 | 2011-07-06 | ОАО "Ростелеком" | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
4.1.31 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | 9.3325 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014523 | 27.12.2012 | Ожигин А.Р. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
4.1.32 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | 224.264 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014578 | 29.12.2012 | Пряхин А.А. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23532 | 20.11.2013 | 455
4.1.33 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 8.8438 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014582 | 29.12.2012 | Казак И.С. | 34
4.1.34 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | 90.7408 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014666 | 29.12.2012 | Федичева Н.В. Федичев А.Ю. Федичев А.Ю. | 34
4.1.35 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | 57.0842 | ООО ЭлектроСтрой | 21003 | 20.11.2013 | 468 | 6100013204 | 12.10.2012 | Халикова З.Х. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
4.1.36 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | 25.0611 | ООО ЭлектроСтрой | 21003 | 20.11.2013 | 468 | 6100014270 | 12.12.2012 | Сураилидис О.В. | 34
4.1.37 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | 61.7638 | ООО ЭлектроСтрой | 21003 | 20.11.2013 | 468 | 6100014469 | 26.12.2012 | Садыкова Г.Г. | 34
4.1.38 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район. Д.Полетаево-2 | 47.0324 | ООО ЭлектроСтрой | 21126 | 02.12.2013 | 440 | 6100014769 | 21.01.2013 | Аристархов В.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
4.1.39 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | 27.9938 | ООО ЭлектроСтрой | 21136 | 02.12.2013 | 451 | 6100014397 | 21.12.2012 | Добрынин И.Ю. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
4.1.40 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | 392.3469 | ООО ЭлектроСтрой | 21136 | 02.12.2013 | 451 | 6100014402 | 21.12.2012 | Сагдатулина М.Ф. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 24823 | 11.07.2014 | 451
4.1.41 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, п.Маук | 68.4761 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014135 | 30.11.2012 | Удеревская А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
4.1.42 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенска | 62.9748 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014185 | 06.12.2012 | Уфимцев С.В. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 476
4.1.43 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, п.Береговой | 114.3327 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014232 | 10.12.2012 | Гвоздева А.М. Сирбаева В.К. Сибирев М.А. | 34
4.1.44 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, п.Тихомировка | 10.9436 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014548 | 29.12.2012 | Стороженко А.И. | 34
4.1.45 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, каслинский район, с.Огневское | 31.7724 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014559 | 29.12.2012 | Сорокина Т.В. | 34
4.1.46 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 31.5162 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014807 | 22.01.2013 | Гашев А.Л. | 34
4.1.47 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 14.0556 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100015125 | 28.02.2013 | Халиков Д.Н. | 34
4.1.48 | 027 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 78.2127 | ООО ЭлектроСтрой | 21142 | 02.12.2013 | 480 | 6100014141 | 05.12.2012 | Истомина Т.А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
4.1.49 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Нязепетровский район, с.Шемаха | 447.8019 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014192 | 06.12.2012 | Власова Н.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 4547
4.1.50 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 422.9862 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014464 | 26.12.2012 | Пирогов В.Г. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 4547
4.1.51 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Чапаева, Лазо", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 104.9647 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014467 | 26.12.2012 | Ямалов Б.Х. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 4547
4.1.52 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район. с.Кунашак | 57.5495 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014520 | 27.12.2012 | Загидуллина Р.Л. | 34
4.1.53 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с.Кузнецкое(Гор) | 321.6547 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100009255 | 2012-02-16 | Горшкова Г.Н. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
4.1.54 | 029 | ЦЭС | РеконструкцияВЛ 0,22кВ № 2 с.Аргаяш | 359.2763 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100009467 | 2012-03-06 | Валеев М.М. Валеева Е.А. | 34
4.1.55 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с. Аргаяш | 327.5969 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100010482 | 2012-05-10 | Тимирбулатова Х.Т. | 34
4.1.56 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с. Аргаяш | 127.0493 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100012657 | 2012-09-30 | Семенякин В.В. | 34
4.1.57 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Вознесенка | 23.0073 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100009403 | 2012-03-11 | Тихомиров А.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
4.1.58 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | 19.2907 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100009416 | 29.02.2012 | Проскуряков А.А. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 16371 | 05.03.2013 | 351
4.1.59 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 2 ст.Смолино | 482.2567 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100009884 | 2012-04-13 | Лысов А.Д. Лысов К.А. | 34
4.1.60 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Шибаево | 471.4847 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100010500 | 2012-05-16 | Малыгина Г.В. | 34
4.1.61 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Еткуль | 49.9119 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100010715 | 2012-05-21 | ИП Шеломенцева Н.Ф. | 34
4.1.62 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Кайгородово | 169.5963 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100012076 | 2012-08-10 | Шумков С.В. | 34
4.1.63 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 с. Вознесенка | 24.8741 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100012449 | 2012-09-04 | Сверчкова Д.Р. | 34
4.1.64 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №с.Большое Баландино | 227.6578 | ООО ЭлектроСтрой | 21694 | 20.12.2013 | 4770 | 6100015365 | 2012-03-12 | Хасанов В.Ю. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
4.1.65 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул. Полевая, д.34Б, ул.Полевая, д.34А | 122.9269 | ООО ЭлектроСтрой | 21694 | 20.12.2013 | 4770 | 6100015375 | 12.03.2013 | Курамшин В.Г. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 22311 | 10.02.2014 | 3657
4.1.66 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Аргаяшский район, с.Аргяш,ул. Тукаева,25 | 218.649 | ООО ЭлектроСтрой | 21945 | 30.12.2013 | 47200 | 6100019454 | 2013-09-09 | Галимов Р.Т. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
4.1.67 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Советская,д.5 | 193.2059 | ООО ЭлектроСтрой | 21945 | 30.12.2013 | 47200 | 6100019612 | 2013-10-01 | Кучуков Г.Р. | 34
4.1.68 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Васенко,19 | 535.8612 | ООО ЭлектроСтрой | 21945 | 30.12.2013 | 47200 | 6100021077 | 2013-11-19 | Саломатов А.М. | 34
4.1.69 | 033 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 д.АкбашеваЯгуди | 35.348 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22002 | 13.01.2014 | 1809 | 6100014907 | 2013-01-29 | Ягудина С.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_033
4.1.70 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1859, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | 50.519 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100009481 | 13.03.2012 | Перчаткин П.Н. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
4.1.71 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кайгородово | 45.9843 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100012143 | 17.08.2013 | Авдеева Н.Л. | 34
4.1.72 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-392, Челябинская область, Еткульский район, п.Бектыш, ул. Стрелочная , д.32, 19А, 24,30,28,34,15,кв.2,29 | 1785.4216 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100014747 | 21.01.2013 | Меньшенина Т.Г. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 23773 | 12.05.2014 | 2207
4.1.73 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, д.Печенкино, ул. Северная 21 | 222.3328 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100015276 | 01.03.2013 | Ятайкина Е.А. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 24240 | 02.06.2014 | 2207
4.1.74 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Потапово | 264.2056 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100012343 | 28.08.2012 | Крылович В.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
[6 empty] | 22738 | 10.03.2014 | 1307
4.1.75 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | 11.2751 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014178 | 06.12.2012 | Филатов В.Г. | 34
4.1.76 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | 16.3342 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014227 | 10.12.2012 | Ковалев Т.В. | 34
4.1.77 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка | 69.8861 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014299 | 14.12.2012 | Богатырева Ю.Н. | 34
[6 empty] | 21396 | 10.12.2013 | 1307
4.1.78 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, сосновский район, с.Кременкуль | 27.1781 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014535 | 29.12.2012 | Чуксина Т.А. | 34
4.1.79 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 277.3064 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014537 | 29.12.2012 | Темников А.Ю. | 34
[6 empty] | 24538 | 20.06.2014 | 1307
4.1.80 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | 27.9038 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014573 | 29.12.2012 | Ковальчук Ю.А. | 34
4.1.81 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Шибаево | 317.105 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014748 | 21.01.2013 | Валеева Е.Н. | 34
[6 empty] | 21396 | 10.12.2013 | 1307
4.1.82 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | 10.5494 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014768 | 21.01.2013 | Коростелев В.В. | 34
4.1.83 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | 372.3666 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014902 | 29.01.2013 | Пашков В.М. | 34
[6 empty] | 24572 | 20.06.2014 | 1307
4.1.84 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | 113.4848 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100015208 | 01.03.2013 | Чупина Г.Г. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 24562 | 20.06.2014 | 1307
4.1.85 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино, ул. Победы, 7а(Загидулина Ф.И.) | 665.7934 | ООО СК СтройСтандарт | 22051 | 23.01.2014 | 3689 | 6100009140 | 2012-02-10 | Загидулина Ф.И. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
4.1.86 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландиноул.Береговая , д.1а | 256.0688 | ООО СК СтройСтандарт | 22051 | 23.01.2014 | 3689 | 6100009472 | 2012-03-06 | Овчинников Д.В. | 35
4.1.87 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный, ул. Зеленая ,д.9 | 245.3691 | ООО СК СтройСтандарт | 22051 | 23.01.2014 | 3689 | 6100009551 | 2012-03-14 | Инкин А.А. Сизова Г.Ю. | 35
4.1.88 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 4, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | 238.4757 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100009940 | 2012-04-13 | Григорьев И.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
4.1.89 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1768, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 306.0255 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100010133 | 2012-04-26 | Пожарицкая И.В. | 35
4.1.90 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | 89.4627 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100011037 | 2012-06-13 | Позолотина С.А. | 35
4.1.91 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | 331.3407 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100011169 | 2012-06-18 | Мужагитдинов И.Т. | 35
[5 empty] | ООО Кабель и арматура | 15349 | 20.01.2013
4.1.92 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | 106.8809 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100012157 | 2012-08-21 | Поспелова Л.Ф. | 35
4.1.94 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино | 215.4411 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100012637 | 2012-09-04 | Фахрисламова Т.Н. | 35
4.1.95 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | 389.1832 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100013236 | 2012-10-12 | Хасанов Д.Г. | 35
4.1.96 | 038 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Курманова, Ул. Береговая, д.2 | 39.3626 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22106 | 28.01.2014 | 359 | 6100016308 | 13.05.2013 | Шамсутдинов В.Р. Якупова Д.М. Шамсуутдинова В.Г. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
4.1.97 | 039 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Халитова, ул. Озерная. Д. 44а | 9.393 | ООО ПРОЕКТ-12 | 22182 | 30.01.2014 | 1015 | 6100016199 | 30.04.2013 | Хайритдинова Т.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
4.1.98 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кайгородово, ул. Береговая | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100018932 | 2013-08-21 | Юровская И.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
4.1.99 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово, ул. Школьная , д. 64к | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019422 | 2013-09-20 | Печенкина Е.В. | 35
4.1.100 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, ул. Лесная , уч.5, и д.5, строение 1 | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019499 | 2013-09-20 | Зиннатуллин И.Г. | 35
4.1.101 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Береговая, участок 6А | 9.9837 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019633 | 2013-09-25 | Кузнецов А.В., Кузнецова О.А. | 35
4.1.102 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ул.Лесная , участок б/н | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019768 | 2013-10-04 | Галязимов А.П. | 35
4.1.103 | 041 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Курманова, ул.Береговая,д.5,9,3,7 | 225.9391 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22328 | 11.02.2014 | 812 | 6100016148 | 30.04.2013 | Ахметшин Р.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
[6 empty] | 21945 | 30.12.2013 | 812
4.1.104 | 041 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2680, Челябинская область, Аргаяшский район, СК "Здоровье", квартал 1, участок №43,№92,10 | 86.0731 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22328 | 11.02.2014 | 812 | 6100016321 | 13.05.2013 | Зайченко В.Н. | 35
4.1.105 | 042 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, ул.Полевая, участок №2а | 52.8746 | ООО СпецПромСервис | 22342 | 11.02.2014 | 658 | 6100016290 | 08.05.2013 | Зиновьева Л.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
4.1.106 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Бажикаева, ул.Челябинская, д.53 | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100012960 | 2013-09-26 | Ахметжанова К.М. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
4.1.107 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина , д.49 | 647.0754 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100016651 | 2013-05-29 | Гусейнов И.Г. Оглы | 35
4.1.108 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018092 | 2013-08-08 | Садритдинова Д.Х. | 35
4.1.109 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Акбашево, ул.Хафиза Кушаева, д.1, кв.2, ул.Хафиза Кушаева , д.1,кв.1 | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018493 | 2013-08-29 | Искандаров В.В. | 35
4.1.110 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, п.Дружный, ул.Луговая, д.1 | 71.5529 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22346 27153 | 11.02.2014 28.10.2014 | 586 586 | 6100018752 | 2013-08-21 | Низамутдинов Д.Н. | 35
4.1.111 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул. Тукаева, д.26, ул. Тукаева, д.25, ул. Тукаева, д.28 | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100019453 | 2013-09-09 | Мухаметшин Т.Ф., Мухаметшина Ф.Г. | 35
4.1.112 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, д.24А | 10.6568 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100015926 | 16.04.2013 | ОАО "ВымпелКом" | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
4.1.113 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Писклово | 16.1834 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100016472 | 20.05.2013 | Семенов А.С., Семенова О.С. | 35
4.1.114 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Сухоруково, ул.Совхозная, д.3 | 16.1834 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100016764 | 11.06.2013 | Петренко А.П. | 35
4.1.115 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль, кад.№ 74:19:0000000:10838 | 21.71 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100016964 | 19.06.2013 | Мирошниченко К.В. | 35
4.1.116 | 045 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево | 124.9307 | ООО СпецПромСервис | 22424 | 13.02.2014 | 5943 | 6100010030 | 2012-04-19 | Обабков А.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
4.1.117 | 045 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | 100.4813 | ООО СпецПромСервис ООО ЭнергоПартнер | 22424 16375 | 13.02.2014 20.02.2013 | 5943 | 6100012461 | 2012-08-28 | Артамонов В.А. | 35
4.1.118 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль,пер.5,д.2 | 26.4989 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015284 | 01.03.2013 | Бикжанов С.С. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_046
4.1.119 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Еткульский район, с.Шибаево, ул.40 лет Победы,д.43 | 58.3241 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 22738 | 11.02.2014 10.03.2014 | 1150 1150 | 6100015403 | 01.03.2013 | ИП Утеева А.Ю. | 35
4.1.120 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1806, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка ПО "Полет" | 725.3477 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24572 | 11.02.2014 20.06.2014 | 1150 1150 | 6100015578 | 26.03.2013 | Горохов С.М. | 35
4.1.121 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5, Челябинская область, Еткульский район, п.Зауральский, ул.Красноармейская,д.40 | 7.9979 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015581 | 26.03.2013 | Сахаров Т.С. | 35
4.1.122 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосоновский район, с.Кременкуль, ул. Салютная, д.12-А | 31.1777 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015796 | 09.04.2013 | Башкова Е.Ф. | 35
4.1.123 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1799, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 35.9206 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015835 | 11.04.2013 | Фахретдинова Г.С. Фахритдинова А.Р. | 35
4.1.124 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль | 56.6538 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24240 | 11.02.2014 02.06.2014 | 1150 1150 | 6100015892 | 16.04.2013 | Габайдулин Н.М. | 35
4.1.125 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль | 25.6587 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015902 | 16.04.2013 | Тепишников К.Н. | 35
4.1.126 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль, пер.27, д.27 | 161.8335 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24240 | 11.02.2014 02.06.2014 | 1150 1150 | 6100015902 | 2014-07-16 | Тепишкина К.Н. | 35
4.1.127 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район,д.Ключи, ул.Лесная, д.12 | 36.6967 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015967 | 19.04.2013 | Швалев С.М. | 35
4.1.128 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Новосозхозная ,д.6,кв.2 | 14.6207 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100016072 | 29.04.2013 | Маринина Н.П. | 35
4.1.129 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 47.7347 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100016299 | 13.05.2013 | Скороходов С.А. | 35
4.1.130 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка, ул.Фабричная,д.2А | 82.8845 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24240 | 11.02.2014 02.06.2014 | 1150 1150 | 6100016318 | 13.05.2013 | Мартиросян М.А. | 35
4.1.131 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 д. Печенкино | 0 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100013667 | 08.11.2012 | Печенкина Е.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_047
4.1.132 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Салютная, участок №18а | 69.4167 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100016280 | 13.05.2013 | Кайбелева Р.Г. | 35
4.1.133 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №,3 Челябинская область, Сосновский район, д.Большие Харлуши, ул. Трактовая,д.15, кв.1 | 31.9979 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017262 | 28.06.2013 | Шахова Л.В. Шахов В.В. Шахов С.В. Шахова Т.В. | 35
4.1.134 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Восточная,д.7 | 15.2239 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017393 | 28.06.2013 | Павлюк А.В. | 35
4.1.135 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле,ул. Жемчужная,д.6 | 17.8045 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017512 | 28.06.2013 | Ваганова Е.В. | 35
4.1.136 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район д.Потапово, ул.Набережная,д.75 | 306.7887 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22490 24240 | 21.02.2014 02.06.2014 | 2084 2084 | 6100017759 | 28.06.2013 | Александров О.В. | 35
4.1.137 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Гагарина,д.3В | 69.4167 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017964 | 06.08.2013 | Астапова Е.Г. | 35
4.1.138 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Мостовая, д.1а, ул.Мостовая, уч.4 | 22.2559 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017987 | 06.08.2013 | Зоирова Ш.Д. | 35
4.1.139 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Каслинский район, с.Шаблиш, ул.Бажина,д.21 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100014160 | 2012-12-04 | Мигачев С.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_048
4.1.140 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "ул. Мира", Челябинская область,Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Мира,д.33 В | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100017760 | 2013-06-28 | Алтухов А.Н. | 35
4.1.141 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, д.Москвина, ул.Ленина, №17/2 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018352 | 2013-08-21 | Щелконогов А.М. | 35
4.1.142 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Пушкина, д.5А | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018699 | 2013-08-21 | Зубов В.А. | 35
4.1.143 | 049 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1783, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | 307.9494 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22624 19896 | 20.02.2014 15.10.2013 | 5147 | 6100014054 | 2012-12-04 | Чернядьев В.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_049
4.1.144 | 050 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Кирова,д.8 | 111.9462 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22625 | 26.02.2014 | 3482 | 6100017910 | 05.08.2013 | Зимина Е.Е. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_050
4.1.145 | 051 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, д.Кулат | 136.4705 | ООО ЭлектроСтрой | 22701 | 28.02.2014 | 4723 | 6100013722 | 13.11.2012 | Тетюев Н.Ю. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_051
4.1.146 | 051 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1878, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | 614.8704 | ООО ЭлектроСтрой | 22701 | 28.02.2014 | 4723 | 6100016869 | 14.06.2013 | Заболотнев А.Н. | 35
4.1.147 | 052 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район. с.Шеломенцево, ул.Восточная, д.7 | 61.6896 | ООО СпецПромСервис | 22738 | 10.03.2014 | 5670 | 6100016479 | 2013-05-20 | Щипунова Т.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_052
4.1.148 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Тихая ,д.20 | 16.0916 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100016019 | 23.04.2013 | Гумеров Д.Д. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_053
4.1.149 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная, участок 2а/1 | 19.8597 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100018266 | 16.08.2013 | Филимонова Т.А. | 35
4.1.150 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, участок,2 | 48.7488 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100018381 | 21.08.2013 | Хасанова Г.М. | 35
4.1.151 | 054 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы,ул.Ленина, ,д.36 | 10.1361 | ООО СпецПромСервис | 22836 | 13.03.2014 | 5549 | 6100009351 | 2012-02-27 | Забихуллина Р.Р. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_054
4.1.152 | 054 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 52.1628 | ООО СпецПромСервис | 22836 | 13.03.2014 | 5549 | 6100014273 | 12.12.2012 | Буторин Д.С. | 35
4.1.153 | 055 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 134.6517 | ООО ЭлектроСтрой | 22877 | 13.03.2014 | 5256 | 6100014233 | 10.12.2012 | Жернов Д.Е. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_055
4.1.154 | 056 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 185.279 | ООО ЭлектроСтрой | 22882 | 13.03.2014 | 3840 | 6100013973 | 27.11.2012 | Селихин С.В. Селихина Н.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_056
4.1.155 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Каслинский район, с.Клепалово | 71.5571 | ООО ЭлектроСтрой | 22965 | 14.03.2014 | 3879 | 6100011321 | 2012-06-26 | Макаров Д.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_057
4.1.156 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 138.5202 | ООО ЭлектроСтрой ООО ЭлектроСтрой | 22965 21141 | 14.03.2014 02.12.2013 | 3879 | 6100014134 | 30.11.2012 | Измоденовой Л.А. | 35
4.1.157 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, д.Колясникова | 166.9193 | ООО ЭлектроСтрой ООО ЭлектроСтрой | 22965 21141 | 14.03.2014 02.12.2013 | 3879 | 6100014813 | 22.01.2013 | Силина Е.Г. | 35
4.1.158 | 058 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, ШУРЭ, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул. Элеваторная, 2-1 | 78.7105 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 23253 | 30.03.2014 | 3912 | 6100009362 | 2012-02-27 | Мирхайдарова Р.Ф. Мирхайдаров Ф.Х. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_058
4.1.159 | 058 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш,ул.Ворошилова, д.39,37 | 165.6536 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 23253 22328 | 30.03.2014 11.02.2014 | 3912 | 6100015105 | 18.02.2013 | Уразаев Р.М. | 35
4.1.160 | 059 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | 11.86 | ООО СпецПромСервис | 23273 | 04.04.2014 | 4479 | 6100012737 | 2012-09-13 | Сулейманова Г.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_059
4.1.161 | 060 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Красноармейский район, п.Усольцево | 244.1358 | ООО ЭлектроСтрой ООО ЭлектроСтрой | 23414 21142 | 09.04.2014 02.12.2013 | 6252 480 | 6100014674 | 29.12.2012 | Казанцев Е.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_060
4.1.162 | 061 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Еткульский район, с.Каратабан, ул.Первомайская,д.60 | 339.381 | ООО СпецПромСервис | 23679 | 12.05.2014 | 4842 | 6100018515 | 2013-08-21 | Циттель Э.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_061
4.1.163 | 062 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 171.8011 | ООО "СпецПромСервис" | 6100011013 | 30.04.2012 | 490 | 6100013813 | 20.11.2012 | Гусев А.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_062
4.1.164 | 063 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1691, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Петушок" | 755.9581 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015519 22886 | 20.02.2013 13.03.2014 | 441 | 6100007130 | 2011-08-12 | ООО "Электро-транспорт" | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_063
4.1.165 | 063 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1690, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Петушок" | 725.629 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015519 22886 | 20.02.2013 13.03.2014 | 441 | 6100007234 | 2011-08-12 | ООО "Электро-транспорт" | 35
4.1.166 | 064 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | 73.3569 | ПТ ЗАО "Челябинскагропромэнерго и компания" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015669 21017 | 01.03.2013 20.11.2013 | 495 | 6100012024 | 2012-08-08 | Кащеева Т.И. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_064
4.1.167 | 065 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Батурино" | 83.4035 | ООО "СпецПромСервис" | 6100019869 | 15.10.2013 | 496 | 3729 | 2012-08-06 | ИП Давлетов А.Ф. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_065
4.1.168 | 066 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | 114.914 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021091 20952 | 20.11.2013 20.11.2013 | 5038 | 6100014533 6100014980 | 29.12.2012 30.01.2013 | Буданова Н.В. Тугалев Р.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_066
4.1.169 | 067 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1720, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 56.9962 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021142 | 02.12.2013 | 480 | 6100014450 | 24.12.2012 | Петреева З.И. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_067
4.1.170 | 068 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ,Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, д.1-а | 12.7162 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100015442 | 15.03.2013 | Шаймарданов Р.Ж. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_068
4.1.171 | 068 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, д.12-б | 31.7853 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016618 | 23.05.2013 | Сердечный А.В. | 35
4.1.172 | 068 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4кВ №1 с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016773 | 05.06.2013 | Кабиров Б.А., Поленкова Г.А. | 35
4.1.173 | 068 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Новое ПолеДзеш | 6.0574 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016971 | 19.06.2013 | Дзешкевич О.Н. | 35
4.1.174 | 069 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Караболка | 4.7631 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015653 | 02.04.2013 | Каримов Р.Г. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_069
4.1.175 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный, ул. Щкольная, д.3Д | 16.1046 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015741 | 04.04.2013 | Викторук В.Н. | 35
4.1.176 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты, ул.Озерная, 68 | 16.1046 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015842 | 11.04.2013 | Царьков И.Ф. | 35
4.1.177 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский, ул.Центральная , д.№10 | 582.9475 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 23680 | 10.02.2014 08.05.2014 | 3658 | 6100015935 | 19.10.2013 | Горяинова З.В. | 35
4.1.178 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева,ул.Лесная, д.21 | 647.2811 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 23672 | 10.02.2014 08.05.2014 | 3658 | 6100016049 | 2013-04-26 | Хасанов Р.А. | 35
4.1.179 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Западная, д.8 | 100.9438 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 23680 | 10.02.2014 08.05.2014 | 3658 | 6100015952 | 2013-04-16 | Шостак О.В. | 35
4.1.180 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Красноармейский район, с.Р.-Теча, ул.Кирова, д.28 | 457.7667 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016845 | 10.06.2013 | Вишняков В.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_070
4.1.181 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Урицкого", Челябинская область,г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.162а | 31.5349 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016883 | 14.06.2013 | Зайцева Г.П. | 35
4.1.182 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Толбухина, Мраморная", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Мраморная №20 | 17.353 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016905 | 2013-06-17 | Соломатина А.Е. | 35
4.1.183 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Халтурина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Уральская, д.10, Уральская,д.3, ул.Уральская , д.1 | 68.5787 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100016938 | 17.06.2013 | Аркадьева И.Н. | 35
4.1.184 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, п. Чусовской, ул.Майская, д.1 | 20.5045 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016940 | 17.06.2013 | Фертиков И.Г. | 35
4.1.185 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1д.Б.Таскино Мухам | 1560.069 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100017061 | 24.06.2013 | Мухамедьярова Г.М. | 35
4.1.186 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Садовый Бздюле | 5.4952 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100017073 | 24.06.2013 | Бздюлева Н.В. | 35
4.1.187 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, участок, б/н, кад.74:19:0901001:173 | 11.0499 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100017189 | 28.06.2013 | Тюрина Н.Д. | 35
4.1.188 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Томинский | 5.4952 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100017474 | 28.06.2013 | Рягузов С.М. | 35
4.1.189 | 071 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Трифонова | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022491 27178 | 14.02.2014 30.10.2014 | 3280 | 6100019991 | 2013-10-11 | Синявская Е.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_071
4.1.190 | 072 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, вблизи д.Камышенка | 9.8167 | ООО "СПС" | 6100022587 | 17.02.2014 | 350 | 6100018980 | 2013-09-06 | Коновалов Е.М., Тарчанин А.И. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_072
4.1.191 | 072 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Красноармейский район, с.Канашево, ул. Советская, №89Б | 9.8167 | ООО "СПС" | 6100022587 | 17.02.2014 | 350 | 6100019384 | 2013-09-17 | Колмаер А.М. | 36
4.1.192 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | 13.2934 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100017488 | 28.06.2013 | Казыев Д.Р. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_073
4.1.193 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п. Томинский | 13.8662 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018129 | 09.08.2013 | Клеба Н.С. | 36
4.1.194 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Сосновский район п.Томинский | 11.0778 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018231 | 16.08.2013 | Максимова Е.А. | 36
4.1.195 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Нагорный | 15.7953 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018279 | 2013-08-16 | Ашмарина А.Н. | 36
4.1.196 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Томинский | 22.7285 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018356 | 2013-08-21 | Попов С.В. | 36
4.1.197 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Кунашакский район, с.Татарская Караболка,ул.Береговая,д.4 | 301.1445 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 24326 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100015583 | 26.03.2013 | Нигматуллин Ж.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_074
4.1.198 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,г.Верхний Уфалей, с.Иткуль,ул.Советская,д.6а | 413.3021 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 24326 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100017506 | 2013-06-28 | Нигматуллин Г.Н. | 36
4.1.199 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Ленина,д.21 | 251.5314 | ООО "ЭлектроСтрой" ЗАО "Технос" | 6100022647 24121 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100017745 | 25.07.2013 | Парфентьев А.П. | 36
4.1.200 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Бухарино | 4.7631 | ООО "ЭлектроСтрой" ЗАО "Технос" | 6100022647 24121 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100017749 | 25.07.2013 | Воробьев Ю.А. | 36
4.1.201 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Каслинский район, п.Черкаскуль | 22.8404 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100013659 | 2012-11-08 | Милова Л.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_075
4.1.202 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.К.Маркса, 12г | 2.5096 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022705 27184 | 28.02.2014 06.11.2014 | 472 | 6100018091 | 2013-08-08 | Засадная О.Н. | 36
4.1.203 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Огневское, ул.Партизанская.д.28 | 18.4988 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022705 27184 | 28.02.2014 06.11.2014 | 472 | 6100018652 | 2013-08-21 | Уткина Е.И. | 36
4.1.204 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинскй район, с.Воскресенское, ул.Партизанская, напротив дома №26 | 2.5096 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022705 27184 | 28.02.2014 06.11.2014 | 472 | 6100019746 | 2013-10-01 | Беспалов С.С. Чертыковцев А.И. | 36
4.1.205 | 076 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Набережная, участок 19б | 42.4686 | ООО "СПС" | 6100022761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100017965 | 06.08.2013 | Волков В.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_076
4.1.206 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Воскресенск Т | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6100022827 24490 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100015734 | 2013-04-04 | Ташбулатов Э.Т. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_077
4.1.207 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ТП-30, Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 70.2034 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100015875 | 2013-04-16 | УПФР в г.В.Уфалее Челябинской области | 36
4.1.208 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №"Кутузова, Уральская", Челябинская область,г.Верхний Уфалей, ул.Кутузова,д.15 | 220.9177 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 24493 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100017576 | 28.07.2013 | Холмогоров В.Е., Холмогорова В.В. | 36
4.1.209 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Огневское | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022827 24494 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100017581 | 28.06.2013 | Федоров С.О. | 36
4.1.210 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Юшково Ширгина | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6100022827 24490 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100017730 | 25.07.2013 | Ширгина Л.А. | 36
4.1.211 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Нязепетровский район, вблизи с.Шемаха, примерно в 150 м на юго восток от д. 8 по ул.Гагарина | 995.4978 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022827 24494 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100017926 | 05.08.2013 | Совет прихода Святой троицы с. Шемаха | 36
4.1.212 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Пашнино-2 Моро | 5.5284 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО СпецПромСервис | 6100022827 24426 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100017975 | 06.08.2013 | Морозов Е.П. | 36
4.1.213 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", Челябинская область,г.Верхний Уфалей, ул.Крупской, № 46А | 483.0556 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022827 24494 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100018119 | 2013-08-08 | Голоднев И.В. | 36
4.1.214 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Багаряк Говору | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6100022827 24490 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100018126 | 2013-08-09 | Говорухина Л.А. | 36
4.1.215 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Сосновский район, с.Большое Таскино, ул.Победы,д.3 | 302.788 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 24493 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100018662 | 2013-08-21 | Иконникова Л.А. | 36
4.1.216 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №1 с. Б. Таскино Жиряко | 5.5284 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО СпецПромСервис | 6100022827 24426 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100018664 | 2013-08-21 | Жиряков А.Е. | 36
4.1.217 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Сосновский район, д.Бутаки, ул.Ленина,д.27. кв.1 | 19.6902 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100018709 | 2013-08-21 | Сулейманов С.Р. | 36
4.1.218 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №1с.Б. Баландино Б | 5.5284 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО СпецПромСервис | 6100022827 24426 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100018940 | 2013-08-21 | Быков В.В. | 36
4.1.219 | 078 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, с.Канашево, ул.Комсомола,д.3 | 20.3288 | ООО "СПС" | 6100022830 | 05.03.2014 | 578 | 6100020194 | 2013-10-04 | Вострецов В.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_078
4.1.220 | 079 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1783, Челябинская область, Сосновский район, возле п.Трубный, северная окраина, участок №151,58 | 48.2459 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100020160 | 2013-09-30 | Попов М.Ю. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_079
4.1.221 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка, ул. Береговая,д.17 | 172.983 | ООО "ЧЭПК" ООО СК "СтройСтандарт" | 6100022967 24761 | 18.03.2014 03.07.2014 | 2318 | 6100015938 | 19.04.2013 | Овчинникова Л.А, Овчинников Д.А. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_080
4.1.222 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул.Российская,д.34,д.36 | 66.5141 | ООО "ЧЭПК" | 6100022967 | 18.03.2014 | 2318 | 6100016111 | 06.05.2013 | Кускова М.Г. | 36
4.1.223 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Теченский, ул.Зеленая, участок №20-А | 619.6951 | ООО "ЧЭПК" ООО СК "СтройСтандарт" | 6100022967 24761 | 18.03.2014 03.07.2014 | 2318 | 6100016127 | 06.05.2013 | Нургалина Л.З. | 36
4.1.224 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №459; ул.Жемчужная, д.16 | 119.1492 | ООО "ЧЭПК" ООО СК "СтройСтандарт" | 6100022967 24761 | 18.03.2014 03.07.2014 | 2318 | 6100016281 | 13.05.2013 | Гайнанов Р.В. | 36
4.1.225 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Береговая, участок №26-А | 296.0211 | ООО "ЧЭПК" | 6100022967 | 18.03.2014 | 2318 | 6100016561 | 22.05.2013 | Гудкова О.В. | 36
4.1.226 | 081 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Уральская№2А | 18.3831 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022972 27184 | 18.03.2014 06.11.2014 | 388 | 6100020607 | 2013-10-29 | Устинов В.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_081
4.1.227 | 081 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Татарская Караболка, ул.Ленина, 10 | 2.5096 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020915 | 2013-11-12 | Нажмутдинов Х.А. | 36
4.1.228 | 082 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, ул.Зеленая,д.15 | 14.1997 | ООО "СПС" | 6100022974 | 18.03.2014 | 704 | 6100020753 | 2013-11-05 | Казанцев И.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_082
4.1.229 | 083 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | 6.018 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100023150 5825 | 21.03.2014 14.03.2014 | 520 | 6100021066 | 2013-11-15 | Миндубаев Р.А. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_083
4.1.230 | 084 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Аргаяшский район. С.Кулуево, ул.Салават Юлаева, д.25 | 66.0393 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6100023252 | 25.03.2014 | 1114 | 6100016073 | 26.04.2013 | Еганшина Н.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_084
4.1.231 | 085 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Полетаево-2 | 165.0913 | ООО "СПС" | 6100023272 | 04.04.2014 | 2298 | 6100017527 | 2013-07-17 | Полетаевское сельское поселение | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_085
4.1.232 | 086 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п.Есаульский | 0 | ООО "РЗК" | 6100023378 | 09.04.2014 | 5960 | 6100015360 | 2013-03-12 | Козлова Л.И. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_086
4.1.233 | 086 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д. Аминева | 0 | ООО "РЗК" | 6100023378 | 09.04.2014 | 5960 | 6100015445 | 2013-03-15 | Шарипов В.Х. | 36
4.1.234 | 086 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, участок №67 | 55.9117 | ООО "РЗК" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023378 23668 | 09.04.2014 08.05.2014 | 5960 | 6100015663 | 2013-04-02 | Евгасов Ф.Х. | 36
4.1.235 | 087 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1689, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Петушок" | 762.4248 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023414 | 09.04.2014 | 6252 | 6100007129 | 2011-08-12 | ООО "Электро-транспорт" | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_087
4.1.236 | 088 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, участок,№478 | 194.0271 | ООО "Зевс-М" | 6100023638 | 30.04.2014 | 3633 | 6100009271 | 2012-02-15 | Аджемян А.С. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_088
4.1.237 | 089 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Коммуны", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Крупской,д.32 | 60.8391 | ООО "Челябгорсвет" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023666 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 5900 | 6100015948 | 2013-04-19 | Гребенщиков В.Ю. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_089
4.1.238 | 090 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Уральская, Крылова", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 73.8419 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023668 | 08.05.2014 | 7899 | 6100016293 | 2013-05-07 | Уразов В.Е. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_090
4.1.239 | 090 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "М.Горького", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 256.1318 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023668 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 7899 | 6100016305 | 2013-05-07 | Антонова О.А. | 36
4.1.240 | 090 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Советская, Заречная", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, п.Уфимка ул, Заречная,д.1А,кв.2 | 431.0189 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023668 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 7899 | 6100016306 | 2013-05-07 | Сорокин Д.М., Сорокина А.Д., Сорокин М.Д., Сорокина О.И. | 36
4.1.241 | 091 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Хохрякова, Морозова", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, пер. Морозова, д.6.д.2 | 520.9543 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023672 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 8050 | 6100015270 | 01.03.2013 | Швалев К.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_091
4.1.242 | 091 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Красная, Бабикова, Суркова", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 12.7109 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023672 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 8050 | 6100015588 | 2013-03-26 | Савинов С.Н. | 36
4.1.243 | 092 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ , Челябинская область, г.В.Уфалей, п.Н.Уфалейул, Луначарского,д.127 | 143.4991 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023680 | 08.05.2014 | 6478 | 6100014052 | 2012-12-03 | Мишарин А.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_092
4.1.244 | 093 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварузино | 47.5822 | ООО "Челябгорсвет" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023832 20952 | 15.05.2014 20.11.2013 | 9500 | 6100014784 | 21.01.2013 | Кручинина Е.С. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_093
[9 empty] | 6100014781 | 21.01.2013 | Гилев А.В. | 36
4.1.245 | 094 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | 3.009 | ООО "Проектные энергетические системы" ООО "СпецПромСервис" | 6100024400 5825 | 02.06.2014 14.03.2014 | 899 | 6100020755 | 2013-11-05 | Магасумов М.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_094
4.1.246 | 094 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Урицкого", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. Славы ,д.10 | 146.9158 | ООО "Проектные энергетические системы" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100024400 21964 | 02.06.2014 30.12.2013 | 899 | 6100021676 | 2013-12-18 | Синютина З.А. | 36
4.1.247 | 094 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Осиновка Реконструкция | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100024400 27755 | 02.06.2014 28.11.201 | 899 | 6100021749 | 2013-12-20 | Смирнов М.Ю. | 36
4.1.248 | 095 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Воскресенск | 6.0574 | ООО "Энергоучет-комплект ООО "Энергоучет-комплект" | 6100024406 24406 | 06.06.2014 06.06.2014 | 11382 | 6100016061 | 2013-04-29 | Козыбаева Л.А. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_095
4.1.249 | 095 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кабанское | 6.0574 | ООО "Энергоучет-комплект ООО "Энергоучет-комплект" | 6100024406 24406 | 06.06.2014 06.06.2014 | 11382 | 6100016240 | 2013-04-30 | Каслинское ПО | 36
4.1.250 | 096 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, ул. Лесная , д.6 | 241.0114 | ООО "СПС" | 6100024689 | 27.06.2014 | 5123 | 6100010366 | 2012-05-02 | Пшеничников С.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_096
4.1.251 | 097 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.ЧипышевоСе | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100027178 | 30.10.2014 | 13438 | 6100018840 | 2013-09-12 | Середа Е.Н. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_097
4.1.252 | 098 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул. Заречная , участок 100В, ул. Заречная , д. 100А | 11.5319 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100027369 22316 | 11.11.2014 07.02.2014 | 13495 | 6100018631 | 2013-08-21 | ИП Товмасян А.П. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_098
4.1.253 | 098 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Красноармейский район, с.Миасское, ул.40 лет Побелы.напротив д.№1, западнее жилого дома №2 по ул.40 лет Победы | 9.8167 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100027369 22587 | 11.11.2014 17.02.2014 | 13495 | 6100018631 | 2013-08-21 | ИП Товмасян А.П. | 36
4.1.254 | 099 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1852 п. Западный | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100028371 16015 | 18.01.2015 05.03.2013 | 30671 | 6100013591 | 2012-11-06 | Шиповалов А.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_099
4.1.255 | 099 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 21.3933 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100028371 22035 | 18.01.2015 24.01.2014 | 30671 | 6100014913 | 29.01.2013 | Левин О.И. | 36
4.1.256 | 100 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 110кВ "ЧГРЭС-Новометаллургическая 1,2 цепь" | 1419.278 | ООО "ЭлектроСтрой" | 8600006165 | 15.08.2014 | 19066 | 3315 | 2012-03-22 | ОАО "Фортум" | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_100
4.1.257 | 101 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Свободы", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, , ул. Худякова, д.19/2 | 114.3568 | ООО "ЭлектроСтрой" | 21964 | 30.12.2013 |  | 6100020957 | 2013-11-08 | Султанов Ф.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_101
4.1.258 | 102 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | 256.0138 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 21003 22701 | 20.11.2013 28.02.2014 |  | 6100013476 | 2012-10-25 | Тагиров С.С. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_102
[9 empty] | 6100015110 | 2013-02-18 | Салихова Н.И. | 36
4.2 | Хозспособ ЦЭС |  |  | 18772.7535
4.2.1 | 001 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", г.Верхний Уфалей (Алферов В.Г.) | 0 | ООО ГиперПроектПлюс | 11026 | 30.04.2012 | 335 | 6100006542 | 2011-07-12 | Алферов В.Г. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
4.2.2 | 002 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 д. Пашнино-2 | 0 | ООО ГиперПроектПлюс | 13642 | 01.10.2012 | 241 | 6100008788 | 2011-12-26 | Кравченко Л.Н. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
4.2.3 | 003 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№1 п. Есаульский | 0 | ООО ЭнергоПартнер | 16371 | 05.03.2013 | 351 | 6100009409 | 2012-02-29 | Вахабова А.М. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
4.2.4 | 004 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№1 п. Томинский | 0 | ООО ЭнергоПартнер | 16375 | 20.02.2013 | 331 | 6100009503 | 2012-03-07 | Черная Е.В. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
4.2.5 | 005 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, п.Малиновка | 30.3082 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100015031 | 08.02.2013 | Шульгин В.Е. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
4.2.6 | 006 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, п.Бектыш | 498.5978 | ООО "СПС" ООО СпецПромСервис | 21396 22035 | 10.12.2013 24.01.2014 | 5708 1307 | 6100014736 | 21.01.2013 | Чекмышев И.М. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
4.2.7 | 007 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | 26.4593 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014932 | 29.01.2013 | Луганский Е.В. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
4.2.8 | 008 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кузнецкое, ул. Свердлова, д.143А | 9.393 | ООО ПРОЕКТ-12 | 22182 | 30.01.2014 | 1015 | 6100015991 | 23.04.2013 | Манукян В.И. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
4.2.9 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, ул.Революционная,д.15 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019499 | 2013-09-20 | Косолапова В.П. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
4.2.10 | 010 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Давлетбаева Са | 0 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018121 | 2013-08-09 | Садретинова З.Г. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
4.2.11 | 010 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каинкуль | 0 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018372 | 2013-08-21 | Аминев Р.В. | 37
4.2.12 | 011 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Новосовхозная ,д.14,ул. Новосовхозная, 15-1 | 15.7245 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015721 | 03.04.2013 | Трифонов Н.А., Трифонова А.Д. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
4.2.13 | 012 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши, участок б/н | 17.8045 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017385 | 28.06.2013 | Алексеев А.П. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
4.2.14 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Каслинский район, с.Булзи,ул. Р. Глазырина,5 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018070 | 2013-08-08 | Хайрулина Е.Р. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
4.2.15 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Колясниково Пр | 0 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018161 | 2013-08-13 | Прибытков Р.А. | 38
4.2.16 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Тюбук Кулебаки | 0 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100019367 | 2013-09-20 | Кулебакин Г. В. | 38
4.2.17 | 014 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Кунашакский район, д.Каикуль | 37.4444 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100017990 | 06.08.2013 | Хамматова Г.Б. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
4.2.18 | 014 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2541, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 0 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100018197 | 2013-08-16 | Шафигин Р.Н. | 38
4.2.19 | 015 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. 8 Марта, д.43 | 19.0726 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016675 | 29.05.2013 | Тимошенко В.П. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
4.2.20 | 015 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Слава | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016988 | 19.06.2013 | Паюсова Г.М. | 38
4.2.21 | 016 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Тимергазина, д.4 | 111.0292 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015793 | 09.04.2013 | Хажеева Л.Р. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
4.2.22 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово,ул.Степная,д.59 | 18.1753 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 | 28.02.2014 | 4460 | 6100015127 | 28.02.2013 | Исламова Ю.С. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
4.2.23 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Зотино Щелконо | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 | 28.02.2014 | 4460 | 6100017582 | 28.06.2013 | Щелконогов А.М. | 38
4.2.24 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, д.Голубинка | 0 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100019445 | 2013-09-10 | Мухамедьяров М.Р. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
4.2.25 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, ул.Шорса, 22-2 | 2.5096 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100019744 | 2013-10-04 | Махмутов А.С., Махмутова Е.Б. | 39
4.2.26 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Огневское, ул.Ленина, 48в | 2.5096 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100020233 | 2014-10-11 | Ярушина Г.В. | 39
4.2.27 | 019 | ЦЭС | Модернизация сиситемы учета эл.энергии в ЦЭС | 17740.7754 | ООО "Каскад-Энерго" | 6100022720 | 05.03.2014 | 484 | 6100012020 | 2012-08-15 | ООО "Челстрой Плюс" | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
4.2.28 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Шабурово Узу | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100017578 | 26.08.2013 | Узунов А.Ю. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
4.2.29 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100017840 | 31.07.2013 | Кадочников А.М. | 39
4.2.30 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область,Каслинский район, с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100018069 | 2013-08-08 | Юмангулов З.С., Юмангулова Г.С. | 39
4.2.31 | 021 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Альмеева | 0 | ООО "СПС" | 6100022834 | 05.03.2014 | 1449 | 6100020304 | 2013-10-21 | Гилязова И.Г. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
4.2.32 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, п.Белоносово | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100017609 | 2013-06-28 | Архипова Ж.А. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
4.2.33 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1с.Еманжелинка | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100019850 | 2013-10-04 | Зубарева М.М. | 39
4.2.34 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 с.КременкульЗа | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100020500 | 2013-10-23 | Заболотских В.В. | 39
4.2.35 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4с.Вознесенка Агее | 0 | ООО "СПС" | 6100022970 | 18.03.2014 | 851 | 6100020497 | 2013-10-24 | Агеев А.Н. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
4.2.36 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | 0 | ООО "СПС" | 6100022970 | 18.03.2014 | 851 | 6100020954 | 2013-11-14 | Чуприн П.В. | 40
4.2.37 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.НагорныйШушко | 0 | ООО "СПС" | 6100022970 | 18.03.2014 | 851 | 6100021172 | 2013-11-20 | Шушков В.В. | 40
4.2.38 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Москвина Треть | 0 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020539 | 2013-09-20 | Третьяков Г.П., Ермаков В.Г. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
4.2.39 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка | 0 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020728 | 2013-11-05 | Верзунова О.В. | 40
4.2.40 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Шаблиш Асташов | 0 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020788 | 2013-11-05 | Асташов М.В., Чутков И.В. | 40
4.2.41 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1650 с.Еманжелинка Усанова Т. | 0 | ООО "СПС" | 6100022974 | 18.03.2014 | 704 | 6100020730 | 2013-11-05 | Усанова Т.А. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
4.2.42 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Прудный Абрамян | 0 | ООО "СПС" | 6100022974 | 18.03.2014 | 704 | 6100021202 | 2013-11-29 | Абрамян А.В. | 40
4.2.43 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Красноармейский район,с.Якупово | 11.6504 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100020310 | 2013-10-16 | Бигильдина Г.М. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
4.2.44 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Красноармейский район, с.Якупово, ул.Южная, д.16 | 4.7992 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100020311 | 2013-10-16 | Абитова Г.З. | 40
4.2.45 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3 д.Ванюши Миндубае | 0 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100021066 | 2013-11-15 | Миндубаев Р.А. | 40
4.2.46 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.МирныйМулюков | 0 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100021237 | 2013-11-29 | Мулюков Ф.Т., Мулюкова Л.П. | 40
4.2.47 | 027 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 д.Чекурова Зайнулл | 0 | ООО "СПС" | 6100023654 | 29.04.2014 | 593 | 6100021500 | 2013-12-11 | Зайнуллин З.Н. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
4.2.48 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Маук Пашнина | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6100023702 | 12.05.2014 | 631 | 6100021830 | 2013-12-26 | Пашнина Л.Ф. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
4.2.49 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.ЩербаковкаКари | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6100023702 | 12.05.2014 | 631 | 6100022099 | 2014-01-27 | Каримова Л.Ю. | 40
4.2.50 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Иркабаево Саля | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6100023702 | 12.05.2014 | 631 | 6100022214 | 2014-01-31 | Саляхов Р.М. | 40
4.2.51 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, г.Коркино, п.Первомайский | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100023915 | 14.05.2014 | 406 | 6100020411 | 2013-10-23 | Юрков А.А. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
4.2.52 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, п.Грознецкий | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6100023925 | 19.05.2014 | 473 | 6100016766 | 2013-06-11 | Каширин О.Ю. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
4.2.53 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Большое Таскино | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021124 | 2013-11-19 | Карабанова Е.Н., Воробьева Е.В., Воробьев Н.А. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
4.2.54 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Северный | 9.027 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021252 | 2013-11-29 | Теплых А.П. | 41
4.2.55 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | 7.2216 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021889 | 2013-12-26 | Уткина Е.Ю. | 41
4.2.56 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Миасское Захарова | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021892 | 2013-12-26 | Захарова Э.Р. | 41
4.2.57 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Урефты Захарова | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100027369 | 11.11.2014 | 13495 | 6100019407 | 2013-09-20 | Захарова М.А. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
4.2.58 | 033 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Арсланово Нигамат | 0 | ОАО "ИДЦ" | 6100027445 | 14.11.2014 | 1059 | 6100022086 | 2014-01-27 | Нигаматов В.М. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
4.2.59 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, п.Сары | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100013579 | 2012-11-01 | Шестаков А.С. | 42 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
4.2.60 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Аргаяш Рожкова Г. | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100018735 | 2013-08-21 | Рожкова Г.В., Садыков Р.Б. Сибагатуллина Э.С. | 42
4.2.61 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 г.Коркино Бочинин | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100021970 | 2013-12-31 | Бочинин М.В. | 42
4.2.62 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Селезян | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022293 | 2014-02-05 | Ялменбетов Р.Р. | 42
4.2.63 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 д.Дербишево Чернияз | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022304 | 2014-02-05 | Черниязов Э.Б. | 42
4.2.64 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Клеопино Фетищ | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022381 | 2014-02-11 | Фетищева О.Д. | 42
4.2.65 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Ильино Трунтов | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022480 | 2014-02-21 | Трунтова Л.В. | 42
4.2.66 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Томинск Нерсисян | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022492 | 2014-02-19 | Нерсисян Р.Т. | 42
4.2.67 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.ВознесенскоеГневы | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022493 | 2014-02-17 | Гневышева О.Н. | 42
4.2.68 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Суртаныш Ижбулато | 0 | ООО "СПС" | 6100027722 | 28.11.2014 | 613 | 6100022377 | 2014-02-11 | Ижбулатова М.З. | 42 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
4.2.69 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Томино Бутина Т.А | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6100027758 | 05.12.2014 | 1443 | 6100022380 | 2014-02-11 | Бутина Т.А. | 42 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
4.2.70 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Журавлево Вереме | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6100027758 | 05.12.2014 | 1443 | 6100022883 | 2014-03-12 | Веремейчик С.Н. | 42
4.2.71 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Багаряк Чернышко | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6100027758 | 05.12.2014 | 1443 | 6100023171 | 2014-03-28 | Чернышкова Е.А. | 42
4.2.72 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ТП 247 д. Костыли Пожарицкая Е.Ю | 0 | ООО "СПС" | 6100028130 | 23.12.2014 | 664 | 6100023103 | 2014-03-25 | Савин И.П. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
4.2.73 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Зауральский Исмои | 0 | ООО "СПС" | 6100028130 | 23.12.2014 | 664 | 6100023319 | 2014-04-04 | Исмоилова З.Э. | 43
4.2.74 | 038 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2с.Усть-Багаряк За | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100028310 | 09.01.2015 | 2181 | 6100023887 | 2014-05-05 | Зарипова А.Д. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
4.2.75 | 038 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Клеопино Чулков | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100028310 | 09.01.2015 | 2181 | 6100024699 | 2014-06-23 | Чулков В.В. | 43
4.2.76 | 039 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Октябрьская" 110/35/6 кВ, Челябинская область,г. Копейск, п. Октябрьский | 118.9759 | ООО "СПС" | 6100021267 | 01.12.2013 | 119 | 4672 | 2013-04-02 | ООО "Логоцентр" | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
4.2.77 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ТП-107 г.В.Уфалей Гасанова | 0 |  |  |  |  | 610009624 | 2012-03-13 | Гасанова М.Р. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
4.2.78 | 041 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-259 Челябинская область, Аргаяшский район, с.Губернское (Рыженьков) | 0 |  |  |  |  | 6100001987 | 2010-07-21 | Рыженьков А.Н. Рыженькова Н.А. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
4.2.79 | 042 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Тюбук Зайнутдино | 0 |  |  |  |  | 6100005056 | 2011-03-15 | Зайнутдинов Р.Г. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
4.2.80 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ТП 2680 , ЛЭП 0,4кВ,п.Увильды СК Здоровье(Гавриш В.В.Шмотина А.В.Толстых Т.А. и др.) | 0 |  |  |  |  | 6100006179 | 2011-06-29 | Гавриш В.В. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
4.2.81 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2078 п.Береговой | 0 |  |  |  |  | 6100008354 | 2011-11-18 | ОАО "МТС" | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
4.2.82 | 045 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Малая Ультракова | 0 |  |  |  |  | 6100009107 | 2012-02-06 | Фахрисламов А.Ф. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
4.2.83 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1290, ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | 37.3116 |  |  |  |  | 6100009216 | 2012-02-14 | Решетов В.В. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
4.2.84 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, п.Новобатурино | 0 |  |  |  |  | 6100009334 | 2012-02-20 | Сураева С.В. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
4.2.85 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 2 д.Мансурова | 0 |  |  |  |  | 6100009346 | 2012-02-27 | Марданова В.С. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
4.2.86 | 049 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 д.Илимбетова | 0 |  |  |  |  | 6100009426 | 2012-03-05 | Баймухаметов Р.Р. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
4.2.87 | 050 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Мичурина В.Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100010131 | 2012-04-26 | Городилов А.И. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
4.2.88 | 051 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с. Щербаковка Казе | 0 |  |  |  |  | 6100011328 | 2012-06-26 | Казеева М.А. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
4.2.89 | 052 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. В. Уфалей Мал | 0 |  |  |  |  | 6100013168 | 2012-10-08 | Малышкин В.С. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
4.2.90 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 0 |  |  |  |  | 6100013244 | 2012-10-12 | Шабунина Е.М. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
4.2.91 | 054 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 17.4468 | ООО "Электрострой" | 21812 | 27.12.2013 | 1232 | 6100013873 | 2012-11-21 | Швалев В.И. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
4.2.92 | 055 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с. Аргаяш Юмангуло | 0 |  |  |  |  | 6100014984 | 130.01.2013 | Юмангулова Н.А. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
4.2.93 | 056 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ул.К.Марксас.Губернск | 0 |  |  |  |  | 6100017748 | 25.07.2013 | Стрижов А.И., Стрижова Л.Ф. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
4.2.94 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Б.Ямбаеа Кунак | 0 |  |  |  |  | 6100017921 | 2013-08-05 | Кунакильдина Л.Е. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
4.2.95 | 058 | ЦЭС | Реконструкция КЛ 0,4кВ №1 с. Тюбук ООО "ТЭСиС" | 0 | ООО "Челябгорсвет" | 29159 | 16.03.2015 | 1127 | 6100018437 | 2013-11-28 | ООО "ТЭСиС" | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
4.2.96 | 059 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Сухово УЖКХ | 0 |  |  |  |  | 6100021415 | 2013-12-09 | МКУ "Нязепетровского УЖКХ" | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
4.2.97 | 060 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ№2вблизи д.Канзафарова С | 0 |  |  |  |  | 6100021449 | 2013-12-10 | СП Кунашакского РО ОО "СООиР" | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
4.2.98 | 061 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Халтурина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100022200 | 2014-01-30 | ИП Анфилофьева О.В. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
4.2.99 | 062 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Заварухино Малясо | 0 | ООО "Челябгорсвет" | 29159 | 16.03.2015 | 1127 | 6100022818 | 2014-03-07 | Малясов Д.С. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
4.2.100 | 063 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Ункурда Симо | 0 |  |  |  |  | 6100023643 | 2014-04-23 | Симонов А.Н. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
4.2.101 | 064 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Воскресенское Ханова | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100023756 | 2014-04-29 | Ханова Н.В. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
4.2.102 | 065 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Маук Дрозд Н.В. | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100023886 | 2014-05-05 | Дрозд Н.В. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
4.2.103 | 066 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 д.Сураково Хисма | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100023903 | 2014-05-06 | Хисматуллина А.Ж. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
4.2.104 | 067 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 д.АллакиЗубченко М. | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100024043 | 2014-05-13 | Зубченко М.С. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
4.2.105 | 068 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Аргаяш Пермяк | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100024102 | 2014-05-16 | Пермяков С.К. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_068
4.2.106 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Кременкуль Шумова | 0 |  |  |  |  | 6100024335 | 2014-06-09 | Шумова Е.В. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_069
4.2.107 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Еткуль Малкин Е.В | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100024391 | 2014-06-09 | Малкин Е.В., Малкина Н.П. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_070
4.2.108 | 071 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1с.Татарская Караболк | 0 |  |  |  |  | 6100025247 | 2014-07-15 | Кинжабаева Э.Р. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_071
4.2.109 | 072 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Первомайский Долг | 0 | ООО "Челябгорсвет" | 29157 | 16.03.2015 | 1074 | 6100025696 | 2014-08-12 | Долгов А.В. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_072
4.2.110 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1374 вблизи с.Лебедевка ИП Ро | 0 |  |  |  |  | 6100026018 | 2014-08-26 | ИП Родин А.В. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_073
4.2.111 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 г.Коркино Кривощеко | 0 |  |  |  |  | 6100026198 | 2014-09-16 | Кривощеков А.С. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_074
4.2.112 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Еткуль Борзенко В | 0 |  |  |  |  | 6100026600 | 2014-09-24 | Борзенко В.Л. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_075
4.2.113 | 076 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кременкуль Шев | 0 |  |  |  |  | 6100026653 | 2014-10-02 | Шевнина О.А. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_076
4.2.114 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кременкуль | 0 |  |  |  |  | 6100027367 | 2014-11-12 | Жбанков А.Е. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_077
4.2.115 | 078 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100013656 | 2012-11-08 | Дорошенко Т.И. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_078
[9 empty] | 6100014487 | 2012-12-26 | Бурлакова В.А. | 45а
4.2.116 | 079 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | 27.1781 | ООО "СПС" | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014399 | 2012-12-21 | Касинов С.А. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_079
[9 empty] | 6100014527 | 2012-12-27 | Вольнов А.Н. | 45а
5 | ЧГЭС |  |  | 123107.2587
5.1 | Подряд ЧГЭС |  |  | 115942.7586
5.1.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция ПС «Новоградская 110/10кВ (инв. №55042) для объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кременкуль | 80.3726 | ООО УК "Энергоарсенал" | 6000004408 | 15.08.2011 | 45 | 0432-Дтп | 2010-12-06 | НП "Полянки" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
5.1.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-2 (ТП-2661 инв. № 57934) | 8.5762 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000005452 | 04.05.2012 | 72 | 4600 | 2011-10-24 | ООО "Урал-Кар" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
5.1.3 | 003 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1093 гр.5 (инв. № 52599) ул. Шаумяна, 66 | 73.359 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000005506 | 22.05.2012 | 354 | 4188 | 2011-07-19 | Роговских Е.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
5.1.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция охранной сигнализации РП,ТП СРЭС | 445.2093 | ЗАО Энергия | 6000006150 | 01.10.2012 | 7991 | 0306-Дтп | 2010-11-08 | ООО "Вариант-СТ" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
5.1.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ТП4176 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, Комсомольский пр. - ул.Краснознамённая | 3132.6602 | ООО Компания Неокрил | 6000006201 | 22.10.2012 | 3926 | 0175-Дтп | 2010-09-13 | АСФ "Челябстрой" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
5.1.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция центров питания для объектов технологического присоединения ПО "ЧГЭС" | 6788.6391 | ООО "ЧелябЭнергоПроектКом" | 6000006422 | 19.11.2012 | 1180 | 2527 | 2011-08-18 | ООО "Энергоснабжающая сетевая компания" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
5.1.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1463 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского 68А | 12.102 | Горнозаводское объединение | 6000006657 | 10.01.2013 | 61 | 5545 | 2012-05-25 | ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
5.1.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ТП2054 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Карла Маркса | 55.2724 | ООО "УралГазМонтаж-Проект" | 6000006717 | 14.01.2013 | 94 | 5228 | 2012-04-02 | ЗАО "Челябинская финансовая компания" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
5.1.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4154, ТП-4097 для объекта, расопложенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская | 1083.1397 | ООО "ЧЭПК" | 6000006767 | 06.03.2013 | 1166 | 6095 | 2012-09-24 | ООО "СтройСтандарт" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
5.1.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 4268, г. Челябинск, Свердловский тракт-Б.Западный проезд | 2096.3262 | ООО "Компания НеоКрил" | 6000007035 | 22.04.2013 | 2327 | 4482 | 2011-09-27 | ООО "Корунд" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
5.1.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция РУ 10 кВ ТП-2387 (инв. № 181257) для электроснабжения объектов, расположенных по адресу: г.Челябинск, ТСЖ "Карповый Пруд" | 3165.0679 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000007398 | 31.07.2013 | 4540 | 0206-Дтп | 2010-09-27 | ТСЖ "Карповый пруд" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
5.1.12 | 012 | ЧГЭС | Охранная сигнализация ТП,РП ЦРЭС | 1065.0557 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000007605 | 11.09.2013 | 2769 | 4769 | 2011-12-02 | ООО "Планета Авто" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
5.1.13 | 013 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "АМЗ 35/6 кВ" (инв.№55120), ф.14, реконструкция оборудования ТП-1433 (инв. 52833), реконструкция КЛ 6 кВ ЧТТУ18-ТП-1433 (инв.№52081) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера | 4080.9893 | ООО "Каскад-Энерго" | 6000007670 | 20.09.2013 | 5026 | 6023 | 2012-09-04 | ООО "Планета Авто" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
5.1.14 | 014 | ЧГЭС | рек. КЛ-10 кВ от ТП-1070 до ТП-1404, Реконструкция ТП-1404 г. Челябинск, реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1041 до ТП- | 3273.0124 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007797 | 13.10.2013 | 25714 | 4334 | 2011-08-19 | ООО "Гарант" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
5.1.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2196 | 108.9415 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000007836 | 22.10.2013 | 673 | 4246 | 2011-08-01 | ИП Зеленова Л.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
5.1.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3571 (инв. № 53849), создание пункта учета электроэнергии Тракторозаводского РЭС для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ферросплавная, 78 | 17.4416 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007842 | 23.10.2013 | 177 | 7357 | 2013-07-01 | ООО "Лотос" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
5.1.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета ПО ЧГЭС (инв.№231415) | 1114.2025 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007864 | 27.10.2013 | 19179 | 5721 | 2012-07-03 | ЗАО "Челябинский завод ЖБИ № 1" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
5.1.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2017 (инв. №51607) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 42 | 81.7197 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007899 | 28.10.2013 | 420 | 1169 | 2009-10-12 | ОАО "Центр образования" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
5.1.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция РП-101 (инв. № 54858) | 29.286 | ОАО "ИДЦ" | 6000007902 | 28.10.2013 | 467 | 3639-1-0987-Дтп | 2007-08-27 | ООО "Оптиум-Снаб" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
5.1.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2061 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 78 | 5611.4082 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007905 | 28.10.2013 | 7197 | 5190 | 2012-03-21 | ОГУК "Челябинское концертное объединение" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
5.1.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 2059 для объекта, г.Челябинск, ул.Стартовая | 4.0395 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000007976 | 11.11.2013 | 291 | 7327 | 2013-06-21 | Кузьмичев В.Э. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
5.1.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-1454 (инв. | 1854.0903 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007977 | 04.11.2013 | 2028 | 4319 4320 | 2011-08-19 | ГЛПУЗ ЧОДКБ | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
5.1.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1160 до объекта, г.Челябинск, ул.Курская, 52-А (инв.№52603) | 156.9546 | ООО "ЧЭПК" | 6000007988 | 05.11.2013 | 259 | 7065 | 2013-04-26 | Корнеева Т.Г. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
5.1.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ЦРЭС (инв.№ 168252), ТП-2292 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, 9-А | 181.8375 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007989 | 11.11.2013 | 269 | 6274 | 2012-10-25 | ООО "Уральский строительный центр" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
5.1.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5196-ТП-5183 (инв. № 54618) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Агромаш | 1066.6343 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008014 | 19.11.2013 | 1068 | 4294 | 2011-08-09 | ОАО "ЧЭК" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
5.1.26 | 026 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС «Шершневская» - ТП-2486 (инв. № 51355) для энергоснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, северо-западный берег Шершневского водохранилища (установка пункта коммерческого учета и секционирования (ПКУиС) и реконструкция опоры №11) | 129.0959 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008015 | 19.11.2013 | 159 | 7486 | 12.08.2013 | МБУДОД СДЮСШ "Олимпийского резерва № 11 по гребле на байдарках и каноэ" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
5.1.27 | 027 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2054 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. К. Маркса, 81 | 238.7588 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008018 | 19.11.2013 | 495 | 6081 | 2012-09-24 | Хвесюк М.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
5.1.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4176 (инв. №56490) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Осипенко | 110.4757 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000008029 | 24.11.2013 | 497 | 4174 | 2011-07-13 | ООО "Челябспецтранс" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
5.1.29 | 029 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5184 гр.1 | 320.5789 | ООО "ЧЭПК" | 6000008030 | 24.11.2013 | 424 | 7602 | 2013-08-22 | Асямов А.Д. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
5.1.30 | 030 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС «Новоградская» (инв. № 181267) для электроснабжения объектов, расположенных по адресам: Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Терема, п. Новый Кременкуль | 607.8749 | ООО "БазисЭнерго" | 6000008031 | 24.11.2013 | 608 | 0065-Дтп | 2011-02-02 | ООО "Строительные инвестиции" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
5.1.31 | 031 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-3582 гр.1 (ка | 51.3838 | ООО ЧЭПК | 6000008107 | 11.12.2013 | 381 | 7103 | 2013-05-13 | Горбачевских И.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
5.1.32 | 032 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1203 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Рылеева | 638.0599 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008140 | 17.12.2013 | 1389 | 4706 | 2011-11-21 | ОАО "ЧЭК" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
5.1.33 | 033 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ПС "ЧЭРЗ" (инв. №55111) для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, ул Автодорожная, 1 | 1092 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008141 | 17.12.2013 | 1092 | 0557-Дтп | 2010-12-29 | ОАО "ЧЭК" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_033
5.1.34 | 034 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4524 (инв. № 56405) | 18.0075 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008156 | 23.12.2013 | 210 | 7032; 7004 | 15.04.2013; 15.04.2013 | Тарасов А.Н.; м | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
5.1.35 | 035 | ЧГЭС | Реконструция РП-101 (инв.№54858), ул. Бобруйская, 73-79 | 4942.399 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008218 | 23.12.2013 | 17081 | 5926 | 2012-08-15 | ООО "СТЕП" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
5.1.36 | 036 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5198 гр.1, п. Сухомесово, пер. Кольцевой,20 | 2241.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 128 | 2011-02-17 | Муругов А.А., Муругова Е.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
5.1.37 | 037 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Северная ф.20, ТП4170 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Островского, 81 | 5898.5257 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008351 | 30.01.2014 | 6249 | 5074 | 2012-02-17 | ГБУЗ "Областная клиническая больница № 4" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
5.1.38 | 038 | ЧГЭС | Реконструкция РП-43 (инв. №55464), г. Челябинск, ул. Сетевая, 5/5 | 13.1186 | ООО Ростехэкспертиза | 6000008409 | 18.02.2014 | 556 | 7636 | 2013-08-30 | Григоренко С.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
5.1.39 | 039 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии КРЭС (инв. №168249), реконструкция ТП-4567 (инв. №56440) | 2606.8139 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008414 | 19.02.2014 | 2611 | 7033 | 2013-04-15 | ООО "Трансойлгрупп" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
5.1.40 | 040 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5185, 5188 | 89.0905 | ООО Вертикаль | 6000008482 | 05.03.2014 | 293 | 7625 | 2013-08-26 | Панкова Л.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
5.1.41 | 041 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1406 для электроснабжения медицинского центра, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 38б | 2299.5458 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008488 | 26.02.2014 | 2437 | 5717 | 2012-06-29 | ГБОУ ВПО "Челябинская медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
5.1.42 | 042 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4608 (инв. №56518), для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Захаренко, 17 | 3692.6469 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008517 | 13.03.2014 | 9188 | 5258 | 2012-04-09 | ООО "Альтаир" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
5.1.43 | 043 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1421 (инв. №52862) | 62.3776 | ООО "ЧЭПК" | 6000008571 | 20.03.2014 | 168 | 7892 | 2013-10-10 | ИП Ехлакова Ю.М. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
5.1.44 | 044 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-1220 (инв. № 52783) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2 | 30.721 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008572 | 20.03.2014 | 84 | 3961 | 2011-06-10 | ЗАО "Инсистрой" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
5.1.45 | 045 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3512 (инв. №53830) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. 3-я Арзамасская | 2.2026 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008575 | 21.03.2014 | 341 | 8151 | 2013-11-29 | УКС Администрации г. Челябинска | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
5.1.46 | 046 | ЧГЭС | Реконструкция РП-115 (инв. №232250), г. Челябинск, ул. Труда (ост. Общественного транспорта «Зоопарк» по направлению на Северо-запад») | 2.8332 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6000008645 | 14.04.2014 | 440 | 7983 | 2013-10-24 | ООО "Городской Сад" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_046
5.1.47 | 047 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5630, 5660 (дисп. наименование – ВЛ-0,4 кВ от ТП-5660 (инв. № 54709)) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Латвийская, 33 | 62.5452 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8216 | 2013-12-09 | Надыршин Р.Ю., Надыршина Р.Р, Надыршин Ф.Р., Надыршина К.Ф. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_047
5.1.48 | 048 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5617 (диспе | 311.1572 | ООО "ЧЭПК" | 6000008723 | 21.04.2014 | 198 | 8272 | 2013-12-18 | Подивилова Наталья Егоровна | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_048
5.1.49 | 049 | ЧГЭС | реконструкция РП-17 (инв. №53902) для об | 812.5511 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008764 | 05.05.2014 | 468 | 8157 | 2013-12-03 | МБОУ СОШ №116 | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_049
5.1.50 | 050 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1145, г. Челябинск, ул. Елькина, 81А | 22.4485 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008816 | 15.05.2014 | 410 | 5118 | 2012-03-06 | Управление гражданской защиты г. Челябинска | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_050
5.1.51 | 051 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования РП-92 (инв.№5 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008817 | 15.05.2014 | 310 | 8487 | 2014-02-19 | ООО "Кепяк" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_051
5.1.52 | 052 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5728 (инв.№54914) для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Батумская | 1325.0524 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008829 | 15.05.2014 | 1876 | 5716 | 2012-06-29 | ООО "Агентство КПД" (бывш.ООО "НТ Подрядчик") | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_052
5.1.53 | 053 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4505 (инв. №56391), г. | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008848 | 23.05.2014 | 335 | 5983 | 2012-08-27 | ООО Компания "ПРОМ-КАПИТАЛЪ" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_053
5.1.54 | 054 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-5195 до объекта, г. Челябинск, ж.р. Сухомесово, ул. Согласия, уч. 1 (стр.) и уч. № 9 (стр.) | 365.8 | ООО "ПО "ЮУЭМ" | 6000008854 | 23.05.2014 | 366 | 4619 4620 | 2011-11-02 | Юнышева Д.Р. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_054
5.1.55 | 055 | ЧГЭС | Реконструкция охранной сигнализация ТП,РП ТРЭС | 24.1656 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6000008887 | 09.06.2014 | 290 | 7072 | 2013-04-25 | Белоножко А.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_055
5.1.56 | 056 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4102 (инв.№57818) для объекта, г.Челябинск, 2-й Северо-Западный промрайон, ул.Радонежская (ул.Верстовая, 41) | 1625.0721 | ООО "ЭМР" | 6000008910 | 06.06.2014 | 1490 | 7533 | 2013-08-09 | Зеленовский В.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_056
5.1.57 | 057 | ЧГЭС | Реконструкция ПС "Паклинская" для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, ул. Бр. Кашириных в Центральном и Калиниском районах г. Челябинска (1этап) | 372.3843 | ООО "ЕЭЛС" | 6000008946 | 18.06.2014 | 48858 | 3826 | 2012-08-31 | ООО "Гринфлайт" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_057
5.1.58 | 058 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1087 - РП-55; ТП-1087 | 4604.8228 | ООО "ЭнергоСпецСтрой" | 6000008947 | 18.06.2014 | 4831 | 5116 | 2012-03-06 | ООО СК "Стройкор" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_058
5.1.59 | 059 | ЧГЭС | Реконструкция КТПН-1172 (инв.№58254) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Клиническая/Гоголя,12/53 | 7.505 | ООО "СПС" | 6000008986 | 01.07.2014 | 278 | 5342 | 2012-04-13 | Гриб А.М. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_059
5.1.60 | 060 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования РП33 (инв. №56459), реконструкция оборудования ТП-4227 (инв. №56372) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, 20 | 2971.2372 | ООО "БазисЭнерго" | 6000008997 | 07.07.2014 | 4375 | 5429 | 2012-05-02 | ЗАО "Обувная фабрика "Юничел" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_060
5.1.61 | 061 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ о | 32.1835 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 7530 | 2013-08-05 | Маскаев С.Н. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_061
5.1.62 | 062 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ПС "Новоградская", монтаж ПКУ для объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 2-й километр автодороги Челябинск-Кременкуль | 3817.7 | ООО "ЭнергоСпецСтрой" | 6000009199 | 01.08.2014 | 5539 | 5654 | 2012-06-15 | ООО "Газпромнефть-Челябинск" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_062
5.1.63 | 063 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-10 кВ (инв. №90859) ПС Гранитная (установка дополнительных ячеек 307,308,407,408) | 17103.6734 | ООО "Энергия" | 6000009217 | 30.07.2014 | 103938 | 3732 | 2012-08-06 | ООО "Родник" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_063
5.1.64 | 064 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5188 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Рудная, 15 | 119.1569 | ООО "ЧЭПК" | 6000009339 | 12.08.2014 | 147 | 5674 | 2012-06-20 | Бачилов А.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_064
5.1.65 | 065 | ЧГЭС | реконструкция КЛ-10 кВ ТП- 3328- ТП-3344; КЛ-0,4 кВ ТП- 3328; КЛ-0,4 кВ ТП- 3344 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009416 | 22.08.2014 | 592 | 8556 | 2014-04-28 | Общество с ограниченнойответственностью "Барная линия" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_065
5.1.66 | 066 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-4656 (2БКТ | 1008.8511 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000009679 | 14.10.2014 | 1624 | 4117 | 2011-07-06 | ООО "Строитель" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_066
5.1.67 | 067 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5185 (инв.№54881), для объекта г.Челябинск, пос.Исаково, ул.Новая, №8 | 1570.1744 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000009719 | 20.10.2014 | 1758 | 5694 | 2012-06-29 | Кузнецова А.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_067
5.1.68 | 068 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2346 (инв. №51743) | 13.0059 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009753 | 24.10.2014 | 693 | 6905 | 2013-03-19 | Туртаев А.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_068
5.1.69 | 069 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1156 до объекта, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 38 (инв. №52163) | 1445.3511 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009850 | 04.11.2014 | 1520 | 7186 | 2013-05-31 | Чигинцева В.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_069
5.1.70 | 070 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4555 (инв. № 56431) | 45.9359 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009918 | 17.11.2014 | 580 | 7157 | 24.05.2013 | ИП Рустамов Ч.З. оглы | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_070
5.1.71 | 071 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2069 (инв. № 51524) от опоры №6 до опоры №2/5 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Стартовая, 10 | 39.4993 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 30.12.2013 | 2317 | 4745 | 2011-11-28 | Гусельцева И.Н. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_071
5.1.72 | 072 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3589 (инв. № 53731) в пролетах опор №13 – 14 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, уч. 2 (стр.) | 1030.8303 | ООО "Зевс-М" | 6400004657 | 31.03.2014 | 1239 | 4151 | 2011-07-13 | Иванова И.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_072
5.1.73 | 073 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-5728 (инв. № 54914) | 1.7374 | ООО "Зевс-М" | 6400004710 | 18.04.2014 | 403 | 3990 | 2011-06-14 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_073
5.1.74 | 074 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1087 щ.2, гр.3 до ул.Энтузиастов, 19 | 102.0532 |  |  |  |  | 6130 | 2012-10-08 | ЧГДЮФСОО «Арена» | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_074
5.1.75 | 075 | ЧГЭС | Реконструкция СДСД ПО ЧГЭС | 100.1924 |  |  |  |  | 7878 | 2013-10-08 | Поварова Л.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_075
5.1.76 | 076 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 3306, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 15 | 29.6844 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 3752 | 2013-02-04 | ООО "Очки и Мода" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_076
5.1.77 | 077 | ЧГЭС | Реконструкция ТП1280 с перезаводом существующих кабелей 6кВ в сторону ТП-1222, ТП-1018 и ТП-1208. | 360.5461 |  |  |  |  | 4636 | 2011-11-03 | Администрация г. Челябинска | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_077
5.1.78 | 078 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3311 (инв. № 53654) в пролетах опор №2/5 – 2/10 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, 102 | 47.2731 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4001 | 2011-06-20 | Гумствин И.П. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_078
5.1.79 | 079 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с кабельным выводом от ТП-5179 (инв. № 58186) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ «Колющенец», улица 1, уч. №57, реконструкция пункта учета электроэнергии ЛРЭС (инв.№229341) ПО "ЧГЭС" | 69.0943 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4903 | 2012-01-13 | Смольянов Р.П. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_079
5.1.80 | 080 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1030 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Овчинникова - ул. Замятина | 670.0277 | ООО "Зевс-М" | 6400004657 | 31.03.2014 | 1239 | 4281 | 2012-08-15 | ООО "Авто-К" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_080
5.1.81 | 081 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5186 гр.1 до ул. Трактовая, 6 | 82.3594 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5241 | 2012-04-04 | Петров П.И. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_081
5.1.82 | 082 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1050 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карпинского, 65 | 30.786 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5450 | 2012-05-03 | Тюлькин В.А., Тюлькина Г.Н., Тюлькина Е.В., Тюлькин И.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_082
5.1.83 | 083 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3524 (инв. № 53974) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Танкистов, 179-в, реконструкция пункта учета электроэнергии ТРЭС ПО ЧГЭС | 29.6844 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5722 | 2012-07-04 | ООО "Компания Три-С" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_083
5.1.84 | 084 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 по ул. Гоголя (инв. № 58332) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сосновская, 30а | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5735 | 2012-07-05 | Недавный Е.М., Недавняя Л.К. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_084
5.1.85 | 085 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5704 щ.1, ул.Баталова,17 | 71.0366 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5798 | 2012-07-25 | Сапожников В.Г., Соколов Д.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_085
5.1.86 | 086 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3318 (инв. № 53761)г. Ч | 24.0921 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5848 | 2013-08-06 | Савиных Б.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_086
5.1.87 | 087 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с кабельным выводом от ТП-5179 (инв. № 58186) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ «Колющенец», ул. 1, уч. 33а, реконструкция пункта учета электроэнергии ЛРЭС (инв.№229341) ПО "ЧГЭС" | 50.5409 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5876 | 2012-08-07 | Черкун Г.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_087
5.1.88 | 088 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4090 щ.1, | 50.4831 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6017 | 2012-09-03 | Бабичев В.И. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_088
5.1.89 | 089 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-1082 (инв. № 121941) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Архангельская, 2 | 50.4831 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6140 | 2012-10-08 | Букин Е.М. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_089
5.1.90 | 090 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2181, гр. 1 (кабельный вывод 0,4 кВ от ТП-2181 инв. № 51532) до ул. Ижевская,50 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6198 | 2012-10-18 | Казанцев В.М., Емельянов Е.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_090
5.1.91 | 091 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 щ.1, | 60.7599 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6743 | 2013-02-04 | Мязитов Д.Р. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_091
5.1.92 | 092 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр.1 | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6864 | 2013-02-27 | Долотказин А.Р. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_092
5.1.93 | 093 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-1172 (инв. № 58347) от опоры на пер., ул. Полетаевская - ул. Пестеля до объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. Виноградный, 7 | 60.7599 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6872 | 2013-03-07 | Сысоев Е.Ю., Сысоев Д.Е., Сысоева Д.Е. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_093
5.1.94 | 094 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3398 гр.4 (кабельный вывод 0,4 кВ от ТП 3325) (инв. № 53663) до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Фабрично-Заводская,63 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6873 | 2013-02-28 | Борисик С.В., Борисик Л.Н. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_094
5.1.95 | 095 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. № 55592) от ТП-4218 гр.2, г. Челябинск, ул. Ямальская, д.94 | 50.4831 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6880 | 2013-03-07 | Петросян В.Д. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_095
5.1.96 | 096 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1081 (инв. № 52596) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кировоградская, 24 | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7020 | 2013-04-15 | Бухин Т.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_096
5.1.97 | 097 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1050 гр.3, г. | 30.786 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7071 | 2013-04-26 | Федоров Н.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_097
5.1.98 | 098 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 щ.1, | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7125 | 2013-04-30 | Пермяков В.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_098
5.1.99 | 099 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5190 гр. | 43.6319 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7164 | 2013-05-27 | Дунаева И.Г. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_099
5.1.100 | 100 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5190 (инв.№166997) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Чернотальская, №2 (стр.) | 78.6287 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7203 | 2013-06-03 | Децук Е.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_100
5.1.101 | 101 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4165 ТП-4167 РП-59 (инв. № 56111) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Жуковского, 32 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7229 | 2013-06-10 | Гордеев К.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_101
5.1.102 | 102 | ЧГЭС | ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2058 (инв. № 51521) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 249-А | 59.3324 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7328 | 2013-06-21 | Лепишин Г.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_102
5.1.103 | 103 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-5184 (инв. № 54766) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Смолино, ул. Чапаева, 67 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7364 | 2013-07-01 | Носырева Л.П. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_103
5.1.104 | 104 | ЧГЭС | ВЛ- 0,4 кВ от опоры №2/2 кабельного вывода 0,4 кВ ТП-2091 (инв. № 58239) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сельскохозяйственная, 20 | 69.6588 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7367 | 2013-07-01 | АфанасьевГ.В., Афанасьева И.Г. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_104
5.1.105 | 105 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3311 (инв. № 53654) в пролетах опор №1 – 1/3 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Мечникова | 30.8303 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7459 | 2013-07-23 | ИП Ледянкина Л.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_105
5.1.106 | 106 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 по ул. Гоголя (инв. № 58332) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Марата, 3 | 60.7599 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 0728-1-0096 | 2008-08-09 | Козлов А.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_106
5.1.107 | 107 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4523 (инв. №56404), г. Челябинск, сквер по ул. Молодогвардейцев | 13.1186 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6000008409 | 18.02.2014 | 556 | 7637 | 2013-08-29 | ООО "Заречный рынок" | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_107
5.1.108 | 108 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4620 (инв. №56526), г. Челябинск, мкрн. №12, ул. 40 лет Победы, 24 (стр.) | 11.2078 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6000008409 | 18.02.2014 | 556 | 7889 | 2013-10-07 | Акопян Э.Ю. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_108
5.1.109 | 109 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5185, ТП-5188 (инв. №54768) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Крестьянская, 5 | 201.652 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8210 | 2013-12-09 | Мосеева О.И. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_109
5.1.110 | 110 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-5195 (инв. № 54767) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сухомесовская, 23, 25 | 88.1373 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8168 | 2013-12-06 | Вихорев Н.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_110
[9 empty] | 8169 | 2013-12-06 | Нургаянов Р.М. | 74
5.1.111 | 111 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 (инв. № 52199) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 57 | 637.798 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009850 | 04.11.2014 | 1520 | 7687 | 2013-09-09 | Никулина В.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_111
5.1.112 | 112 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1069; оборудования ТП-1069 | 501.0771 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009850 | 04.11.2014 | 1520 | 7982 | 2013-10-24 | Валинуров С.И. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_112
5.1.113 | 113 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1263 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59 | 2248.307 | ООО "ЭлектроСтрой" 100004152 | 6000006911 | 20.03.2013 | 2300 | 4625 | 2011-10-31 | Управление делами Губернатора Челябинской обл. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_113
5.1.114 | 114 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1263 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. С. Кривой, 24 | 6109.52 | ООО "ЭлектроСтрой" 100004152 | 6000007431 | 05.08.2013 | 6250 | 0358-Дтп | 2010-12-01 | Кынкурогов В.И. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_114
5.1.115 | 115 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "АМЗ 35/6 кВ" (инв.№55120), ф.14, реконструкция оборудования ТП-1433 (инв. 52833), реконструкция КЛ 6 кВ ЧТТУ18-ТП-1433 (инв.№52081) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера | 4085.9245 | ООО "Каскад -Энерго" 100026735 | 6000007670 | 20.09.2013г. | 5026 | 6023 | 2012-09-04 | Планета Авто | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_115
5.2 | Хозспособ ЧГЭС |  |  | 7164.5002
5.2.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2484 (инв. №51573) (дисп. наименование – КЛ-0,4кВ от ТП-2484) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Шершни, ул. Центральная, 10 | 81.1415 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008280 | 30.12.2013 | 2317 | 7925 | 2013-10-14 | Ятченко Н.Г. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
5.2.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Аэродромная 110/10 кВ (инв. №55050) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Производственная, 3 | 0 | ООО "Горнозаводское объединение" | 6000008371 | 06.02.2014 | 521 | 1988 | 2011-03-14 | ООО Фирма "Ланс" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
5.2.3 | 003 | ЧГЭС | реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2159 (инв. №51530) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ от ТП-2159) от опоры №3 до опоры №1/3, реконструкция системы дистанционного сбора данных абонентов ЦРЭС (инв. №168252) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Спорта, 35 | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6000008403 | 18.02.2014 | 379 | 8027 | 2013-10-31 | Басов С.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
5.2.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5183 гр. 1 (инв. № 54766), до объекта, г. Челябинск, пос. Смолино, пер. Дивный,3 | 9.4058 | ООО "Электросетстрой-11" | 6000008426 | 27.02.2014 | 2656 | 7130 | 06.06.2013 | Чертовикова В.Ю., Чертовиков С.Ю. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
5.2.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5660 (инв. №54709) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карельская, 33 | 44.9798 | ООО Вертикаль | 6000008482 | 05.03.2014 | 293 | 7690 | 2013-09-09 | Сулейманов Р.Р. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
5.2.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП 5195 (инв.№54767) для объектов, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул. Сухомесовская, 23, 25 | 0 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8169 | 2013-12-09 | Нургоянов Р.М. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
[9 empty] | 8189 | 2013-12-09 | Шулепова Е.И. | 72
5.2.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2128 (инв№51317) от опоры №1 до опоры №3 для объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, ул. Заводская, уч.№3-в (стр) | 31.426 | ООО "ЧЭПК" | 6000008723 | 21.04.2014 | 198 | 8226 | 2013-12-09 | Маськов А.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
5.2.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-3592,3650, для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Луначарского д. 22 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008859 | 04.06.2014 | 172 | 8391 | 2014-02-03 | Газизов М.Х. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
5.2.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до объекта, расположенный по адресу ул. Молодогвардейцев, 68-г | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000008874 | 03.06.2014 | 259 | 5902 | 2012-08-09 | Вишняков И.Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
5.2.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-5738 (инв. №54924) | 124.1534 | ООО "ПО "ЮУЭМ" | 6000008892 | 06.06.2014 | 231 | 6379 | 2012-11-14 | ООО "Уралинвестпроект" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
5.2.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Плужная, 9А | 22.733 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008983 | 27.06.2014 | 63 | 7523 | 2013-08-05 | Согрина Е.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
5.2.12 | 012 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ - 0,4кВ ТП-2181 для объекта, расположенного по адресу: ул. Кутансская, 16 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008987 | 01.07.2014 | 191 | 7775 | 2013-09-19 | Астапов И.М. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
5.2.13 | 013 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-3578 (инв. № 57509) от опоры №2/4 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. 5-й Норильский, д.7 (стр.) | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 6899 | 2013-03-19 | Кухарская Г.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
5.2.14 | 014 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3366 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. Артиллерийский, д.2а, стр.1. | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009094 | 14.07.2014 | 128 | 4755 | 2011-12-01 | ИП Кузьмин С.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
5.2.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии КРЭС | 1064.0849 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009197 | 01.08.2014 | 237 | 7823 | 2013-10-02 | ИП Иванов О.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
5.2.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5641 щ.1 гр. 7 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. 1-й Вагонный, 10 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009367 | 12.08.2014 | 165 | 4473 | 2011-09-27 | Ситдиков Х.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
5.2.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ТП-1174 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Гоголя, д.2 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009592 | 01.10.2014 | 173 | 8822 | 2014-05-19 | Веденикин О.Е. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
5.2.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-4715 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, Краснополькая пдощадка 1, мкр. № 55ул. Г. Тукая 13 | 0 | ООО "Урал Инжиниринг" | 6000009835 | 05.11.2014 | 1229 | 3362/ПС4/03-12 | 2012-04-10 | ООО "Гринфлайт" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
5.2.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ- 0,4кВ ТП-3570 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Турбинная, 35 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009900 | 25.11.2014 | 516 | 8860 | 2014-05-26 | Борисова Л.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
5.2.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2179 для объекта, расположенного по адресу: Г. Челябинск, ул. Серафимовича, 27 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009985 | 08.12.2014 | 137 | 8753 | 2014-06-24 | Мкртчян Г.Л. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
5.2.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2496 для объекта, расположенного по адресу: пос. Шершни, ул. Трактовая, 32 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000010095 | 10.12.2014 | 456 | 8975 | 2014-06-18 | ООО Автотранспортная Компания "Гратион" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
5.2.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1050 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Курская, 10 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000010100 | 18.12.2014 | 246 | 6000009467 | 2014-08-28 | Васильева М.А., Яровская В.М. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
5.2.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4097 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 24-а | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000010108 | 16.12.2014 | 63 | 7505 | 2013-07-25 | ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
5.2.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5198 гр 1 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, ул, Ивлева, д.14 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000010110 | 29.12.2014 | 244 | 6000009688 | 2014-09-30 | Казанцев Ю.А. Казанцева И.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
5.2.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-2159 гр.9 для электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Спорта, 26 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000010170 | 31.12.2014 | 159 | 6000009181 | 2014-07-18 | Голинковская З.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
5.2.26 | 026 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЛРЭС | 1107.0716 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4350 | 2011-08-29 | ИП Богатова Л.Г. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
5.2.27 | 027 | ЧГЭС | ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-5192 гр. 3 до | 0 | ООО "Зевс-М" | 6400004653 | 31.03.2014 | 1053 | 3824 | 2011-05-18 | Шаховский А.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
5.2.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии ЛРЭС (инв. № 168250) | 0 | ООО "МПСК" | 6400004703 | 15.04.2014 | 413 | 4134 | 2011-07-12 | ООО "Развитие" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
5.2.29 | 29 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ТРЭС | 316.8333 |  |  |  |  | 572 | 2012-07-04 | ООО "Компания Три-С" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
5.2.30 | 30 | ЧГЭС | Реконструкция ТП5668 с установкой рубильника и прибора учёта эл.энегрии для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ГСК Теплоэнергетик | 0 |  |  |  |  | 4838 | 2011-12-19 | Максимов Т.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
5.2.31 | 31 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии СРЭС | 633.0714 |  |  |  |  | 5102 | 2012-02-29 | ЗАО "Альянс-Проф" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
5.2.32 | 32 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ТРЭС (инв.№ 168251) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки | 27.0357 |  |  |  |  | 5259 | 2012-04-04 | ЗАО Корпорация "Стальконструкция" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
5.2.33 | 33 | ЧГЭС | ВЛ- 0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-3652 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Чурилово, мкр. "Новый", 21 (стр.) | 69.6588 |  |  |  |  | 5395 | 2012-04-25 | Ремезова О. Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
5.2.34 | 34 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП 5621) гр2 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск ул.Ереванская,2 | 0 |  |  |  |  | 6041 | 2012-09-17 | Беспалов Виктор Федорович | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
5.2.35 | 35 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр.8, г.Челябинск ул.Грозненская, 34 | 50.4831 |  |  |  |  | 6191 | 2012-10-19 | Хамидов М.Б. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
5.2.36 | 36 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5199 гр.1. г.Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Лесная,96 | 0 |  |  |  |  | 6295 | 2012-11-06 | Серебренников В.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
5.2.37 | 37 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии КРЭС (инв. №168249) | 0 |  |  |  |  | 6459 | 2012-11-29 | ООО "Альянс" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
5.2.38 | 38 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии СРЭС (инв. №168253), реконструция ТП-1145 (инв. №52747) | 339.1445 |  |  |  |  | 6465 | 2012-12-05 | ООО "Мороз и К" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
5.2.39 | 39 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ЦРЭС (инв.№ 168252) | 119.8445 |  |  |  |  | 6550 | 2012-12-24 | ООО "Регион 74" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
5.2.40 | 40 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5690 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пересечение ул. Артема – а/д «Меридиан» | 0 |  |  |  |  | 7131 | 2013-05-08 | ГСК №304 | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
5.2.41 | 41 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЦРЭС | 1976.6541 |  |  |  |  | 7329 | 2013-06-21 | Бондаренко А.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
5.2.42 | 42 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП4127 до объекта, расположенного по адрес: г. Челябинск, ул. 1-ая Шагольская,5 | 132.1062 |  |  |  |  | 7483 | 2013-06-25 | Цейзер Т.Х. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
5.2.43 | 43 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-4090 (инв. № 56105) в пролетах опор №11-14, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-4090 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Мельзавод-2, №6-а | 20.5535 |  |  |  |  | 7590 | 2013-08-16 | Кокшаров А.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
5.2.44 | 44 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода ВЛ-0,4 кВ от ТП-3505 (дисп. наименование – ВЛ-0,4 кВ от ТП-3505 гр.6) (инв. №53713) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. Загорский, 2 | 188.4598 |  |  |  |  | 7601 | 2013-08-19 | Поляков Е.С. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
5.2.45 | 45 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от ТП-5195 (кабельного вывода ВЛ 0,4 кВ от ТП 5195 г.Челябинск ул.Милосердия,5 | 103.0411 |  |  |  |  | 7623 | 2013-08-26 | Исмаева Ю.Р. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
5.2.46 | 46 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4117 (инв. № 56108) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Шершневская, 4 | 50.4831 |  |  |  |  | 7626 | 2013-08-27 | Абузаров | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
5.2.47 | 47 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3589 (инв. №53731) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Потемкина, 54 | 47.5776 |  |  |  |  | 7737 | 2013-09-16 | Панова Н.Р. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
5.2.48 | 48 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода ВЛ-0,4 кВ от ТП-3574 (дисп. наименование – ВЛ-0,4кВ от ТП-3574 гр. 3) (инв. № 53727)до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 89 | 131.256 |  |  |  |  | 7865 | 2013-10-04 | Коротченкова Т.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
5.2.49 | 49 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ТП-1050 для электроснабжения объекта по адресу: г.Челябинск, ул.Курская, 12 Литер Б | 0 |  |  |  |  | 7974 | 2013-10-23 | Добрынина С.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
5.2.50 | 50 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4128 (инв. 55704) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Шагольская, 86 | 170.1275 |  |  |  |  | 7995 | 2013-10-25 | Великорецкий А.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
5.2.51 | 51 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3546 для объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Сормовская, ГСК "Сплав", участок №5, Гаражи №265, 5-023 | 0 |  |  |  |  | 8084 | 2013-11-14 | Климович А.А., Шумаков А.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
5.2.52 | 52 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3301 для объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, ул.Бажова, 51 | 33.9393 |  |  |  |  | 8268 | 2013-12-19 | Исагов Р.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
5.2.53 | 53 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-3318 гр. 10, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Артиллерийская, ул. Ловина, ГСК №402, участок 4, гараж №11. | 0 |  |  |  |  | 8648 | 2014-04-15 | Казеев Сергей Юрьевич | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
5.2.54 | 54 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5192 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск п.Сухомесово, ГСК-316 | 0 |  |  |  |  | 6000008934 | 2014-06-05 | ГСК 316 | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
5.2.55 | 55 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5190 гр.8 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск пос Сухомесово, уч. №83 | 0 |  |  |  |  | 6000009024 | 2014-06-25 | Касьянова Е.М | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
5.2.56 | 56 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ от ТП-3576 гр. 2 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Линейная, 22а. | 0 |  |  |  |  | 6000009148 | 2014-07-08 | Волошина С.Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
5.2.57 | 57 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5675 (инв. № 54814), для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Южный Бульвар, д.22,31, ул. Агалакова, д.15,17, ул. Коммунаров д.15,17, ул. Коммунаров д. 19,21. | 0 |  |  |  |  | 6000009204 | 2014-08-08 | ООО "Челябгорсвет" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
5.2.58 | 58 | ЧГЭС | Реконструкция ТП - 5780 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Бугурусланская, ул. Цимлянская | 0 |  |  |  |  | 6000009205 | 2014-08-08 | ООО "Челябгорсвет" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
5.2.59 | 59 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-1050 1С гр. 1 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Карагандинская, д.31 | 0 |  |  |  |  | 6000009521 | 2014-09-15 | Бородулин В.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
5.2.60 | 60 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2496 для объекта, расположенного по адресу: пос. Шершни, СНТ "Родничок", уч. №55. | 0 |  |  |  |  | 6000009528 | 2014-09-04 | Никифорова Е.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
5.2.61 | 61 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 5738 гр 3 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Энергетиков, 21-Б | 0 |  |  |  |  | 0468-Дтп | 2010-12-21 | ООО "Инвест-Строй" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
5.2.62 | 62 | ЧГЭС | Реконструкция КТПН-3402 (установка трансформаторов Т1 (инв.№57340), Т2 (инв. №57341)) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр.Победы - ул. Горького | 0 |  |  |  |  | 0866-1-0195-Дтп | 2008-07-09 | ЗАО "РОСАП" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
5.2.63 | 63 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5195 гр 2 для электроснабжения объектов расположенных по адресу: г. Челябинск, по Сухомесово ул. 2я Отрадная, 174; Чернотальская, д.7 | 0 |  |  |  |  | 6000009187; 6000009653 | 16.07.2014; 30.09.2014 | Иванов А.О.; Солдаева О.Б. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
5.2.64 | 64 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5192 гр 3 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Сухомесово уч №71 | 0 |  |  |  |  | 6000009397 | 2014-08-14 | Платонова С.Г. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
5.2.65 | 65 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1148 1 С гр. 7 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Воровского, (у ж/дома №18 ул. Курчатова) Гараж-стоянка №1 | 0 |  |  |  |  | 6000009546 | 2014-09-10 | Филин В.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
5.2.66 | 66 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1160 1С гр.2 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Московская, д.26 | 0 |  |  |  |  | 6000009547 | 2014-09-24 | Байдацкая Л.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
5.2.67 | 67 | ЧГЭС | Реконструкцмя ВЛ 0,4 кВ (ТП-5195) гр.1 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Сухомесово ул. Адлерская, д. 28 (стр.) | 0 |  |  |  |  | 6000009650 | 2014-09-19 | Жабкин С.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
5.2.68 | 68 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-3592 гр. 2 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Никопольская/Верхоянская, д.16/10. | 0 |  |  |  |  | 6000009714 | 2014-10-06 | Этитеен И.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_068
5.2.69 | 69 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1050 для объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Златоустовская, 72 | 0 |  |  |  |  | 6000009870 | 2014-11-05 | Жильчикова Т.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_069
5.2.70 | 70 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5198 для объектов расположенных по адресу: г. Челябинск, п.Сухомесово, ул. Крестьянская, д.2, д.2А (уч.2) | 0 |  |  |  |  | 8867 | 2014-05-14 | Петров А.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_070
[9 empty] | 8827 | 2014-06-11 | Миронова З.Ш., Миронов Т.А., Миронов П.А., Миронов А.В. | 72
5.2.71 | 071 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5190 (инв. №166997) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Местная, 94 | 80.933 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008280 | 30.12.2013 | 2317 | 7969 | 2013-10-23 | Акулич М.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_071
5.2.72 | 072 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП1422, ул.Силикатная, 64 | 39.6063 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8189 | 2013-12-06 | Шулепова Е.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_072
5.2.73 | 073 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от ТП-1081 (инв. № 52596) для объекта по адресу: г. Челябинск, ул.Красных Зорь, 26/ Сосновская, 21 | 22.1773 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008983 | 27.06.2014 | 63 | 7621 | 2013-08-23 | Иванцова С.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_073
5.2.74 | 074 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-5190 (инв.№166997) до объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, ул. Чернотальская,53 | 48.9872 | ООО "ЧЭПК" | 6000008723 | 21.04.2014 | 198 | 8332 | 2014-01-01 | Еременко О.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_074
5.2.75 | 075 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2069 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Герцена,26 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008987 | 01.07.2014 | 191 | 8232 | 2013-12-17 | Калинин А.С. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_075
5.2.76 | 076 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ТП- 3398 гр.4 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Катерная, 86 | 36.9498 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 7482 | 2013-07-26 | Кривоногов В.Ю., Кривоногова Г.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_076
5.2.77 | 077 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-3325 (инв. №53663) для объекта, расположенного по адроесу: г. Челябинск, ул. Южноуральская, 5А | 40.5812 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 8282 | 2013-12-19 | Стариков Н.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_077
5.2.78 | 078 | ЧГЭС | ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4кВ от ТП-205 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009985 | 08.12.2014 | 137 | 8820 | 2014-05-07 | Сухов Ю.Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_078

## Материалы 2014 (hidden)
Реестр поставки материалов для реализации технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом в 2014 году
Официальный номер договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Стоимость договора (тыс. руб. с НДС) | Контрагент
|  |  |  | Наименование | ИНН | КПП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6000009038 | Поставка материалов | 2014-04-01 | 87.1772 | ООО "Форвард" | 7448144590 | 744801001
6000009807 | Поставка СИЗ | 2014-10-02 | 58.204 | ООО Торговый дом "Авангард" | 7451330854 | 745101001
6000009808 | Посавка кабеля КВВГ 10*2,5 | 2014-10-02 | 30.23 | ООО Торговый дом "Авангард" | 7451330854 | 745101001
6100023438 | Поставка ТМЦ для ТП | 2014-04-10 | 90.4966 | ООО «Технострой» | 7448165470 | 744801001
110/01/2014 | Поставка материалов по тех. присоединени | 2014-03-25 | 72.6696 | ООО "Мизторг" | 7453069370 | 744901001
/110/13/2014 | Поставка ТМЦ по тех.пр.(метизы,провод ПВ | 2014-07-24 | 50.3892 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
110/20/2014 | Поставка муфт кабельных | 2014-09-30 | 5.4742 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
110/21/2014 | Поставка крепежа | 2014-09-30 | 54.7464 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
110/22/2014 | Поставка рубильников РПС | 2014-09-30 | 18.1608 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
110/23/2014 | Поставка кирпича М200 | 2014-09-30 | 37.7 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
110/24/2014 | Поставка щитов с мон-ой панелью | 2014-10-01 | 99.9696 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
2014-0088 | Поставка эл.изделий для ТП 1 кв.2014 год | 2014-03-17 | 17.8361 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
2014-4875 | Получение клещей натяжных НК-20 | 2014-07-01 | 32.3658 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
4956 | Поставка ЩМП-02 | 2014-07-30 | 37.1898 | ООО "ТД"УСЭК" | 6686042732 | 668601001
ОМТО/ЧЭ/2014-9/211/А-14 | Покупка лин.изоляторов(фарфор) | 2014-01-27 | 145.9424 | АО "ЮАИЗ" | 6164235725 | 745450001
ОМТО/ЧЭ/2014-10/212/А-14 | Покупка подв.стекл.изоляторов | 2014-01-27 | 86.4987 | АО "ЮАИЗ" | 6164235725 | 745450001
ОМТО/ЧЭ/2014-13 | Поставка ЖБИ ТП 1 кв. 2014г. | 2014-02-04 | 2358.8011 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-17 | Поставка металлоконструкций | 2014-02-04 | 330.4 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-24 | Поставка арматуры СИП | 2014-02-10 | 1197.1296 | ООО "Техэнергохолдинг" | 5038078816 | 503801001
ОМТО/ЧЭ/2014-14 | Покупка силового кабеля 6-10(20)кВ | 2014-02-04 | 1898.6411 | ООО "Кабелькомплект" | 5907053740 | 590701001
ОМТО/ЧЭ/2014-27 | Поставка провода СИП | 2014-02-12 | 7279.4913 | ООО "Камский кабель" | 5904184047 | 590150001
ОМТО/ЧЭ/2014-29 | Поставка энерголеса ТП 1 кв. 2014г. | 2014-02-18 | 6809.215 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2014-37 | Поставка счетчиков | 2014-03-17 | 1194.579 | ООО "ЭнергоАльянс" | 6659214421 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2014-36 | Покупка неизолированного провода | 2014-03-17 | 410.4413 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 7731530768 | 745343001
ОМТО/ЧЭ/2014-35 | Поставка опор СВ ТП 1 кв.2014г. | 2014-03-12 | 4837.05 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2014-40 | Поставка прочих (отделка) ТП 1 кв. 14г. | 2014-03-20 | 639.4191 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-41 | Поставка инструмента ТП 1 кв.2014г. | 2014-03-21 | 729.78 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-46 | Поставка металла ТП 1 кв. 2014г. | 2014-04-08 | 501.2564 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-58 | Покупка подв.стекл.изоляторов | 2014-04-28 | 185.2636 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-59 | Покупка линейн.изолят.(фарфор) | 2014-04-28 | 198.3202 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-57 | Покупка линейн.армат.и гасит.вибрации | 2014-04-28 | 129.5232 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-65 | Поставка кабельных муфт | 2014-05-15 | 316.4158 | ОАО "ЗЭТА" | 5405340660 | 543301001
ОМТО/ЧЭ/2014-55 | Поставка прочих (отделка) ТП 2 кв. 14г. | 2014-04-24 | 651.225 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-50 | Поставка кирпича | 2014-04-09 | 425 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-66 | Поставка прочих СИЗ ТП 2 кв. | 2014-05-19 | 83.328 | ООО "УРЦСЗ" | 6670398268 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2014-72 | Поставка электронных счетчиков | 2014-05-22 | 55.419 | ООО "Энергомера-Урал" | 6678017250 | 667801001
ОМТО/ЧЭ/2014-76 | Поставка счетчиков | 2014-05-27 | 765.0665 | ООО "СанМарин" | 6315651624 | 631501001
ОМТО/ЧЭ/2014-77 | Поставка прочих (припой,свинец) ТП 2 кв. | 2014-05-29 | 141.246 | ЗАО "Кромэкс Плюс" | 7802109735 | 781401001
ОМТО/ЧЭ/2014-82 | Покупка трансф-ов тока 6-35 кВ | 2014-05-29 | 149.7048 | ОАО "СЗТТ" | 6658017928 | 665801001
ОМТО/ЧЭ/2014-84 | Поставка автоматических выключателей | 2014-06-02 | 240.1424 | ООО "Промэко" | 5410131623 | 541001001
ОМТО/ЧЭ/2014-88 | Поставка провода СИП | 2014-06-05 | 7334.985 | ООО "Челтелекабель" | 7447187344 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-89 | Покупка разъединителей ТП 2 кв. | 2014-06-16 | 456.3319 | ООО "ТЭМЗ" | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2014-92 | Поставка щебня, песка 1 пол 14г.ТП | 2014-06-10 | 901.63 | ООО Торговый дом "Авангард" | 7451330854 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-75 | Поставка опор СВ ТП 2 кв. 2014г. | 2014-05-28 | 4925.0014 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-93 | Поставка кирпича, цемента ТП 2 кв.14г. | 2014-06-10 | 447.764 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-98 | Поставка металлоконструкций | 2014-06-16 | 794 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-99 | Поставка арматуры СИП | 2014-06-17 | 2503.2481 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-80 | Покупка энерголеса ТП 2 кв. 2014г. | 2014-05-29 | 4167.996 | ЗАО ПГ "Проминдустрия" | 7826740795 | 781001001
ОМТО/ЧЭ/2014-64 | Поставка ЖБИ ТП 2 кв. 2014г. | 2014-05-15 | 1457.2044 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-105 | Покупка неизолированного провода ТП 2 кв | 2014-07-01 | 344.5362 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 7731530768 | 745343001
ОМТО/ЧЭ/2014-106 | Покупка силового кабеля ТП 2 кв. | 2014-07-03 | 1876.9122 | ООО "МКК" | 6670325534 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2014-110 | Поставка общепр.оборуд. и инструм.ТП 2кв | 2014-07-14 | 283.4785 | ООО "Форвард" | 7448144590 | 744801001
ОМТО/ЧЭ/2014-111 | Поставка интервальных счетчиков | 2014-07-14 | 81.995 | ООО "Корум Трейдинг" | 7702531823 | 772101001
ОМТО/ЧЭ/2014-109 | Поставка металла ТП 2 кв.2014г. | 2014-07-14 | 342.1584 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-114 | Поставка ОПН-10 кВ | 2014-08-01 | 370.697 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 7838002312 | 783801001
ОМТО/ЧЭ/2014-116 | Поставка силового кабеля | 2014-08-26 | 919.5751 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 7731530768 | 668543001
ОМТО/ЧЭ/2014-117 | Поставка металлоконструкций | 2014-08-26 | 163.944 | ООО "ЭнергоПартнер" | 7451343170 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-118 | Поставка разъединителей | 2014-08-29 | 267.9992 | ЗАО "Кромэкс Плюс" | 7802109735 | 781401001
ОМТО/ЧЭ/2014-119 | Поставка общепр.оборуд. и инструм.ТП 3кв | 2014-09-02 | 194.085 | ООО "Мировой инструмент" | 5903069281 | 590501001
ОМТО/ЧЭ/2014-124 | Поставка автоматических выключателей | 2014-09-08 | 68.9895 | ООО "Спектр-Электро" | 7813130640 | 780401001
ОМТО/ЧЭ/2014-128 | Поставка подвесных полимерных изоляторов | 2014-09-10 | 48.049 | АО "Энеръгия+21" | 7424004347 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-129 | Поставка электронных счетчиков | 2014-09-10 | 199.454 | АО "Энергомера" | 2635133470 | 263550001
ОМТО/ЧЭ/2014-120 | Поставка щебня, песка ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-02 | 447.84 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-121 | Поставка прочих (отделка) ТП 3 кв.2014г. | 2014-09-02 | 465.24 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-127 | Поставка металла ТП 3 кв.2014г. | 2014-09-09 | 426.18 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-126 | Поставка провода СИП ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-08 | 3613.5702 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 7731530768 | 668543001
ОМТО/ЧЭ/2014-132 | Поставка изоляторов | 2014-09-23 | 95.2799 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-133 | Поставка линейной арматуры | 2014-09-23 | 82.8095 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-122 | Поставка энерголеса ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-05 | 4107.416 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-125 | Поставка опор типа СВ ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-08 | 2200.0156 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-138 | Поставка арматуры к СИП | 2014-10-14 | 2108.4304 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-144 | Поставка счетчиков | 2014-10-23 | 1224.84 | ОАО "Ростовдонконтракт" | 6164102524 | 616401001
ОМТО/ЧЭ/2014-147 | Поставка интервальных счетчиков | 2014-11-06 | 106.807 | ООО "Корум Трейдинг" | 7702531823 | 772101001
ОМТО/ЧЭ/2014-149 | Поставка измерительных и прочих приборов | 2014-11-12 | 119.34 | ООО "ЭнергоКурс" | 6659220947 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2014-150 | Поставка неиз. провода Есаулка | 2014-11-17 | 352.466 | ООО "Камский кабель" | 5904184047 | 590150001
ОМТО/ЧЭ/2014-145 | Поставка неиз. провода ТП 3кв.2014г. | 2014-10-31 | 258.9644 | ООО "Камский кабель" | 5904184047 | 590150001
ОМТО/ЧЭ/2014-156 | Поставка генераторов ИПР 2014г. | 2014-12-01 | 277.3 | ООО "Мировой инструмент" | 5903069281 | 590501001
ОМТО/ЧЭ/2014-161 | Поставка шкафов учета | 2014-12-12 | 219.584 | ООО "Завод ЭлТи" | 3128042232 | 312801001
ОМТО/ЧЭ/2014-166 | Поставка линейных изоляторов (фарфор) | 2014-12-25 | 76.2728 | ООО "ЮИК" | 7424032866 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-11 | Покупка разъединителей 6-110кВ | 2014-01-28 | 327.2598 | ООО "ТЭМЗ" | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2014-23 | Покупка шкафов учета для ТП | 2014-02-10 | 282.02 | ООО "ЦФЭР Сибирь Энерго" | 2225134624 | 222501001
ОМТО/ЧЭ/2014-30 | Покупка разъед.(в т.ч. разъед./предохр.) | 2014-02-18 | 373.7 | ООО "ТЭМЗ" | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2014-31 | Покупка вакуумных выключ.6-20 кВ | 2014-02-25 | 716.732 | ООО "Таврида Электрик Урал" | 6660149343 | 744843001
ОМТО/ЧЭ/2014-51 | Покупка КТП,МТП ТП 2 кв. | 2014-04-11 | 8496 | ЗАО "Энергопродукт" | 5902814783 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2014-81 | Покупка силовых трансф-ов 6-20 кВ | 2014-05-29 | 4101.731 | ЗАО "ЭнергоТехПроект" | 6319171724 | 631901001
ОМТО/ЧЭ/2014-102 | Покупка КТП,МТП ТП 2 кв.2014г. | 2014-06-17 | 6426 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-113 | Поставка шкафов учета | 2014-07-21 | 618.32 | ЗАО "Кромэкс Плюс" | 7802109735 | 781401001
ОМТО/ЧЭ/2014-123 | Поставка КТП | 2014-09-08 | 2301 | ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 6313009980 | 631050001
ОМТО/ЧЭ/2014-130 | Поставка силовых трансформаторов | 2014-09-10 | 426.1452 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
Итого: |  |  | 100853.2067

## Лист1 (hidden)
| 22 |  | 21 |  | 5
1 | 6300000221 | 6300004473 | 6100011292 | 6100017212 | 6100010206 | 10 | 10
2 | 6300000344 | 6300004473 | 6100011226 | 6100020493 | 6100010210 | 11 | 11
3 | 6300000392 | 6300004473 | 6100011232 | 6100020493 | 6100010207 | 17 | 56
4 | 6300000397 | 6300004473 | 6100011233 | 6100020493 | 6100010205 | 56 | 72
5 | 6300000706 | 6300004473 | 6100011234 | 6100020493 | 6100010236 | 72 | 91
6 | 6300000311 | 6300004473 | 6100011236 | 6100020493 |  | 91 | 111
7 | 6300000361 | 6300004473 | 6100011237 | 6100020493 |  | 111 | 118
8 | 6300000379 | 6300004473 | 6100011252 | 6100020493 |  | 118 | 119
9 | 6300000380 | 6300004473 | 6100011215 | 6100020493 |  | 119 | 122
10 | 6300000381 | 6300004473 | 6100011213 | 6100020493 |  | 122 | 123
11 | 6300000382 | 6300004473 | 6100011212 | 6100020493 |  | 123 | 125
12 | 6300000383 | 6300004473 | 6100011224 | 6100020493 |  | 125 | 129
13 | 6300000384 | 6300004473 | 6100011223 | 6100020493 |  | 129 | 130
14 | 6300000385 | 6300004473 | 6100011238 | 6100020493 |  | 130 | 132
15 | 6300000386 | 6300004473 | 6100011239 | 6100020493 |  | 132 | 135
16 | 6300000387 | 6300004473 | 6100011240 | 6100020493 |  | 135 | 137
17 | 6300000390 | 6300004473 | 6100011227 | 6100020493 |  | 137 | 151
18 | 6300000438 | 6300004435 | 6100011229 | 6100020493 |  | 151 | 170
19 | 6300000450 | 6300004473 | 6100011230 | 6100020493 |  | 170 | 172
20 | 6300000531 | 6300004473 | 6100011231 | 6100020493 |  | 172 | 183
21 | 6300000571 | 6300004473 | 6100011220 | 6100020493 |  | 182 | 205
22 | 6300000583 | 6300004473 | 6100011219 |  |  | 183 | 216
23 | 6300000638 |  | 6100011222 |  |  | 195 | 217
24 | 6300000676 |  | 6100011221 |  |  | 200 | 219
25 | 6300000678 |  | 6100012258 |  |  | 205 | 220
26 | 6300000684 |  |  |  |  | 216 | 222
27 | 6300000687 |  |  |  |  | 217 | 223
28 | 6300000688 |  |  |  |  | 219 | 224
29 | 6300000690 |  |  |  |  | 220 | 225
30 | 6300000694 |  |  |  |  | 222 | 236
31 | 6300000695 |  |  |  |  | 223 | 278
[6 empty] | 224 | 291
|  | 6300004473 |  |  |  | 225 | 302
[6 empty] | 236 | 304
[6 empty] | 264 | 310
[6 empty] | 278 | 317
[6 empty] | 291 | 382
[6 empty] | 302 | 399
[6 empty] | 304 | 428
[6 empty] | 310 | 536
[6 empty] | 317 | 546
[6 empty] | 340 | 547
[6 empty] | 341 | 552
[6 empty] | 342 | 563
[6 empty] | 345 | 564
[6 empty] | 354 | 576
[6 empty] | 359 | 579
[6 empty] | 375 | 580
[6 empty] | 376 | 602
[6 empty] | 382 | 605
[6 empty] | 399 | 610
[6 empty] | 401 | 611
[6 empty] | 409 | 612
[6 empty] | 411 | 614
[6 empty] | 412 | 617
[6 empty] | 428 | 619
[6 empty] | 436 | 621
[6 empty] | 437 | 633
[6 empty] | 438 | 636
[6 empty] | 439 | 665
[6 empty] | 440 | 696
[6 empty] | 441 | 697
[6 empty] | 443 | 719
[6 empty] | 444 | 741
445
446
457
458
460
461
462
463
464
465
466
474
478
483
484
485
486
506
507
508
509
510
511
520
522
523
524
525
526
531
536
546
547
552
563
564
576
579
580
602
603
605
610
611
612
614
617
619
621
633
634
636
652
657
665
670
676
677
678
684
696
697
719
741

## 2015 год
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2015 год), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии | [12 empty] | Приложение
|  |  | 12 | 24 | 3 |  | 7 | 20 | 8 | 4 | 5
№ |  |  | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
[7 empty] | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 |  |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1 | 79 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6133235 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100016618 | 6100016618 | 2013-05-23 | Сердечный А.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
2 | 83 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 | 6133161 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100017569 | 6100017569 | 28.06.2013 | Кутлубаев Б.М. | Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 |  | #N/A
3 | 84 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 | 6143794 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100021197 | 6100021197 | 2013-11-29 | Хасанова Ю.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 |  | #N/A
4 | 88 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д.станция ,ул. Парковая,д.2г | 6143789 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022213 | 6100022213 | 2014-01-31 | Хужиахметов А.М. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д.станция ,ул. Парковая,д.2г |  | #N/A
5 | 89 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 45 м на юго-запад от дома 26а по ул. Комсомольская | 6144216 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023335 | 6100023335 | 2014-04-04 | Саляхов Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 45 м на юго-запад от дома 26а по ул. Комсомольская |  | #N/A
6 | 90 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Березовая, д.б/н. | 6144311 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023325 | 6100023325 | 2014-04-04 | Сафиуллина Л.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Березовая, д.б/н. |  | #N/A
7 | 91 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса , 29а | 6144364 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023868 | 6100023868 | 2014-05-05 | Абдрахимов А.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса , 29а |  | #N/A
8 | 92 | ЦЭС | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. З.Мухамадеева, д.24 | 6144496 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023897 | 6100023897 | 2014-05-06 | Камалов В.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. З.Мухамадеева, д.24 |  | #N/A
9 | 93 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина. 1Б, ул. Кашина , 76 | 6144723 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024800 | 6100024800 | 2014-06-27 | Андрейчук В.И., Сулейманова Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина. 1Б |  | #N/A
10 | 527 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район. Д.Сулейманово, ул.Дорожная,д.17 | 6143456 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018188 | 6100018188 | 2013-08-16 | Асатуллина Н.К. | Челябинская область, Кунашакский район. Д.Сулейманово, ул.Дорожная,д.17 |  | #N/A
11 | 529 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары | 6144023 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022581 | 6100022581 | 2014-02-24 | Хисматуллина М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары |  | #N/A
12 | 530 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район. С.Кунашак, ул Ленина, 208 | 6144026 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018372 | 6100018372 | 2013-08-21 | Аминев Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район. С.Кунашак, ул Ленина, 208 |  | #N/A
13 | 531 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Центральная, 11В, ул. Центральная ,д.15 | 6144160 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022580 | 6100022580 | 2014-02-24 | Гадельшин Г.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Центральная, 11В, ул. Центральная ,д.15 |  | #N/A
14 | 532 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д. Казакбаева | 6144161 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022811 | 6100022811 | 2014-03-07 | Суханов С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д. Казакбаева |  | #N/A
15 | 1067 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) | 6132686 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018135 | 6100018135 | 2013-08-09 | Платонов А.В. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) |  | #N/A
16 | 1068 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
17 | 1572 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
18 | 1573 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 | 6144719 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024972 | 6100024972 | 2014-07-14 | Бабин В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 |  | #N/A
19 | 1574 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б | 6144912 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025741 | 6100025741 | 2014-09-04 | Бикташев Ш | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б |  | #N/A
20 | 1575 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145062 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025735 | 6100025735 | 2014-08-19 | Шагеев У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
21 | 1576 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова | 6145065 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025698 | 6100025698 | 2014-08-12 | Салимов С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова |  | #N/A
22 | 1577 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а | 6145067 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025702 | 6100025702 | 2014-08-19 | Нигматуллин У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а |  | #N/A
23 | 1578 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145256 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026570 | 6100026570 | 2014-09-29 | Хадеев Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
24 | 1579 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145636 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027277 | 6100027277 | 2014-11-27 | Касимова М.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
25 | 1580 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк | 6145638 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027278 | 6100027278 | 2014-11-28 | Мухаметшина З.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк |  | #N/A
26 | 1999 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) | 6132686 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018135 | 6100018135 | 2013-08-09 | Платонов А.В. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) |  | #N/A
27 | 2002 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
28 | 2003 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак,ул.Титова 2а | 6143795 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022582 | 6100022582 | 2014-02-24 | Гиззатуллина А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
29 | 2004 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 | 6144719 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024972 | 6100024972 | 2014-07-14 | Бабин В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 |  | #N/A
30 | 2005 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145062 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025735 | 6100025735 | 2014-08-19 | Шагеев У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
31 | 2006 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145063 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025758 | 6100025758 | 2014-09-21 | Шагиахметов А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
32 | 2007 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова | 6145065 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025698 | 6100025698 | 2014-08-12 | Салимов С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова |  | #N/A
33 | 2008 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145066 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025757 | 6100025757 | 2014-08-19 | Стамикова Е.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 74:13:0000000:2367 | #N/A
34 | 2009 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а | 6145067 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025702 | 6100025702 | 2014-08-19 | Нигматуллин У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а |  | #N/A
35 | 2010 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145256 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026570 | 6100026570 | 2014-09-29 | Хадеев Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
36 | 2011 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка | 6145261 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026372 | 6100026372 | 2014-09-12 | Маковкина С.А. | Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка |  | 74.09.2.129
37 | 2012 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145636 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027247 | 6100027247 | 2014-11-27 | Касимова М.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
38 | 2013 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк | 6145638 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027278 | 6100027278 | 2014-11-28 | Мухаметшина З.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк |  | #N/A
39 | 2014 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6150990 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025756 | 6100025756 | 2014-10-22 | Абитова С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
40 | 2015 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, 14а | 6144022 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100021501 | 6100021501 | 2013-12-11 | Гайсин Р.З. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, 14а |  | #N/A
41 | 2016 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 45 м на юго-запад от дома 26а по ул. Комсомольская | 6144216 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023335 | 6100023335 | 2014-04-04 | Саляхов Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 45 м на юго-запад от дома 26а по ул. Комсомольская |  | #N/A
42 | 2017 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Березовая, д.б/н. | 6144311 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023325 | 6100023325 | 2014-04-04 | Сафиуллина Л.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Березовая, д.б/н. |  | #N/A
43 | 2018 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса , 29а | 6144364 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023868 | 6100023868 | 2014-05-05 | Абдрахимов А.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса , 29а |  | #N/A
44 | 2019 | ЦЭС | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. З.Мухамадеева, д.24 | 6144496 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023897 | 6100023897 | 2014-05-06 | Камалов В.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. З.Мухамадеева, д.24 |  | #N/A
45 | 2020 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина. 1Б, ул. Кашина , 76 | 6144723 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024800 | 6100024800 | 2014-06-27 | Андрейчук В.И.,Сулейманова Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина. 1Б |  | #N/A
46 | 2023 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 | 6133161 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100017569 | 6100017569 | 28.06.2013 | Кутлубаев Б.М. | Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 |  | #N/A
47 | 2028 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д.станция ,ул. Парковая,д.2г | 6143789 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022213 | 6100022213 | 2014-01-31 | Хужиахметов А.М. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д.станция ,ул. Парковая,д.2г |  | #N/A
48 | 2029 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 | 6143794 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100021197 | 6100021197 | 2013-11-29 | Хасанова Ю.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 |  | #N/A
49 | 2030 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 6143797 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018492 | 6100018492 | 2013-08-21 | Карелин А.А. | Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское |  | #N/A
50 | 3186 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 ПС "Муслюмово-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово | 6131691 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025825 | 6100025825 | 2014-08-26 | Астонова З.С. | Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово |  | #N/A
51 | 3187 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) | 6132686 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018135 | 6100018135 | 2013-08-09 | Платонов А.В. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) |  | #N/A
52 | 3189 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026262 | 6100026262 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
53 | 3191 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) | 6132686 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018135 | 6100018135 | 2013-08-09 | Платонов А.В. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) |  | #N/A
54 | 3192 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 | 6133161 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100017569 | 6100017569 | 2013-06-28 | Кутлубаев Б.М. | Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 |  | #N/A
55 | 3193 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина, д. 276, кв. б/н | 6143640 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100021610 | 6100021610 | 2013-12-17 | Ладыгин С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина, д. 276, кв. б/н |  | #N/A
56 | 3194 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
57 | 3195 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 | 6144719 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024972 | 6100024972 | 2014-07-14 | Бабин В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 |  | #N/A
58 | 3196 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6144721 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024781 | 6100024781 | 2014-07-15 | Гайнитдинова Г.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
59 | 3197 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б | 6144912 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025741 | 6100025741 | 2014-09-04 | Бикташев Ш | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б |  | #N/A
60 | 3198 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145062 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025735 | 6100025735 | 2014-08-19 | Шагеев У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
61 | 3199 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145063 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025758 | 6100025758 | 2014-08-21 | Шагиахметов А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
62 | 3200 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова | 6145065 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025698 | 6100025698 | 2014-08-12 | Салимов С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова |  | #N/A
63 | 3201 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145066 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025757 | 6100025757 | 2014-08-19 | Стамикова Е.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 74:13:0000000:2367 | #N/A
64 | 3202 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а | 6145067 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025702 | 6100025702 | 2014-08-19 | Нигматуллин У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а |  | #N/A
65 | 3203 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
66 | 3204 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
67 | 3205 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Халитово | 6145255 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026604 | 6100026604 | 2014-09-30 | ИП Гафарова Э.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Халитово |  | #N/A
68 | 3206 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145256 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026570 | 6100026570 | 2014-09-29 | Хадеев Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
69 | 3207 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145455 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027279 | 6100027279 | 2014-11-17 | Стафеев В.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
70 | 3208 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6145486 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027716 | 6100027716 | 2014-12-11 | Нигматуллин В.Ю. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
71 | 3209 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145636 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027247 | 6100027247 | 2014-11-27 | Касимова М.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
72 | 3210 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк | 6145638 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027278 | 6100027278 | 2014-11-28 | Мухметшина З.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк |  | #N/A
73 | 3211 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6150594 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028348 | 6100028348 | 2015-01-26 | Мингажова Я.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
74 | 3212 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6150936 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029190 | 6100029190 | 2015-03-23 | Абдуллина Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
75 | 3213 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6150990 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025756 | 6100025756 | 2014-08-22 | Абитова С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
76 | 3214 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 ПС "Муслюмово-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово | 6131691 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025825 | 6100025825 | 2014-08-26 | Астонова З.С. | Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово |  | #N/A
77 | 3215 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) | 6132686 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018135 | 6100018135 | 2013-08-09 | Платонов А.В. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (на сееро-запад) |  | #N/A
78 | 3217 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
79 | 3218 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 45 м на юго-запад от дома 26а по ул. Комсомольская | 6144216 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023335 | 6100023335 | 04.04.2014 | Саляхов Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно 45 м на юго-запад от дома 26а по ул. Комсомольская |  | #N/A
80 | 3219 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Березовая, д.б/н. | 6144311 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023325 | 6100023325 | 2015-04-14 | Сафиуллина Л.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Березовая, д.б/н. |  | #N/A
81 | 3220 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса , 29а | 6144364 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023868 | 6100023868 | 2014-05-05 | Абдрахимов А.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса , 29а |  | #N/A
82 | 3221 | ЦЭС | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. З.Мухамадеева, д.24 | 6144496 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023897 | 6100023897 | 2014-05-06 | Камалов В.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. З.Мухамадеева, д.24 |  | #N/A
83 | 3222 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 | 6144716 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024803 | 6100024803 | 2014-07-10 | Тимербулатов Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 |  | #N/A
84 | 3223 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина. 1Б | 6144723 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024800 | 6100024800 | 21.07.2014 | Андрейчук В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина. 1Б |  | #N/A
85 | 5043 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 ПС "Муслюмово-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово | 6131691 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025825 | 6100025825 | 2014-08-26 | Астонова З.С. | Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово |  | #N/A
86 | 5045 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
87 | 5046 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 | 6132308 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015988 | 6100015988 | 23.04.2013 | Нургалеев Р.З. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 |  | #N/A
88 | 5047 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 | 6133161 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100017569 | 6100017569 | 2013-06-28 | Кутлубаев Б.М. | Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 |  | #N/A
89 | 5048 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 | 6133183 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015988 | 6100015988 | 2013-04-23 | Нургалеев Р.З. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 |  | #N/A
90 | 5049 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина, д. 276, кв. б/н | 6143640 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100021610 | 6100021610 | 2013-12-17 | Ладыгин С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина, д. 276, кв. б/н |  | #N/A
91 | 5050 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
92 | 5051 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 6144312 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023156 | 6100023156 | 2014-03-27 | Кунакильдина Х.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 74:13:0308004:38 | #N/A
93 | 5052 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6144721 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024781 | 6100024781 | 2014-07-15 | Гайнитдинова Г.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
94 | 5053 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б | 6144912 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025741 | 6100025741 | 2014-09-04 | Бикташев Ш | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б |  | #N/A
95 | 5054 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145063 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025758 | 6100025758 | 2014-08-21 | Шагиахметов А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
96 | 5055 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145066 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025757 | 6100025757 | 2014-08-19 | Стамикова Е.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 74:13:0000000:2367 | #N/A
97 | 5056 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а | 6145067 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025702 | 6100025702 | 2014-08-19 | Нигматуллин У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Красноармейская, д.48а, 50а |  | #N/A
98 | 5057 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
99 | 5058 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Халитово | 6145255 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026604 | 6100026604 | 2014-09-30 | ИП Гафарова Э.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Халитово |  | #N/A
100 | 5059 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.6а | 6145452 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026569 | 6100026569 | 2014-10-30 | Задорина Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.6а |  | #N/A
101 | 5060 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145453 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027193 | 6100027193 | 2014-11-10 | Гималитдинова Ж.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
102 | 5061 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145455 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027279 | 6100027279 | 2014-11-17 | Стафеев В.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
103 | 5062 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6145486 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027716 | 6100027716 | 2014-12-11 | Нигматуллин В.Ю. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
104 | 5063 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6150594 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028348 | 6100028348 | 2015-01-26 | Мингажова Я.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
105 | 5064 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6150936 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029190 | 6100029190 | 2015-03-23 | Абдуллина Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
106 | 5065 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6150990 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025756 | 6100025756 | 2014-08-22 | Абитова С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
107 | 5066 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 | 6144716 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024803 | 6100024803 | 2014-07-10 | Тимербулатов Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 |  | #N/A
108 | 5895 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 | 6132308 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015988 | 6100015988 | 23.04.2013 | Нургалеев Р.З. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 |  | #N/A
109 | 5896 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 | 6133161 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100017569 | 6100017569 | 28.06.2013 | Кутлубаев Б.М. | Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 |  | #N/A
110 | 5897 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 | 6133183 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015988 | 6100015988 | 2013-04-23 | Нургалеев Р.З. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 |  | #N/A
111 | 5901 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина, д. 276, кв. б/н | 6143640 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100021610 | 6100021610 | 2013-12-17 | Ладыгин С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Ленина, д. 276, кв. б/н |  | #N/A
112 | 5902 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
113 | 5903 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, | 6143795 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027716 | 6100027716 | 2013-12-17 | Гиззатуллина А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
114 | 5905 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 6144312 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023156 | 6100023156 | 2014-03-27 | Кунакильдина Х.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 74:13:0308004:38 | #N/A
115 | 5912 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 | 6144716 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024803 | 6100024803 | 2014-07-10 | Тимербулатов Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 |  | #N/A
116 | 5914 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6144721 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024781 | 6100024781 | 2014-07-15 | Гайнитдинова Г.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
117 | 5915 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б | 6144912 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025741 | 6100025741 | 2014-09-04 | Бикташев Ш | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Нагорная, 32Б |  | #N/A
118 | 5917 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
119 | 5918 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
120 | 5919 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
121 | 5920 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145256 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026570 | 6100026570 | 2014-09-29 | Хадеев Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
122 | 5921 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,п.Муслюмово, ж/д ст. ул. Молодежная, д.52а | 6145257 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026572 | 6100026572 | 06.10.2014 | Харисов Р.М. | Челябинская область,Кунашакский район,п.Муслюмово, ж/д ст. ул. Молодежная, д.52а |  | #N/A
123 | 5922 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.6а | 6145452 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026569 | 6100026569 | 2014-10-30 | Задорина Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.6а |  | #N/A
124 | 5923 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145453 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027193 | 6100027193 | 2014-11-10 | Гималитдинова Ж.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
125 | 5924 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145455 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027279 | 6100027279 | 2014-11-17 | Стафеев В.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
126 | 5925 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Огородная | 6145456 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027291 | 6100027291 | 2014-11-17 | Юсупов Р.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Огородная |  | #N/A
127 | 5926 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6145486 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027716 | 6100027716 | 2014-12-11 | Нигматуллин В.Ю. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
128 | 5928 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145636 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027277 | 6100027277 | 2014-11-27 | Касимова М.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
129 | 5929 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145637 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027565 | 6100027565 | 27.11.2014 | Тимербаева Р.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
130 | 5930 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6150594 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028348 | 6100028348 | 2015-01-26 | Мингажова Я.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
131 | 5932 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д ст. переулок Нефтебазы 4 | 6150852 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025756 | 6100025756 | 03.03.2015 | Мовчан Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
132 | 5933 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6150936 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029190 | 6100029190 | 2015-03-23 | Абдуллина Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
133 | 5934 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк | 6150990 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025756 | 6100025756 | 2014-08-22 | Абитова С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк |  | #N/A
134 | 6966 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Нязепетровский район, с.Арасланово | 6132308 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015711 | 6100015711 | 2013-03-29 | Нургалеев Р.З. | Челябинская область, Нязепетровский район, с.Арасланово |  | #N/A
135 | 6967 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 | 6133183 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015988 | 6100015988 | 2013-04-23 | Нургалеев Р.З. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Российская, д.3 |  | #N/A
136 | 6968 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 6144312 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023156 | 6100023156 | 2014-03-27 | Кунакильдина Х.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 74:13:0308004:38 | #N/A
137 | 6969 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 | 6144315 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023859 | 6100023859 | 05.05.2014 | Алимбетова А.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 |  | #N/A
138 | 6978 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
139 | 6979 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145063 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025758 | 6100025758 | 21.08.2014 | Шагиахметов А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
140 | 6980 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145064 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025759 | 6100025759 | 21.08.2014 | Галимова Г.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
141 | 6981 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
142 | 6982 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
143 | 6983 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145256 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026570 | 6100026570 | 2014-09-29 | Хадеев Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
144 | 6984 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,п.Муслюмово, ж/д ст. ул. Молодежная, д.52а | 6145257 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026572 | 6100026572 | 06.10.2014 | Харисов Р.М. | Челябинская область,Кунашакский район,п.Муслюмово, ж/д ст. ул. Молодежная, д.52а |  | #N/A
145 | 6985 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.6а | 6145452 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026569 | 6100026569 | 2014-10-30 | Задорина Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул.Новая, д.6а |  | #N/A
146 | 6986 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145453 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027193 | 6100027193 | 2014-11-10 | Гималитдинова Ж.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
147 | 6987 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Огородная | 6145456 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027291 | 6100027291 | 2014-11-17 | Юсупов Р.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Огородная |  | #N/A
148 | 6989 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145636 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027277 | 6100027277 | 2014-11-27 | Касимова М.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
149 | 6990 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145637 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027565 | 6100027565 | 27.11.2014 | Тимербаева Р.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
150 | 6991 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк | 6145638 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027278 | 6100027278 | 2014-11-28 | Мухаметшина З.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк |  | #N/A
151 | 6993 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д ст. переулок Нефтебазы 4 | 6150852 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028913 | 6100028913 | 03.03.2015 | Мовчан Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д ст. переулок Нефтебазы 4 |  | #N/A
152 | 8205 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 ПС "Муслюмово-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово | 6131691 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025825 | 6100025825 | 2014-08-26 | Астонова З.С. | Челябинская область Кунашакский район, п.Муслюмово |  | #N/A
153 | 8208 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 | 6144315 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023859 | 6100023859 | 05.05.2014 | Алимбетова А.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 |  | #N/A
154 | 8220 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 | 6144716 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024803 | 6100024803 | 2014-07-10 | Тимербулатов Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Молодежная, 4/15 |  | #N/A
155 | 8222 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 | 6144719 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024972 | 6100024972 | 14.07.2014 | Бабин В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, д.14 |  | #N/A
156 | 8223 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Молодежная,4 | 6144720 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024973 | 6100024973 | 03.07.2014 | Гилязов Ф.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Молодежная,4 |  | #N/A
157 | 8224 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева | 6144721 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024781 | 6100024781 | 2014-07-15 | Гайнитдинова Г.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Салавата Юлаева |  | #N/A
158 | 8225 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Лермонтова,27 | 6144722 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024974 | 6100024974 | 17.07.2014 | Нажмутдинов З.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Лермонтова,27 |  | #N/A
159 | 8226 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
160 | 8227 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6145062 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025735 | 6100025735 | 19.08.2014 | Шагеев У.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
161 | 8228 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145063 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025758 | 6100025758 | 21.08.2014 | Шагиахметов А.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
162 | 8229 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145064 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025759 | 6100025759 | 21.08.2014 | Галимова Г.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
163 | 8230 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова | 6145065 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025698 | 6100025698 | 12.08.2014 | Салимов С.М. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Баракова |  | #N/A
164 | 8231 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145066 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025757 | 6100025757 | 19.08.2014 | Стамикова Е.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 74:13:0000000:2367 | #N/A
165 | 8232 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, в 140 м западнее от западной границы | 6145069 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025783 | 6100025783 | 02.09.2014 | Шарипов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, в 140 м западнее от западной границы |  | #N/A
166 | 8233 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
167 | 8234 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
168 | 8235 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Халитово | 6145255 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026604 | 6100026604 | 30.09.2014 | ИП Гафарова Э.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Халитово |  | #N/A
169 | 8236 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145256 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026570 | 6100026570 | 2014-09-29 | Хадеев Р.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
170 | 8237 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,п.Муслюмово, ж/д ст. ул. Молодежная, д.52а | 6145257 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026572 | 6100026572 | 06.10.2014 | Харисов Р.М. | Челябинская область,Кунашакский район,п.Муслюмово, ж/д ст. ул. Молодежная, д.52а |  | #N/A
171 | 8238 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6145453 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027193 | 6100027193 | 2014-11-10 | Гималитдинова Ж.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
172 | 8239 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева, Луговая, 6 | 6145457 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027336 | 6100027336 | 18.11.2014 | Галисултанова Э.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева, Луговая, 6 |  | #N/A
173 | 8241 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк | 6145638 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027278 | 6100027278 | 2014-11-28 | Мухаметшина З.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д,Сарыкульмяк |  | #N/A
174 | 8242 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Березовая, д.6а | 6150623 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028262 | 6100028262 | 28.01.2015 | Шарафутдинов И.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Березовая, д.6а |  | #N/A
175 | 8243 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 760 м и 730 м по направлению на с-в от д.1 по ул. Российская | 6150624 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028259 | 6100028259 | 29.01.2015 | Латыпов В.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 760 м и 730 м по направлению на с-в от д.1 по ул. Российская |  | #N/A
176 | 8244 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. С. Юлаева, 79 | 6150625 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028552 | 6100028552 | 06.02.2015 | Иванова Е.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. С. Юлаева, 79 | 74:13:0319001:492 | #N/A
177 | 8245 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, уд. Николаева, 23, 27-1, 29, 31-1 | 6150717 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028255 | 6100028255 | 26.02.2015 | Чалкин В.С., Чалкина Р.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, уд. Николаева, 23, 27-1, 29, 31-1 |  | #N/A
178 | 8246 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 20 м от орентира ул. Октябрьская, д.24 по направлению на ю-з | 6150850 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028815 | 6100028815 | 05.03.2015 | Бакиев Ф.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 20 м от орентира ул. Октябрьская, д.24 по направлению на ю-з | 74:13:0807030:68 | #N/A
179 | 8247 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д ст. переулок Нефтебазы 4 | 6150852 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028913 | 6100028913 | 03.03.2015 | Мовчан Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д ст. переулок Нефтебазы 4 |  | #N/A
180 | 8248 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Автомобилистов , д.16 | 6150853 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028912 | 6100028912 | 03.03.2015 | Хамидуллина Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Автомобилистов , д.16 |  | #N/A
181 | 8249 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Нигматуллина 28а | 6150854 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028953 | 6100028953 | 03.03.2015 | Хабилова Э.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Нигматуллина 28а | 74:13:0807006:158 | #N/A
182 | 8250 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. 8 Марта, д.68 | 6150855 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028914 | 6100028914 | 13.03.2015 | Заминев В.В. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. 8 Марта, д.68 |  | #N/A
183 | 8252 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чекурова, ул. Заречная, 22А | 6150870 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028639 | 6100028639 | 23.03.2015 | Мирхайдарова Р.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чекурова, ул. Заречная, 22А |  | #N/A
184 | 8253 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 205-б | 6150871 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029600 | 6100029600 | 20.04.2015 | Нигматуллин С.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 205-б |  | #N/A
185 | 8254 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул. Береговая, д.53 а | 6150938 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029377 | 6100029377 | 06.04.2015 | Насыров С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул. Береговая, д.53 а |  | #N/A
186 | 8255 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 30м на север от ориентира д.№5 по ул. 65 лет Победы | 6150939 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029378 | 6100029378 | 06.04.2015 | Ирхужина О.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 30м на север от ориентира д.№5 по ул. 65 лет Победы |  | #N/A
187 | 8256 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, 72 | 6151001 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029492 | 6100029492 | 24.04.2015 | Каримов Ф.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, 72 |  | #N/A
188 | 8257 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ш. Тимергалиной, 6А | 6151140 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029730 | 6100029730 | 27.04.2015 | ООО "Гарант" | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ш. Тимергалиной, 6А |  | #N/A
189 | 8258 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. М. Джалиля,67А | 6151163 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030560 | 6100030560 | 09.06.2015 | Мустафин Р.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. М. Джалиля,67А |  | #N/A
190 | 8259 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Лукманова, д.28 | 6151313 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030561 | 6100030561 | 08.06.2015 | Каримова Д.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Лукманова, д.28 |  | #N/A
191 | 8260 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, 5а | 6151316 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030559 | 6100030559 | 11.06.2015 | Ишмурзин В.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, 5а |  | #N/A
192 | 8261 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Казакбаева, ул. Зеленая,1 | 6151435 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030482 | 6100030482 | 30.06.2015 | Валеев Ф.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Казакбаева, ул. Зеленая,1 |  | #N/A
193 | 8262 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. 2-я Труда, д.2 | 6151445 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100031371 | 6100031371 | 20.07.2015 | Валиахметов А.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. 2-я Труда, д.2 |  | #N/A
194 | 8264 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Северная, участок №36 | 6151699 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032177 | 6100032177 | 31.08.2015 | Галимова Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Северная, участок №36 |  | #N/A
195 | 9610 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
196 | 9616 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Молодежная,4 | 6144720 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024973 | 6100024973 | 03.07.2014 | Гилязов Ф.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Молодежная,4 |  | #N/A
197 | 9617 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Лермонтова,27 | 6144722 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100024974 | 6100024974 | 17.07.2014 | Нажмутдинов З.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Лермонтова,27 |  | #N/A
198 | 9618 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Северная, 34а | 6144765 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025737 | 6100025737 | 19.08.2014 | Сафина З.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Северная, 34а |  | #N/A
199 | 9619 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
200 | 9620 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, в 140 м западнее от западной границы | 6145069 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025783 | 6100025783 | 02.09.2014 | Шарипов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, в 140 м западнее от западной границы |  | #N/A
201 | 9625 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
202 | 9626 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
203 | 9627 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Гагарина, 11В | 6145299 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027312 | 6100027312 | 17.11.2014 | Забирова Р.Г. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Гагарина, 11В |  | #N/A
204 | 9628 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Баракова, Береговая, 9а | 6145454 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100007497 | 6100007497 | 06.09.2011 | Закиров З.З. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Баракова, Береговая, 9а |  | #N/A
205 | 9629 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева, Луговая, 6 | 6145457 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027336 | 6100027336 | 18.11.2014 | Галисултанова Э.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева, Луговая, 6 |  | #N/A
206 | 9631 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пушкина ,19 | 6150604 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028260 | 6100028260 | 05.02.2015 | Гумарова Г.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пушкина ,19 |  | #N/A
207 | 9632 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Березовая, д.6а | 6150623 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028262 | 6100028262 | 28.01.2015 | Шарафутдинов И.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Березовая, д.6а |  | #N/A
208 | 9633 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 760 м и 730 м по направлению на с-в от д.1 по ул. Российская | 6150624 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028259 | 6100028259 | 29.01.2015 | Латыпов В.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 760 м и 730 м по направлению на с-в от д.1 по ул. Российская |  | #N/A
209 | 9634 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. С. Юлаева, 79 | 6150625 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028552 | 6100028552 | 06.02.2015 | Иванова Е.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. С. Юлаева, 79 | 74:13:0319001:492 | #N/A
210 | 9635 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, д.Чебакуль, ул. Цветочная, 49 | 6150716 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029191 | 6100029191 | 19.03.2015 | Кутушев Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, д.Чебакуль, ул. Цветочная, 49 |  | #N/A
211 | 9636 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, уд. Николаева, 23, 27-1, 29, 31-1 | 6150717 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028255 | 6100028255 | 26.02.2015 | Чалкин В.С., Чалкина Р.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, уд. Николаева, 23, 27-1, 29, 31-1 |  | #N/A
212 | 9637 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Тахталым", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сосновка | 6150725 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028870 | 6100028870 | 05.03.2015 | Сайфутдинов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сосновка | 74:13:0507001:20 | #N/A
213 | 9638 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 20 м от орентира ул. Октябрьская, д.24 по направлению на ю-з | 6150850 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028815 | 6100028815 | 05.03.2015 | Бакиев Ф.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 20 м от орентира ул. Октябрьская, д.24 по направлению на ю-з | 74:13:0807030:68 | #N/A
214 | 9639 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Автомобилистов , д.16 | 6150853 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028912 | 6100028912 | 03.03.2015 | Хамидуллина Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Автомобилистов , д.16 |  | #N/A
215 | 9640 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Нигматуллина 28а | 6150854 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028953 | 6100028953 | 03.03.2015 | Хабилова Э.Б. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Нигматуллина 28а | 74:13:0807006:158 | #N/A
216 | 9641 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. 8 Марта, д.68 | 6150855 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028914 | 6100028914 | 13.03.2015 | Заминев В.В. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. 8 Марта, д.68 |  | #N/A
217 | 9642 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чекурова, ул. Заречная, 22А | 6150870 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028639 | 6100028639 | 23.03.2015 | Мирхайдарова Р.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чекурова, ул. Заречная, 22А |  | #N/A
218 | 9643 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 205-б | 6150871 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029600 | 6100029600 | 20.04.2015 | Нигматуллин С.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 205-б |  | #N/A
219 | 9644 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул. Береговая, д.53 а | 6150938 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029377 | 6100029377 | 06.04.2015 | Насыров С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово, ул. Береговая, д.53 а |  | #N/A
220 | 9645 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 30м на север от ориентира д.№5 по ул. 65 лет Победы | 6150939 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029378 | 6100029378 | 06.04.2015 | Ирхужина О.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 30м на север от ориентира д.№5 по ул. 65 лет Победы |  | #N/A
221 | 9646 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, 72 | 6151001 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029492 | 6100029492 | 24.04.2015 | Каримов Ф.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, 72 |  | #N/A
222 | 9647 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ш. Тимергалиной, 6А | 6151140 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100029730 | 6100029730 | 27.04.2015 | ООО "Гарант" | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ш. Тимергалиной, 6А |  | #N/A
223 | 9648 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. М. Джалиля,67А | 6151163 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030560 | 6100030560 | 09.06.2015 | Мустафин Р.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. М. Джалиля,67А |  | #N/A
224 | 9649 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Лукманова, д.28 | 6151313 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030561 | 6100030561 | 08.06.2015 | Каримова Д.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Лукманова, д.28 |  | #N/A
225 | 9650 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова, ул. Береговая, 22 | 6151314 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030557 | 6100030557 | 08.06.2015 | Сайфуллин Г.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова, ул. Береговая, 22 |  | #N/A
226 | 9651 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, 5а | 6151316 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030559 | 6100030559 | 11.06.2015 | Ишмурзин В.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Каракульмяк, ул. Озерная, 5а |  | #N/A
227 | 9652 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, вблизи бывшего зерносклада | 6151434 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100031028 | 6100031028 | 25.06.2015 | Рахимова А.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, вблизи бывшего зерносклада |  | #N/A
228 | 9653 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Казакбаева, ул. Зеленая,1 | 6151435 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100030482 | 6100030482 | 30.06.2015 | Валеев Ф.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Казакбаева, ул. Зеленая,1 |  | #N/A
229 | 9654 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. 2-я Труда, д.2 | 6151445 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100031371 | 6100031371 | 20.07.2015 | Валиахметов А.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. 2-я Труда, д.2 |  | #N/A
230 | 9655 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ , Челябинская область, Кунашакский район, с.Урукуль, ул. Озерная,100 | 6151446 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100031553 | 6100031553 | 30.07.2015 | Козлова Н.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Урукуль, ул. Озерная,100 |  | #N/A
231 | 9656 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашаский район, с.Большой Куяш, ул. Лесная, 93 | 6151573 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100031165 | 6100031165 | 30.07.2015 | Стрекаловская Т.В. | Челябинская область, Кунашаский район, с.Большой Куяш, ул. Лесная, 93 | 74:13:0209007:80 | #N/A
232 | 9658 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Северная, участок №36 | 6151699 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032177 | 6100032177 | 31.08.2015 | Галимова Ф.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Северная, участок №36 |  | #N/A
233 | 9659 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Аминева, д.2 по ул. Школьная | 6151764 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032504 | 6100032504 | 6100032504 15.09.2015 | Юсупов Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Аминева, д.2 по ул. Школьная |  | #N/A
234 | 9660 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, вблизи бывшего зерносклада | 6151845 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100031028 | 6100031028 | 25.06.2015 | Рахимова А.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, вблизи бывшего зерносклада |  | #N/A
235 | 9661 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Баракова, ул. Молодежная, 2 | 6151846 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032519 | 6100032519 | 28.09.2015 | Низамов В.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Баракова, ул. Молодежная, 2 |  | #N/A
236 | 9662 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Школьная | 6151847 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032257 | 6100032257 | 28.09.2015 | Мухамадеева М.З. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Школьная |  | #N/A
237 | 11372 | ЦЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Кунашак"; ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак; ТП 10/0,4 кВ с.Кунашак Хуртов Кунашакский район | 6132711 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100018753 | 6100018753 | 21.08.2013 | Хуртов С.В. | с.Кунашак Хуртов Кунашакский район |  | #N/A
238 | 11373 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
239 | 11380 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 | 6144315 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100023859 | 6100023859 | 05.05.2014 | Алимбетова А.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина, 108 |  | #N/A
240 | 11384 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №18 от ПС "Кунашак", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 | 6144941 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100022582 | 6100022582 | 24.02.2014 | Гиззатуллин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Советская, д.20 |  | #N/A
241 | 11385 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, в 140 м западнее от западной границы | 6145069 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100025783 | 6100025783 | 02.09.2014 | Шарипов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, в 140 м западнее от западной границы |  | #N/A
242 | 11386 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино | 6145254 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100026567 | 6100026567 | 2014-09-30 | Гилязов Р.А. | Челябинская область,Кунашакский район,с.Новобурино |  | #N/A
243 | 11387 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, в 60м по направлению на северо восток от д.20 по ул. К.Маркса | 6145469 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100027317 | 6100027317 | 25.11.2014 | Высоцкий А.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, в 60м по направлению на северо восток от д.20 по ул. К.Маркса |  | #N/A
244 | 11391 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул.Салавата Юлаева, 1-а | 6150937 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100028814 | 6100028814 | 30.03.2015 | Валеев Р.Т. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул.Салавата Юлаева, 1-а |  | #N/A
245 | 11393 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Молодежная,19А | 6151711 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033678 | 6100033678 | 12.11.2015 | Шагеева З.К. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Молодежная,19А | 74:13:0708001:201 | #N/A
246 | 11394 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Восточная,5 | 6151766 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032518 | 6100032518 | 22.09.2015 | Бикташева Л.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Восточная,5 |  | #N/A
247 | 11395 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 650 м по направлению на юго-запад от д.33 по ул. Баймурзина | 6151848 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032191 | 6100032191 | 21.09.2015 | Юмагуена Р.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 650 м по направлению на юго-запад от д.33 по ул. Баймурзина |  | #N/A
248 | 11396 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 50 м по направлению на север от д.2 по ул. Титова | 6152030 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033115 | 6100033115 | 27.10.2015 | Башаров Д.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 50 м по направлению на север от д.2 по ул. Титова |  | #N/A
249 | 11397 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Зеленая,1А | 6152031 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033142 | 6100033142 | 26.10.2015 | Макмулов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Зеленая,1А |  | #N/A
250 | 11398 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Молодежная, 25 | 6152032 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100032974 | 6100032974 | 26.10.2015 | Магафуров Т.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Молодежная, 25 |  | #N/A
251 | 11399 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 214 | 6152033 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033116 | 6100033116 | 29.10.2015 | Сафиуллин Р.М, Юсупова Д.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Ленина, 214 | 74:13:0807048:284 | #N/A
252 | 11400 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Калинина,д.46 | 6152034 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033120 | 6100033120 | 27.10.2015 | Искаков С.Ю. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул. Калинина,д.46 |  | #N/A
253 | 11401 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина,59 | 6152035 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033372 | 6100033372 | 26.11.2015 | Шахматова А.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина,59 | 74:13:0104004:206 | #N/A
254 | 11402 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 100 м на юго-восток от д.46 по ул.Тихая | 6152036 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033492 | 6100033492 | 03.11.2015 | Абдуллина Р.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, примерно в 100 м на юго-восток от д.46 по ул.Тихая | 74:13:0807038:328 | #N/A
255 | 11403 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Свободы , б/н | 6152037 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033433 | 6100033433 | 02.11.2015 | Сибагатуллин Л.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Свободы , б/н | 74:13:0807001: 642 | #N/A
256 | 11404 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Вакилова, 12 | 6152038 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033460 | 6100033460 | 03.11.2015 | Валеева Т.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Вакилова, 12 | 74:13:0805032:65 | #N/A
257 | 11405 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина,59 | 6152045 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033372 | 6100033372 | 26.11.2015 | Шахматова А.Х. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, ул.Ленина,59 | 74:13:0104004:206 | #N/A
258 | 11406 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пионерская, 46-А | 6152046 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033819 | 6100033819 | 24.11.2015 | Низамова С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пионерская, 46-А | 74:13:0807046:123 | #N/A
259 | 11407 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. К. Маркса,1д | 6152047 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033853 | 6100033853 | 23.11.2015 | Ахметов Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. К. Маркса,1д | 74:13:0807005:231 | #N/A
260 | 11408 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, 96 | 6152049 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033581 | 6100033581 | 19.11.2015 | Летова М.И. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул. Салавата Юлаева, 96 | 74:13:0319001:235 | #N/A
261 | 11409 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул. Николаева,2 | 6152050 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033677 | 6100033677 | 17.11.2015 | Юсупова З.У. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул. Николаева,2 | 74:13:0703006:91 | #N/A
262 | 11410 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул. Новая, б/н | 6152051 | Кунашакский муниципальный район | 2015 | 6100033676 | 6100033676 | 17.11.2015 | Абдуллина Р.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково, ул. Новая, б/н | 74:13:0910004:25 | #N/A

## 2014 год
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2014 год), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии | [12 empty] | Приложение
|  |  | 12 | 24 | 3 |  | 7 | 20 | 8 | 4 | 5
№ |  |  | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
[7 empty] | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 |  |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1 | 106 | ЦЭС | ЛЭП 0,4кВ д.Мурино Кунашакского р-на | 6120606 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 610008668 | 6100008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | д.Мурино Кунашакского р-на |  | #N/A
2 | 108 | ЦЭС | ЛЭП 0,4 кВ с.Кунашак Сафиуллин | 6131141 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100011657 | 6100011657 | 2012-07-18 | Сафиуллин В.Г. | с.Кунашак Сафиуллин |  | #N/A
3 | 110 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак(Кадыров) | 6143516 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021624 | 6100021624 | 2013-12-17 | Кадыров Д.Ш. | с.Кунашак(Кадыров) |  | #N/A
4 | 763 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
5 | 772 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6131532 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100008981 | 6100008981 | 2011-12-27 | Коньшин Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш |  | #N/A
6 | 776 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Сары | 6132194 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015712 | 6100015712 | 29.03.2013 | Байтурин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, Новая 1 |  | #N/A
7 | 779 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6143658 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022217 | 6100022217 | 31.01.2014 | Хабибулин Д.Ж. | с.Кунашак |  | #N/A
8 | 1761 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132254 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014159 | 6100014159 | 2012-12-05 | Султанов Ф.З. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
9 | 1762 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132366 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016665 | 6100016665 | 2013-05-29 | Кунакбаев А.Л. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
10 | 1763 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132486 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015722 | 6100015722 | 2013-03-29 | Хасанов Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
11 | 1766 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Геолоразведочная,16а | 6132722 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017925 | 6100017925 | 2013-08-05 | Хужин Р.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Геолоразведочная,16а |  | #N/A
12 | 1767 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Титова,24а | 6132727 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017991 | 6100017991 | 2013-08-06 | Исакаева Н.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Титова,24а |  | #N/A
13 | 1768 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Озерная,2а | 6132782 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018081 | 6100018081 | 2013-08-08 | Гришко С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Озерная,2а |  | #N/A
14 | 1769 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.З.Мухамадеева, д.19, ул.З.Мухамадеева, д.26, ул.З.Мухамадеева, д.28 ул.З.Мухамадеева, д.17 | 6132943 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018757 | 6100018757 | 2013-08-21 | Ахметшин Д.С. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.З.Мухамадеева, д.19, ул.З.Мухамадеева, д.26, ул.З.Мухамадеева, д.28 ул.З.Мухамадеева, д.17 |  | #N/A
15 | 1771 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Новобурино | 6133073 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100019368 | 6100019368 | 2013-09-20 | Мурзин К.Х. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
16 | 1774 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 | 6143441 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018079 | 6100018079 | 2013-08-08 | Абдрахманова Ю.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 |  | #N/A
17 | 1775 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
18 | 1776 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак,ул.Титова 2а | 6143795 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022582 | 6100022582 | 2014-02-24 | Гиззатуллина А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак,ул.Титова 2а |  | #N/A
19 | 2529 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, кунашакский район, с.Кунашак | 6131736 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013871 | 6100013871 | 21.11.2012 | Тимеркаева С.Х. | Челябинская область, кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
20 | 2531 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Новобурино | 6131757 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014151 | 6100014151 | 04.12.2012 | Ганеева Ф.М. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Новобурино |  | #N/A
21 | 2533 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131914 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014490 | 6100014490 | 26.12.2012 | Фаизов В.Ж. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
22 | 2534 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева | 6131926 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014132 | 6100014132 | 30.11.2012 | Сафина Л.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Большая Иркабаева |  | #N/A
23 | 2547 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Гимадетдинова | 6132868 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017727 | 6100017727 | 2013-07-25 | Гимадетдинова Н.Ш. | с.Кунашак Гимадетдинова |  | #N/A
24 | 2552 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Абдуллина | 6143556 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021503 | 6100021503 | 2013-12-11 | Абдуллина Д.Ф. | с.Кунашак Абдуллина |  | #N/A
25 | 2553 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Юлбаева | 6143791 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022209 | 6100022209 | 2014-01-31 | Юлбаева Ф.Д. | с.Кунашак Юлбаева |  | #N/A
26 | 2554 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Ахмадеев | 6143793 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022215 | 6100022215 | 2014-01-31 | Ахмадеев Р.Р. | с.Кунашак Ахмадеев |  | #N/A
27 | 2560 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 220м по направлению на восток от орентира магазин "Спутник" | 6143351 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100020622 | 6100020622 | 2013-11-01 | Ситдикова С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 220м по направлению на восток от орентира магазин "Спутник" |  | #N/A
28 | 2561 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6143496 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021499 | 6100021499 | 2013-12-11 | Теплякова Е.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш |  | #N/A
29 | 2562 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Полевая ,6 | 6143557 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021498 | 6100021498 | 2013-12-11 | Кирюхина С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Полевая ,6 |  | #N/A
30 | 2563 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6143568 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021609 | 6100021609 | 2013-12-17 | Баранов В.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
31 | 2564 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Ленина, 276 | 6143640 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021610 | 6100021610 | 17.12.2013 | Ладыгин С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Ленина, 276 |  | #N/A
32 | 2565 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.65 лет Победы (северо-восток) | 6143787 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021497 | 6100021497 | 2013-12-11 | Оцел Л.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.65 лет Победы (северо-восток) |  | #N/A
33 | 2569 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 | 6143441 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018079 | 6100018079 | 2013-08-08 | Абдрахманова Ю.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 |  | #N/A
34 | 3142 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Дружный | 6131752 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013799 | 6100013799 | 20.11.2012 | Халитова С.Ф. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Дружный |  | #N/A
35 | 3144 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д станция, ул Парковая,2е,2д | 6132757 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018245 | 6100018245 | 16.08.2013 | Гайсин Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово, ж/д станция, ул Парковая,2е,2д |  | #N/A
36 | 3145 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Хабибулин | 6143658 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022217 6100022218 | 6100022217 6100022218 | 31.01.2014 31.01.2014 | Хабибулин Д.Ж. Семенов В.В. | с.Кунашак Хабибулин |  | #N/A
37 | 3146 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул.Молодежная, д.24 | 6132486 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015722 | 6100015722 | 29.03.2013 | Хасанов Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул.Молодежная, д.24 |  | #N/A
38 | 3147 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Геолоразведочная,16а | 6132722 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017925 | 6100017925 | 05.08.2013 | Хужин Р.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Геолоразведочная,16а |  | #N/A
39 | 3148 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Озерная,2а | 6132782 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018081 | 6100018081 | 08.08.2013 | Гришко С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Озерная,2а |  | #N/A
40 | 3151 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 | 6143441 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018079 | 6100018079 | 2013-08-08 | Абдрахманова Ю.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 |  | #N/A
41 | 3154 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Новобурино Ситдикова | 6143351 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100020622 | 6100020622 | 2013-11-01 | Ситдикова С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 220м по направлению на восток от орентира магазин "Спутник" |  | #N/A
42 | 3157 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Юлбаева | 6143791 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022209 | 6100022209 | 2014-01-31 | Юлбаева Ф.Д. | с.Кунашак Юлбаева |  | #N/A
43 | 3158 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Ахмадеев | 6143793 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022215 | 6100022215 | 2014-01-31 | Ахмадеев Р.Р. | с.Кунашак Ахмадеев |  | #N/A
44 | 3160 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Новая, д.5 | 6143643 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021760 | 6100021760 | 2013-12-20 | Галимов Р.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Новая, д.5 |  | #N/A
45 | 3679 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Нугуманово", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково | 6132002 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013954 | 6100013954 | 20.11.2012 | Суханов А.В. Сивков В.П. Терентьев С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково |  | #N/A
46 | 3680 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131955 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014494 | 6100014494 | 26.12.2012 | Хаирзаманова Э.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
47 | 3681 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Тихая ,д.20 | 6132667 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016019 | 6100016019 | 23.04.2013 | Гумеров Д.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Тихая ,д.20 |  | #N/A
48 | 3683 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Хадыева | 6143638 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021620 | 6100021620 | 2013-12-17 | Хадыева Л.К. | с.Кунашак Хадыева |  | #N/A
49 | 3684 | ЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Цыплакова | 6143790 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022210 | 6100022210 | 2014-01-31 | Цыплакова С.Р. | с.Кунашак Цыплакова |  | #N/A
50 | 4359 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6120545 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100009031 | 6100009031 | 2011-12-27 | Атесов В.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш |  | #N/A
51 | 4360 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132372 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016518 | 6100016518 | 2013-05-22 | Зубов С.О. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
52 | 4361 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6132205 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014958 | 6100014958 | 2013-01-29 | Зарипов А.А. | с.Кунашак |  | #N/A
53 | 4362 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6132315 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015442 | 6100015442 | 2013-03-15 | Шаймарданов Р.Ж. | с.Кунашак |  | #N/A
54 | 4367 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132634 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016615 | 6100016615 | 2013-05-23 | Рахимов Р.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
55 | 4369 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132254 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100014159 | 6100014159 | 2012-12-05 | Султанов Ф.З. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
56 | 4370 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132366 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016665 | 6100016665 | 2013-05-29 | Кунакбаев А.Л. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
57 | 4371 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул.Молодежная, д.24 | 6132486 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015722 | 6100015722 | 29.03.2013 | Хасанов Д.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль, ул.Молодежная, д.24 |  | #N/A
58 | 4375 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6131532 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100008981 | 6100008981 | 2011-12-27 | Коньшин Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш |  | #N/A
59 | 4377 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, Новая 1 | 6132194 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015712 | 6100015712 | 29.03.2013 | Байтурин А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, Новая 1 |  | #N/A
60 | 4380 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.З.Мухамадеева, д.19, ул.З.Мухамадеева, д.26, ул.З.Мухамадеева, д.28 ул.З.Мухамадеева, д.17 | 6132943 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018757 | 6100018757 | 2013-08-21 | Ахметшин Д.С. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.З.Мухамадеева, д.19, ул.З.Мухамадеева, д.26, ул.З.Мухамадеева, д.28 ул.З.Мухамадеева, д.17 |  | #N/A
61 | 4381 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 | 6143667 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015716 | 6100015716 | 2013-04-03 | Черепанов Н.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул. Совхозная, 6 |  | #N/A
62 | 4383 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Гимадетдинова | 6132868 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017727 | 6100017727 | 2013-07-25 | Гимадетдинова Н.Ш. | с.Кунашак Гимадетдинова |  | #N/A
63 | 4386 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Абдуллина | 6143556 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021503 | 6100021503 | 2013-12-11 | Абдуллина Д.Ф. | с.Кунашак Абдуллина |  | #N/A
64 | 4387 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6143568 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021609 | 6100021609 | 2013-12-17 | Баранов В.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
65 | 4388 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.65 лет Победы (северо-восток) | 6143787 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021497 | 6100021497 | 2013-12-11 | Оцел Л.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.65 лет Победы (северо-восток) |  | #N/A
66 | 4389 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Нугуманово", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково | 6132002 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013954 | 6100013954 | 20.11.2012 | Суханов А.В. Сивков В.П. Терентьев С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи д.Сураково |  | #N/A
67 | 4390 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Новая, д.5 | 6143643 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021760 | 6100021760 | 2013-12-20 | Галимов Р.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Новая, д.5 |  | #N/A
68 | 4393 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Хадыева | 6143638 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021620 | 6100021620 | 2013-12-17 | Хадыева Л.К. | с.Кунашак Хадыева |  | #N/A
69 | 4395 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина ,д.69-А | 6132070 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015106 | 6100015106 | 2013-02-18 | Хабилова Д.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина ,д.69-А | 74:13:0807017:52 | #N/A
70 | 4397 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (примерно в 155 м по направлению на юго -восток от орентира с Кунашак) | 6132195 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015701 | 6100015701 | 2013-04-02 | Ярмухаметова З.А. | Челябинская область, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак, (примерно в 155 м по направлению на юго -восток от орентира с Кунашак) |  | #N/A
71 | 4398 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Уральская, д.11 | 6132241 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015715 | 6100015715 | 2013-03-29 | Хайретдинова Л.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Уральская, д.11 |  | #N/A
72 | 4402 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Коммунистическая, д.35 | 6132513 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015438 | 6100015438 | 15.03.2013 | Хаятов В.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Коммунистическая, д.35 |  | #N/A
73 | 4404 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.автомобилистов,рядом с домом №2-А | 6132633 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016616 | 6100016616 | 2013-05-28 | Юсупов Ж.К. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.автомобилистов,рядом с домом №2-А |  | #N/A
74 | 4409 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район. С.Кунашак, ул Ленина, 208 | 6144026 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018372 | 6100018372 | 2013-08-21 | Аминев Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район. С.Кунашак, ул Ленина, 208 |  | #N/A
75 | 4410 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Центральная, 11В, ул. Центральная ,д.15 | 6144160 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022580 | 6100022580 | 2014-02-24 | Гадельшин Г.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Центральная, 11В, ул. Центральная ,д.15 |  | #N/A
76 | 4411 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково | 6144495 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023867 | 6100023867 | 2014-05-05 | Низамов И.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково |  | #N/A
77 | 4413 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково | 6144498 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023869 | 6100023869 | 2014-05-29 | Низамов К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково |  | #N/A
78 | 4414 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово, ул.С. Армии , 3а | 6144523 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024975 | 6100024975 | 2014-07-08 | Хуснуллин Р.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово, ул.С. Армии , 3а |  | #N/A
79 | 4415 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6144526 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024804 | 6100024804 | 2014-07-07 | Мещеряков Н.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
80 | 5535 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 6133009 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018092 | 6100018092 | 2013-08-08 | Садритдинова Д.Х. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
81 | 5537 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Борисовка, ул.Новая,д.13А | 6143404 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100020914 | 6100020914 | 2013-11-01 | Сиражева А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Борисовка, ул.Новая,д.13А |  | #N/A
82 | 6157 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 6133009 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018092 | 6100018092 | 2013-08-08 | Садритдинова Д.Х. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
83 | 6159 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 6144312 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023156 | 6100023156 | 2014-03-27 | Кунакильдина Х.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 74:13:0308004:38 | #N/A
84 | 6160 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Озерная, 2а | 6144313 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023323 | 6100023323 | 2014-04-04 | Насырова Д.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Озерная, 2а |  | #N/A
85 | 6768 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Центральная, 11В, ул. Центральная ,д.15 | 6144160 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022580 | 6100022580 | 2014-02-24 | Гадельшин Г.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Центральная, 11В, ул. Центральная ,д.15 |  | #N/A
86 | 6769 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6144526 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024804 | 6100024804 | 2014-07-07 | Мещеряков Н.И. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
87 | 6771 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, кунашакский район, с.Кунашак | 6131736 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013871 | 6100013871 | 2012-11-21 | Тимеркаева С.Х. | Челябинская область, кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
88 | 6772 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова | 6131783 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013529 | 6100013529 | 2012-11-01 | МБУЗ "Кунашакская центральная районная больница" | Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова |  | #N/A
89 | 6773 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131792 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100005729 | 6100005729 | 2011-05-23 | Габидуллина Г.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
90 | 6776 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6144884 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018445 | 6100018445 | 27..04.2014 | Сумбаева Е.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш |  | #N/A
91 | 6777 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 6145101 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026268 | 6100026268 | 2014-09-16 | Галеев Р.Р. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
92 | 6778 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 6145103 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026267 | 6100026267 | 2014-09-16 | Гималова Д.Я. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
93 | 6779 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145104 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026929 | 6100026929 | 2014-10-23 | Васильева И.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
94 | 7666 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Кунашакский район, с.Кунашак, Ахметова Э.Н. | 6130523 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100009619 | 6100009619 | 2012-03-19 | Ахметова Э.Н. | Кунашакский район, с.Кунашак, Ахметова Э.Н. |  | #N/A
95 | 7668 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130648 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013037 | 6100013037 | 2012-10-02 | Нафигин Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
96 | 7670 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130536 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100009145 | 6100009145 | 2012-03-12 | Мурадумова Р.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
97 | 7671 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130649 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100011315 | 6100011315 | 27.06.2012 | Ирхужин Ф.Д. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
98 | 7672 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6130685 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100011737 | 6100011737 | 2012-07-23 | Серба Н.М. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
99 | 7673 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6131258 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013036 | 6100013036 | 2012-10-02 | Харисов Р.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово |  | #N/A
100 | 7674 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6130641 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100011350 | 6100011350 | 2012-06-27 | Хасанова М.Ш. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
101 | 7675 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ с. Кунашак | 6132861 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018680 | 6100018680 | 2013-09-09 | Зарипова Н.Н. | с. Кунашак |  | #N/A
102 | 7686 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Коммунистическая, д.35 | 6132513 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015438 | 6100015438 | 15.03.2013 | Хаятов В.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Коммунистическая, д.35 |  | #N/A
103 | 7689 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково | 6144495 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023867 | 6100023867 | 2014-05-05 | Низамов И.В. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково |  | #N/A
104 | 7690 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково | 6144498 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023869 | 6100023869 | 2014-05-29 | Низамов К.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Бараково |  | #N/A
105 | 7691 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 6145103 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026267 | 6100026267 | 2014-09-16 | Гималова Д.Я. | Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
106 | 7692 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6145104 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026929 | 6100026929 | 2014-10-23 | Васильева И.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
107 | 7693 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, в 80 м по направлению на северо-восток от д.24 по ул. Комсомольская (16009) | 6132449 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016009 | 6100016009 | 2013-04-16 | Управление ЖКХ Кунашакского р-на | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, в 80 м по направлению на северо-восток от д.24 по ул. Комсомольская (16009) |  | #N/A
108 | 7694 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пионерская(16216) | 6132451 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016216 | 6100016216 | 2013-04-25 | Управление ЖКХ Кунашакского р-на | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пионерская(16216) |  | #N/A
109 | 7696 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 | 6133161 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017569 | 6100017569 | 28.06.2013 | Кутлубаев Б.М. | Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.Салавата Юлаева,35 |  | #N/A
110 | 7698 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 | 6143794 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021197 | 6100021197 | 2013-11-29 | Хасанова Ю.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 |  | #N/A
111 | 7700 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Татарская Караболка | 6143895 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022370 | 6100022370 | 11.02.2014 | Жаминев Ф.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Татарская Караболка |  | #N/A
112 | 7701 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6143896 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022379 | 6100022379 | 2014-02-11 | Юсупова Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово |  | #N/A
113 | 7702 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары | 6144023 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022581 | 6100022581 | 2014-02-24 | Хисматуллина М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары |  | #N/A
114 | 7703 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д. Казакбаева | 6144161 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022811 | 6100022811 | 2014-03-07 | Суханов С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д. Казакбаева |  | #N/A
115 | 7704 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково | 6144164 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100023334 | 6100023334 | 2014-04-04 | Юнусов Р.С. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сураково |  | #N/A
116 | 7706 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, уч.208А | 6144622 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024786 | 6100024786 | 2014-07-07 | Жидспаева С.А. | Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, уч.208А |  | #N/A
117 | 7707 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Сары, ул. Свердлова | 6144715 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024552 | 6100024552 | 2014-06-26 | Шакирова Р.И., Шакирова Л.Р., Шакиров Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, п.Сары, ул. Свердлова |  | #N/A
118 | 7708 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова | 6144718 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024971 | 6100024971 | 2014-07-14 | Насыров З.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова |  | #N/A
119 | 7710 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева | 6145156 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026571 | 6100026571 | 2014-10-02 | Садыков А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева |  | #N/A
120 | 7711 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,д.Малая Казакбаева | 6145157 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026566 | 6100026566 | 01.10.2014 | Файзуллин Р.Д. | Челябинская область,Кунашакский район,д.Малая Казакбаева |  | #N/A
121 | 7712 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Окружная | 6145161 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100027327 | 6100027327 | 2014-11-05 | Администрация МО Буринское с.п. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул. Окружная |  | #N/A
122 | 8777 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131360 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100009507 | 6100009559 | 2012-03-12 | Шакиров Р.Р. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 74:19:0000000:2559 | #N/A
123 | 8779 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ , ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6131657 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100013829 | 6100013829 | 2012-11-20 | Исмагилова М.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак |  | #N/A
124 | 8782 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132060 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015723 | 6100015723 | 2013-03-29 | Ибрагимов И.Р | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
125 | 8783 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д. Голубинка, ул.Береговая, д.44 | 6132067 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015132 | 6100015132 | 2013-02-28 | Конарев М.И., Конарева Т.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д. Голубинка, ул.Береговая, д.44 |  | #N/A
126 | 8784 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина ,д.69-А | 6132070 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100015106 | 6100015106 | 2013-02-18 | Хабилова Д.С. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина ,д.69-А | 74:13:0807017:52 | #N/A
127 | 8785 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, в 80 м по направлению на северо-восток от д.24 по ул. Комсомольская (16009) | 6132449 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016009 | 6100016009 | 2013-04-16 | Управление ЖКХ Кунашакского р-на | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, в 80 м по направлению на северо-восток от д.24 по ул. Комсомольская (16009) |  | #N/A
128 | 8786 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пионерская(16216) | 6132451 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100016216 | 6100016216 | 2013-04-25 | Управление ЖКХ Кунашакского р-на | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Пионерская(16216) |  | #N/A
129 | 8789 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Озерная,2а | 6132782 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018081 | 6100018081 | 2013-08-08 | Гришко С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Озерная,2а |  | #N/A
130 | 8790 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Гимадетдинова | 6132868 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100017727 | 6100017727 | 2013-07-25 | Гимадетдинова Н.Ш. | с.Кунашак Гимадетдинова |  | #N/A
131 | 8792 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 | 6143794 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021197 | 6100021197 | 2013-11-29 | Хасанова Ю.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 |  | #N/A
132 | 8794 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6143896 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022379 | 6100022379 | 2014-02-11 | Юсупова Г.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово |  | #N/A
133 | 8795 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д. Казакбаева | 6144161 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022811 | 6100022811 | 2014-03-07 | Суханов С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д. Казакбаева |  | #N/A
134 | 8796 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова | 6144718 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100024971 | 6100024971 | 2014-07-14 | Насыров З.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Ибрагимова |  | #N/A
135 | 8797 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева | 6145156 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026571 | 6100026571 | 2014-10-02 | Садыков А.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева |  | #N/A
136 | 8798 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Кунашакский район,д.Малая Казакбаева | 6145157 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026566 | 6100026566 | 01.10.2014 | Файзуллин Р.Д. | Челябинская область,Кунашакский район,д.Малая Казакбаева |  | #N/A
137 | 8799 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 220м по направлению на восток от орентира магазин "Спутник" | 6143351 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100020622 | 6100020622 | 2013-11-01 | Ситдикова С.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, примерно в 220м по направлению на восток от орентира магазин "Спутник" |  | #N/A
138 | 8800 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Борисовка, ул.Новая,д.13А | 6143404 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100020914 | 6100020914 | 2013-11-01 | Сиражева А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Борисовка, ул.Новая,д.13А |  | #N/A
139 | 8801 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 | 6143441 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018079 | 6100018079 | 2013-08-08 | Абдрахманова Ю.М. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Сары, ул.Лесная 52 |  | #N/A
140 | 8802 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район. Д.Сулейманово, ул.Дорожная,д.17 | 6143456 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100018188 | 6100018188 | 2013-08-16 | Асатуллина Н.К. | Челябинская область, Кунашакский район. Д.Сулейманово, ул.Дорожная,д.17 |  | #N/A
141 | 8803 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6143496 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021499 | 6100021499 | 2013-12-11 | Теплякова Е.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш |  | #N/A
142 | 8804 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак(Кадыров) | 6143516 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021624 | 6100021624 | 2013-12-17 | Кадыров Д.Ш. | с.Кунашак(Кадыров) |  | #N/A
143 | 8806 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Абдуллина | 6143556 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021503 | 6100021503 | 2013-12-11 | Абдуллина Д.Ф. | с.Кунашак Абдуллина |  | #N/A
144 | 8807 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Полевая ,6 | 6143557 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021498 | 6100021498 | 2013-12-11 | Кирюхина С.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Полевая ,6 |  | #N/A
145 | 8808 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино | 6143568 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021609 | 6100021609 | 2013-12-17 | Баранов В.Н. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино |  | #N/A
146 | 8810 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Ленина, 276 | 6143640 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021610 | 6100021610 | 17.12.2013 | Ладыгин С.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш, ул.Ленина, 276 |  | #N/A
147 | 8811 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Новая, д.5 | 6143643 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021760 | 6100021760 | 2013-12-20 | Галимов Р.А. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Кубагушева, ул.Новая, д.5 |  | #N/A
148 | 8812 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Хабибулин | 6143658 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022217 6100022218 | 6100022217 6100022218 | 31.01.2014 31.01.2014 | Хабибулин Д.Ж. Семенов В.В. | с.Кунашак Хабибулин |  | #N/A
149 | 8813 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.65 лет Победы (северо-восток) | 6143787 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021497 | 6100021497 | 2013-12-11 | Оцел Л.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Новобурино, ул.65 лет Победы (северо-восток) | 74:13:0501005:545 | #N/A
150 | 8814 | ЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Кунашак Цыплакова | 6143790 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022210 | 6100022210 | 2014-01-31 | Цыплакова С.Р. | с.Кунашак Цыплакова |  | #N/A
151 | 8815 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Юлбаева | 6143791 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022209 | 6100022209 | 2014-01-31 | Юлбаева Ф.Д. | с.Кунашак Юлбаева |  | #N/A
152 | 8816 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, 4 микрорайон, участок №34 | 6143792 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022216 | 6100022216 | 31.01.2014 | Машарибов С.К. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, 4 микрорайон, участок №34 |  | #N/A
153 | 8817 | ЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак Ахмадеев | 6143793 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022215 | 6100022215 | 2014-01-31 | Ахмадеев Р.Р. | с.Кунашак Ахмадеев |  | #N/A
154 | 8818 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 | 6143794 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100021197 | 6100021197 | 2013-11-29 | Хасанова Ю.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Малая Казакбаева, ул. Тюляковская,д.6 |  | #N/A
155 | 8819 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак,ул.Титова 2а | 6143795 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100022582 | 6100022582 | 2014-02-24 | Гиззатуллина А.А. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак,ул.Титова 2а |  | #N/A
156 | 8821 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №205 от ПС "Уралбройлер", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая | 6145164 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100026269 | 6100026269 | 2014-09-15 | Лукманова М.В. | Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Родниковая |  | #N/A
157 | 8822 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6145291 | Кунашакский муниципальный район | 2014 | 6100027197 | 6100027197 | 2014-11-11 | Гилязов Р.Г. | Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A

## 2013 год
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (2013 год), выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии
|  |  | 12 | 24 | 3 |  | 7 | 20 | 8 | 4 | 5
№ |  |  | Наименование объекта нового строительства | Шифр SAP | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение | [5 empty] | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
[7 empty] | № договора ТП | № договора ТП (SAP) | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 |  |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1 | 224 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.усть-Багаряк | 6130832 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100009394 | 6100009394 | 2012-03-05 | ОАО "Ростелеком" | Кунашакский район, с.усть-Багаряк |  | #N/A
2 | 226 | ЦЭС | СМР по ЛЭП 0,4кВ с.Кунашак | 6130905 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014280 | 6100014280 | 2012-12-12 | Имангулов И.Ф. | Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Уральская 17а |  | #N/A
3 | 227 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, кунашакский район, д.Малый Куяш (Кузнецова А.А.) | 6100938 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100006025 | 6100006025 | 2011-06-14 | Кузнецова А.А. | кунашакский район, д.Малый Куяш (Кузнецова А.А.) |  | #N/A
4 | 228 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
5 | 230 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
6 | 231 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
7 | 232 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
8 | 233 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
9 | 234 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
10 | 1103 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, кунашакский район, д.Малый Куяш (Кузнецова А.А.) | 6100938 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100006025 | 6100006025 | 2011-06-14 | Кузнецова А.А. | кунашакский район, д.Малый Куяш (Кузнецова А.А.) |  | #N/A
11 | 1104 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
12 | 1106 | ЦЭС | ЛЭП 0,4кВ с.КУнашак | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
13 | 1107 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
14 | 1108 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
15 | 1109 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
16 | 1110 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
17 | 2116 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Кунашакский район, с.Кунашак, Ахметова Э.Н. | 6130523 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100009619 | 6100009619 | 2012-03-19 | Ахметова Э.Н. | Кунашакский район, с.Кунашак, Ахметова Э.Н. |  | 74.13.2.170
18 | 2119 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130905 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100006024 | 6100006024 | 2011-06-14 | Саитхужина А.В.,Имангулов И.Ф. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
19 | 2120 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Кунашакский район, с.Кунашак, Кашшапов В.Р. | 6131150 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013201 | 6100013201 | 2012-10-04 | Кашшапов В.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак, Кашшапов В.Р. |  | #N/A
20 | 2121 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Кунашакский район, с.Кунашак, Гилязова Р.Н. | 6131303 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100012177 | 6100012177 | 2012-08-21 | Гилязова Р.Н. | Кунашакский район, с.Кунашак, Гилязова Р.Н. |  | 74.13.2.170
21 | 2122 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Усть-Багаряк, Мухутдинова Л.Г. | 6131425 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100010029 | 6100010029 | 2012-04-20 | Мухутдинова Л.Г. | Челябинская областькунашакский район, с.Усть-Багаряк, Мухутдинова Л.Г. |  | #N/A
22 | 2123 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Кунашакский район, с.Кунашак, Юнусов В.Б.,Халимова В.А. | 6131614 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014121 | 6100014121 | 2012-11-30 | Юнусов В.Б. | Кунашакский район, с.Кунашак, Юнусов В.Б.,Халимова В.А. |  | #N/A
23 | 2124 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Кунашакский район, с.Кунашак, Шиганов Р.Г. | 6131619 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008233 | 6100008233 | 2011-11-10 | Шиганов Р.Г. | Кунашакский район, с.Кунашак, Шиганов Р.Г. |  | #N/A
24 | 2126 | ЦЭС | ЛЭП 0,4кВ с.КУнашак | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
25 | 2127 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
26 | 2128 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
27 | 2129 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
28 | 2130 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
29 | 2892 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Еткульский район, с.Селезян | 6130616 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011826 | 6100011826 | 23 07.2012 | Абакумова Р.Н. | Челябинская область, Еткульский район, с.Селезян |  | 74.13.2.170
30 | 2895 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131348 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100010488 | 6100010488 | 2012-05-10 | Габидуллин Ш.С. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
31 | 2896 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131619 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013872 | 6100013872 | 2012-11-21 | Шиганов Р.Г. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
32 | 2897 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131628 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011382 | 6100011382 | 2012-06-29 | Нафигин Р.Р. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
33 | 2898 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово | 6131630 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011826 | 6100011826 | 2012-07-23 | Абакумова Р.Н. | Челябинская область, Еткульский район, с.Селезян |  | #N/A
34 | 2901 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
35 | 2902 | ЦЭС | ЛЭП 0,4кВ с.КУнашак | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
36 | 2903 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
37 | 2904 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
38 | 2905 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
39 | 2906 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
40 | 3787 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130536 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100009145 | 6100009145 | 2012-03-12 | Мурадумова Р.Ш. | Челябинская областьСосновский район, д.Казанцево |  | 74.13.2.170
41 | 3788 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130648 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013037 | 6100013037 | 2012-10-02 | Нафигин Р.Р. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.170
42 | 3792 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130665 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610011654 | 610011654 | 2012-07-18 | Исмагилова Р.Р. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.170
43 | 3793 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6130685 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011737 | 6100011737 | 2012-07-23 | Серба Н.М. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
44 | 3794 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Кулужбаева | 6131178 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011994 | 6100011994 | 2012-08-08 | Мухарямов Ю.Н. | Челябинская областькунашакский район, д.Кулужбаева |  | #N/A
45 | 3795 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебаркуль | 6131235 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011406 | 6100011406 | 2012-07-05 | Баймухаметова Р.Р. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебаркуль |  | #N/A
46 | 3798 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131281 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011670 | 6100011670 | 2012-07-20 | Закиров Г.М. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.170
47 | 3801 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131332 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100010494 | 6100010494 | 2012-05-10 | Абраамян В.С. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
48 | 3804 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Исаково | 6131637 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100009879 | 6100009879 | 2012-04-12 | МБУЗ "Кунашакская ЦРБ" | Челябинская областькунашакский район, д.Исаково |  | #N/A
49 | 3807 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
50 | 3808 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
51 | 3809 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
52 | 3810 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
53 | 3811 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
54 | 3812 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
55 | 4483 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Кунашак", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. | 6120610 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007900 | 6100007900 | 05.10.2011 | Гилязова Ф.Ш. | кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. |  | нет
56 | 4487 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. | 6120606 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610008668 | 610008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. |  | #N/A
57 | 4488 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130737 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100009658 | 6100009658 | 2012-03-20 | Саляхов А.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
58 | 4490 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, кунашакский район, д.Малый Куяш (Кузнецова А.А.) | 6100938 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100006025 | 6100006025 | 2011-06-14 | Кузнецова А.А. | кунашакский район, д.Малый Куяш (Кузнецова А.А.) |  | #N/A
59 | 4491 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
60 | 4492 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
61 | 4493 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
62 | 4494 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
63 | 4495 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
64 | 4496 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
65 | 5215 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Кунашак", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. | 6120610 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007900 | 6100007900 | 05.10.2011 | Гилязова Ф.Ш. | кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. |  | нет
66 | 5219 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
67 | 5221 | ЦЭС | ЛЭП 0,4кВ с.КУнашак | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
68 | 5222 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
69 | 5223 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
70 | 5224 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
71 | 5225 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
72 | 6403 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
73 | 6404 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
74 | 6405 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
75 | 6406 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
76 | 6407 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
77 | 6408 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
78 | 6409 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. | 6120606 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610008668 | 610008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. |  | #N/A
79 | 6411 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Кунашак", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. | 6120610 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007900 | 6100007900 | 05.10.2011 | Гилязова Ф.Ш. | кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. |  | нет
80 | 6412 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130905 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013836 | 6100013836 | 2012-11-20 | Саитхужина А.В. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
81 | 6414 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6131258 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013036 | 6100013036 | 2012-10-02 | Харисов Р.В. | Челябинская областькунашакский район, с.Халитово |  | нет
82 | 6415 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131914 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014490 | 6100014490 | 2012-12-26 | Фаизов В.Ж. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
83 | 6416 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131927 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014274 | 6100014274 | 2012-12-12 | Овчинников С.В. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
84 | 6417 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132060 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015723 | 6100015723 | 2013-03-29 | Ибрагимов И.Р | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | нет
85 | 6418 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132372 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100016518 | 6100016518 | 2013-05-22 | Зубов С.О. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | нет
86 | 7194 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Кунашак", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. | 6120610 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007900 | 6100007900 | 05.10.2011 | Гилязова Ф.Ш. | кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. |  | нет
87 | 7195 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ , ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6131657 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013829 | 6100013829 | 2012-11-20 | Исмагилова М.М. | Челябинская областькунашакский район, с. Кунашак |  | 74.13.2.164
88 | 7196 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Большой Куяш", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6132710 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100019116 | 6100019116 | 2013-09-20 | Гаттарова Е.У. | Челябинская областькунашакский район, с.Большой Куяш |  | 74.13.2.38
89 | 7199 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. | 6120606 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610008668 | 610008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. |  | #N/A
90 | 7201 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6130641 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011350 | 6100011350 | 2012-06-27 | Хасанова М.Ш. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | 74.13.2.119
91 | 7204 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6132651 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018089 | 6100018089 | 2013-08-08 | Хабилова Л.Х. | Челябинская областькунашакский район, с. Кунашак |  | 74.13.2.170
92 | 7205 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2501, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101133 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007689 | 6100007689 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.164
93 | 7206 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) | 6101134 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008593 | 6100008593 | 2011-12-07 | Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., иниятуллина Э.Р. | Кунашакский район, с.Кунашак (Гумеров Н.И.,Шадрина А.А., Шадрин С.Н., Шадрин Л.С., Гиниятуллина О.Р., Гиниятуллина Э.Р) |  | #N/A
94 | 7207 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) | 6101136 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008463 | 6100008463 | 2011-11-24 | Чебанов Н.В. | Кунашакский район, с.Кунашак (Чебанов Н.В.) |  | #N/A
95 | 7208 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6101138 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008598 | 6100008598 | 2011-12-07 | Марданов Т.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
96 | 7209 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль | 6101139 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008110 | 6100008110 | 2011-10-26 | Габжамилов А.К. | Челябинская областькунашакский район, д.Чебакуль |  | #N/A
97 | 7210 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6120515 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100008857 | 6100008857 | 2011-12-27 | Зайцева Э.Д. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
98 | 7953 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Кунашак", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. | 6120610 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100007900 | 6100007900 | 05.10.2011 | Гилязова Ф.Ш. | кунашакский район, вблизи с.Кунашак-с.Халитово, Гилязова Ф.Ш. |  | нет
99 | 7954 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. | 6120606 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610008668 | 610008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. |  | #N/A
100 | 7956 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6130737 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100009658 | 6100009658 | 2012-03-20 | Саляхов А.А. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
101 | 7957 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6131258 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013036 | 6100013036 | 2012-10-02 | Харисов Р.В. | Челябинская областькунашакский район, с.Халитово |  | нет
102 | 7958 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6130641 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011350 | 6100011350 | 2012-06-27 | Хасанова М.Ш. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | 74.13.2.119
103 | 7960 | ЦЭС | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС "Большой Куяш", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 6132710 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100019116 | 6100019116 | 2013-09-20 | Гаттарова Е.У. | Челябинская областькунашакский район, с.Большой Куяш |  | 74.13.2.38
104 | 7963 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6131236 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100011453 | 6100011453 | 2012-07-05 | Хасанов Д.Н. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.170
105 | 7964 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сулейманово | 6131262 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100012903 | 6100012903 | 2012-09-25 | Янбаева З.А. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | #N/A
106 | 7965 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ с. Кунашак | 6131736 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013871 | 6100013871 | 2012-11-21 | Тимеркаева С.Х. | с. Кунашак |  | #N/A
107 | 7966 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, п.Дружный | 6131752 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013799 | 6100013799 | 2012-11-20 | Халитова С.Ф. | Челябинская областькунашакский район, п.Дружный |  | #N/A
108 | 7968 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д.Большая Иркабаева | 6131926 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014132 | 6100014132 | 2012-11-30 | Сафина Л.М. | д.Большая Иркабаева |  | #N/A
109 | 7969 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д. Голубинка | 6132067 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015132 | 6100015132 | 2013-02-28 | Конарев М.И., Конарева Т.Г. | д. Голубинка |  | #N/A
110 | 7970 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6132205 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014958 | 6100014958 | 2013-01-29 | Зарипов А.А. | с.Кунашак |  | 74.13.2.170
111 | 7971 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6132315 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015442 | 6100015442 | 2013-03-15 | Шаймарданов Р.Ж. | с.Кунашак |  | 74.13.2.170
112 | 7972 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ с. Кунашак | 6132861 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018680 | 6100018680 | 2013-09-09 | Зарипова Н.Н. | с. Кунашак |  | 74.13.2.164
113 | 7973 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ вблизи с. Кунашак | 6132862 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018735 | 6100018735 | 2013-08-21 | Хажеева Р.С. | вблизи с. Кунашак |  | 74.13.2.164
114 | 9045 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. | 6120606 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610008668 | 610008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. |  | #N/A
115 | 9047 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово | 6131258 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013036 | 6100013036 | 2012-10-02 | Харисов Р.В. | Челябинская областькунашакский район, с.Халитово |  | нет
116 | 9048 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ , ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6131657 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100013829 | 6100013829 | 2012-11-20 | Исмагилова М.М. | Челябинская областькунашакский район, с. Кунашак |  | 74.13.2.164
117 | 9049 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак | 6132651 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018089 | 6100018089 | 2013-08-08 | Хабилова Л.Х. | Челябинская областькунашакский район, с. Кунашак |  | 74.13.2.170
118 | 9050 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6132315 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015442 | 6100015442 | 2013-03-15 | Шаймарданов Р.Ж. | с.Кунашак |  | 74.13.2.170
119 | 9051 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ с. Кунашак | 6132861 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018680 | 6100018680 | 2013-09-09 | Зарипова Н.Н. | с. Кунашак |  | 74.13.2.164
120 | 9052 | ЦЭС | Строительство ЛЭП 0,4 кВ вблизи с. Кунашак | 6132862 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018735 | 6100018735 | 2013-08-21 | Хажеева Р.С. | вблизи с. Кунашак |  | 74.13.2.164
121 | 9060 | ЦЭС | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кунашак | 6132315 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015442 | 6100015442 | 2013-03-15 | Шаймарданов Р.Ж. | с.Кунашак |  | 74.13.2.170
122 | 9061 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132634 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100016615 | 6100016615 | 2013-05-23 | Рахимов Р.Ш. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | 74.13.2.170
123 | 9062 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132736 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018088 | 6100018088 | 2013-08-08 | Юсупов М.Р. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
124 | 9063 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 6132927 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100018975 | 6100018975 | 2013-09-06 | Гатауллин Р.Г. | Челябинская областькунашакский район, с.Кунашак |  | #N/A
125 | 9996 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. | 6120606 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 610008668 | 610008668 | 2011-12-12 | Билалова З.Г. | кунашакский район, д.Мурино, Билалова З.Г. |  | #N/A
126 | 10000 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, кунашакский район, д.Сулейманово | 6131938 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014950 | 6100014950 | 2013-01-29 | Гнатенко Н.Р. | Челябинская областькунашакский район, д.Сулейманово |  | 74.13.2.119
127 | 10002 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,22 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132045 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015485 | 6100015485 | 2013-03-22 | Хасанова С.А. | Челябинская областькунашакский район, д.Карагайкуль |  | #N/A
128 | 10003 | ЦЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132254 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100014159 | 6100014159 | 2012-12-05 | Султанов Ф.З. | Челябинская областькунашакский район, д.Карагайкуль | 74:13:0320004:12 | 74.13.2.69
129 | 10004 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132366 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100016665 | 6100016665 | 2013-05-29 | Кунакбаев А.Л. | Челябинская областькунашакский район, д.Карагайкуль |  | 74.13.2.69
130 | 10005 | ЦЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Карагайкуль | 6132486 | Кунашакский муниципальнй район | 2013 | 6100015722 | 6100015722 | 2013-03-29 | Хасанов Д.А. | Челябинская областькунашакский район, д.Карагайкуль |  | 74.13.2.69